Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

- Отчет
о реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа» и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа»  за 2023_год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа " Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа." |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | Выполнено |  |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского муниципального округа

- С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО), |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному*2022 | отчетный год 2023 |  |  | текущий год 2024год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | оценка |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа Алатырского МО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | % к предыдущему году | 114,6 | 100,6 | 100,6 |  | 100,5 | 100,5 |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | % к предыдущему году | 114,6 | 100,6 | 100,6 |  | 100,7 | 100,7 |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | % к предыдущему году | 115,3 | 100,9 | 100,9 |  | 100,8 | 100,8 |  |
| Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновых и зернобобовых |  | тыс. тонн | 78,7 | 22,8 | 80,7 |  | 22,9 | 22,9 |  |
| Картофеля |  | тыс. тонн | 1,8 | 1,9 | 3,9 |  | 2,1 | 2,1 |  |
| Овощей |  | тыс. тонн | 0,6 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |
| Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | тыс. тонн | 0,9 | 0,74 | 0,8 |  | 0,76 | 0,76 |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн | 7,5 | 7,12 | 8,3 |  | 7,13 | 7,13 |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций |  | % | 17,2 | 17,2 | 17,5 |  | 17,3 | 17,3 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, тыс.га | тыс.га |  | 2,4 | 1,9 | 1,9 |  | 1,6 | 1,6 |  |
| Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га |  | 11 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  |

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 11

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского МО

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского МО на реализацию муниципальной программы Алатырского МО  за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы ) |
| Муниципальная программа Алатырского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» | 1340,87 | 653,91 | 654,01 | 653,91 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе» | 140,01 | 269,53 | 269,63 | 269,53 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа | 1062,65 | 246,17 | 246,17 | 246,17 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отрасли агропромышленного комплекса» | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 138,21 |

Приложение № 12

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского МО

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского МО  за счет всех источников  финансирования за 2023  год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района), основного мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа» | всего | 1340,87 | 653,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 1041,70 | 243,58 |
|  |  | Республиканский бюджет | 234,60 | 376,76 |
|  |  | местный бюджет | 64,57 | 33,67 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе» | всего | 140,01 | 269,53 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 92,90 | 242,90 |
|  |  | местный бюджет | 47,11 | 26,63 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа | всего | 1062,65 | 246,17 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1041,70 | 243,58 |
|  |  | Республиканский бюджет | 10,40 | 2,46 |
|  |  | местный бюджет | 10,55 | 0,13 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отрасли агропромышленного комплекса» | всего | 138,21 | 138,21 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет | 131,30 | 131,30 |
|  |  | местный бюджет | 6,91 | 6,91 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

──────────────────────────────

1 В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.

2 Кассовые расходы бюджета Алатырского МО, местных бюджетов сельских поселений, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики и фактические расходы юридических лиц.

Приложение № 13

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Алатырского МО

# Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского МО за счет всех источников финансирования   за   2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1) | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план(2) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт(3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе» |  | 994 | 0405 | Ц900000000 | х | всего | тыс. рублей | 336,84 | 140,01 | 140,01 | 269,63 | 269,53 | 163,30 |
|  |  |  | х | х | х | х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 336,84 | 92,90 | 92,90 | 243,00 | 242,90 | 135,80 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 47,11 | 47,11 | 26,63 | 26,63 | 27,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы (подпрограммы) | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | х | х | х | х | х | х | % | 100 | 100 | х | х | 100 | 100 |
|  | Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных | х | х | х | х | х | х | % | 100 | 100 | х | х | 100 | 100 |
| Основное мероприятие1 | «Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  | 994 | 0405 | Ц900000000 | Х | всего | тыс. рублей | 336,84 | 140,01 | 140,01 | 269,63 | 269,53 | 163,30 |
|  |  |  | х | х | х | х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | тыс. рублей | 336,84 | 92,90 | 92,90 | 243,00 | 242,90 | 135,80 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 47,11 | 47,11 | 26,63 | 26,63 | 27,50 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа» |  | 903 | 0405 | Ц9Б0300000 | Х | всего | тыс. рублей | 0,00 | 1062,65 | 1062,60 | 246,17 | 246,17 | 144,88 |
|  |  |  | х | х | х | Х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 1041,70 | 1041,70 | 243,58 | 243,58 | 143,40 |
|  |  |  | х | х | х | Х | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 2,46 | 2,46 | 1,40 |
|  |  |  | х | х | х | Х | бюджет Алатырского района | тыс. рублей | 0,00 | 10,55 | 10,55 | 0,13 | 0,13 | 0,80 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие1 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» |  | 903 | 0405 | Ц9Б0300000 | Х | всего | тыс. рублей | 0,00 | 1062,65 | 1062,60 | 246,17 | 246,17 | 144,88 |
|  |  |  | х | х | х | Х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 1041,70 | 1041,70 | 243,58 | 243,58 | 143,40 |
|  |  |  | х | х | х | Х | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 2,46 | 2,46 | 1,40 |
|  |  |  | х | х | х | Х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 10,55 | 10,55 | 0,13 | 0,13 | 0,80 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель (индикатор) программы (подпрограммы) | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, тыс.га | х | х | х | х | х | х | Тыс.га | 2,4 | 1,9 | 1,9 | х | х | 1,6 |
|  | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года | х | х | х | х | х | х | % | 100 | 100 | 100 | х | х | 100 |
| Подпрограмма 3. | «Развитие отрасли агропромышленного комплекса» |  | 994 | 0405 | Ц9И0900000 | х | всего | тыс. рублей | 3700,34 | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 82,21 |
|  |  |  | х | х | х | Х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 47,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | х | х | х | Х | республиканский бюджет | тыс. рублей | 3648,84 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 78,10 |
|  |  |  | х | х | х | Х | бюджет Алатырского района | тыс. рублей | 3,60 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 4,11 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатель (индикатор) программы (подпрограммы) | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | х | х | х | х | х | х | га | 11 | 10 | 10,5 | х | х | 10,5 |
| Основное мероприятие1 | Борьба с распространением борщевика Сосновского» |  | 994 | 0405 | Ц9И0900000 | х | всего | тыс. рублей | 93,8 | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 138,21 | 82,21 |
|  |  |  | х | х | х | Х | федерадьный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | х | х | х | Х | республиканский бюджет | тыс. рублей | 93,8 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 78,10 |
|  |  |  | х | х | х | Х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 4,11 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

(2) В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.

(3) Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского МО,  внебюджетных источников.».