Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2022 г. N 4120

О СИСТЕМЕ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=173006&dst=100005) администрации г. Чебоксары ЧР от 15.02.2024 N 399) |  |

В целях внедрения инструментов бережливых технологий в деятельность органов местного самоуправления города Чебоксары и подведомственных им организаций, повышения результативности и эффективности их деятельности, руководствуясь [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=151195&dst=100008) Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.06.2022 N 262 "О системе бережливого управления в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях" администрация города Чебоксары постановляет:

1. Утвердить:

[Положение](#P36) о системе бережливого управления в органах местного самоуправления города Чебоксары и подведомственных им организациях (приложение N 1);

[Порядок](#P409) отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления города Чебоксары и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий (приложение N 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономическому развитию и финансам Антонову И.Н.

Глава администрации

города Чебоксары

Д.В.СПИРИН

Приложение N 1

Утверждено

постановлением

администрации

города Чебоксары

от 21.11.2022 N 4120

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=173006&dst=100006) администрации г. Чебоксары ЧР от 15.02.2024 N 399) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к осуществлению бережливого управления, определяет условия и порядок внедрения принципов бережливого управления в органах местного самоуправления города Чебоксары и подведомственных им организациях (далее соответственно - орган местного самоуправления, подведомственная организация).

1.2. Целью внедрения принципов бережливого управления в органах местного самоуправления и подведомственных организациях является повышение эффективности управления, производительности труда, эффективности деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций за счет системного применения принципов и инструментов бережливых технологий.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении

2.1. Бережливое управление (технологии) - система управления, которая базируется на повышении эффективности процессов через снижение всех видов потерь.

2.2. Проект по оптимизации процессов - проект по совершенствованию процессов органов местного самоуправления и подведомственных организаций, предусматривающий снижение потерь времени и ресурсов (далее также - проект).

2.3. Потеря - любое действие, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются ценности.

2.4. Поток создания ценности - движение материалов и информации от поступления запроса до предоставления результата.

2.5. Ценность - полезность, присущая продукту с точки зрения потребителя.

2.6. Процесс - последовательность действий, которые необходимо совершить для достижения заранее определенных результатов, представляющих ценность для пользователей.

2.7. Принципы бережливого управления:

1) применение инструментов бережливого управления направлено на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Чебоксары, а также повышение качества жизни жителей города Чебоксары;

2) увеличение ценности с точки зрения потребителя обусловлено сокращением потерь;

3) совершенствование деятельности органа местного самоуправления и подведомственных организаций осуществляется на основе анализа фактического протекания оптимизируемого процесса;

4) системное повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций достигается за счет выстраивания всех процессов и операций в виде непрерывного потока создания ценности.

3. Руководство и обеспечение осуществления

бережливого управления в органах местного самоуправления

и подведомственных организациях

3.1. В целях внедрения в органах местного самоуправления и подведомственных организациях технологий бережливого управления создается рабочая группа по внедрению и реализации проекта "Эффективный регион" в городе Чебоксары (далее - рабочая группа), состав которой утверждается распоряжением администрации города Чебоксары.

Рабочая группа формируется из представителей органов местного самоуправления, а также по согласованию - из представителей организаций города Чебоксары.

Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.

3.2. Рабочая группа:

1) определяет направления и приоритеты реализации проекта "Эффективный регион" в городе Чебоксары;

2) осуществляет отбор проектов по оптимизации процессов;

3) взаимодействует с органами местного самоуправления и подведомственными организациями по вопросам внедрения и координации бережливого управления;

4) обеспечивает системное развитие методологии бережливого управления.

3.3. Уполномоченным органом, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы, является отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары (далее - уполномоченный орган).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=173006&dst=100006) администрации г. Чебоксары ЧР от 15.02.2024 N 399)

3.4. Уполномоченный орган:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления и подведомственными организациями по вопросам внедрения бережливого управления и реализации проектов;

2) содействует органам местного самоуправления и подведомственным организациям в тиражировании положительного опыта реализации наиболее успешных проектов;

3) осуществляет мониторинг реализации комплекса мероприятий по внедрению бережливого управления в органах местного самоуправления и подведомственных организациях;

4) ежеквартально готовит и представляет на рассмотрение рабочей группы доклад о ходе внедрения бережливого управления в органах местного самоуправления и подведомственных организациях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

3.4. Методическое и экспертное сопровождение органов местного самоуправления и подведомственных организаций, реализующих проекты, осуществляет Республиканский центр компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики (далее - центр компетенций).

3.5. Центр компетенций:

1) оказывает методологическую и консультативную поддержку органам местного самоуправления и подведомственным организациям по вопросам внедрения бережливого управления и реализации проектов;

2) обеспечивает проведение обучающих семинаров, практических конференций, круглых столов в области бережливого управления;

3) согласовывает карточки проектов, карты текущего и целевого состояния процессов, планы реализации проектов, отчеты о результатах реализации проектов;

4) осуществляет мониторинг и анализ внедрения инструментов бережливого управления в деятельность органов местного самоуправления, подведомственных организаций и проводит анализ качества реализации проектов.

3.6. Ответственность за организацию и осуществление бережливого управления в органах местного самоуправления (подведомственной организации) несет руководитель органа местного самоуправления (подведомственной организации), который:

1) назначает ответственное лицо за организацию и осуществление бережливого управления в органах местного самоуправления (подведомственной организации);

2) обеспечивает подготовку и внесение в уполномоченный орган предложений по реализации проектов;

3) утверждает карточку проекта, план мероприятий по реализации проекта, отчет о результатах реализации проекта;

4) определяет руководителя проекта и состав рабочей группы по реализации проекта, состоящей из сотрудников одного или нескольких органов местного самоуправления, подведомственных организаций (далее - команда проекта);

5) оказывает всестороннее содействие внедрению инструментов бережливого управления в органах местного самоуправления, подведомственной организации;

6) осуществляет контроль, оценку эффективности и результативности деятельности команды проекта;

7) обеспечивает тиражирование лучших проектов, практик по внедрению инструментов бережливого управления.

3.7. Руководитель органа местного самоуправления, подведомственной организации в целях реализации проекта может привлекать по согласованию иные организации для выполнения работ и услуг в рамках проекта в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке.

4. Этапы реализации проектов в органах

местного самоуправления и подведомственных организациях

4.1. Реализация проектов в органах местного самоуправления и подведомственных организациях осуществляется командами проектов и включает в себя следующие этапы:

4.1.1. Инициация проекта и формирование карточки проекта.

Руководители органов местного самоуправления, подведомственных организаций организуют и обеспечивают процесс формирования инициатив по реализации проектов органами местного самоуправления и подведомственными организациями.

Инициированные проекты подразделяются на:

проекты, направленные на оптимизацию внутренних ведомственных процессов и процедур, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными организациями самостоятельно;

проекты, направленные на оптимизацию процессов, влияющих на решение ключевых задач социально-экономического развития города Чебоксары, отвечающие критериям отбора проектов по оптимизации процессов, которые определены Порядком отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары.

Инициатива по открытию проекта оформляется приказом (распоряжением) органа местного самоуправления (подведомственной организации).

По каждой инициативе командой проекта оформляется [карточка](#P150) проекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

4.1.2. Картирование процесса.

Разработка [карт](#P215) текущего и целевого состояния процесса по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению осуществляется командой проекта в следующие сроки:

карта текущего состояния процесса - в течение месяца после утверждения карточки проекта;

карта целевого состояния процесса - в течение месяца после разработки карты текущего состояния процесса.

4.1.3. Формирование плана мероприятий по реализации проекта.

В течение 10 рабочих дней со дня составления карты целевого состояния процесса командой проекта разрабатывается [план](#P268) мероприятий по реализации проекта (далее - план) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

План включает в себя мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем для достижения целевого состояния процесса.

4.1.4. Выполнение плана.

Команда проекта осуществляет выполнение мероприятий плана в установленные планом сроки.

Ход реализации плана рассматривается командой проекта не реже одного раза в две недели с фиксацией результатов реализации мероприятий плана.

При необходимости допускаются изменения мероприятий плана, сроков их исполнения, корректировка состава команды проекта по согласованию с руководителем органа местного самоуправления (подведомственной организации).

Изменения, внесенные в план, утверждаются на заседании команды проекта и оформляются протоколом.

В течение 25 рабочих дней со дня завершения последнего мероприятия плана командой проекта проводятся анализ и оценка достижения целевых показателей проекта, формируется [отчет](#P351) о результатах реализации проекта по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

4.1.5. Закрепление результата и закрытие проекта.

В целях закрепления результата реализации проекта проводится мониторинг устойчивости улучшений, при необходимости - проведение корректирующих действий. Результатом данного этапа является стандартизация процесса с целью сохранения и стабилизации достигнутых результатов реализации проекта.

Закрытие проекта проводится в форме завершающего заседания команды проекта с докладом о достигнутых результатах реализации проекта.

4.1.6. Тиражирование результатов проекта.

Успешный опыт реализации проекта в структурных подразделениях органа местного самоуправления, подведомственной организации аккумулируется уполномоченным органом в качестве образца муниципального уровня для тиражирования в других структурных подразделениях органа местного самоуправления, подведомственных организациях.

Приложение N 1

к Положению о системе бережливого

управления в органах местного

самоуправления города Чебоксары

и подведомственных им организациях

 Утверждаю

 Руководитель органа местного

 самоуправления города Чебоксары

 (подведомственной органу местного

 самоуправления города Чебоксары

 организации)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

 **КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

 **по оптимизации процесса**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(наименование проекта, отражающее его суть**

 **и влияние на оптимизируемый процесс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** |  | **2. Обоснование выбора** |
| Заказчик проекта:Владелец процесса:Границы процесса:Периметр проекта:Руководитель проекта:Команда проекта: |  | Ключевой риск:Проблемы: |
| **3. Цели и плановый эффект** |  | **4. Ключевые события проекта** |
|  |  | 1. Старт проекта:2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:разработка карты текущего состояния процесса:разработка карты целевого состояния процесса:разработка плана мероприятий по реализации проекта:3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off):4. Внедрение улучшений:5. Закрепление результатов и закрытие проекта: |
|  | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей |  |
|  |
|  |

Эксперт Республиканского центра Руководитель проекта

компетенций в сфере внедрения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технологий бережливого (подпись) (инициалы, фамилия)

управления в государственном

секторе экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение N 2

к Положению о системе бережливого

управления в органах местного

самоуправления города Чебоксары

и подведомственных им организациях

КАРТЫ

ТЕКУЩЕГО И ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

1. Карта текущего состояния процесса



2. Карта целевого состояния процесса



Условные обозначения,

используемые при построении карт текущего

и целевого состояния процесса

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение | Расшифровка и пояснение |
|  | Этап процесса. Все этапы в процессе должны иметь название |
|  | Информационный поток (направление документов, писем, справок и т.д.) |
|  | Перемещение человека. Используется при отображении перемещений в ходе процесса (этапа процесса) из здания в здание, перемещений в здании |
|  | Информационный поток, передаваемый посредством телефонной связи |
|  | Информационный поток, передаваемый с помощью электронных средств (информационных систем, электронной почты) |
|  | Проблемы, потери, для устранения которых необходимо внедрить улучшения для достижения целевого состояния процесса |
|  | Предложения по улучшению |

Приложение N 3

к Положению о системе бережливого

управления в органах местного

самоуправления города Чебоксары

и подведомственных им организациях

 Утверждаю

 Руководитель органа местного

 самоуправления города Чебоксары

 (подведомственной органу местного

 самоуправления города Чебоксары

 организации)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 **по реализации проекта**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(наименование проекта)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | Срок выполнения мероприятий |
| месяц выполнения |
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт Республиканского центра Руководитель проекта

компетенций в сфере внедрения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технологий бережливого (подпись) (инициалы, фамилия)

управления в государственном

секторе экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение N 4

к Положению о системе бережливого

управления в органах местного

самоуправления города Чебоксары

и подведомственных им организациях

 Утверждаю

 Руководитель органа местного

 самоуправления города Чебоксары

 (подведомственной органу местного

 самоуправления города Чебоксары

 организации)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

 **ОТЧЕТ**

 **о результатах реализации проекта**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(наименование проекта)**

 Информация о результатах реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта | Текущее значение | Целевое значение | Фактически достигнутое значение |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей |  |

 Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | % выполнения | Результат мероприятия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Эксперт Республиканского центра Руководитель проекта

компетенций в сфере внедрения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технологий бережливого (подпись) (инициалы, фамилия)

управления в государственном

секторе экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение N 2

Утвержден

постановлением

администрации

города Чебоксары

от 21.11.2022 N 4120

ПОРЯДОК

ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНАХ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

ИМ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=173006&dst=100007) администрации г. Чебоксары ЧР от 15.02.2024 N 399) |  |

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий (далее - проект по оптимизации процессов).

2. Целью отбора проектов по оптимизации процессов является формирование портфеля проектов по оптимизации процессов, направленных на достижение ключевых показателей социально-экономического развития города Чебоксары и повышение качества жизни жителей города Чебоксары.

3. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы по внедрению и реализации проекта "Эффективный регион" в городе Чебоксары (далее - рабочая группа).

4. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на основе оценки их соответствия [критериям](#P472) отбора проектов по оптимизации процессов, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее - критерий отбора проектов), и требованиям Положения о системе бережливого управления в органах местного самоуправления и подведомственных им организациях, утвержденного постановлением администрации города Чебоксары (далее - Положение о системе бережливого управления).

5. Уполномоченным органом по организации отбора проектов по оптимизации процессов является отдел экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования управления развития экономики администрации города Чебоксары (далее - уполномоченный орган).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=173006&dst=100007) администрации г. Чебоксары ЧР от 15.02.2024 N 399)

В целях организации отбора проектов по оптимизации процессов уполномоченный орган:

направляет в органы местного самоуправления города Чебоксары извещение о начале отбора проектов по оптимизации процессов;

обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в отборе проектов по оптимизации процессов (далее - заявка), а также копий следующих документов, разработанных по формам, установленным [приложениями N 1](#P150) - [3](#P268) к Положению о системе бережливого управления (далее - комплект документов):

карточки проекта по оптимизации процесса с использованием инструментов бережливых технологий;

карт текущего и целевого состояния процесса;

плана мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса;

проверяет соответствие заявок критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления;

готовит заключение о соответствии заявок и комплектов документов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления;

организует рассмотрение проектов по оптимизации процессов, соответствующих критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления, на заседании рабочей группы;

осуществляет мониторинг реализации проектов по оптимизации процессов.

6. Участниками отбора проектов по оптимизации процессов являются органы местного самоуправления и подведомственные организации.

Участники отбора проектов по оптимизации процессов:

определяют проекты по оптимизации процессов;

формируют проектные команды по разработке и реализации проектов по оптимизации процессов;

обеспечивают разработку и реализацию проектов по оптимизации процессов;

оценивают соответствие разработанных ими проектов по оптимизации процессов требованиям Положения о системе бережливого управления;

формируют и направляют в уполномоченный орган заявку и комплект документов.

7. Участник отбора проектов по оптимизации процессов дополнительно может представить в уполномоченный орган материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация проекта по оптимизации процесса.

8. Заявка и комплект документов представляются в уполномоченный орган в срок, указанный в извещении о проведении отбора проектов по оптимизации процессов.

9. Количество проектов по оптимизации процессов, представляемых участниками отбора проектов по оптимизации процессов, не ограничено.

10. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит проверку представленных заявок и комплектов документов, проверяет их соответствие критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления и готовит заключение о результатах проверки представленных заявок и комплектов документов.

11. По результатам проверки представленных заявок и комплектов документов уполномоченный орган готовит заключение, содержащее рекомендацию:

рассмотреть проект по оптимизации процесса на заседании рабочей группы;

доработать проект по оптимизации процесса;

продолжить реализацию проекта по оптимизации процесса в качестве ведомственного проекта.

12. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы на основе рассмотрения заявок и комплектов документов и заключений уполномоченного органа о соответствии проектов по оптимизации процессов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления.

13. Обязательным требованием к проекту по оптимизации процесса является соответствие целевых показателей проекта по оптимизации процесса следующим принципам SMART:

определен конечный результат;

определены показатели оценки достижения целей;

цели являются достижимыми;

определены актуальные, значимые показатели;

установлены конкретные сроки реализации.

14. Проект по оптимизации процесса признается соответствующим критериям отбора проектов, если интегральная оценка соответствия проекта по оптимизации процесса основным и дополнительным критериям отбора проектов составляет не менее 30 баллов.

Соответствие проекта по оптимизации процесса каждому основному критерию отбора проектов оценивается в 10 баллов, соответствие каждому дополнительному критерию отбора проектов - 5 баллов.

15. Проекты по оптимизации процессов, одобренные на заседании рабочей группы, включаются в перечень проектов, утверждаемый распоряжением администрации города Чебоксары, и реализуются при методической поддержке уполномоченного органа.

Решение об одобрении проектов по оптимизации процессов принимается по итогам голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей группы голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.

Приложение

к Порядку отбора проектов

по оптимизации процессов в органах

местного самоуправления города Чебоксары

и подведомственных им организациях

с использованием инструментов

бережливых технологий

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНАХ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

ИМ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ

БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nпп | Наименования критерия | Соответствие критериям, баллов |
| Основные критерии |
| 1. | Положительное влияние проекта на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | соответствие - 10 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 2. | Положительное влияние проекта на улучшение положения Чувашской Республики в федеральных рейтингах | соответствие - 10 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 3. | Положительное влияние проекта на достижение показателей национальных проектов, муниципальных программ города Чебоксары, [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW098&n=134197&dst=100011) социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года | соответствие - 10 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 4. | Проект направлен на оптимизацию предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу | соответствие - 10 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 5. | Проект имеет положительный ожидаемый экономический эффект | соответствие - 10 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| Дополнительные критерии |
| 1. | Проект имеет межведомственный характер | соответствие - 5 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 2. | Проект предусматривает оптимизацию всего потока создания ценностей | соответствие - 5 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 3. | Срок реализации проекта до 6 месяцев | соответствие - 5 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |
| 4. | Проект не требует выделения средств из бюджета города Чебоксары | соответствие - 5 баллов |
| несоответствие - 0 баллов |