Приложение N 1
к годовому  отчету о  реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

# за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» | Выполнено, частично выполнено | По данным Чувашстата объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2023 году составил 1789,4 млн. рублей, индекс производства продукции - 105,1 % (план по МП- 106,2 %). Объем производства продукции на душу населения составил 130,9 тыс. рублей (100,4 к плановому значению МП), рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий – 20,1 %. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях на одного работника в 2023 году составила 43846 рублей, что на 12,4 % больше плана. |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии» | Выполнено | Мероприятия выполнены. На отлов безнадзорных животных в бюджете Аликовского муниципального округа предусмотрено 243 тыс. рублей, фактически освоено 237,4 тыс. рублей средств республиканского бюджета. Договор на отлов безнадзорных животных заключен с ИП Мадьянкиным С.А., отловлено 34 собаки (100 % к плану). |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | Выполнено | . Мероприятия выполнены. На отлов безнадзорных животных в бюджете Аликовского муниципального округа предусмотрено 243 тыс. рублей, фактически освоено 237,4 тыс. рублей средств республиканского бюджета. Договор на отлов безнадзорных животных заключен с ИП Мадьянкиным С.А., отловлено 34 собаки (100 % к плану). |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Выполнено | В бюджете Аликовского муниципального округа на организацию и проведение агродобровольческого слета с участием представителей агропромышленного комплеса в 2023 году предусмотрено и фактически израсходовано 15,3 тыс. рублей. |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | Выполнено | В бюджете Аликовского муниципального округа на организацию и проведение агродобровольческого слета с участием представителей агропромышленного комплекса в 2023 году предусмотрено и фактически израсходовано 15,3 тыс. рублей. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Выполнено, частично выполнено |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Реализация муниципальной программы развития агропромышленного комплекса | Выполнено, частично выполнено | Сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами при урожайности 30,3 ц/га произведено 26 тыс. тонн зерна, что составляет 114,3 % к плану (22,8 тыс. тонн). При плане 3,3 тыс. тонн произведено 2,2 тыс тонн картофеля, овошей - 2,48 тыс. тонн, что составляет 42% к плану. План по производству картофеля и овщей не выполнен из-за неблагоприятных погодных условий (засуха), которые привели к низкой урожайности и потере урожая. Средняя урожайность по картофелю составила 159 ц/га (в 2022 году 205 ц/га), по овощам – 366,9 ц/га (в 2022 году 510,5 ц/га). В 2023 году при плане 330 га введено в оборот 403 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, где проведены агротехнические работы. По предварительным данным за 12 месяцев 2023 года во всех категориях хозяйств произведено 1745,5 тонн мяса (97,9 % к 2022 году, 91,9 % к плану), 24975 тонн молока (102,7 % к 2022 году, 104,1 % к плану), в том числе сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами произведено 534 тонны мяса с ростом на 4,1 % к соответствующему уровню 2022 года (к плану), 8047 тонн молока с ростом на 17,8% к уровню 2022 года (123,8 % к плану). |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Борьба с распространением борщевика Сосновского | Выполнено | Мероприятия по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики выполнены. В 2023 году в бюджете Аликовского муниципального округа было предусмотрено 590,7 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 561,2 тыс. рублей, местного – 49 тыс. рублей. Предусмотренный объем финансовых средств освоен полностью. Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского выполнены на на площади 60,88 га. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | Выполнено | По состоянию на 01.01.2024 г. в Аликовском муниципальном округе в качестве «самозанятых» граждан, ведущих ЛПХ и применяющих специальный налоговый режим, зарегистрировано 114 человек, в том числе в 2023 году - 39 человек. С целью получения государственной поддержки 76 «самозанятых» граждан по линии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики через сайт «Инвестиционный портал Чувашской Республики» отправили по разным направлениям 116 заявок на сумму 6 598 377 руб. (на содержание молочных коров (нетелей), на приобретение коров и нетелей, на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования), из них Минсельхозом Чувашии отобраны и просубсидированы 93 заявки на сумму 6 226 787 рублей. |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Выполнено |  |
| 4 | Подпрограмма 5 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Выполнено | Проведены кадастровые работы по 7 земельным участкам на площади 123,07 га. Из предусмотренных в бюджете 68,5, тыс. рублей освоено 68,5 тыс. рублей. |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, находящихся в собственности муниципальных образований и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий | - | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Выполнено | Проведены кадастровые работы по 7 земельным участкам на площади 123,07 га. Из предусмотренных в бюджете 68,5, тыс. рублей освоено 68,5 тыс. рублей. |