|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики****Шупашкар хула****Администрацийě****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика****Администрация****города Чебоксары****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

04.05.2023 № 1631

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» города Чебоксары Чувашской Республики

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.01.2014 № 91 «Об утверждении Порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Чувашской Республики,
муниципальной образовательной организации, включая критерий этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», постановлением администрации города Чебоксары от 08.12.2009 № 279 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций города Чебоксары», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Чебоксары от 17.03.2023 администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары), расположенное по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Совхозная, дом 9, путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБОУ «НШ – ДС» г. Чебоксары), расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Совхозная, дом 9.

2. Установить, что МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары является правопреемником МБОУ «НШ – ДС» г. Чебоксары.

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары путем присоединения к нему МБОУ «НШ – ДС» г. Чебоксары согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению образования администрации города Чебоксары (Е.П. Сахарова) обеспечить осуществление в установленном порядке необходимых организационно-правовых действий, связанных с реорганизацией МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары.

5. Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом (Ю.А. Васильев) внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам О.В. Чепрасову.

Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 04.05.2023 № 1631

**План мероприятий**

**по реорганизации МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары путем присоединения к нему МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | Уведомление налогового органа о реорганизации МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксарыпутем присоединения к нему МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары  | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации  | Директоры МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары |
|  | Уведомление работников и профсоюзных организаций о реорганизации МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксарыпутем присоединения к нему МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | Директоры МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары |
|  | Уведомление кредиторов о начале реорганизацииМБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации ИФНС по городу Чебоксары | Директоры МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары |
|  | Размещение в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомления о реорганизации МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары | два раза с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации  | Директоры МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары |
|  | Инвентаризация имущества и обязательств МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары, подготовка передаточного акта |  в срок до 29.05.2022 | ДиректорыМБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары |
|  | Утверждение передаточного акта  | в срок до 22.05.2023 | Начальник управления образования администрации города Чебоксары  |
|  | Согласование передаточного акта в Чебоксарском городском комитете по управлению имуществом (далее - Горкомимущество) | в течение 5 дней со дня представления | Горкомимущество |
|  | Разработка проекта устава МБОУ «СОШ №42» г.Чебоксары | в срок до 17.05.2023 | ДиректорМБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары |
|  | Утверждение Устава в новой редакции | в течение 3 дней | Управление образования администрации города Чебоксары |
|  | Согласование Устава в новой редакции в Горкомимуществе | в течение 10 календарных дней | Горкомимущество |
|  | Регистрация новой редакции Устава в ИФНС | в течение 3 рабочих дней после согласования вГоркомимуществе | ДиректорМБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары |
|  | Переоформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и движимого имущества | в течение месяца после внесения вЕГРЮЛ записи о прекращениидеятельности МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары | ДиректорМБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары |
|  | Внесение изменений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары | в течение 3 х дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары | Горкомимущество |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_