 

Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Цифровое общество»
Отчетный период: 2025 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 1                                                                                                                       
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
"Цифровое общество" 

	N
п/п
	Наименование
показателя
муниципальной
программы
	Единица
измерения
	Плановое значение
показателя за отчетный
год <1>
	Фактическое
значение показателя
за отчетный период <2>
	Процент
достижения
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа  Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»

	1
	Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств

	процентов
	85
	85
	100
	

	2
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	процентов
	73
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий»

	1
	Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме
	процентов
	70
	76
	100
	

	2
	Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота
	процентов
	100
	100
	100
	

	3
	Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут
	процентов
	100
	100
	100
	

	4
	Доля использования в муниципальной службе сервисов высокоточного определения координат в государственной и местной системах координат
	процентов
	100
	100
	100
	

	5
	Доля органов местного самоуправления, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи, процентов
	процентов
	
100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Информационная инфраструктура»

	1
	Доля органов местного самоуправления Мариинско- Посадского муниципального округа, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с
	процентов
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность»

	1
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления в Мариинско- Посадском муниципальный округе иностранного программного обеспечения
	процентов
	10
	10
	100
	


──────────────────────────────
<1> Утвержденное в паспорте структурного элемента.
<2> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных
сведений за соответствующий отчетный период
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Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

	Наименование муниципальной
программы, структурного
элемента
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источник
финансирования
	Предусмотрено на год,                      тысяч рублей
	Освоено в отчетном
периоде,                 тысяч рублей
	Причины не
освоения средств

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Муниципальная программа "Цифровое общество" Мариинско-Посадского  муниципального округа
	Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	всего
	460960,00
	437996,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет  Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	460960,00
	437996,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства"
	Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	всего
	460960,00
	437996,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет  Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	460960,00
	437996,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе
	всего
	460960,00
	437996,0
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,0
	

	
	бюджет  Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	460960,00
	437996,0
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	




