Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Цифровое общество»

Отчетный период: 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

"Цифровое общество"

| N п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | Процент достижения | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | процентов | 85 | 85 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 73 | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме | процентов | 70 | 76 | 100 |  |
| 2 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля использования в муниципальной службе сервисов высокоточного определения координат в государственной и местной системах координат | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля органов местного самоуправления, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи, процентов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля органов местного самоуправления Мариинско- Посадского муниципального округа, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления в Мариинско- Посадском муниципальный округе иностранного программного обеспечения | процентов | 10 | 10 | 100 |  |

──────────────────────────────

<1> Утвержденное в паспорте структурного элемента.

<2> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных

сведений за соответствующий отчетный период

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Цифровое общество" Мариинско-Посадского муниципального округа | Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 460960,00 | 437996,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 460960,00 | 437996,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства" | Отдел цифрового развития и информационных технологий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 460960,00 | 437996,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 460960,00 | 437996,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 460960,00 | 437996,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 460960,00 | 437996,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |