УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Краснов

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата)

**Карточка проекта по оптимизации сбора статистической информации по процедурам экспертизы и оценки фактического воздействия в Чувашской Республике-Экономика данных экспертизы и ОФВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.  **Владелец процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.  **Границы процесса:** от размещения НПА, сбора и обработки статистической информации о процедурах экспертизы и ОФВ до рейтинга муниципальных и городских округов и направления информации в Минэкономразвития России.  **Периметр проекта:** Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики, исполнительные органы Чувашской Республики.  **Руководитель проекта:** заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В.  **Команда проекта:** начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Молякова Н.Н., ведущий системный инженер отдела внедрения и сопровождения государственных информационных систем АУ Чувашской Республики «ЦИТ» Минцифры Чувашии Раймов Н.П.  **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени на сбор статистической информации, ч | 81 ч. | 13 ч. | | Увеличение информационных материалов, размещенных на портале ОРВ официальном интернет-ресурсе Министерства экономического развития Российской Федерации <http://orv.gov.ru/Regions> и включенных в рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству размещенных отчетов, ед. | 2 | 4 | | Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 350,6 | | |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** снижение качества проведения ОФВ и экспертизы; снижение рейтинга Чувашской Республики среди субъектов Российской Федерации по ОРВ  **Проблемы:**  1. Отсутствие определенного места размещения в целях публичных консультаций с бизнес сообществом нормативных правовых актов  2. Высокие затраты времени при поиске размещенной информации  3. Трудоемкий процесс формирования таблицы  4. Излишние сверки информации из-за неполного размещения информации  5. Наличие лишних этапов проверки сведений  **4. Ключевые события проекта**   1. Старт проекта – 09.03.2023 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 10.04.2023 3. 3. Разработка карты текущего состояния процесса: 10.04.2023 4. Разработка карты целевого состояния процесса: 10.08.2023 5. Разработка плана мероприятий: 10.09.2023 6. Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off) – до 29.03.2024. 7. Внедрение улучшений – до 01.11.2024 8. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 27.12.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения  технологий бережливого управления в государственном секторе экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Бельцов |