УтвержденЫ

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от   
**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в государственную программу**

**Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»**

Изложить государственную программу Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики

от 05.12.2018 № 496

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Государственной программы: | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) | | Дата составления проекта Государственной программы: | .12.2023 года | | Непосредственный исполнитель Государственной программы: | заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики  Бельцов Дмитрий Владимирович  (тел.: 56-52-36 (2303),  e-mail: [economy3@cap.ru](mailto:economy3@cap.ru) | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | Д.И. Краснов | |

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

1. **Оценка текущего состояния сферы реализации государственной программы**

В Чувашской Республике на протяжении нескольких лет реализуется комплекс системных мер по обеспечению устойчивости экономического развития. За 2019–2023 годы, несмотря на условия регионального развития, обусловленные пандемической ситуацией, внешней санкционной политикой и ответными экономическими мерами Российской Федерации, экономика республики продемонстрировала устойчивость и адаптивность к происходящим изменениям, что подтверждает положительная динамика целого ряда макроэкономических индикаторов, особенно начиная с 2021 года.

В последние три года (2021-2023 годы) индекс валового регионального продукта (далее – ВРП) в сопоставимых ценах поддерживается на уровне выше 100%. В 2022 году при его отрицательной динамике в целом по стране, по предварительной оценке, он составит 100,1%, что обеспечено опережающим ростом в сравнении с аналогичными параметрами по России объемов промышленного и сельскохозяйственного производства,  инвестиций в основной капитал, работ по виду деятельности «строительство» и ввода в действие жилья. В 2023 году, по предварительной оценке, значение показателя достигнет 105,1%. За 2019-2023 годы, по предварительной оценке, объем ВРП Чувашской Республики вырос в 1,4 раза.

На протяжении 2023 года Чувашия находится в процессе развития и закрепления новых точек опоры для экономики. Экономическая ситуация в республике стабильная, позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу, что подтверждают нарастающие значения индекса промышленного производства (1 место среди регионов Приволжского федерального округа (далее – ПФО)), объемов инвестиций в основной капитал и строительных работ (1 место по ПФО), оборота розничной торговли. По этим макроэкономическим индикаторам, наряду с номинальной и реальной заработной платой, инфляцией регион опережает аналогичные показатели по стране, что свидетельствует об его успешной трансформации в новых условиях.

Традиционно основной отраслью экономики Чувашской Республики, формирующей около четверти ВРП, является промышленность (обрабатывающие производства). Чувашией обеспечивается нарастающая динамика индекса промышленного производства (2022 год – 102,2%, 2023 год (по предварительной оценке) - 115,5%). Формирование технологического суверенитета, импортозамещение, кластеризация экономики, расширение объемов и спектра мер государственной поддержки промышленного бизнеса рассматриваются регионом как перспективные направления развития промышленного сектора, создающего фундаментальную основу для процветания иных отраслей регионального хозяйственного комплекса.

Инвестиционной декларацией Чувашской Республики определены приоритетные отрасли для привлечения инвестиций: электротехника, машиностроение, химическая отрасль, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, солнечная энергетика, композитные материалы, туризм, информационные технологии.

Основными направлениями деятельности исполнительных органов Чувашской Республики в сфере инвестиционного развития региона являются:

применение передовых практик формирования благоприятного инвестиционного климата;

стабильность условий осуществления инвестиционной деятельности;

предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и создание привлекательных условий для ведения предпринимательской деятельности;

развитие институциональной среды для инвесторов;

развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов;

эффективное сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах жизненного цикла.

Чувашская Республика ориентирована на формирование в регионе благоприятной инвестиционной среды, сотрудничество и поддержку бизнеса: регион входит в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата (2021 год – 13 место, 2022 год – 17 место, 2023 год – 19 место). Инвесторам и представителям бизнеса в регионе оказывается комплексная государственная поддержка, продолжается процесс формирования полноценной региональной инвестиционной инфраструктуры.

Позитивная динамика инвестиционной активности в Чувашской Республике подтверждается ростом индекса объема инвестиций в основной капитал: 2021 год – 108,3%, 2022 год – 125,8%, 2023 год (по предварительной оценке) – 109,8%. За 2019-2023 годы объем инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования вырос, по предварительной оценке, по Чувашской Республике в 1,7 раза.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций приходится на транспортировку и хранение, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образование. Из общего объема инвестиций около 24,0% - собственные средства.

Стимулирование инвестиционной активности в Чувашии обеспечивается в разрезе ряда направлений:

создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск»(далее – ОЭЗ), которую следует рассматривать как точку экономического роста всей Чувашской Республики. По предварительным расчётам, присвоение статуса ОЭЗ даст возможность привлечь в экономику Чувашии в 2023 – 2027 годах не менее 12 млрд. рублей инвестиций, позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест, развить новые виды экономической деятельности;

функционирование индустриальных парков в г. Чебоксары (1 и 2 очереди) и в городе Канаш, который имеет статус территории опережающего социально-экономического развития;

создание в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 865-р, индустриальных парков в городе Новочебоксарске(планируется деятельность по переработке и рециклингу отходов, очистке сточных вод и прочее) и в Батыревском муниципальном округе (производство и переработка сельскохозяйственной продукции). Строительство инфраструктуры парков завершится в 2025 году;

создание частных технопарков - на территории города Чебоксары создаются три частных промышленных парка – индустриальный парк Машзавод, технопарк Абат и частный промышленный технопарк Волгахим;

заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) в отношении масштабных проектов, которые внесут свой вклад в обеспечение устойчивого развития. Чувашия первая среди регионов страны вышла на заключение специального инвестиционного контракта (далее – СПИК 2.0) по созданию производства тракторной техники. В рамках его реализации ООО «Завод «Агромаш»» (входит в структуру ООО «МИГ «КТЗ») создает производство тракторной техники малой и средней мощности. Главная цель проекта – освоение серийного производства колесных тракторов тягового класса 1,4 с глубокой локализацией основных узлов и деталей. Вторым стал проект «Технология производства перекиси водорода антрахиноновым методом» с объемом привлеченных инвестиций 5,1 млрд. рублей (всего – 6,2 млрд. рублей). Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта, составит 33 ед. Минимальный объем налоговых отчислений - 731,1 млн. рублей;

использование механизмов государственно-частного партнерства (опыт реализации проекта по заключению концессионного соглашения в отношении межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов признан примером для использования в других регионах страны и вошел в сборник рекомендаций Минэкономразвития России по лучшим практикам реализации инвестиционных проектов). В 2022 году состоялось подписание концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» на строительство трех школ, разработаны проекты концессионных соглашений с существенными условиями для строительства трех мусоросортировочных комплексов;

оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам в рамках механизма постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений – способствуют созданию условий для реализации конкретных инвестиционных проектов, обеспечивая реальное развитие тех или иных отраслей на конкретных территориях.

В Чувашской Республике внедрен Региональный инвестиционный стандарт 2.0,который позволяет сократить пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Внедрение стандарта направлено на принятие единых правил ведения бизнеса, ускорение реализации проекта, снятие административных барьеров.

В целях вовлечения муниципалитетов в инвестиционную повестку региона проведена масштабная работа по разработке инвестиционных профилей всех муниципальных образований Чувашской Республики, реализуются проекты «Капитаны бизнеса», «Акселерация муниципальных образований». Чувашская Республика - первый субъект в России, который исследовал всю территорию региона, благодаря чему удалось изучить инвестиционные возможности региона и сформировать новые точки роста.

Торговля является второй по величине отраслью экономики нашей республики, формирующей почти 14% ВРП и обеспечивающие 12,4% всего объема налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

В 2019-2023 годы развитие розничной торговли Чувашии характеризовалось скачкообразностью, при этом в 2022– 2023 годы республика обеспечила темпы роста оборота розничной торговли несколько выше средних сложившихся по стране.

В связи с беспрецедентным экономическим давлением развитых стран на экономику России в 2022 году показатели сферы потребительского рынка снизились в сравнении с 2021 годом. Оборот розничной торговли в 2022 году составил 220,2 млрд. рублей или 94,8% к 2021 году. Снижение коснулось оборота непродовольственных товаров, который сократился на 11,9%. В 2023 году ситуация выправилась, оборот розничной торговли в Чувашии прогнозируется на 4,0% больше уровня 2022 года и составит 242,5 млрд. рублей. Среди регионов ПФО по темпу роста показателя Чувашия занимает 8 место, среди субъектов России – 27 место.

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной. За 2022-2023 годы открыто и реконструировано более 500 объектов потребительского рынка, из них более 400 - торговли, 88 - общественного питания и 61 объект бытового обслуживания населения. Обеспеченность населения республики стационарными торговыми объектами в 1,9 раза выше установленного норматива.

Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной продовольственной торговли в 2023 году составил 45,4% (в 2022 году - 43,5%, в 2021 году – 41,2%). Местные торговые сети Чувашии представлены в основном фирменными магазинами товаропроизводителей Чувашии и организациями системы потребительской кооперации. Этому способствует активное взаимодействие органов государственной власти с производственными и торгующими организациями.

Объем платных услуг населению в 2022 году составил 62,4 млрд. рублей, или 99,4%, в 2023 году прогнозируется на 2,4% больше уровня 2022 года и составит 69,9 млрд. рублей. Среди регионов ПФО по темпу роста показателя Чувашия заняла 9 место, среди субъектов Российской Федерации - 29 место.

По результатам проводимой работы в 2022-2023 годах в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей Чувашия заняла 7 место в группе из 19 субъектов Российской Федерации с высоким уровнем защищенности (в 2021 году – 10 место).

Торговыми партнерами Чувашской Республики по итогам 2022 года являются 84 страны (2019 г. – 95 стран, 2020 г. – 99 стран, 2021 г. – 101 страна). В целях обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в Чувашской Республике с 2022 года внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0. По итогам 2022 года в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») внедрено 13 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

По сравнению с 2022 годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в Чувашской Республике на 22,7%, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - на 8,2%. Количество получателей государственной поддержки выросло на 20,8%.

С целью развития предпринимательства в республике создана соответствующая инфраструктура поддержки МСП. Для организации работы по созданию Центра «Мой бизнес» распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.09.2019 № 790-р автономную некоммерческую организацию «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» наделили полномочиями единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в которую входят все институты, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике.

По линии АНО МКК «АПМБ» в период с 2019 года по 2023 годы общее количество заключенных договоров микрозайма составило 2453 на сумму 5265,4 млн. рублей (2019 г. – 433 договора на 705,9 млн. рублей, 2020 г. – 481 договор на 1 051,9 млн. рублей, 2021 г. – 529 договоров на 1 119,4 млн. рублей, 2022 г. – 520 договоров на 1 196,8 млн. рублей, 2023 г. – 490 договоров на 1 191,4 млн. рублей).

По линии АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в период с 2019 по 2023 годы в 2019 году заключено 192 договора поручительства со 150 субъектами МСП на сумму 845,0 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов (займов) на сумму 2 148,9 млн. рублей, в 2020 году предоставлено поручительств на сумму 755,8 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов (займов) на сумму 2 444,2 млн. рублей, в 2021 году предоставлено поручительств на сумму 1 120,1 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов (займов) на сумму 3 912,4 млн. рублей, в 2022 году предоставлено поручительств на сумму 1 663,6 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов (займов) на сумму 4 281,6 млн. рублей, в 2023 году предоставлено поручительств 1 331,87 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов (займов) на сумму 3 714,76 млн. рублей.

С 2019 – 2023 годы наблюдается устойчивый рост объема экспорта (2019 г. – 199,74 млн. долл. США; 2020 г. – 248,3 млн. долл. США; 2021 г. – 301,4 млн. долл. США; 2022 г.–

225,3 млн. долл. США; 2023 г. (январь-сентябрь) – 205,7 млн. долл. США).

смотря на прекращение действия программы по субсидированию мероприятия по предоставлению льготного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям частных промышленных парков с 1 января 2024 года (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316) республика продолжит реализацию проектов по созданию трех частных промышленных технопарков. Средства в размере 1,5 млрд. рублей поступили в республику по итогам конкурсного отбора, проведенного Минэкономразвития России в 2021 и 2022 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Реализация проектов позволит создать к 2033 году 790 рабочих мест и представить льготный доступ к площадям парков 38 субъектам МСП. Накопленным итогом к 2033 году объем выручки резидентов парков составит 22,6 млрд. рублей, объем налоговых платежей резидентов в бюджеты всех уровней за аналогичный период составит 2,7 млрд. рублей, а объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов парков, накопленным итогом составит более 2,7 млрд. рублей.

Государственная поддержка в регионе оказывается по направлениям социального предпринимательства (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.07.2021 № 345), молодежного предпринимательства (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.07.2022 № 355).

За 3 года (2021-2023 годы) число социальных предпринимателей увеличилось до 71, получателями гранта стали 60 субъектов МСП.

С целью вовлечения молодежи в субъекты МСП с 2022 года действует поддержка молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно. Государственная поддержка направлена на создание условий подготовленного подхода молодежи к открытию своего бизнеса. За 2 года (2022-2023 годы) государственная поддержка предоставлена 28 молодым предпринимателям, из них в 2023 году 17 субъектам МСП.

1. **Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы**

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (далее – Государственная программа) определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

Закон Чувашской Республики «О государственном регулировании торговой деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики «О розничных рынках»;

Закон Чувашской Республики от 19 октября 2009 г. № 51 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380 «О прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года»;

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2023 г.   
№ 231-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития Чувашской Республики»;

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2023 г.  
№ 704-р «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2024-2026 годы»;

Приоритеты и цели государственной политики в сфере экономического развития направлены на создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение эффективности государственного управления.

Целями Государственной программы являются:

цель 1 - формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Чувашской Республике;

цель 2 - обеспечение эффективного функционирования системы государственного стратегического управления;

цель 3 - создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

цель 4 - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги;

цель 5 - повышение экспортного потенциала Чувашской Республики, развитие международного и межрегионального сотрудничества;

цель 6 - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике;

цель 7 - создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Чувашской Республике.

1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и** **показателями государственной программы Российской Федерации**

Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации определена совокупностью нормативных и правовых актов:

1) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» характеризуется целевыми показателями:

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек.

2) Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации». В Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации включены:

показатель № 18 «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

показатель № 19 «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых».

3) Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

4) Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», которым обозначены приоритеты экономического развития Чувашской Республики в долгосрочной перспективе: Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления.

Государственная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

повышение эффективности государственного управления.

Государственная программа предполагает достижение следующих показателей государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

индекс физического объема инвестиций в основной капитал;

новые рабочие места;

удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

К основным направлениям, реализуемым национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», относятся:

совершенствование законодательства Российской Федерации (в том числе новый налоговый режим для самозанятых), трансформация делового климата, которая снимет существующие барьеры нормативного характера при ведении бизнеса;

развитие в субъектах Российской Федерации микрофинансовых организаций, обеспечивающих доступ к заемным средствам на льготных условиях;

развитие в субъектах Российской Федерации региональных гарантийных организаций, позволяющих привлечь кредитные ресурсы, обеспеченные поручительствами и гарантиями;

консультационная, образовательная, имущественная поддержка предпринимателей через единые точки входа, такие как центры «Мой бизнес», развитие системы поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, развитие системы франчайзинга;

развитие субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах;

содействие развитию малых инновационных предприятий путем предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства;

организация цифрового экопространства путем объединения наиболее развитых сбытовых площадок, образовательных и информационных платформ посредством ЕСИА;

популяризация предпринимательства, в том числе проведение федеральной информационной кампании, включающей продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, а также соответствующих региональных и муниципальных кампаний.

Достижение указанных целей и приоритетов осуществляется путем реализации региональных проектов Чувашской Республики:

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в Чувашской Республике реализуются 3 региональных проекта, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (коррелируется с национальной целью «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек): «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», ответственным исполнителем по которым является Минэкономразвития Чувашии, а соисполнителями Минсельхоз Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Центр «Мой бизнес».

Региональный проект Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок, развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу.

В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 0,1832 млн. человек.

Основная задача регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Региональный проект Чувашской Республики «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусматривает систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки с участием АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», прямой финансовой поддержки субъектам МСП.

В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» к 2024 году количество индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения, составит 5877 тыс. единиц.

В рамках реализации регионального проекта Чувашской Республики «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» определены мероприятия, направленные на предоставление:

различных услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах;

государственными микрофинансовыми организациями льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года;

региональными гарантийными организациями поручительств и независимых гарантий на льготных условиях для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года;

грантов субъектам МСП, являющимся социальными предпринимателям и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Региональный проект Чувашской Республики «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» к 2024 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составит 11,022 тыс. человек.

Основная задача регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», который направлен на создание среды и инфраструктуры (коррелируется с национальной целью «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности)

Цель регионального проекта Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» – реализация комплекса мер по созданию благоприятной регуляторной среды, снижению административной нагрузки и совершенствованию механизмов стимулирования экспортной деятельности в Чувашской Республике.

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» предусматривает стимулирование внешнеэкономической активности организаций в Чувашской Республике, содействие улучшению конкурентных позиций организаций в Чувашской Республике.

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт», целевой показатель – реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2023 году не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.

С 2020 года в республике реализуется Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы (далее – индивидуальная программа), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р (в ред. 20.05.2022 г.), которая показала свою результативность (20 мероприятий с общим объемом финансирования с 2020 по 2024 годы – 5 млрд 50 млн рублей, из них 5 млрд рублей – федеральные средства).

Ключевые задачи индивидуальной программы - создание условий для реализации крупных инвестиционных проектов, развитие малого и среднего предпринимательства, рост объема производства и производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве, повышение качества жизни населения, решение проблем бедности коррелируются с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 (комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация).

В рамках реализации индивидуальной программы оказывается господдержка из федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса, ведется подготовка квалифицированных кадров, ориентированных на экономику региона.

Индивидуальной программой определен ряд целевых показателей социально-экономического развития Чувашской Республики:

темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к показателю 2020 года (120,3% в 2024 году);

темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения к показателю 2020 года (115,7% в 2024 году);

уровень безработицы (снижение с 6,1% в 2020 году до 4,5% к 2024 году);

уровень бедности (снижение с 16,8% в 2020 году до 13,3% к 2024 году).

1. **Задачи государственного управления и способы**

**их эффективного решения**

Для достижения целей Государственной программы предусматривается реализация следующих задач:

формирование эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления;

обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам;

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки;

создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;

развитие розничной торговли, в том числе в сельской местности, совершенствование системы организации нестационарной, ярмарочной торговли с учетом достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

обеспечение качества и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг; повышение профессионального мастерства работников и культуры обслуживания в организациях потребительского рынка;

повышение доступности для всех слоев населения, в том числе для маломобильных граждан социально значимых товаров, создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей;

переход от «общества производителей» к «сервисному обществу», где главным производителем является сфера услуг;

повышение профессионализма специалистов сферы потребительского рынка;

развитие новых видов услуг, ориентированных на спрос населения;

повышение уровня знаний населения в сфере защиты своих прав.

повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества;

снижение административных барьеров в сферах деятельности исполнительных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Чувашской Республике.

Достижение и обеспечение эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления планируется осуществить путем:

повышения эффективности расходования бюджетных средств, в том числе направляемых на реализацию программных мероприятий;

формирования управленческого потенциала, способного обеспечить развитие организаций всех секторов экономики Чувашской Республики;

внедрения пространственного развития муниципальных образований Чувашской Республики;

совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики и в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции;

развития информационной инфраструктуры в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития;

оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке.

формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах;

развития механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечения доступа представителей предпринимательского сообщества к услугам, сервисам и мерам поддержки по принципу «одного окна»;

создания благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий и мастеров народных художественных промыслов Чувашской Республики;

создания дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу малого бизнеса с учетом сбалансированной территориальной экономической политики в области занятости населения;

содействия в формировании положительного имиджа ремесленничества и народных художественных промыслов Чувашской Республики.

разработки и реализации государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого развития Чувашской Республики;

совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере государственного стратегического управления, включая прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики;

повышения бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики.

Порядок организации реализации государственной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденным постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2023 г. № 453 «О системе управления государственными программами Чувашской Республики и признании утратившими силу отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Реализация государственной программы предусматривает взаимодействие исполнительных органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Разработку, текущее управление, координацию и организацию реализации государственной программы осуществляет Минэкономразвития Чувашии.

Внесение в государственную программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется Кабинетом Министров Чувашской Республики по инициативе Минэкономразвития Чувашии.

Минэкономразвития Чувашии:

уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий государственной программы на основе мониторинга реализации мероприятий государственной программы и оценки их эффективности и достижения показателей государственной программы;

корректирует мероприятия государственной программы и их ресурсное обеспечение при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке;

разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие финансирование мероприятий государственной программы;

осуществляет мониторинг хода исполнения государственной программы.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляется путем оценки эффективности реализации государственной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. № 180.

Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы обеспечивается размещением годовых отчетов на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1. Основные понятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор Государственной программы | - | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснов |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Соисполнители Государственной программы | - | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики;  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;  автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» (далее – АУ Чувашской Республики «РБИ»);  автономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии); |
| Участники Государственной программы | - | Министерство здравоохранения Чувашской Республики;  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики;  Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики;  Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;  Министерство образования Чувашской Республики;  Министерство финансов Чувашской Республики;  Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее – Минсельхоз Чувашии); Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам;  Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики;  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике (далее – Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии) (по согласованию);  Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике (далее – Чувашстат) (по согласованию);  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике (по согласованию)  Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» (далее – ТПП Чувашской Республики) (по согласованию);  автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – АНО «ЦЭП») (по согласованию);  автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее – АНО «ГФ ЧР») (по согласованию);  автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее - АНО МКК «АПМБ») (по согласованию);  ассоциация «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» (далее – Ассоциация «ИнТЭК») (по согласованию) в лице:  Регионального центра инжиниринга Чувашской Республики Ассоциации «ИнТЭК» (по согласованию);  Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «ИнТЭК» (по согласованию);  автономная некоммерческая организация «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» (далее – АНО «ЦП Чувашии») (по согласованию);  автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» (далее – АНО «АИР») (по согласованию);  органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию); |
| Направления (подпрограммы) |  | Отсутствуют |
| Цели Государственной программы | - | Цель 1: Формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Чувашской Республике;  Цель 2: Обеспечение эффективного функционирования системы государственного стратегического управления;  Цель 3: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  Цель 4: Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги;  Цель 5: Повышение экспортного потенциала Чувашской Республики, развитие международного и межрегионального сотрудничества;  Цель 6: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике;  Цель 7: Создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Чувашской Республике. |
| Срок и этапы реализации Государственной программы | - | 2019 - 2035 годы:  1 этап - 2019 - 2023 годы;  2 этап - 2024 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 27421571,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 - 2023 годах – 18813236,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 2586622,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 547791,9 тыс. рублей;  в 2026 году – 547741,7 тыс. рублей;  в 2027 - 2030 годах – 2189175,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах – 2737004,5 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | - | государственная программа Российской Федерации Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»  указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации в период до 2030 года»  закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» |

1. **Показатели государственной программы «Экономическое развитие Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | | | | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | | Признак реализации в муниципальных образованиях | | Информационная система | |
| значение | год | | | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | | 2030 | | | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | |
| **Цель 1: Формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Чувашской Республике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Валовой региональный продукт на душу населения | ГП | возрастание | тыс. рублей | 374,2 | 2022 | | | | 408,7 | 439,6 | | | 473,0 | | | | 509,7 | | | 645,3 | | | 853,8 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | | Минэкономразвития Чувашии | | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, официальный сайт Росстата |
| 2. | Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта Чувашской Республики | ГП | возрастание | процент | 37,0 | 2022 | | | | 37,8 | 38,5 | | | 39,2 | | | | 39,9 | | | 43,1 | | | 47,3 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | | Минэкономразвития Чувашии | |  | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии |
| 3. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | ГП | возрастание | процент | 16,2 | 2022 | | | | 16,4 | 16,7 | | | 16,9 | | | | 17,1 | | | 24,3 | | | 26,5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 | | Минэкономразвития Чувашии | |  | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | ГП | возрастание | рублей | 41527,0 | 2022 | | | | 48628,1 | 53588,2 | | | 57768,1 | | | | 61985,1 | | | 82471,6 | | | 116754,9 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102, Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380 | | обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, официальный сайт Росстата | | обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
| **Цель 2: Обеспечение эффективного функционирования системы государственного стратегического управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество актуализированных стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики, единиц | ГП |  | единиц | х | 2022 | | | | х | | 26 | | | х | | х | | | | х | | х | | Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ | | Минэкономразвития Чувашии | нет | | да | | официальные сайты муниципальных образований Чувашской Республики, справочная правовая система «Гарант», «КонсультантПлюс» | |
| 2. | Число специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | ГП |  | человек | 20 | 2022 | | | | 20 | | 20 | | | 20 | | 25 | | | | 25 | | 25 | | постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 142 | | Минэкономразвития Чувашии |  | | нет | | автоматизированная информационная система государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | |
| 3. | Число специалистов, прошедших зарубежные стажировки | ГП |  | человек | 1 | 2022 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 142 | | Минэкономразвития Чувашии |  | | нет | | автоматизированная информационная система государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | |
| **Цель 3: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, накопленным итогом | НП, ГП, ВДЛ | возрастание | млн. человек | 0,1855 | | 2022 | | | 0,1797 | | 0,1832 | | | | х | | х | | | | х | х | | Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Чувашской Республики – Чувашии от 12.12.2022 № 139-2019-I50015-1/8 | | Минэкономразвития Чувашии | реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | нет | | официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации | |
| 2. | Количество созданных постоянных рабочих мест при гарантийной поддержке, путем предоставления микрозаймов | ГП | возрастание | единиц | 167 | | 2022 | | | 345 | | х | | | | х | | х | | | | х | х | | Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 05.08.2020 № 139-17-2020-030 от 28.12.2022 № 139-17-2020-030/7 | | Минэкономразвития Чувашии (соисполнители: АНО МКК «АПМБ», АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики») | реализация мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» | |
| 3. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) при гарантийной поддержке, путем предоставления микрозаймов | ГП | возрастание | млн. рублей | 1700,0 | | 2022 | | | 1700,0 | | х | | | | х | | х | | | | х | х | | Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 05.08.2020 № 139-17-2020-030 от 28.12.2022 № 139-17-2020-030/7 | | Минэкономразвития Чувашии (соисполнители: АНО МКК «АПМБ», АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики») | реализация мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» | |
| 4. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | НП, ГП | возрастание | тыс. человек | 8,673 | | 2022 | | | 10,241 | | 11,022 | | | | х | | х | | | | х | х | | Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Чувашской Республики – Чувашии от 12.12.2022 № 139-2020-I20021-1/4 | | Минэкономразвития Чувашии | реализация мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | нет | | официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации | |
| 5. | Ежегодный прирост количества мастеров народных художественных промыслов, получивших звание «Мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики» | ГП | возрастание | человек | 1 | | 2022 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | |  | | Минэкономразвития Чувашии  (соисполнитель: АУ ЧР «РБИ») | создание благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий мастеров народных художественных промыслов Чувашской Республики, содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества и народных художественных промыслов Чувашской Республики | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» | |
| 6. | Количество действующих и созданных постоянных рабочих мест при предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | ГП | возрастание | единица | на уточнении | | 2022 | | | 1 130 | | 1 186 | | | | х | | х | | | | х | х | |  | | Минэкономразвития Чувашии | нет | | нет | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» | |
| **Цель 4: Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | ГП | возрастание | тыс. рублей | 159,1 | | 2022 | | | 174,6 | | 190,4 | | | | 205,9 | | 225,5 | | | | 317,7 | 425,5 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года | | нет | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 2. | Объем платных услуг на душу населения | ГП | возрастание | тыс. рублей | 54,1 | | 2022 | | | 54,4 | | 56,4 | | | | 60,0 | | 64,0 | | | | 84,0 | 128,4 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года | | нет | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 3. | Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов | ГП | возрастание | единиц | 3410 | | 2022 | | | 3417 | | 3600 | | | | 3800 | | 4100 | | | | 5035 | 6315 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года | | нет | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 4. | Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов | ГП | возрастание | единиц | 700 | | 2022 | | | 704 | | 750 | | | | 870 | | 1000 | | | | 1535 | 2500 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года | | нет | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 5. | Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка | ГП | возрастание | единиц | 27643 | | 2022 | | | 27680 | | 27750 | | | | 27890 | | 28010 | | | | 28600 | 35600 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года | | нет | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 6. | Введение новых объектов потребительского рынка | ГП | возрастание | единиц | 259 | | 2022 | | | 268 | | 270 | | | | 262 | | 258 | | | | 265 | 269 | |  | | Минэкономразвития Чувашии |  | |  | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 7. | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике | ГП | возрастание | единиц | 65,8 | | 2022 | | | 66,2 | | 66,5 | | | | 67,0 | | 67,5 | | | | 69,6 | 76,0 | |  | | Минэкономразвития Чувашии |  | |  | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 8. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | ГП | возрастание | рублей | 37702,9 | | 2022 | | | 43360,0 | | 47600,0 | | | | 52360,8 | | 57070,0 | | | | 76928,5 | 98880,5 | |  | | Минэкономразвития Чувашии |  | |  | | СЭД Минэкономразвития Чувашии | |
| 9. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | ГП | убывание | единиц | 1380 | | 2022 | | | 1370 | | 1368 | | | | 1365 | | 1363 | | | | 1358 | 1350 | |  | | Минэкономразвития Чувашии |  | |  | | официальный сайт Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии | |
| **Цель 5: Повышение экспортного потенциала Чувашской Республики, развитие международного и межрегионального сотрудничества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Экспорт товаров | ГП | возрастание | млн. долларов США | 225,3 | | | 2022 | | 240,0 | | 260,0 | | | | 285,0 | | 315,0 | | | | 435,0 | 660,0 | | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474,  Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | | Минэкономразвития Чувашии | НП | |  | |  | |
| 2. | Рост числа экспортеров | ГП | возрастание | процент к предыдущему году | х | | | 2022 | | 103,0 | | 103,0 | | | | 102,0 | | 102,0 | | | | 103,0 | 103,0 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | - | |  | |  | |
| 3. | Расширение географии экспорта | ГП | возрастание | процент к предыдущему году | 83,2 | | | 2022 | | 101,0 | | 101,0 | | | | 101,0 | | 101,0 | | | | 101,9 | 104,8 | |  | | Минэкономразвития Чувашии | - | |  | |  | |
| 4. | Рост несырьевого неэнергетического экспорта | ГП | возрастание | процент к предыдущему году | 74,8 | | | 2022 | | 105,5 | | 106,1 | | | | 109,6 | | 109,6 | | | | 110,1 | 111,9 | | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474,  Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | | Минэкономразвития Чувашии | НП | |  | |  | |
| 5. | Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 | ГП |  | штук | 1 | | | 2022 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | х | | | | х | х | | - | | Минэкономразвития Чувашии | НП | |  | |  | |
| **Цель 6: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | ГП | возрастание | процентов | 100 | | | 2022 | | >90 | | | >95 | | | >96 | | | >97 | >98 | | | >98,5 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 | Минэкономразвития Чувашии | | «Доверие к власти» | | нет | | информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС  МКГУ) | | |
| 2. | Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в исполнительные органы Чувашской Республики и администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики | ГП | убывание | процентов | 81,1 | | | 2022 | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 15 | 0 | | | 0 | | постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2251 | Минэкономразвития Чувашии | | «Доверие к власти» | | нет | | ГАС «Управление» | | |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ГП | возрастание | процентов | 96,4 | | | 2022 | | 95 | | | 95 | | | 95 | | | 95 | 95 | | | 95 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 | Минэкономразвития Чувашии | | «Доверие к власти» | | нет | | ИАС  МКГУ | | |
| **Цель 7: Создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Чувашской Республике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | ГП | возрастание | процент | 25,3 | | | | 2023 | 25,9 | | | 26,6 | | | 27,3 | | 28,3 | | | 30,2 | | 32,4 | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 | | Минэкономразвития Чувашии | да | | да | | Официальный сайт Чувашстата | |

1. **Структура государственной программы «Экономическое развитие Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь с показателями ГП |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
| **1.** | **Региональный проект «Поддержка самозанятых»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | | Срок реализации: 2019-2024 годы | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка самозанятых» | Выполнение поставленных задач и достижение целевых показателей и результатов реализации на территории Чувашской Республики федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) |
| **2.** | **Региональный проект «Предакселерация»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: 2019-2024 годы | | | | |
| 2.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Предакселерация» | Выполнение поставленных задач и достижение целевых показателей и результатов реализации на территории Чувашской Республики федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | Соглашением показатель по данному проекту не предусмотрен |
| **3.** | **Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: 2019-2024 годы | | | | |
| 3.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | Выполнение поставленных задач и достижение целевых показателей и результатов реализации на территории Чувашской Республики федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| **4.** | **Региональный проект «Оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: 2019 -2024 годы | | | | |
| 4.1. | Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности | Направление средств республиканского бюджета Чувашской Республики, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности Чувашской Республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежащих направлению на осуществление бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 года. | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| **5.** | **Ведомственный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: 2020 – 2024 годы | | | | |
| 5.1. | Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам | Развитие финансовой инфраструктуры | | | | Количество созданных постоянных рабочих мест при гарантийной поддержке, путем предоставления микрозаймов;  Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) при гарантийной поддержке, путем предоставления микрозаймов |
| 5.2. | Создание государственных индустриальных парков в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов МСП | В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р, ведется строительство индустриальных парков в г. Новочебоксарске и Батыревском муниципальном округе. | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| **6.** | **Ведомственный проект «Создание государственных индустриальных парков в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: 2020 – 2024 годы | | | | |
| 6.1. | Создание государственных индустриальных парков | На территории Чувашской Республики в период с 2022-2024 гг. планируется создать инфраструктуру 2 государственных индустриальных парков в г. Новочебоксарск (43,7 га) и Батыревском муниципальном округе (20,4 га).  Разработана проектно-сметная документация по внутриплощадочным объектам инфраструктуры, получены положительные результаты государственной экспертизы по созданию внутриплощадочных объектов инфраструктуры индустриальных парков в г. Новочебоксарске и Батыревском муниципальном округе (1 этап).  Проектно-сметная документация по внеплощадочным объектам инфраструктуры индустриальных парков находится на госэкспертизе (2 этап).  После создания индустриальных парков планируется обеспечить содействие резидентам в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки для реализации инвестиционных проектов. | | | | Количество резидентов индустриальных (промышленных) парков; Объем налоговых отчислений; Привлеченные инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций); Количество созданных рабочих мест. |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы государственного стратегического управления»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: - | | | | |
| 7.1. | Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики | Разработка Минэкономразвития Чувашии совместно с заинтересованными исполнительными органами Чувашской Республики и иными участниками процесса стратегического планирования прогнозов социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный и долгосрочный периоды (далее - прогнозы на среднесрочный и долгосрочный периоды) на основе анализа регионального развития в предшествующие годы, наметившихся трендов и перспектив развития российской и региональной экономики и основных параметров прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный периоды, полученных от федерального органа исполнительной власти.  Корректировка прогноза на среднесрочный период Минэкономразвития Чувашии совместно с участниками его разработки на основе итогов социально-экономического развития Чувашской Республики за девять месяцев текущего финансового года после получения от федерального органа исполнительной власти уточненных основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года.  Корректировка прогноза на долгосрочный период с учетом параметров прогноза на среднесрочный период не позднее 1 ноября года корректировки прогноза на долгосрочный период.  Актуализация Минэкономразвития Чувашии совместно с исполнительными органами Чувашской Республики и иными участниками процесса стратегического планирования Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. | | | | Валовой региональный продукт на душу населения; Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. |
| 7.2. | «Подготовка управленческих кадров высшего и среднего звена в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | Обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования. Организация конкурсного отбора специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом (далее - конкурсный отбор специалистов) в установленном порядке в соответствии с квотой, определенной Министерством экономического развития Российской Федерации, являющимся государственным заказчиком реализации Государственного плана. Прохождение специалистами стажировок на ведущих предприятиях в Чувашской Республике, Российской Федерации и за рубежом в целях получения и(или) распространения отечественного и зарубежного опыта управления организациями и подготовки управленческих кадров | | | | Число специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ  Число отобранных специалистов для прохождения подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ  Число специалистов, прошедших зарубежные стажировки |
| 7.3. | Разработка и актуализация стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года | Координация и мониторинг Минэкономразвития Чувашии хода работ по актуализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года. | | | | Количество актуализированных стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики, единиц |
| 7.4. | Осуществление проектной деятельности и программно-целевое управление | Координация деятельности исполнительных органов Чувашской Республики и иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики а также по разработке ежегодного сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики  Общая координация реализации региональных проектов в Чувашской Республике организация межведомственного взаимодействия, общая координация реализации в Чувашской Республике региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), и достижение соответствующих целей и показателей, а также реализация задач по организации проектной деятельности в Чувашской Республике | | | | Методическое руководство разработкой государственных программ Чувашской Республики и оценка эффективности их реализации  Методологическое сопровождение реализации региональных проектов |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: - | | | | |
| 8.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» | Инвесторам и представителям бизнеса в регионе оказывается комплексная государственная поддержка, продолжается процесс формирования полноценной региональной инвестиционной инфраструктуры. В 2021 году создано Агентство инвестиционного развития Чувашии, деятельность которого осуществляется по принципу «одного окна», актуализирован Инвестиционный портал Чувашии, внедрен программный комплекс по управления портфелем инвестиционно-строительных проектов, позволяющий повысить контроль на всех этапов жизненного цикла инвестиционно-строительных объектов. | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| 8.2. | Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | В целях определения эффективности и результативности мероприятий по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике в рамках мероприятия планируется ежегодное проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Чувашской Республики. | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| 8.3. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики | В целях повышения качества оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов планируется ежегодное подведение итогов рейтинга администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики по качеству внедрения и развития механизмов ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| 8.4. | Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов | Предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| 8.5. | Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий | В рамках мероприятия планируется определение четырех муниципальных округов и одного городского округа, достигших наилучших значений показателей, характеризующих привлечение инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий муниципальных округов и городских округов - получателей грантов Главы Чувашской Республики. | | | | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: - | | | | |
| 9.1. | Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | Формирование эффективных механизмов государственной поддержки  Обеспечение занятости населения  Сохранение и увеличение количества субъектов МСП, использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса) | | | | Ежегодный прирост количества мастеров народных художественных промыслов, получивших звание «Мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики»;  Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
| **10.** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | Срок реализации: - | | | | |
| 10.1. | Оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг | оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики;  совершенствование нормативно-правовой базы Чувашской Республики, регламентирующей процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 10.2. | Обеспечение возможности предоставления жителям Чувашской Республики государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в шаговой доступности посредством развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и привлечения организаций для предоставления таких услуг | снижение издержек граждан и бизнеса на преодоление административных барьеров;  уменьшение возможность коррупционных проявлений, повышение ответственности и подотчетности государственных гражданских служащих Чувашской Республики перед государством и обществом;  оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики;  расширение возможности получения населением Чувашской Республики государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;  обеспечение развития соответствующей инфраструктуры для совершенствования системы информирования потенциальных потребителей о государственных и муниципальных услугах и их предоставлении | | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в исполнительные органы Чувашской Республики и администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики |
| **11.** | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | | | | Срок реализации: - | |
| 11.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики | Оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей | | | | Оборот розничной торговли на душу населения  Объем платных услуг на душу населения |
| 11.2. | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Чувашской Республики | Проведение ежеквартального анализа развития потребительского рынка;  Проведение ежеквартального мониторинга представленности продовольственных товаров  Проведение еженедельного мониторинга розничных цен | | | | Оборот розничной торговли на душу населения  Объем платных услуг на душу населения |
| 11.3. | Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения | Достижение нормативов обеспеченности населения площадью (количеством) торговых объектов | | | | Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов; обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов |
| 11.4. | Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов | Цифровизация сферы потребительского рынка, достижение нормативов обеспеченности населения площадью (количеством) торговых объектов | | | | Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов; обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов |
| 11.5. | Содействие в открытии, реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в сельской местности, и оснащении их электронными терминалами для безналичного расчета | Обеспечение населения качественными услугами в сфере потребительского рынка | | | | Введение новых объектов потребительского рынка;  Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка |
| 11.6. | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг | Стимулирование производства и реализации, качественных и безопасных товаров (работ, услуг) российского производства на потребительском рынке; повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке | | | | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике; введение новых объектов потребительского рынка |
| 11.7. | Продвижение товаров российских производителей | Увеличение представленности продуктов питания местного производства на товарных рынках республики | | | | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике; введение новых объектов потребительского рынка |
| 11.8. | Содействие в открытии оптового продовольственного рынка (агропарка) | Открытие оптового продовольственного рынка | | | | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике; введение новых объектов потребительского рынка  Оборот розничной торговли на душу населения |
| 11.9. | Организация сбыта фермерской продукции в торговые сети | Создание агрегатора фермерской продукции в федеральные торговые сети | | | | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике; введение новых объектов потребительского рынка  Оборот розничной торговли на душу населения |
| 11.10. | Продвижение брендов российских производителей | Создание и поддержание работы регионального сайта «Произведено в Чувашии»;  Организация участия товаропроизводителей во всероссийском конкурсе лучших новых отечественных брендов | | | | Оборот розничной торговли на душу населения |
| 11.11. | Повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка | Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка | | | | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли; |
| 11.12. | Организация межрегиональных, республиканских фестивалей и конкурсов среди работников и организаций сферы потребительского рынка и услуг | Проведение межрегиональных, республиканских фестивалей и конкурсов среди работников и организаций сферы потребительского рынка и услуг | | | | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли;  создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка |
| 11.13. | Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей; стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.14. | Организация деятельности Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики | Оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере защиты прав потребителей | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.15 | Организация и проведение организационных и образовательных мероприятий (совещаний, семинаров, конференций, форумов, круглых столов, «горячих линий» лекций, тренингов) по вопросам защиты прав потребителей | Оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере защиты прав потребителей | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.16. | Создание и обеспечение работы интернет-ресурса «Защита прав потребителей» | Информирование населения по вопросам защиты прав посредством создания специальных разделов «Защита прав потребителей» на сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций в Чувашской Республике, входящих в систему защиты прав потребителей, предусматривающих формы обратной связи (виртуальные приемные, интернет-форумы) | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.17. | Содействие в организации деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | Проведение анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.18. | Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав | Проведение анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.19. | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями) | Снижение контрафактной продукции на товарных рынках республики | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| 11.20. | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей | Повышение информированности населения по вопросам защиты их прав | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей |
| **12.** | **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | | | | Срок реализации: - | |
| 12.1. | Мониторинг и анализ состояния внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики, эффективности действующих соглашений (договоров, протоколов) о межрегиональном и международном сотрудничестве | Мониторинг и анализ эффективности действующих соглашений | | | | Расширение географии экспорта |
| 12.2 | Изучение зарубежных потенциальных товарных рынков, содействие организациям в установлении деловых контактов, освоении новых рынков сбыта, формирование международных региональных приоритетов | Анализ товарных рынков с целью изучения возможностей продвижения продукции чувашских товаропроизводителей.  Приоритетными странами для экспорта продукции Чувашской Республики являются Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Турция | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.3. | Инициирование подписания соглашений (договоров, протоколов) о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации и зарубежными партнерами | Заключение соглашений, направленных на продвижение потенциала организаций в Чувашской Республике и установление взаимовыгодного сотрудничества | | | | Экспорт товаров  Расширение географии экспорта |
| 12.4. | Экспертиза и выработка предложений к проектам федеральных законов по вопросам развития внешнеэкономической деятельности | Внесение предложений по законопроектам, разрабатываемым федеральными органами власти, в интересах организаций в Чувашской Республике | | | | Расширение географии экспорта |
| 12.5. | Реализация совместно с зарубежными партнерами программ обмена и обучения специалистов организаций в Чувашской Республике | Повышение квалификации специалистов организаций в Чувашской Республике | | | | Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0  Рост числа экспортеров |
| 12.6. | Содействие наращиванию региональных компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе путем организации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений и тренинговых центров, расположенных в субъектах Российской Федерации | Подготовка кадров в сфере внешнеэкономической деятельности | | | | Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 |
| 12.7. | Содействие развитию инфраструктуры поддержки внешнеэкономической деятельности, взаимодействие с организациями, общественными и ассоциированными структурами, содействующими экспортной активности организаций | Повышение эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства, совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и бизнес-сообщества Чувашской Республики по вопросам развития внешнеэкономического сотрудничества с организациями, общественными и ассоциированными структурами, содействующими экспортной активности организаций | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.8. | Содействие организациям в Чувашской Республике в получении финансовой поддержки, предоставляемой для продвижения продукции на внешние рынки | Содействие организациям в Чувашской Республике в получении финансовой поддержки, предоставляемой для продвижения продукции на внешние рынки российскими финансовыми институтами (АО «Российский экспортный центр», АО «ЭКСАР», АО «РОСЭКСИМБАНК» и другие) | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.9. | Включение предложений организаций в Чувашской Республике в межправительственные соглашения в торгово-экономической и производственно-кооперационной сферах, заключаемые Правительством Российской Федерации | Подписание соглашений о внешнеэкономическом сотрудничестве со странами, представляющими интерес для внешнеторгового сотрудничества, и направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности организаций в Чувашской Республике на межгосударственном уровне | | | | Экспорт товаров  Расширение географии экспорта |
| 12.10. | Организация участия представителей Чувашской Республики в рабочих органах межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству | Решение вопросов двусторонних торгово-экономических отношений, отстаивание интересов бизнеса на правительственном уровне, оказание необходимой помощи компаниям в освоении зарубежных рынков | | | | Экспорт товаров  Расширение географии экспорта |
| 12.11. | Расширение сотрудничества путем активной реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, иностранными государствами, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти иностранных государств | Реализация мероприятий запланированных направлений в рамках двустороннего сотрудничества в интересах организаций в Чувашской Республике | | | | Экспорт товаров  Расширение географии экспорта |
| 12.12. | Организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций Чувашской Республики в субъекты Российской Федерации, зарубежные страны и организация приемов представителей иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации | Обеспечение участия организаций в Чувашской Республике в специализированных бизнес-миссиях, направленных на продвижение продукции и проведение прямых B2B переговоров с потенциальными партнерами | | | | Экспорт товаров  Расширение географии экспорта |
| 12.13. | Проведение конференций (форумов, семинаров, круглых столов, заседаний межправительственных рабочих групп) по вопросам внешнеэкономического взаимодействия и обмена опытом, конкурсов республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней и участие в них представителей Чувашской Республики | Проведение и обеспечение участия представителей Чувашской Республики в конгрессных мероприятиях и конкурсах, направленных на содействие установлению взаимовыгодного сотрудничества | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.14. | Организация выставок на территории Чувашской Республики и за ее пределами согласно ежегодно формируемому плану выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики | Поддержка организаций в Чувашской Республике в выходе на внешние рынки путем формирования коллективных экспозиций на международных и межрегиональных выставках | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.15. | Проведение международного фестиваля фейерверков «Асамат» | Проведение праздничных мероприятий в рамках празднования Дня Республики | | | | Экспорт товаров |
| 12.16. | Распространение через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» информации об экономическом потенциале Чувашской Республики и экспортных возможностях организаций в Чувашской Республике, нормативных правовых актах по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов и организацию публикаций в различных российских и международных информационных изданиях с целью пропаганды экономического потенциала республики, продвижения информации о производимой региональными предприятиями продукции, в том числе экспортно-ориентированной | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.17. | Поддержка региональных информационных ресурсов для участников внешнеэкономической деятельности | Размещение информационных материалов для участников внешнеэкономической деятельности на Портале органов власти Чувашской Республики и сайтах организаций инфраструктуры поддержки бизнеса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.18. | Распространение информационно-аналитических материалов о Чувашской Республике с использованием возможностей торговых представительств и посольств в иностранных государствах, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, иных институтов поддержки предпринимательства | Задействование возможностей российских торговых и дипломатических представительств в продвижении чувашских товаропроизводителей в интересах организаций в Чувашской Республике | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.19. | Создание и обновление базы данных о механизме предоставления государственной (финансовой) поддержки организациям-экспортерам | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о государственных финансовых мерах поддержки экспортеров | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| 12.20. | Подготовка, издание брошюр (буклетов, имиджевых и презентационных материалов) о Чувашской Республике, перевод информационных материалов и документов | Подготовка имиджевых материалов о Чувашской Республике с переводом на наиболее распространенные иностранные языки | | | | Экспорт товаров  Рост несырьевого неэнергетического экспорта  Рост числа экспортеров  Расширение географии экспорта |
| **13.** | **Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | | | Срок реализации: 2019 – 2024 годы | | |
| 13.1. | Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Выполнение поставленных задач и достижение целевых показателей и результатов реализации на территории Чувашской Республики федерального проекта «Международная кооперация и экспорт» | | | | Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 |
| **14.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»** | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минэкономразвития Чувашии | | | | Срок реализации: - | |

**4. Финансовое обеспечение государственной программы «Экономическое развитие Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Государственная программа «Экономическое развитие Чувашской Республики» (всего), в том числе:** | **18813236,6** | **2586622,0** | **547791,9** | **547741,7** | **2189175,0** | **2737004,5** | **27421571,7** |
| федеральный бюджет | 5906429,7 | 658216,4 | 764,9 | 769,9 | 0,0 | 0,0 | 6566955,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4838232,2 | 1928405,6 | 547027,0 | 546971,8 | 2189175,0 | 2737004,5 | 12786041,3 |
| местные бюджеты | 17430,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17430,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 8051144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8051144,0 |
| **Региональный проект «Поддержка самозанятых», в том числе:** | **х** | **5906,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5906,6** |
| федеральный бюджет | х | 5847,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5847,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Предакселерация», в том числе:** | **х** | **14045,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14045,6** |
| федеральный бюджет | х | 13905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13905,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 140,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,5 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:** | **х** | **61185,7** | **15031,2** | **15031,2** | **60124,8** | **75156,0** | **226528,9** |
| федеральный бюджет | х | 34863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34863,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 26321,8 | 15031,2 | 15031,2 | 60124,8 | 75156,0 | 191665,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам», в том числе**: | **х** | **1275112,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1275112,5** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 1275112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1275112,5 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ведомственный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы», в том числе:** | **х** | **609697,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **609697,0** |
| федеральный бюджет | х | 603600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603600,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 6097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6097,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ведомственный проект «Создание государственных индустриальных парков в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства»** |  | **306666,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **306666,7** |
| федеральный бюджет | х | 303630,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303630,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 3036,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3036,3 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы государственного стратегического управления», в том числе:** | **х** | **2459,6** | **2434,5** | **2384,3** | **7745,4** | **10217,5** | **25241,3** |
| федеральный бюджет | х | 774,8 | 764,9 | 769,9 | 0,0 | 0,0 | 2309,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 1684,8 | 1669,6 | 1614,4 | 7745,4 | 10217,5 | 22931,7 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата», в том числе:** | **х** | **86527,3** | **81920,1** | **81920,1** | **327680,4** | **409600,5** | **987648,4** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 86527,3 | 81920,1 | 81920,1 | 327680,4 | 409600,5 | 987648,4 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:** | **х** | **50950,0** | **950,0** | **950,0** | **3800,0** | **4750,0** | **61400,0** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 50950,0 | 950,0 | 950,0 | 3800,0 | 4750,0 | 61400,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»«, в том числе:** | **х** | **302572,3** | **299579,5** | **299579,5** | **1198318,0** | **1497897,5** | **3597946,8** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 302572,3 | 299579,5 | 299579,5 | 1198318,0 | 1497897,5 | 3597946,8 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей», в том числе:** | **х** | **32101,0** | **32101,0** | **32101,0** | **8404,0** | **18909,0** | **123616,0** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 32101,0 | 32101,0 | 32101,0 | 8404,0 | 18909,0 | 123616,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности», в том числе**: | **х** | **41218,2** | **7869,8** | **7869,8** | **31479,2** | **39349,0** | **127786,0** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 41218,2 | 7869,8 | 7869,8 | 31479,2 | 39349,0 | 127786,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», в том числе:** | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», в том числе:** | **х** | **104846,3** | **107905,8** | **107905,8** | **431623,2** | **539529,0** | **1291810,1** |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 104846,3 | 107905,8 | 107905,8 | 431623,2 | 539529,0 | 1291810,1 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **П А С П О Р Т**
2. **региональный проект «Оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам»**
3. **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | **«Оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам»** | | Срок  реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | | |
| Соисполнитель регионального проекта |  | | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики | | |
| Участники регионального проекта |  | | Администрация г. Новочебоксарска | | |
| Руководитель регионального проекта | Столярова Н.Ю. | | первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Михайлова С.А. | | начальник отдела инвестиционной деятельности | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Экономическое развитие Чувашской Республики» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» | | |

1. **2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа-теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов | РП | единиц | 59 | 2022 | 342 | 511 | 1352 | х | х | Возрастающий | Да | Нет | Минэкономразвития Чувашии |
| 2. | Объем налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов | РП | млн. рублей | 79,7 | 2022 | 207,8 | 528,8 | 1039,1 | х | х | Возрастающий | Да | Нет | Минэкономразвития Чувашии |

1. **3. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам»**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результа-та) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| значе-ние | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: «Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение фактически произведенных затрат юридическим лицам, реализующими на территории Чувашской Республики новые инвестиционные проекты, финансовое обеспечение реализации которых начато не ранее 1 января 2021 года | млн. рублей | 34,8 | 2022 | 939,0 | | 485,0 | х | х | постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъектов Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» | списание задолженности по бюджетным кредитам на суммы поступлений налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов в случае соответствующего обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | нет | Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов  Объем налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов |
| 1.2. | Строительство внеплощадочных объектов инфраструктуры индустриального парка в г. Новочебоксарск | млн. руб-лей | 1 | 2024 | 300,0 | | 415,0 | х | х | объект ка-питального строительства введен в эксплуатацию | объект капитального строительства | да | Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов  Объем налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов |
| 1.3. | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, газопровод) | млн. руб-лей | - | - | 799,9 | | 375,1 | х | х | подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, финансовое обеспечение реализации которых начато не ранее 1 января 2022 года | обеспечение энергетической инфраструктурой |  | Объем налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов |

1. **4.** **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-  2030 | 2031-  2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: «Оказание государственной поддержки новым инвестиционным проектам» | | | | | | | |
| Мероприятие (результат): Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности | 840 04 12 Ч1301R3262 600 | 1275112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1275112,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 04 12 Ч1301R3262 600 | 1275112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1275112,5 |

**П А С П О Р Т**

**ведомственного проекта «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | **«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы»** | | Срок  реализации проекта | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| Куратор ведомственного проекта | Краснов Д.И. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | | |
| Руководитель (регионального) ведомственного проекта | Рафикова Л.А. | | заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | | |
| Администратор (регионального) ведомственного проекта | Севрюкова С.В. | | начальник отдела развития предпринимательства | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Экономическое развитие Чувашской Республики» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

**2. Показатели ведомственного проекта**

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показа-теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | | 2035 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных постоянных рабочих мест | ВП | единиц | 167 | 2022 | 345 | х | х | х | х | х | | | возрастание | Да | Нет | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» |
| 1.2. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) | ВП | млн. рублей | 1700,0 | 2022 | 1700 | х | х | х | х | х | | | возрастание | Да | Нет | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» |

**3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2030 | | 2035 |
| значе-ние | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам» |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы постоянные рабочие места при гарантийной поддержке, путем предоставления микрозаймов | Единица | 88 | 2022 | 150 | | х | | х | | х | | х | х | Оказание услуг  (выполнение работ) | Оказание услуг  (выполнение работ) | нет | - |
| 1.2. | Привлечены инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций) при гарантийной поддержке, путем предоставления микрозаймов | Млн. рублей | 1150 | 2022 | 1150 | | х | | х | | х | | х | х | Оказание услуг  (выполнение работ) | Оказание услуг  (выполнение работ) | нет | - |
| 1.3 | Количество созданных постоянных рабочих мест путем предоставления микрозаймов | единица | 79 | 2022 | 15 | | х | | х | | х | | х | х | Оказание услуг  (выполнение работ) | Оказание услуг  (выполнение работ) | нет | - |
| 1.4. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) при гарантийной поддержке | Млн. рублей | 550 | 2022 | 550 | | х | | х | | х | | х | х | Оказание услуг  (выполнение работ) | Оказание услуг  (выполнение работ) | нет | - |

**4.** **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-  2030 | 2031-  2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам» | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) «Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам» | 840 04 12 Ч1301R3262 600 | 303030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303030,3 |
| федеральный бюджет | 840 04 12 Ч1301R3262 600 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 04 12 Ч1301R3262 600 | 3030,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3030,3 |

1. **П А С П О Р Т**
2. **ведомственный проект «Создание государственных индустриальных парков в части государственной поддержки**
3. **реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства»**
4. **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | **«Создание государственных индустриальных парков в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства»** | | Срок  реализации проекта | 03.04.2020 | 31.12.2024 |
| Куратор ведомственного проекта | Краснов Д.И. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | | |
| Соисполнитель ведомственного проекта |  | | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики | | |
| Участники ведомственного проекта |  | | Администрации г. Новочебоксарска, Канаша | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Столярова Н.Ю. | | первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | | |
| Администратор ведомственного проекта | Михайлова С.А. | | начальник отдела инвестиционной деятельности | | |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Экономическое развитие Чувашской Республики» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

1. **2. Показатели ведомственного проекта**

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показа-теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Создание государственных индустриальных парков» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество привлеченных резидентов индустриальных парков (промышленных парков) | ВП | единиц | 0 | 2022 | 7 | 17 | х | х | х | возрастание | да | нет | Отчеты администрации г. Новочебоксарска и Батыревского муниципального округа |
| 1.2. | Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов | ВП | единиц | 50 | 2022 | 180 | 2400 | х | х | х | возрастание | да | нет | Отчеты администрации г. Новочебоксарска и Батыревского муниципального округа |
| 1.3. | Объем налоговых отчислений | ВП | млн. рублей | 0 | 2022 | 30,2 | 70,7 | х | х | х | возрастание | да | нет | Отчеты администрации г. Новочебоксарска и Батыревского муниципального округа |
| 1.4. | Привлеченные инвестиции в основной капитал | ВП | млн. рублей | 0 | 2022 | 1500 | 8000 | х | х | х | возрастание | да | нет | Отчеты администрации г. Новочебоксарска и Батыревского муниципального округа |

1. **3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результа-та) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| значе-ние | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Создание государственных индустриальных парков» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поиск потенциальных резидентов государственных индустриальных парков | единиц | 1 | 2022 | 3 | | 5 | х | х | предварительный перечень резидентов по каждому парку | Оказание услуг  (выполнение работ) | нет | Количество привлеченных резидентов индустриальных парков (промышленных парков); Привлеченные инвестиции в основной капитал; Количество созданных постоянных рабочих мест; |
| 1.2 | Подписание соглашений с потенциальными резидентами государственных индустриальных парков | единиц | 1 | 2022 | 3 | | 5 | х | х | соглашения о намерении резидентов государственных индустриальных парков | Оказание услуг  (выполнение работ) | нет | Привлеченные инвестиции в основной капитал; Количество созданных постоянных рабочих мест |
| 1.3. | Строительство инфраструктуры и объектов государственных индустриальных парков | единиц | х | 2022 | х | | 2 | х | х | разрешение на ввод в эксплуатацию | разрешение на ввод в эксплуатацию | нет | Привлеченные инвестиции в основной капитал; Количество созданных постоянных рабочих мест |

1. **4.** **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| Задача: «Создание государственных индустриальных парков» | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат): «Создание государственных индустриальных парков» |  | 274444,4 | 306666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581 111,1 |
| федеральный бюджет | 832 04 12 Ч1301R3268 410 | 271727,1 | 303630,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575 357,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 2717,3 | 3036,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 753,6 |

1. **ПАСПОРТ  
   комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование системы государственного стратегического управления»**

1. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информационная система |
| значение | год | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2030 | | | | 2035 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | 15 |
| 1. | Задача «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Валовой региональный продукт на душу населения | | возрастание | КПМ | тыс. рублей | 374,2 | 2022 | | 408,7 | 439,6 | | | 473,0 | | | 509,7 | | | 645,3 | | | | 853,8 | | | | Минэкономразвития Чувашии | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, официальный сайт Росстата |
| 1.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | | возрастание | КПМ | рублей | 41527,0 | 2022 | | 48628,1 | 53588,2 | | | 57768,1 | | | 61985,1 | | | 82471,6 | | | | 116754,9 | | | | Минэкономразвития Чувашии | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, официальный сайт Росстата |
| 1.3. | Количество заключенных государственных контрактов с Чувашстатом на оказание информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики | | убывание | КПМ | единиц | 2 | 2022 | |  | 1 | | 1 | | |  | | | 1 | | | 1 | | | | | | Минэкономразвития Чувашии | | единая информационная система в сфере закупок, Программный комплекс «WEB-Торги-КС» |
| 2. | Задача ««Подготовка управленческих кадров высшего и среднего звена в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | | возрастание | КПМ | человек | 20 | | 2022 | 20 | 20 | 20 | | | | | | 20 | | 25 | | | | 25 | | | | Минэкономразвития Чувашии | | автоматизированная информационная система государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства |
| 2.2. | Число специалистов, прошедших конкурсный отбор специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | | возрастание | КПМ | человек | 20 | | 2022 | 20 | 20 | 20 | | | | | | 20 | | | 25 | | | | 25 | | | | Минэкономразвития Чувашии | автоматизированная информационная система государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства |
| 2.3. | Число специалистов, прошедших зарубежные стажировки | | возрастание | КПМ | человек | 1 | | 2022 |  | 1 | 1 | | | | |  | | | 1 | | | | | | 1 | | | Минэкономразвития Чувашии | автоматизированная информационная система государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства |
| 3. | Задача «Разработка и актуализация стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество актуализированных стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики | | убывание | КПМ | единиц | х | | 2022 | х | 26 | х | | | | | х | | | х | | | х | | | | Минэкономразвития Чувашии | | | официальные сайты муниципальных образований Чувашской Республики, , справочная правовая система «Гарант», «КонсультантПлюс» |
| 4. | Задача «Осуществление проектной деятельности и программно-целевое управление» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Методическое руководство разработкой государственных программ Чувашской Республики и оценка эффективности их реализации | | возрастание | КПМ | единиц | х | | 2022 | х | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Минэкономразвития Чувашии | | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии |
| 4.2. | Методологическое сопровождение реализации региональных проектов | | возрастание | КПМ | единиц | 1 | | 2022 | х | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Минэкономразвития Чувашии | | | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика1 | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение разработки совместно с заинтересованными исполнительными органами Чувашской Республики и иными участниками процесса стратегического планирования прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение корректировки прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение корректировки прогноза на долгосрочный период с учетом параметров прогноза на среднесрочный период не позднее 1 ноября года корректировки прогноза на долгосрочный период | единиц | х | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение актуализации совместно с исполнительными органами Чувашской Республики и иными участниками процесса стратегического планирования Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года | единиц | х | 2022 | х | 1 | х | х | 1 | 1 |
| 1.2. | Оказание Чувашстатом информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение государственный контракт с Чувашстатом на оказание информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики | единиц | 2 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача ««Подготовка управленческих кадров высшего и среднего звена в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающих современным требованиям экономики и стандартам образования | Повышение квалификации кадров | Число специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | человек | 20 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2. | Обеспечение организации конкурсного отбора специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом (далее - конкурсный отбор специалистов) в установленном порядке в соответствии с квотой, определенной Министерством экономического развития Российской Федерации, являющимся государственным заказчиком реализации Государственного плана | Повышение квалификации кадров | Число отобранных специалистов для прохождения подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ | человек | 20 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3.3. | Обеспечение прохождения специалистами стажировок на ведущих предприятиях в Чувашской Республике, Российской Федерации и за рубежом в целях получения и(или) распространения отечественного и зарубежного опыта управления организациями и подготовки управленческих кадров | Повышение квалификации кадров | Обеспечение прохождения специалистами стажировок за рубежом в целях получения и(или) распространения отечественного и зарубежного опыта управления организациями и подготовки управленческих кадров | человек | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Задача «Разработка и актуализация стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года» | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Обеспечение координации и мониторинга хода работ по актуализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года | Осуществление текущей деятельности | Анализ и мониторинг актуализированных стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики на предмет соответствия национальным целям Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, Концепции устойчивого развития Чувашской Республики | единиц | х | 2022 | х | 26 | х | х | х | х |
| 4. | Задача «Осуществление проектной деятельности и программно-целевое управление» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Методическое руководство разработкой государственных программ Чувашской Республики и оценка эффективности их реализации | Осуществление текущей деятельности | Координация деятельности исполнительных органов Чувашской Республики и иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики а также по разработке ежегодного сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики | единиц | х | 2022 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Методологическое сопровождение реализации региональных проектов | Осуществление текущей деятельности | Общая координация реализации региональных проектов в Чувашской Республике  организация межведомственного взаимодействия, общая координация реализации в Чувашской Республике региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), и достижение соответствующих целей и показателей, а также реализация задач по организации проектной деятельности в Чувашской Республике | единиц | 1 | 2022 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы государственного стратегического управления» (всего), в том числе:** | **Ч110000000** | **2459,6** | **2434,5** | **2384,3** | **7745,4** | **10217,5** | **25379,2** |
| федеральный бюджет | Ч110000000 | 774,8 | 764,9 | 769,9 | 0,0 | 0,0 | 2309,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч110000000 | 1684,8 | 1669,6 | 1614,4 | 7745,4 | 10217,5 | 22931,7 |
| Мероприятие (результат) «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Чувашской Республики», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Оказание Чувашстатом информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики», всего, в том числе: | 840 0113 Ч110114400 200- | 1218,1 | 1218,1 | 1218,1 | 4872,4 | 6090,5 | 14617,2 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0113 Ч140114400 200 | 1218,1 | 1218,1 | 1218,1 | 4872,4 | 6090,5 | 14617,2 |
| Мероприятие (результат) «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации», всего, в том числе: | 840 0705 Ч1401R0660 200 | 1241,5 | 1216,4 | 1166,2 | 2873,0 | 4127,0 | 10624,1 |
| федеральный бюджет | х | 774,8 | 764,9 | 769,9 | 0,0 | 0,0 | 2309,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0705 Ч14014R0660 200 | 466,7 | 451,5 | 396,3 | 2873,0 | 4127,0 | 8314,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение организации конкурсного отбора специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом (далее - конкурсный отбор специалистов) в установленном порядке в соответствии с квотой, определенной Министерством экономического развития Российской Федерации, являющимся государственным заказчиком реализации Государственного плана», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение прохождения специалистами стажировок на ведущих предприятиях в Чувашской Республике, Российской Федерации и за рубежом в целях получения и(или) распространения отечественного и зарубежного опыта управления организациями и подготовки управленческих кадров», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение координации и мониторинга хода работ по актуализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики до 2035 года», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Методическое руководство разработкой государственных программ Чувашской Республики и оценка эффективности их реализации», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Методологическое сопровождение реализации региональных проектов» | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **ПАСПОРТ  
   комплекса процессных мероприятий**
2. **«Формирование благоприятного инвестиционного климата»**
3. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | возрастающий | ГП | %. | 21,3 | 2022 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 24,4 | 26,2 | Минэкономразвития Чувашии | Данные Чувашстата |
| 1.2. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году | возрастающий | ГП | % | 125,8 | 2022 | 109,8 | 101,3 | 102,2 | 102,3 | 102,0 | 103,7 | Минэкономразвития Чувашии | Данные Чувашстата |
| 2. | Задача «Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | возрастающий | ГП | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 3. | Задача «Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | возрастающий | ГП | % |  | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 4 | Задача «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, оценка регулирующего воздействия которых проведена, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики | возрастающий | ГП | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 5. | Задача «Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Результативность использования субсидий, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | возрастающий | ГП | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минэкономразвития Чувашии | Расчетные данные Минэкономразвития Чувашии |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика1 | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сопровождение инвестиционных проектов | иные мероприятия (результаты) | работа по привлечению потенциальных инвесторов (переговоры, встречи, соглашения о намерениях, организация визитов инвесторов) | единиц | 69 | 2022 | 75 | 77 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 1.1.1 | Количество созданных рабочих мест в результате реализации сопровождаемых инвестиционных проектов | иные мероприятия (результаты) |  | единиц | 378 | 2022 | 500 | 515 | 525 | 550 | 561 | 573 |
| 1.1.2 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в результате реализации сопровождаемых инвестиционных проектов | иные мероприятия (результаты) |  | млн. рублей | 700 | 2022 | 1200 | 12120 | 12230 | 12410 | 12690 | 12820 |
| 1.1.3 | Содействие реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства, концессионных соглашений | иные мероприятия (результаты) | количество заключенных концессионных соглашений на территории Чувашской Республики | единиц | 3 | 2022 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача «Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | иные мероприятия (результаты) | количество проведенных научно-исследовательских работ по изучению общественного мнения | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Задача «Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов | иные мероприятия (результаты) | ежегодное предоставление 2 грантов:  - I группа (1 грант городскому округу);  - II группа (2 гранта муниципальным округам) | единиц | 3 | 2022 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Задача «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Подведение итогов рейтинга администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики по качеству внедрения и развития механизмов ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | иные мероприятия (результаты) | количество подведенных рейтингов | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Задача «Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Присуждение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий | иные мероприятия (результаты) | ежегодное предоставление 5 грантов:  - поощрение победителей I группы (4 муниципальных округа);  - поощрение победителей II группы (1 городской округ). | единиц | 5 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата» (всего), в том числе:** | **840 Ч140200000** | **86527,3** | **81920,1** | **81920,1** | **327680,4** | **409600,5** | **987648,4** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 Ч140200000 | 86527,3 | 81920,1 | 81920,1 | 327680,4 | 409600,5 | 987648,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» | 840 04 12 Ч140202290 600 | 16227,3 | 11620,1 | 11620,1 | 46480,4 | 58100,5 | 144048,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 04 12 Ч140202290 600 | 16227,3 | 11620,1 | 11620,1 | 46480,4 | 58100,5 | 144048,4 |
| Мероприятие (результат) «Предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов», всего, в том числе: | 840 1403 Ч140214430 500 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 240000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 1403 Ч140214430 500 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 80000,0 | 100000,0 | 240000,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140215510 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | 1500,0 | 3600,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140216380 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | 1500,0 | 3600,0 |
| Мероприятие (результат) «Подведение итогов рейтинга администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики по качеству внедрения и развития механизмов ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», всего, в том числе: | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Присуждение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий», всего, в том числе: | 840 1403 Ч140216380 500 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 | 250000,0 | 600000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 1403 Ч140216380 500 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 | 250000,0 | 600000,0 |

1. **ПАСПОРТ  
   комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»**
2. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | |  | Значение показателей по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежегодный прирост количества мастеров народных художественных промыслов, получивших звание «Мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики | возрастание | ГП | человек | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минэкономразвития Чувашии (соисполнитель: АУ ЧР «РБИ») | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» |
| 1.2. | Количество действующих и созданных постоянных рабочих мест при предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | возрастание | ГП | единица |  | 2022 | 1 130 | 1 186 | х | х | х | х | Минэкономразвития Чувашии | официальный сайт Минэкономразвития Чувашии, раздел «Малое и среднее предпринимательство» |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика1 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Оказание услуг  (выполнение работ) | - | тыс. рублей | 50 000,0 | 2022 | 80 000,0 | 50 000,0 | х | х | х | х |
| 1.2. | Проведение ежегодного республиканского конкурса на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических сувениров «Мастер-наследие народного искусства» среди молодых ремесленников и мастеров народных художественных промыслов | Оказание услуг  (выполнение работ) | - | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции, в том числе организация показов национальной одежды | Оказание услуг  (выполнение работ) | - | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:** | **Ч140300000** | **50950,0** | **950,0** | **950,0** | **3800,0** | **4750,0** | **61400,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч140300000 | 50 950,0 | 950,0 | 950,0 | 3800,0 | 4750,0 | 61400,0 |
| Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» | 840 0412 Ч140300150 800 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140300150 800 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведение ежегодного республиканского конкурса на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических сувениров «Мастер-наследие народного искусства» среди молодых ремесленников и мастеров народных художественных промыслов» | 840 0412 Ч140314960 600 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1800,0 | 2250,0 | 5400,00 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140314960 600 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1800,0 | 2250,0 | 5400,00 |
| Мероприятие (результат) «Организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции, в том числе организация показов национальной одежды» | 840 0412 Ч140319170 600 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 6000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140319170 600 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 6000,0 |

1. **ПАСПОРТ  
   комплекса процессных мероприятий  
   «Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна»**
2. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа Чувашской Республики | «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

1. 2. Показатели комплекса процессных мероприятий1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | возрастание | ГП | процентов | 100 | 2022 | >90 | >95 | >96 | >97 | >98 | >98,5 | Минэкономразвития Чувашии | информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС  МКГУ) |
| 2. | Задача «Обеспечение возможности предоставления жителям Чувашской Республики государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в шаговой доступности посредством развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и привлечения организаций для предоставления таких услуг» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | возрастание | ГП | процентов | 96,4 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Минэкономразвития Чувашии | (ИАС  МКГУ) |
| 2.2. | Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в исполнительные органы Чувашской Республики и администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики | убывание | ГП | процентов | 81,1 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | Минэкономразвития Чувашии | ГАС «Управление» |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных | иные мероприятия (результаты) | актуализация административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;  перевод административных регламентов в машиночитаемый вид  оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 100 | 2022 | >90 | >95 | >96 | >97 | >98 | >98,5 |
| 2 | Задача «Обеспечение возможности предоставления жителям Чувашской Республики государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в шаговой доступности посредством развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и привлечения организаций для предоставления таких услуг» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии | иные мероприятия (результаты) | обеспечение текущей деятельности АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| снижение доли очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в исполнительные органы Чувашской Республики и администрации муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики | процентов | 81,1 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание и модернизация многофункциональных центров обслуживания населения | иные мероприятия (результаты) | строительство нового офиса МФЦ в микрорайоне «Новый город» г. Чебоксары | единиц |  | 2022 |  |  | 1 |  |  |  |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (всего), в том числе:** | **Ч140400000** | **302572,3** | **299579,5** | **299579,5** | **1198318,0** | **1497897,5** | **3597946,8** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч140400000 | 302572,3 | 299579,5 | 299579,5 | 1198318,0 | 1497897,5 | 3597946,8 |
| Мероприятие (результат) «Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии», всего, в том числе: | 840 0113 Ч140440580 600 | 302572,3 | 299579,5 | 299579,5 | 1198318,0 | 1497897,5 | 3597946,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0113 Ч140440580 600 | 302572,3 | 299579,5 | 299579,5 | 1198318,0 | 1497897,5 | 3597946,8 |
| Мероприятие (результат) «Создание и модернизация многофункциональных центров обслуживания населения», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **ПАСПОРТ**
2. **комплекса процессных мероприятий**
3. **«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**
4. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак  возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Правовое регулирование в сфере потребительского рынка» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оборот розничной торговли на душу населения | возраста-ющий | ГП | тыс. руб. | 159,1 | 2022 | 174,6 | 190,4 | 205,9 | 225,5 | 317,7 | 425,5 | Минэкономразвития  Чувашии | официальный сайт Чувашстата |
| 1.2. | Объем платных услуг на душу населения | возраста-ющий | ГП | тыс. руб. | 54,1 | 2022 | 54,4 | 56,4 | 60,0 | 64,0 | 84,0 | 128,4 | Минэкономразвития  Чувашии | официальный сайт Чувашстата |
| 2. | Задача «Развитие инфраструктуры в сфере потребительского рынка» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов | возраста-ющий | ГП | единиц | 3410 | 2022 | 3417 | 3600 | 3800 | 4100 | 5035 | 6315 | Минэкономразвития  Чувашии | СЭД  Минэкономразвития Чувашии |
| 2.2. | Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов | возраста-ющий | ГП | единиц | 700 | 2022 | 704 | 750 | 870 | 1000 | 1535 | 2500 | Минэкономразвития  Чувашии | СЭД  Минэкономразвития Чувашии |
| 2.3. | Количество электронных терминалов для безналичных расчетов, установленных на объектах потребительского рынка | возраста-ющий | ГП | единиц | 27643 | 2022 | 27680 | 27750 | 27890 | 28010 | 28600 | 35600 | Минэкономразвития  Чувашии | СЭД  Минэкономразвития Чувашии |
| 3. | Задача «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка и создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Введение новых объектов потребительского рынка | возраста-ющий | ГП | единиц | 259 | 2022 | 268 | 270 | 262 | 258 | 265 | 269 | Минэкономразвития  Чувашии | СЭД  Минэкономразвития Чувашии |
| 3.2. | Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике | возраста-ющий | ГП | процент | 65,8 | 2022 | 66,2 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 69,6 | 76,0 | Минэкономразвития  Чувашии | СЭД  Минэкономразвития Чувашии |
| 4. | Задача «Развитие кадрового потенциала» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | возраста-ющий | ГП | тыс. | 37702,9 | 2022 | 43360,0 | 47600,0 | 52360,8 | 57070,0 | 76928,5 | 98880,5 | Минэкономразвития  Чувашии | официальный сайт Чувашстата |
| 5. | Задача «Защита прав потребителей» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | убывающий | ГП | единиц | 1380 | 2022 | 1370 | 1368 | 1365 | 1363 | 1358 | 1350 | Минэкономразвития  Чувашии | официальный сайт Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика1 | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача: Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики | иные мероприятия  (результаты) | Оптимизация механизмов государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Чувашской Республики | иные мероприятия  (результаты) | Проведение ежеквартального анализа развития потребительского рынка;  проведение ежеквартального мониторинга представленности продовольственных товаров;  проведение еженедельного мониторинга розничных цен | единиц | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения | иные мероприятия  (результаты) | Обеспечение доступности и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения республики | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов | иные мероприятия  (результаты) | ведение реестра розничных рынков;  введение сводного перечня ярмарок, планируемых к проведению в очередном календарном году;  формирование схем размещения нестационарных торговых объектов;  введение реестров объектов потребительского рынка, на региональном портале пространственных данных http://geo.cap.ru;  проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения площадью торговых объектов | единиц | 4 | 2022 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Содействие в открытии, реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в сельской местности, и оснащении их электронными терминалами для безналичного расчета | иные мероприятия  (результаты) | субсидирование расходов на приобретение автомагазинов для организации торговли в малочисленных населенных пунктах | единиц | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка и создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг | иные мероприятия  (результаты) | стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) российского производства на потребительском рынке;  повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Продвижение товаров российских производителей | иные  мероприятия  (результаты) | организация и проведение переговорных площадок для товаропроизводителей и розничной торговли;  присуждение грантов муниципальным и городским округам за содействие в расширении производства и продвижении продукции российских производителей | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Содействие в открытии оптового продовольственного рынка (агропарка) | иные мероприятия  (результаты) | открытие оптового продовольственного рынка | единиц | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3.4. | Организация сбыта фермерской продукции в торговые сети | иные мероприятия  (результаты) | создание агрегатора фермерской продукции в федеральные торговые сети | единиц | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Продвижение брендов российских производителей | иные мероприятия  (результаты) | создание и поддержание работы регионального сайта «Произведено в Чувашии»;  организация участия товаропроизводителей во всероссийском конкурсе лучших новых отечественных брендов | единиц | 0 | 2022 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.6. | Предоставление грантов Главы Чувашской Республики за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей | иные мероприятия  (результаты) | ежегодное предоставление грантов | единиц |  | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Задача «Развитие кадрового потенциала» | | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1 | Организация межрегиональных, республиканских фестивалей и конкурсов среди работников и организаций сферы потребительского рынка и услуг | иные мероприятия  (результаты) | Проведение межрегиональных, республиканских фестивалей и конкурсов среди работников и организаций сферы потребительского рынка и услуг | единиц | 4 | 2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Задача «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | | | | | | | | |  |  |  |
| 5.1 | Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | иные мероприятия  (результаты) | содействие в выпуске на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о защите прав потребителей | единиц | 3 | 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Организация деятельности Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики | иные мероприятия  (результаты) | организация и проведение заседаний Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики, контроль за исполнением поручений по итогам заседаний | единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.3. | Организация и проведение организационных и образовательных мероприятий (совещаний, семинаров, конференций, форумов, круглых столов, «горячих линий» лекций, тренингов) по вопросам защиты прав потребителей | иные мероприятия  (результаты) | Организация и проведение организационных и образовательных мероприятий среди населения, организаций потребительского рынка и органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4. | Создание и обеспечение работы интернет-ресурса «Защита прав потребителей» | иные мероприятия  (результаты) | Создание и актуализация специальных разделов «Защита прав потребителей» на сайтах территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций в Чувашской Республике, входящих в систему защиты прав потребителей, предусматривающих формы обратной связи (виртуальные приемные, интернет-форумы) | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Содействие в организации деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей | иные мероприятия  (результаты) | Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей, проведение совещаний по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав | иные мероприятия  (результаты) | Проведение ежегодного мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.7. | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями) | иные мероприятия  (результаты) | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме совещаний и круглых столов | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.8. | Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей | иные мероприятия  (результаты) | Проведение информационных акций, совещаний, семинаров, мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» (всего), в том числе:** | **Ч140500000** | **32101,0** | **32101,0** | **32101,0** | **8404,0** | **18909,0** | **123616,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч140500000 | 32101,0 | 32101,0 | 32101,0 | 8404,0 | 18909,0 | 123616,0 |
| Мероприятие (результат) «Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере потребительского рынка, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Чувашской Республики», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Содействие в открытии, ре-конструкции и модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в сельской местности, и оснащении их электронными терминалами для безналичного расчета», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Продвижение товаров российских производителей», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140502530 600 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 2204,0 | 2755,0 | 6612,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140502530 600 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 2204,0 | 2755,0 | 6612,0 |
| Мероприятие (результат) «Содействие в открытии оптового продовольственного рынка (агропарка)»всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация сбыта фермерской продукции в торговые сети», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Продвижение брендов российских производителей», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Предоставление грантов Главы Чувашской Республики за содействие в расширении производства и продвижении продукции агропромышленного комплекса и пищевой продукции местных производителей», всего, в том числе: | 840 1403 Ч140524580 500 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 120000,0 | 150000,0 | 360000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 1403 Ч140524580 500 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 120000,0 | 150000,0 | 360000,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация межрегиональных, республиканских фестивалей и конкурсов среди работников и организаций сферы потребительского рынка и услуг», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140514570 600 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 6200,0 | 7750,0 | 18600,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140514570 600 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 6200,0 | 7750,0 | 18600,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, на радио, телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация деятельности Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация и проведение организационных и образовательных мероприятий (совещаний, семинаров, конференций, форумов, круглых столов, «горячих линий» лекций, тренингов) по вопросам защиты прав потребителей», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Создание и обеспечение работы интернет-ресурса «Защита прав потребителей»«, всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Содействие в организации деятельности органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведение мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка», всего, в т.ч: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями (продавцами, исполнителями)», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **ПАСПОРТ  
   комплекса процессных мероприятий**
2. **«Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»**
3. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Задача: Повышение экспортного потенциала Чувашской Республики, развитие международного и межрегионального сотрудничества** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Экспорт товаров | возрастающий | ГП | млн. долларов США | 225,3 | 2022 | 240,0 | 260,0 | 285,0 | 315,0 | 435,0 | 660,0 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 2. | Рост числа экспортеров | возрастающий | ГП | процент к предыдущему году | х | 2022 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 3. | Расширение географии экспорта | возрастающий | ГП | процент к предыдущему году | 83,2 | 2022 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,9 | 104,8 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 4. | Рост несырьевого неэнергетического экспорта | возрастающий | ГП | процент к предыдущему году | 74,8 | 2022 | 105,5 | 106,1 | 109,6 | 109,6 | 110,1 | 111,9 | Минэкономразвития Чувашии | СЭД Минэкономразвития Чувашии |
| 5. | Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 | - | ГП | штук | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | Минэкономразвития Чувашии | Система онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика1 | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | **Содействие развитию внешнеэкономической деятельности** | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Мониторинг и анализ состояния внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики, эффективности действующих соглашений (договоров, протоколов) о межрегиональном и международном сотрудничестве | | иные  мероприятия (результаты) | Мониторинг и анализ эффективности действующих соглашений | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Изучение зарубежных потенциальных товарных рынков, содействие организациям в установлении деловых контактов, освоении новых рынков сбыта, формирование международных региональных приоритетов | | иные  мероприятия (результаты) | Анализ товарных рынков с целью изучения возможностей продвижения продукции чувашских товаропроизводителей.  Приоритетными странами для экспорта продукции Чувашской Республики являются Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Турция | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Инициирование подписания соглашений (договоров, протоколов) о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации и зарубежными партнерами | | иные  мероприятия (результаты) | Заключение соглашений, направленных на продвижение потенциала организаций в Чувашской Республике и установление взаимовыгодного сотрудничества | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Экспертиза и выработка предложений к проектам федеральных законов по вопросам развития внешнеэкономической деятельности | | иные  мероприятия (результаты) | Внесение предложений по законопроектам, разрабатываемым федеральными органами власти, в интересах организаций в Чувашской Республике | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Реализация совместно с зарубежными партнерами программ обмена и обучения специалистов организаций в Чувашской Республике | | иные  мероприятия (результаты) | Повышение квалификации специалистов организаций в Чувашской Республике | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Содействие наращиванию региональных компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе путем организации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений и тренинговых центров, расположенных в субъектах Российской Федерации | | иные  мероприятия (результаты) | Подготовка кадров в сфере внешнеэкономической деятельности | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Содействие развитию инфраструктуры поддержки внешнеэкономической деятельности, взаимодействие с организациями, общественными и ассоциированными структурами, содействующими экспортной активности организаций | | иные  мероприятия (результаты) | Повышение эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства, совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и бизнес-сообщества Чувашской Республики по вопросам развития внешнеэкономического сотрудничества с организациями, общественными и ассоциированными структурами, содействующими экспортной активности организаций | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Содействие организациям в Чувашской Республике в получении финансовой поддержки, предоставляемой для продвижения продукции на внешние рынки | | иные  мероприятия (результаты) | Содействие организациям в Чувашской Республике в получении финансовой поддержки, предоставляемой для продвижения продукции на внешние рынки российскими финансовыми институтами (АО «Российский экспортный центр», АО «ЭКСАР», АО «РОСЭКСИМБАНК» и другие) | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9. | Включение предложений организаций в Чувашской Республике в межправительственные соглашения в торгово-экономической и производственно-кооперационной сферах, заключаемые Правительством Российской Федерации | | иные  мероприятия (результаты) | Подписание соглашений о внешнеэкономическом сотрудничестве со странами, представляющими интерес для внешнеторгового сотрудничества, и направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности организаций в Чувашской Республике на межгосударственном уровне | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10. | Организация участия представителей Чувашской Республики в рабочих органах межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству | | иные  мероприятия (результаты) | Решение вопросов двусторонних торгово-экономических отношений, отстаивание интересов бизнеса на правительственном уровне, оказание необходимой помощи компаниям в освоении зарубежных рынков | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11. | Расширение сотрудничества путем активной реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, иностранными государствами, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти иностранных государств | | иные  мероприятия (результаты) | Реализация мероприятий запланированных направлений в рамках двустороннего сотрудничества в интересах организаций в Чувашской Республике | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.12. | Проведение международного фестиваля фейерверков «Асамат» | | иные  мероприятия (результаты) | Проведение праздничных мероприятий в рамках празднования Дня Республики | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.13. | Организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций Чувашской Республики в субъекты Российской Федерации, зарубежные страны и организация приемов представителей иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации | | иные  мероприятия (результаты) | Мероприятие предусматривает обеспечение участия организаций в Чувашской Республике в специализированных бизнес-миссиях, направленных на продвижение продукции и проведение прямых B2B переговоров с потенциальными партнерами | единиц | 4 | 2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.14. | Проведение конференций, форумов, семинаров, круглых столов, конкурсов и других мероприятий, способствующих повышению имиджа Чувашской Республики и продвижению брендов чувашских производителей | | иные  мероприятия (результаты) | Проведение и обеспечение участия представителей Чувашской Республики в конгрессных мероприятиях и конкурсах, направленных на содействие установлению взаимовыгодного сотрудничества | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.15. | Организация выставок на территории Чувашской Республики и за ее пределами согласно ежегодно формируемому плану выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики | | иные  мероприятия (результаты) | Поддержку организаций в Чувашской Республике в выходе на внешние рынки путем формирования коллективных экспозиций на международных и межрегиональных выставках | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.16. | Распространение через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» информации об экономическом потенциале Чувашской Республики и экспортных возможностях организаций в Чувашской Республике, нормативных правовых актах по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности | | иные  мероприятия (результаты) | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов и организацию публикаций в различных российских и международных информационных изданиях с целью пропаганды экономического потенциала республики, продвижения информации о производимой региональными предприятиями продукции, в том числе экспортно-ориентированной | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.17. | Поддержка региональных информационных ресурсов для участников внешнеэкономической деятельности | | иные  мероприятия (результаты) | Размещение информационных материалов для участников внешнеэкономической деятельности на Портале органов власти Чувашской Республики и сайтах организаций инфраструктуры поддержки бизнеса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.18. | Распространение информационно-аналитических материалов о Чувашской Республике с использованием возможностей торговых представительств и посольств в иностранных государствах, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, иных институтов поддержки предпринимательства | | иные  мероприятия (результаты) | Задействование возможностей российских торговых и дипломатических представительств в продвижении чувашских товаропроизводителей в интересах организаций в Чувашской Республике | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.19. | Создание и обновление базы данных о механизме предоставления государственной (финансовой) поддержки организациям-экспортерам | | иные  мероприятия (результаты) | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о государственных финансовых мерах поддержки экспортеров | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.20. | Подготовка, издание брошюр (буклетов, имиджевых и презентационных материалов) о Чувашской Республике, перевод информационных материалов и документов | | иные  мероприятия (результаты) | Подготовка имиджевых материалов о Чувашской Республике с переводом на наиболее распространенные иностранные языки | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (всего), в том числе:** | **Ч140600000** | **41218,2** | **7869,8** | **7869,8** | **31479,2** | **39349,0** | **127786,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч140600000 | 41218,2 | 7869,8 | 7869,8 | 31479,2 | 39349,0 | 127786,0 |
| Мероприятие (результат) «Мониторинг и анализ состояния внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики, эффективности действующих соглашений (договоров, протоколов) о межрегиональном и международном сотрудничестве», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Изучение зарубежных потенциальных товарных рынков, содействие организациям в установлении деловых контактов, освоении новых рынков сбыта, формирование международных региональных приоритетов», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Инициирование подписания соглашений (договоров, протоколов) о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации и зарубежными партнерами », всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Экспертиза и выработка предложений к проектам федеральных законов по вопросам развития внешнеэкономической деятельности», всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Реализация совместно с зарубежными партнерами программ обмена и обучения специалистов организаций в Чувашской Республике», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Реализация совместно с зарубежными партнерами программ обмена и обучения специалистов организаций в Чувашской Республике», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Содействие наращиванию региональных компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе путем организации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений и тренинговых центров, расположенных в субъектах Российской Федерации», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Содействие развитию инфраструктуры поддержки внешнеэкономической деятельности, взаимодействие с организациями, общественными и ассоциированными структурами, содействующими экспортной активности организаций», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Содействие организациям в Чувашской Республике в получении финансовой поддержки, предоставляемой для продвижения продукции на внешние рынки», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Включение предложений организаций в Чувашской Республике в межправительственные соглашения в торгово-экономической и производственно-кооперационной сферах, заключаемые Правительством Российской Федерации», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация участия представителей Чувашской Республики в рабочих органах межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Расширение сотрудничества путем активной реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, иностранными государствами, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти иностранных государств», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведение международного фестиваля фейерверков «Асамат», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140601070 600 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 6800,0 | 8500,0 | 20400,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140601070 600 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 6800,0 | 8500,0 | 20400,0 |
| Мероприятие (результат) «Организация и проведение официальных и рабочих визитов делегаций Чувашской Республики в субъекты Российской Федерации, зарубежные страны и организация приемов представителей иностранных государств, международных организаций и субъектов Российской Федерации», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140614510 100,  200 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 1879,2 | 2349,0 | 5637,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140614510 100,  200 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 1879,2 | 2349,0 | 5637,6 |
| Мероприятие (результат) «Проведение конференций, форумов, семинаров, круглых столов, конкурсов и других мероприятий, способствующих повышению имиджа Чувашской Республики и продвижению брендов чувашских производителей», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140614610 600 | 36 548,4 | 3 200,0 | 3 200,0 | 12800,0 | 16000,0 | 71748,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140614610 600 | 36 548,4 | 3 200,0 | 3 200,0 | 12800,0 | 16000,0 | 71748,4 |
| Мероприятие (результат) «Организация выставок на территории Чувашской Республики и за ее пределами согласно ежегодно формируемому плану выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики», всего, в том числе: | 840 0412 Ч140617840 600 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 10000,0 | 12500,0 | 30000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0412 Ч140617840 600 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 10000,0 | 12500,0 | 30000,0 |
| Мероприятие (результат) «Распространение через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» информации об экономическом потенциале Чувашской Республики и экспортных возможностях организаций в Чувашской Республике, нормативных правовых актах по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Поддержка региональных информационных ресурсов для участников внешнеэкономической деятельности», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Распространение информационно-аналитических материалов о Чувашской Республике с использованием возможностей торговых представительств и посольств в иностранных государствах, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, иных институтов поддержки предпринимательства», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Создание и обновление базы данных о механизме предоставления государственной (финансовой) поддержки организациям-экспортерам», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Подготовка, издание брошюр (буклетов, имиджевых и презентационных материалов) о Чувашской Республике, перевод информационных материалов и документов», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики**

**«Экономическое развитие Чувашской Республики»**

1. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) |
| Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

1. **2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика1 | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Организовано обеспечение функций государственных органов | осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Минэкономразвития Чувашии, а также перечислены, связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности Минэкономразвития Чувашии | - | - | 2022 | - | - | - | - | - | - |

1. **3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие» (всего), в том числе:** | **Ч140700000** | **104486,3** | **107905,8** | **107905,8** | **431623,2** | **539529,0** | **1291810,1** |
| 1. федеральный бюджет | Ч140700000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч140700000 | 104486,3 | 107905,8 | 107905,8 | 431623,2 | 539529,0 | 1291810,1 |
| Мероприятие (результат) «Организовано обеспечение функций государственных органов», всего, в том числе: | 840 0113 Ч140700190  100 200 | 104486,3 | 107905,8 | 107905,8 | 431623,2 | 539529,0 | 1291810,1 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 840 0113 Ч140700190  100 200 | 104486,3 | 107905,8 | 107905,8 | 431623,2 | 539529,0 | 1291810,1 |

Приложение № 1

к Государственной

программе Чувашской Республики

«Экономическое развитие

Чувашской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемой в рамках государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта | | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2024 | | 2026 | Всего |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
|  |  |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Государственная программа «Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
| 1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2 186 139,6 | 0 | | 0 | 2 186 139,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 303 600,0 | 0 | | 0 | 303 600,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 1 882 539,6 | 0 | | 0 | 1 882 539,6 |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Ведомственный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы» | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2 186 139,6 | 0 | 0 | | 2 186 139,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 303 600,0 | 0 | 0 | | 303 600,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 1 882 539,6 | 0 | 0 | | 1 882 539,6 |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Главный распорядитель бюджетных средств –  Министерство строительства, [архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru/) | | | | | | | | | | |
|  | Создание индустриального парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства (2 этап) | га | 43,7 | 1 967 604,1 | 2024 г. | 988 590,0 | 0 | 0 | | 988 590,0 |
|  | Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства (2 этап) | га | 20,45 | 967 073,2 | 2024 г. | 893 949,6 | 0 | 0 | | 893 949,6 |

Приложение № 2

к Государственной

программе Чувашской Республики

«Экономическое развитие

Чувашской Республики»

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ**

**НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ**

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**проверить, добавить, исправить в случае необходимости**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила определяют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов (далее также - получатель субсидии) в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (далее - субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств городских округов, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов (далее - мероприятия).

1.3. Субсидии предоставляются на мероприятия, указанные в [пункте 1.2](#Par23844) настоящих Правил, финансирование которых не предусмотрено в рамках других направлений расходов республиканского бюджета Чувашской Республики.

**II. Порядок и условия предоставления субсидий**

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов, в которых предусмотрена реализация приоритетных инвестиционных проектов, на основании соглашения о предоставлении субсидии.

2.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов городских округов в отчетном финансовом году.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.4. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

заключение соглашения о предоставлении субсидии Минстроем Чувашии и администрацией городского округа в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии);

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

наличие объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов, в соответствующей государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме государственной программы Чувашской Республики);

наличие обязательства получателя субсидии об использовании типовой проектной документации (при наличии такой документации);

наличие положительного сводного заключения государственной экспертизы предпроектной и проектной документации объектов капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и (или) реконструкции, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

наличие документа об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением объектов, в отношении которых в планируемом году предусматривается выделение средств на проектно-изыскательские, предпроектные и проектные работы);

2.5. Критериями отбора городских округов для предоставления субсидий являются:

соответствие инвестиционного объекта приоритетным направлениям государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике;

строительство (реконструкция) на ранее не застроенных или освобожденных от застройки земельных участках, полностью или частично не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации инвестиционного проекта.

2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий между бюджетами городских округов, предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа, предусмотренных в бюджете городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального округа и городского округа, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. № 511;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией городского округа для получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательство городского округа по достижению результата использования субсидии;

ж) обязательства городского округа по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование публичных нормативных обязательств городского округа;

з) обязательства городского округа по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых услуг - в отношении субсидии, предоставляемой на софинансирование расходных обязательств городского округа;

к) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (при наличии такого акта);

л) сроки и порядок представления при наличии технической возможности в системе «Электронный бюджет» отчетности об осуществлении расходов бюджета городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии;

м) указание структурного подразделения администрации городского округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации городского округа и представлению отчетности;

н) порядок осуществления Минстроем Чувашии проверок, в том числе выездных, соблюдения городским округом обязательств, предусмотренных соглашением;

о) порядок возврата не использованных городским округом остатков субсидии;

п) обязательства городского округа по возврату средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 4.1](#Par23929) - [4.3](#Par23956) настоящих Правил;

р) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

с) условие о вступлении в силу соглашения;

т) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы:

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов;

обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

обязательство получателя субсидии по использованию типовой проектной документации объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (при наличии такой документации).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.12.2022 N 795)

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики или результатов региональных проектов, а также случая сокращения размера субсидии.

2.7. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов, в которых предусмотрена реализация приоритетных инвестиционных проектов.

2.8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа (Vi), рассчитывается по формуле

Vi = Pмi x Kpi,

где:

Vi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского округа;

Pмi - общий объем расходных обязательств i-го городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

Кpi - коэффициент процентного соотношения средств, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджета i-го городского округа, устанавливается в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств городских округов на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах городских округов на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны городских округов, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

**III. Порядок финансирования**

3.1. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями городских округов в Минстрой Чувашии [заявок](#Par23993) на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетных обязательств;

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

3.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты городских округов.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до городских округов в течение трех рабочих дней с даты представления администрациями городских округов заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств городских округов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателями средств местного бюджета.

Перечисление субсидии осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходных обязательств городского округа, предусмотренному в [подпункте «б» пункта 2.6](#Par23876) настоящих Правил.

3.3. Администрации городских округов ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

[отчет](#Par24057) о расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

[отчет](#Par24415) о достижении значения результата использования субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

3.4. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году и установленного соглашением значения результата использования субсидии - количества объектов, введенных в эксплуатацию.

**IV. Порядок возврата субсидий**

4.1. В случае если администрацией городского округа по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с [подпунктом «е» пункта 2.6](#Par23881) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету городского округа в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

4.2. В случае если городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем третьим подпункта «т» пункта 2.6](#Par23895) настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией городского округа, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [абзацем восьмым пункта 4.4](#Par23964) настоящих Правил.

4.3. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которых допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «е»](#Par23881) и [абзацем третьим подпункта «т» пункта 2.6](#Par23895) настоящих Правил, с учетом применения результата использования консолидированной субсидии, предусмотренного для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствующих правилах предоставления субсидий. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которых были допущены нарушения, в соответствии с [пунктами 4.1](#Par23929) и [4.2](#Par23955) настоящих Правил.

4.4. Основанием для освобождения администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 4.1](#Par23929) - [4.3](#Par23956) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом «е»](#Par23881) и [абзацем третьим подпункта «т» пункта 2.6](#Par23895) настоящих Правил.

Администрацией городского округа не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами вторым](#Par23958) - [пятым](#Par23961) настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами вторым](#Par23958) - [пятым](#Par23961) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 4.1](#Par23929) - [4.3](#Par23956) настоящих Правил, субсидия подлежит возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 4.1 настоящих Правил.

В случае если администрация городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены [пунктами 4.1](#Par23929) - [4.3](#Par23956) настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 4.1](#Par23929) - [4.3](#Par23956) настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце восьмом](#Par23964) настоящего пункта.

4.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован городским округом в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета городского округа, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

4.6. В случае нецелевого использования субсидии городским округом к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

**V. Осуществление контроля**

5.1. Контроль за соблюдением администрациями городских округов условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

5.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях предоставляемых субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами городских округов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значении результата использования субсидий, а также информацию о достижении значения результата использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов городских округов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве городских округов, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

5.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями городских округов условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций городских округов об использовании субсидий, выполнении условий предоставления средств, а также отчетов о достижении значения результата использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашениями.

Приложение № 1

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на строительство

объектов инженерной инфраструктуры,

необходимых для реализации

приоритетных инвестиционных проектов

**ЗАЯВКА**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование городского округа)

**на получение субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики на строительство объектов**

**инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации**

**приоритетных инвестиционных проектов,**

**на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **месяц 20**\_\_\_ **г.**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта финансирования | Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа | Объем выполненных работ на момент представления заявки на основании актов КС-2 | Требуемая к финансированию сумма за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Объем средств, освоенных городским округом на отчетную дату | | |
| фактическое выполнение работ | кассовый расход республиканского бюджета Чувашской Республики на основании платежных поручений | кассовый расход бюджета городского округа на основании платежных поручений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансового органа

администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на строительство

объектов инженерной инфраструктуры,

необходимых для реализации

приоритетных инвестиционных проектов

**ОТЧЕТ**

**о расходах бюджета, в целях софинансирования которых**

**предоставляется субсидия**

Наименование уполномоченного органа администрации городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование бюджета городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование финансового органа администрации городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики - главного

распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование государственной программы Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Периодичность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после

запятой)

**1. Движение денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Средства бюджета городского округа | | | |
| всего | | в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики | |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств субсидии на начало года, всего | 010 | x | x |  |  |
| из них:  подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики | 011 | x | x |  |  |
| Объем субсидии, предоставленный бюджету городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики | 020 |  |  |  |  |
| Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) городского округа расходов, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия | 030 |  |  | x | x |
| Поступило средств субсидии в бюджет городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики | 040 | x | x |  |  |
| Израсходовано средств бюджета городского округа (кассовый расход) | 050 |  |  |  |  |
| Восстановлено средств субсидии в бюджет городского округа, всего | 060 | x | x |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | x | x |  |  |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | x | x |  |  |
| использованных в предшествующие годы | 063 | x | x |  |  |
| Возвращено в республиканский бюджет Чувашской Республики средств субсидии, восстановленных в бюджет городского округа, всего | 070 | x | x |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| остаток средств субсидии на начало года | 071 | x | x |  |  |
| использованных не по целевому назначению | 072 | x | x |  |  |
| использованных в предшествующие годы | 073 | x | x |  |  |
| Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | x | x |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |
| подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики | 081 | x | x |  |  |

**2. Сведения о направлении расходов бюджета**

**городского округа, софинансирование которых осуществляется**

**из республиканского бюджета Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | | Наименование мероприятия | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете городского округа | Кассовые расходы бюджета городского округа | | Уровень софинансирования, % | Справочно | | | | |
| код по БК | наименование | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете городского округа | поступило из республиканского бюджета Чувашской Республики | уровень софинансирования, % | кассовые расходы бюджета городского округа | |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансового органа

администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на строительство

объектов инженерной инфраструктуры,

необходимых для реализации

приоритетных инвестиционных проектов

**ОТЧЕТ**

**о достижении значения результата использования субсидии**

Наименование уполномоченного органа администрации городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование бюджета городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики - главного

распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование направления расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Периодичность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | | Год, на который запланировано достижение значения результата использования субсидии | Значение результата использования субсидии | | Величина отклонения, % | Причина отклонения |
| наименование | код | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансового органа

администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (расшифровка подписи)