| # Чӑваш Республики Улатӑр хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «20» 06 2024 г № 439 Улатӑр хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «20» июня 2024г. № 439 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2024/2025 года

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст. 7 Устава города Алатыря Чувашской Республики, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2024/2025 года, администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2024/2025 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, муниципальным предприятиям обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года, объемов текущего и капитального ремонта жилищного фонда, объемов ремонта котельных в период подготовки к осенне-зимнему периоду, объемов замены ветхих муниципальных тепловых, водопроводных и электрических сетей;

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от форм собственности до 15 сентября 2024 года;

- принять меры по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2024 года;

- предоставить в АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г. Алатырь организациям жилищно-коммунального хозяйства акты о проверке состояний дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах до 15 сентября 2024 года.

- до 15 сентября текущего года представить председателю Комиссии Грызунову П.Н. акты проверки готовности к работе в осеннее – зимний период 2024/2025 года на каждый объект (приложение № 3);

-после проведения комиссионной проверки и приемки оформить паспорт готовности к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы - до 15 сентября 2024 года, теплоснабжающих организаций – до 1 ноября 2024 года (приложение № 4).

4. И.о. заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ Грызунову П.Н. председателю комиссии:

- при выполнении всех необходимых мероприятий выдать «Паспорт готовности к отопительному периоду» организациям занимающиеся обслуживанием жилищного фонда, энергетики, ЖКХ и социальной сферы (приложение № 4);

- получить паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг. города Алатыря до 15 ноября 2024 года.

5. Отделу архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищного–коммунального хозяйства администрации города Алатыря с 1 сентября 2024 г. обеспечить регулярное информирование населения через средства массовой информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Алатыря к работе в осенне-зимний период 2024/2025 гг.

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики Грызунова П.Н.

Глава города Алатыря                                                                                   П.В. Аринин

Исп. Батяйкина О.Е.

Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от «20» июня 2024 года № 439

План

мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Алатыря к осенне-зимнему периоду 2024/2025 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» города Алатыря |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Цветочная (проезд у ЦРБ) d-110 мм, 1-25м. | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры в городской системе водоснабжения | шт | 7 | 2-3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | шт | 10 | 2-3 квартал |  |
| 4 | Очистка канализационных выпусков многоквартирных домов | Пролет (5м) | 60 | 2-3 квартал |  |
| 5 | Капитальный ремонт горловин канализационных колодцев | шт | 30 | 2-3 квартал |  |
| 6 | Ремонт лестничных площадок входа в фильтровальное отделение с заменой поперечной опоры | - | - | 2-3 квартал |  |
| 7 | Промывка системы отопления НФС | - | - | 3 квартал |  |
| 10 | Промывка системы отопления НФС | - | - | 2 квартал |  |
| ГУП ЧР «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии ОСП «АЭС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электрооборудования ТП и РП ЗТП-111 Ремонт зданий и сооружений ТП и РП ЗТП-111 Ремонт электрооборудования ТП и РП КТПН-95,75,29,61 ЗТП -50 Ремонт воздушных линий ВЛ 6 кВ Л-2 «ГРУ» 6 кВ участок от ТП-25 до ВЛ-110 кВ | - | - | 2024 год |  |
| 2 3 4 5 6 | Проверка состояния опор и приставок Л-2 «ГРУ» 6 кВ участок от ТП-25 до ВЛ-110 кВ Проверка состояния болтовых соединений и гаек анкерных болтов Л-2 «ГРУ» 6 кВ участок от ТП-25 до ВЛ-110 кВ Проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических траверс Л-2 «ГРУ» 6 кВ участок от ТП-25 до ВЛ-110 кВ Измерение сопротивления заземляющих устройств Л-2 «ГРУ» 6 кВ участок от ТП-25 до ВЛ-110 кВ Испытания вентильных разрядников со снятием с опор Ремонт воздушных линий ВЛ 0,4 кВ от ТП-19,31 Проверка состояния опор от ТП-19,31 Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с повторными заземлителями от ТП-19,31 Проверка пробивных предохранителей полного сопротивления «фаза-нуль» от ТП-19,31 Ремонт кабельных линий КЛ 6 кВ Л-30 п/с «Алатырь» головной участок трассы от ЗРУ до РП-1, Л-3 РП-1 от яч.2 до ТП-104, Л-3 ГРУ-6 кВ головной участок трассы от ЗРУ до РП-1, Л-44 п/с «Алатырь» участок трассы от ВЛ-6 кВ ввод в ТП-37 Ремонт кабельных линий КЛ 0,4 кВ От ТП-69 до ввода в ВРУ ул. Московская д.123 Испытания и измерения при капитальном ремонте электрооборудования ТП и РП: - измерение характеристик изоляции силового трансформатора - испытание силового трансформатора повышенным напряжением промышленной частоты - измерение сопротивления обмоток силового трансформатора постоянному току - проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - измерение сопротивления заземляющих устройств - измерение сопротивления изоляции силовой кабельной линии - испытание повышенным напряжением выпрямленного тока - проверка целостности и фазировки жил кабеля ТП-111,19 Ревизия оборудования тепловых узлов, проверка отопительной системы Внеплановые инструктажи с персоналом, при условиях низких температур | - - - - - | - - - - - | До 01.09.2024 г До 01.10.2024г |  |

| МУП «Алатырское ПОК и ТС» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая трасса котельной №16 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 130 | 26.04-31.08.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Западный» с заменой участков не выдержавших испытания | п.км | 3,449 | 06.05-31.05.2024 г. |  |
|  | Замена участка тепловой трассы диаметром 108 мм до дома 40 лет Победы 94 | п.м | 90 | 15.07-29.07.2024 г. |  |
|  | Замена тепловой изоляции по отдельным участка | п.м. | 25 | 02.09-20.09.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №13 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 10 | 05.06-10.06.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 0,5 | 19.06-10.07.2024г. |  |
|  | Замена тепловой изоляции по отдельным участка | п.м. | 10 | 04.09-18.09.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №4 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 35 | 29.05-13.06.2024 г. |  |
|  | Замена участка тепловой трассы диаметром 89 мм на жилой дом Московская 123 | м. | 500 | 03.06.-17.06.2024г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 1,202 | 03.05-19.05.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №6 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 10 | 17.07-31.07.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 1,344 | 17.07-31.07.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №8 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 4 | 26.06-10.07.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 0.538 | 26.06-10.07.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №9 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 4 | 03.07-17.07.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 0.045 | 03.07-17.07.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №10 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 10 | 04.07-18.07.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 0,486 | 07.08-21.08.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №14 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 20 | 13.05-31.05.2024г. |  |
|  | Замена тепловой изоляции по участкам | п.м | 25 | 04.09-18.09.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 0.495 | 13.05-31.05.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №15 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 20 | 19.06-05.07.2024 г. |  |
|  | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п.м | 15 | 04.09-18.09.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 1,254 | 29.05-13.06.2024 г. |  |
| Тепловая трасса котельной №17 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 75 | 05.05-31.08.2024 г. |  |
|  | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п.м. | 35 | 04.09-18.09.2024 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км | 1,801 | 13.05-03.06.2024 г. |  |

| Котельная №12 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 17 | 13.05-31.05.2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 50 | 29.05-28.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 11 | 26.06-26.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котла ТВГ-1,5 с осмотром и заменой трубной части по необходимости, замена шамотных горок, ремонт обмуровки | шт. | 3 | 05.06-10.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт дымоходной трубы | шт. | 1 | 01.08-15.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 7 | 05.06-10.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 32 | 06.05-05.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРП №12 | шт. | 1 | 13.05-16.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 4 | 31.07-14.08.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 31 | 15.05-28.06.2024 г. |  |
| Котельная №13 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 14 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов ALPHA 650, ALPHA М140 | шт. | 3 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Замена пластин на теплообменнике ГВС | шт. | 62 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 3 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт | 14 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №13 | шт. | 1 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 31 | 05.06-21.08.2024 г. |  |
| Котельная №3 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 22 | 22.05-19.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 48 | 22.05-19.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 12 | 03.07-31.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов Е1/9 | шт. | 4 | 05.06-10.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт | 4 | 06.05-28.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 40 | 06.05-22.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРП №3 | шт. | 1 | 06.05-22.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 4 | 07.08-14.08.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 31 | 15.05-26.06.2024 г. |  |
| Котельная №4 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 13 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 55 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов ECOMAX 1800 | шт. | 2 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой | шт. | 2 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №4 | шт. | 1 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 27.05-10.06.2024г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 32 | 27.05-10.06.2024г. |  |
| Котельная №6 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 11 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Замена запорной арматуры на теплообменниках отопления | шт. | 12 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 9 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов ALPHA 2650 | шт. | 2 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой | шт. | 5 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 7 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРУ №6 | шт. | 1 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 17.06-01.07.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 51 | 19.06-24.07.2024 г. |  |
| Котельная №8 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 12 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 48 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 10 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов REX 62 | шт. | 2 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №8 | шт. | 1 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 01.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 44 | 01.07-15.07.2024 г. |  |

| Котельная №9 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 5 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 20 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 4 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов Vitoplex 100 | шт. | 2 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 7 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 08.07-15.07.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 6 | 26.06-24.07.2024 г. |  |
| Котельная №2 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 8 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 20 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 6 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов TAURUS 400 | шт. | 2 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Капитальный ремонт газаходов диаметром 325 мм на дымовую трубу | м | 10 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №2 | шт. | 1 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 16 | 29.05-27.07.2023 г. |  |
| Котельная №10 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 52 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов REX 180 | шт. | 2 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой, замена уплотнительных прокладок | шт. | 4 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт | 2 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №10 | шт. | 1 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 12.08-26.08.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 42 | 26.06-24.07.2024 г. |  |
| Котельная №14 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 50 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов REX 160 | шт. | 2 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой | шт. | 2 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №14 | шт. | 1 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 29 | 26.06-24.07.2024 г. |  |

| Котельная №15 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 11 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 52 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 9 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов REX 180 | шт. | 2 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой | шт. | 4 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №15 | шт. | 1 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 45 | 26.06-24.07.2024 г. |  |
| Котельная №17 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 12 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 40 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов КВА-1,0 | шт. | 2 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой | шт. | 2 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 2 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №17 | шт. | 1 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 29.07-30.08.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 28 | 15.05-26.06.2024 г. |  |
| Котельная №7 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 26.07.-14.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 45 | 29.05.-26.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов, дымососов | шт. | 8 | 29.05.-26.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов КСВ-1,86, замена шамотных горок | шт. | 3 | 26.07.-14.08.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 6 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 30 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГСГО №7, с заменой регулятора газа | шт. | 1 | 13.05-27.05.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 3 | 14.08-30.08.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 25 | 29.05.-26.06.2024 г. |  |
| Котельная №16 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 15 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Замена запорной арматуры на теплообменники отопления диаметром 150 мм | шт. | 6 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт котлов REX 500 | шт. | 3 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников с промывкой и очисткой | шт. | 5 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Замена пластин на теплообменниках отопления | шт. | 340 шт. | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 3 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 16 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРПШ №16 | шт. | 1 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 2 | 27.05-10.06.2024 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 62 | 27.05-28.06.2024 г. |  |

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

| БМК 1,52 МВт в г. Алатырь по ул. Герцена | Демонтаж, сдача на поверку СИ: Манометры Сигнализаторы Газовый счетчик Тепловычислитель Счетчик ХВС |  |  | 14.05.2024 27.05.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котлы 1.Подготовка к разработке, механической чистке и промывке. 2.Разработка, механическая чистка поверхностей нагрева. 3.При необходимости ремонтные работы. 4.Гидравлическое испытание с составлением соответствующего акта. 5.Внешний и внутренний осмотр газоходов котлов с составлением соответствующего акта. |  |  | с 14.05.2024 по 27.05.2024 |  |
|  | Теплообменники СО 1. Подготовка к разработке, механической чистке и промывке. 2.Разборка, чистка, промывка. 3.Гидравлическое испытание с составлением соответствующего акта. 4.Замена уплотнений по результатам испытаний. |  |  | 14.05.2024 27.05.2024 |  |
|  | Теплообменники ГВС 1. Подготовка к разработке, механической чистке и промывке. 2. Разборка, чистка, промывка. 3. Гидравлическое испытание с составлением соответствующего акта. 4. Замена уплотнений по результатам испытаний. |  |  | 15.05.2024 |  |
|  | Запорная арматура, клапана предохранительные 1.Внешний осмотр и проверка фланцевого (резьбового) соединения, при необходимости протяжка. 2.Проверка хода и герметичности закрытия. 3.Замена по результатам осмотров. |  |  | 16.05.2024 |  |
|  | Трёхходовой клапан отопления и ГВС с эл. приводом 1.Внешний осмотр и проверка фланцевых соединений. 2.Полная разборка с чисткой рабочего «сектора». 3.Проверка работоспособности эл. привода. |  |  | 17.05.2024 |  |
|  | Фильтр (грязевик) отопления 1.Разборка и очистка загрязнений. |  |  | 20.05.2024 |  |
|  | ХВО 1.Внешний осмотр и проверка фланцевого (резьбового) соединения, при необходимости протяжка. 2.Проверка запорной арматуры. 3.Настройка фильтров. |  |  | с 14.05.2024 по 27.05.2024 |  |
|  | Мембранные расширительные баки 1.Внешний осмотр, проверка давления воздуха, подкачка. |  |  | 20.05.2024 |  |
|  | Насосы котловые, сетевые ТС, ГВС, подпиточные 1.Внешний осмотр, осмотр заземления. 2.Проверка крепления к станине, протяжка. 3.Проверка фланцевых соединений, протяжка. 4.Проверка торцевого уплотнения на наличие течи. 5.Проверка включением на наличие вибрации, шумов, избыточный нагрев. 6.Замена подшипников, при необходимости торцевого уплотнения. 7.Проверка электрического соединения, протяжка. |  |  | с 14.05.2024 по 27.05.2024 |  |
|  | Щит ВРУ №1 Щит ВРУ №2 1.Внешний осмотр, очистка от пыли и загрязнений. 2.Протяжка болтовых, винтовых соединений на шинах, автоматических выключателях, электрических пускателях, реле. 3.Проверка работоспособности. |  |  | 21.05.2024 |  |
|  | Щит автоматики ЩКА 1.Внешний осмотр, очистка от пыли и загрязнений. 2.Протяжка болтовых, винтовых соединений на шинах, автоматических выключателях, электрических пускателях, реле, контроллерах. 3.Проверка и тест датчиков, сигнализаторов и тд. 4.Проверка настройки контроллеров. |  |  | 22.05.2024 |  |
|  | Сигнализатор загазованности угарным газом 1.Снятие на государственную поверку. Сигнализатор загазованности метаном. 2.Установка после государственной поверки. 3.Проверка работоспособности. |  |  | 22.05.2024 |  |
|  | Тепловычислитель 1.Внешний осмотр, очистка от загрязнений электронных блоков. 2.Проверка контактных разъёмных соединений и кабельных линий. 3.Внешний осмотр, проверка заземления, проверка фланцевых соединений преобразователей расхода. 4.Совместный ввод в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии с составлением акта. |  |  | 23.05.2024 |  |
|  | Газогорелочные устройства (горелки) 1.Внешний осмотр горелки, очистка от загрязнений. 2.Проверка газовых резьбовых, фланцевых соединений, протяжка. 3.Осмотр пламенной части горелки, осмотр электродов, высоковольтных кабелей, чистка от загрязнений. 4.Внешний осмотр блоков управления горелками и блоков управления котлами, очистка от пыли. 5.Протяжка винтовых соединений в блоках управления горелками и котлами. 6.Замена подшипников двигателя дутьевого вентилятора. |  |  | 24.05.2024 |  |
|  | Внутри котельный газопровод 1.Внешний осмотр, очистка от загрязнений трубопроводов и запорной арматуры. 2.Проверка газовых, резьбовых, фланцевых соединений, протяжка. 3.Проверка хода и герметичности закрытия запорной арматуры. 4.Контрольные испытания на герметичность. 5.Протяжка или ремонт резьбовых, фланцевых соединений по результатам контрольных испытаний. |  |  | 27.05.2024 |  |
|  | Здание БМК 1.Внешний осмотр. 2.Составление акта о весенне/осеннем осмотре. 3.Противопаводковые мероприятия. |  |  | 15.04.2024 |  |
|  | Дымовая труба 1.Внешний осмотр. 2.Составление акта о весенне/осеннем осмотре. |  |  | 16.04.2024 |  |
| БМК 3,2 МВт в г. Алатырь по ул. Горького | Демонтаж, сдача на поверку СИ: Манометры Сигнализаторы Газовый счетчик Тепловычислитель Счетчик ХВС |  |  | 25.06.2024 25.06.2024 |  |
|  | Котлы 1.Подготовка к разработке, механической чистке и промывке. 2.Разработка, механическая чистка поверхностей нагрева. 3.При необходимости ремонтные работы. 4.Гидравлическое испытание с составлением соответствующего акта. 5.Внешний и внутренний осмотр газоходов котлов с составлением соответствующего акта. |  |  | с 26.06.2024 до 03.07.2024 |  |
|  | Теплообменники СО 1. Подготовка к разработке, механической чистке и промывке. 2.Разборка, чистка, промывка. 3.Гидравлическое испытание с составлением соответствующего акта. 4.Замена уплотнений по результатам испытаний. |  |  | с 26.06.2024 до 03.07.2024 |  |
|  | Теплообменники ГВС 1. Подготовка к разработке, механической чистке и промывке. 2. Разборка, чистка, промывка. 3. Гидравлическое испытание с составлением соответствующего акта. 4. Замена уплотнений по результатам испытаний. |  |  | с 26.06.2024 до 03.07.2024 |  |
|  | Запорная арматура, клапана предохранительные 1.Внешний осмотр и проверка фланцевого (резьбового) соединения, при необходимости протяжка. 2.Проверка хода и герметичности закрытия. 3.Замена по результатам осмотров. |  |  | 26.06.2024 |  |
|  | Трёхходовой клапан отопления и ГВС с эл. приводом 1.Внешний осмотр и проверка фланцевых соединений. 2.Полная разборка с чисткой рабочего «сектора». 3.Проверка работоспособности эл. привода. |  |  | 27.06.2024 |  |
|  | Фильтр (грязевик) отопления 1.Разборка и очистка загрязнений. |  |  | 28.06.2024 |  |
|  | ХВО 1.Внешний осмотр и проверка фланцевого (резьбового) соединения, при необходимости протяжка. 2.Проверка запорной арматуры. 3.Настройка фильтров. |  |  | с 26.06.2024 до 03.07.2024 |  |
|  | Мембранные расширительные баки 1.Внешний осмотр, проверка давления воздуха, подкачка. |  |  | 28.06.2024 |  |
|  | Насосы котловые, сетевые ТС, ГВС, подпиточные 1.Внешний осмотр, осмотр заземления. 2.Проверка крепления к станине, протяжка. 3.Проверка фланцевых соединений, протяжка. 4.Проверка торцевого уплотнения на наличие течи. 5.Проверка включением на наличие вибрации, шумов, избыточный нагрев. 6.Замена подшипников, при необходимости торцевого уплотнения. 7.Проверка электрического соединения, протяжка. |  |  | с 26.06.2024 до 03.07.2024 |  |
|  | Щит ВРУ №1 Щит ВРУ №2 1.Внешний осмотр, очистка от пыли и загрязнений. 2.Протяжка болтовых, винтовых соединений на шинах, автоматических выключателях, электрических пускателях, реле. 3.Проверка работоспособности. |  |  | 01.07.2024 |  |
|  | Щит автоматики ЩКА 1.Внешний осмотр, очистка от пыли и загрязнений. 2.Протяжка болтовых, винтовых соединений на шинах, автоматических выключателях, электрических пускателях, реле, контроллерах. 3.Проверка и тест датчиков, сигнализаторов и тд. 4.Проверка настройки контроллеров. |  |  | 01.07.2024 |  |
|  | Сигнализатор загазованности угарным газом. 1.Снятие на государственную поверку. Сигнализатор загазованности метаном. 2.Установка после государственной поверки. 3.Проверка работоспособности. |  |  | 02.07.2024 |  |
|  | Тепловычислитель 1.Внешний осмотр, очистка от загрязнений электронных блоков. 2.Проверка контактных разъёмных соединений и кабельных линий. 3.Внешний осмотр, проверка заземления, проверка фланцевых соединений преобразователей расхода. 4.Совместный ввод в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии с составлением акта. |  |  | 26.07.2024 |  |
|  | Газогорелочные устройства (горелки) 1.Внешний осмотр горелки, очистка от загрязнений. 2.Проверка газовых резьбовых, фланцевых соединений, протяжка. 3.Осмотр пламенной части горелки, осмотр электродов, высоковольтных кабелей, чистка от загрязнений. 4.Внешний осмотр блоков управления горелками и блоков управления котлами, очистка от пыли. 5.Протяжка винтовых соединений в блоках управления горелками и котлами. 6.Замена подшипников двигателя дутьевого вентилятора. |  |  | 05.07.2024 |  |
|  | Внутри котельный газопровод 1.Внешний осмотр, очистка от загрязнений трубопроводов и запорной арматуры. 2.Проверка газовых, резьбовых, фланцевых соединений, протяжка. 3.Проверка хода и герметичности закрытия запорной арматуры. 4.Контрольные испытания на герметичность. 5.Протяжка или ремонт резьбовых, фланцевых соединений по результатам контрольных испытаний. |  |  | 08.07.2024 |  |
|  | Здание БМК 1.Внешний осмотр. 2.Составление акта о весенне/осеннем осмотре. 3.Противопаводковые мероприятия. |  |  | 18.04.2024 |  |
|  | Дымовая труба 1.Внешний осмотр. 2.Составление акта о весенне/осеннем осмотре. |  |  | 19.04.2024 |  |

ООО «Управляющая компания «Союз»

| 1 | г. Алатырь ул. Ярославская, д 133 Ревизия входных задвижек систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления | - | - | 2-3 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Алатырь ул. Ярославская, д 135 Ревизия входных задвижек систем отопления Поверка приборов тепловой энергии Проведение промывки и опресовки систем отопления | - | - |  |  |
| 3 | г. Алатырь ул. Ярославская, д 139 Ревизия входных задвижек систем отопления Изоляция труб систем отопления Поверка приборов тепловой энергии Проведение промывки и опресовки систем отопления | м | 10 |  |  |
| 4 | г. Алатырь ул. Ярославская, д 141 Ревизия входных задвижек систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления |  |  |  |  |
| 5 | г. Алатырь ул. Кувина, д 42 Точечный ремонт кровли S=20м2 Ревизия входных задвижек систем отопления Изоляция труб систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления | м | 20 |  |  |
| 6 | г. Алатырь ул. Кувина, д 44 Ревизия входных задвижек систем отопления Частичный ремонт кровли Изоляция труб систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления | м | 10 |  |  |
| 7 | г. Алатырь ул. Кувина, д 46 Ревизия входных задвижек систем отопления Точечный ремонт кровли S=20м2 Изоляция труб систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления | м | 25 |  |  |
| 8 | г. Алатырь ул. Грибоедова, д 50 Ревизия входных задвижек систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления |  |  |  |  |
| 9 | г. Алатырь ул. Грибоедова, д 52 Ревизия входных задвижек систем отопления Изоляция труб систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления Поверка приборов тепловой энергии | м | 10 |  |  |
| 10 | г. Алатырь ул. Грибоедова, д 58А Ревизия входных задвижек систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления |  |  |  |  |
| 11 | г. Алатырь ул. Квартал УПП, д 12 Ревизия входных задвижек систем отопления Утепление входной двери Изоляция труб систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления Поверка приборов тепловой энергии | Подъезд м | 1 10 |  |  |
| 12 | г. Алатырь мкр. Стрелка, д.13 Ревизия входных задвижек систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления Изоляция труб систем отопления Частичный ремонт кровли | м | 25 |  |  |
| 13 | г. Алатырь ул. Ленина, д. 27 Ревизия входных задвижек систем отопления Проведение промывки и опресовки систем отопления |  |  |  |  |

ООО «Управляющая компания «Кайрос»

| 1 | Ремонт отмостки: ул. Горького 4 | м2 | 125 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт кровли: - мягкая кровля - Ленина 134 (1 подъезд), Ленина 138 (3 подъезд), Стрелка 11 (правое крыло), Кирова 38 (1 подъезд) - скатная кровля – Жуковского 22 (северная сторона), Горшенина 14 (1 подъезд) - ремонт вентшахт - Стрелка 11, Жуковского 62, Сурский тракт 2а | м2 м.п. шт. | 11 10 15 |  |  |
| 3 | Ремонт балконов МКД, в том числе: Жуковского 62, Московская 66, 82, Ленина 138 | шт. | 32 |  |  |
| 4 | Перенос водосточной системы: - от стены МКД - Кирова 23а , Горшенина 14 - другая сторона дома - Московская 118 | м.п. шт. | 37 2 |  |  |
| 5 | Частичный ремонт системы отопления (подвальная часть), в том числе: Ленина 45, Кирова 38 | м.п. | 300 |  |  |
| 6 | Восстановление и ремонт цокольной части МКД, в том числе: Комсомола 50 | м.п. | 90 |  |  |
| 7 | Установка (замена) оконных блоков в подъездах МКД, в том числе: Комиссариатская 40а, Стрелка 11 | шт. | 24 |  |  |
| 8 | Устройство входной группы в подвалы МКД, в том числе: Кирова 25, Горшенина 14 | шт. | 3 |  |  |
| 9 | Установка почтовых ящиков, в том числе: Кирова 25, Ленина 45 (подъезды №№3, 4), Ленина 134 (подъезды №№ 4, 5, 6, 7), Стрелецкая 6 (подъезд №1) | кв. | 170 |  |  |
| 10 | Ремонт температурных швов, в том числе: Кирова 25, Жуковского 22 | п.м. | 60 |  |  |
| 11 | Устройство (перенос) контейнерной площадки на другую территорию МКД – Ленина 45, Жуковского 22 | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Устройство и покраска ступеней (крылец) перед входами в подъезды, в том числе: Жуковского 62, Ленина 41, Лесной пер. 1а, Комиссариатская 40, Комсомола 30 | шт. | 13 |  |  |
| 13 | Произвести ревизию запорной регулирующей арматуры ТП, стояках системы отопления, на внутренних сетях системы ХВС, ГВС. При необходимости произвести ремонт | мкд | во всех домах |  |  |
| 14 | Установка светильников с датчиками движения и светодиодными лампочками в подъездах и над входами в подъезды, в том числе: Сурский тракт 2а | подъезды | 2 |  |  |
| 15 | Ремонт подъездов, в том числе: Ленина 45 (2), Жуковского 22 (1), Московская 118 (2), Ленина 134 (4), Первомайская 91 (3) | шт. | 12 |  |  |
| 16 | Покраска навесов над входами в подъезды, в том числе: Кирова 25 | шт. | 4 |  |  |
| 17 | Покраска газовых труб, в том числе: Стрелка 17, Жуковского 22, Кирова 25, Горшенина 12, 14 | м | 310 |  |  |
| 18 | ТО внутреннего и внешнего газопроводов | мкд | 31 |  |  |
| 19 | ТО вентканалов, прочистка и пробивка | мкд | 31 (проверка и прочистка каналов по факту работ) |  |  |
| 20 | Установка скамеек перед входами в подъезды, в том числе: Стрелецкая 6, Ленина 134, Комиссариатская 40 | шт. | 7 |  |  |
| 21 | Установка урн перед входами в подъезды: Комиссариатская 71 | шт. | 5 |  |  |
| 22 | Диагностика внутридомовых газовых сетей, в том числе: Жуковского 22, Комиссариатская 40а, Комсомола 13, 30, 48, 50, Ленина 41, 45, 134, пер. Лесной 1а, Московская 66, Стрелка 11, 17, 20 | мкд | 14 |  |  |
| 23 | Дезинсекция, дератизация подвальных помещений, чердаков МКД | мкд | по необходимости |  |  |
| 24 | Ремонт оползневой зоны около канализационного колодца МКД Московская 82 | шт. | 1 |  |  |

ООО «Управляющая компания «Горжилком»

| 1 | Смена труб ГВС, Установка насоса, счетчика воды: ул. Советская д. 37 ул. Гоголя д. 117 ул. Московская д. 173 мкр. Стрелка д. 25 мкр. Стрелка д. 5 | м. м. м. шт. шт. | 12 10 140 1 1 | 1 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Косметический ремонт подъездов | подъезд | 30 | 1-4 квартал |  |
| 3 | Изготовление и установка труб дымоходов ул. Комарова д. 19 | шт. | 12 | 1 квартал |  |
| 4 | Смена труб канализации: ул. Московская д. 125 ул. Московская д. 121 ул. Советская д. 14 | м. м. м. | 3,05 7,7 28 | 1 квартал |  |
| 5 | Смена труб ХВС ул. Горького д. 38 ул. Советская д. 111 | м. м. | 14 2 | 1 квартал |  |
| 6 | Изготовление и установка ОЛМ ул. Первомайская д. 78 | м. | 12 | 1 квартал |  |
| 7 | Смена труб отопления ул. Первомайская д. 76 | м. | 4 | 1 квартал |  |
| 8 | Смена труб канализации и водоотведения ул. Березовая д.5 мкр. Стрелка д. 5 | м. м. | 7 2 | 1 квартал |  |
| 9 | Ремонт узла учета ГВС в подвальном помещении ул. Березовая д. 5, д. 5А | узла | 2 | 1 квартал |  |
| 10 | Восстановление и герметизация дефомационного шва ул. Комиссариатская д. 79 | м. | 40 | 2 квартал |  |
| 11 | Ремонт кровли ул. Пирогова д. 8 ул. Московская д. 125 ул. Московская д. 121 ул. Гоголя д. 117 ул. Горького д. 36 | шт. м2 м2 м2 м2 | 20 130 300 100 50 | 2-3 квартал |  |
| 12 | Устройство отмостки из бетона мкр. Стрелка д. 15 | м2 | 112 | 2 квартал |  |
| 13 | Ремонт межпанельных швов ул. Гоголя д. 117 мкр. Стрелка д. 12 | м. м. | 200 50 | 3 квартал |  |
| 14 | Устройство входа в подвал, обшивка козырьков и ремонт входных крылец ул. Советская д. 37 ул. Горького д. 38 ул. Горького д. 36 ул. Москвская д. 60 ул. Первомайская д. 88 | вход крыльцо крыльцо/козырек крыльцо (м2) крыльцо (м2) | 1 1 1/1 60 75 | 2-3 квартал |  |

ООО «Управляющая компания «21 ВЕК»

| 1 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. № 6 Замена кранов системы отопления (постоячно) Проведение промывки и опресовки системы отопления Замена манометров и термометров на узлах системы отопления | шт. шт. | 10 4 | 2-3 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. № 40 Замена входных задвижек системы отопления Изоляция труб системы отопления в подвальном помещении Ремонт бетонного ограждения подвального помещения Ремонт кровли над подъездом № 3 и 4 Проведение промывки и опресовки системы отопления | шт. пог.м. м2 | 2 20 110-130 | 2-3 квартал |  |
| 3 | г. Алатырь, ул. Белинского, д. №30 Изоляция труб системы отопления в подвальном помещении Проведение промывки и опресовки системы отопления | пог.м. | 20 | 2-3 квартал |  |

ООО «Управляющая компания «Алатырь»

| 1 | Всего жилых домов | дом | 27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена подвальной части системы ГВС | м | 80 | 31.07.2024 |  |  |
| 3. | Замена сборок системы отопления | шт. | 54 | 31.07.2024 |  |  |
| 4. | Смена задвижек на системе центрального отопления | шт. | 6 | 01.09.2024 |  |  |
| 5 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 25 | 01.09.2024 |  |  |
| 6 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 26 | 01.09.2024 |  |  |
| 7 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 27 | 01.09.2024 |  |  |
| 8 | Ремонт дверей на выходе на крышу дома | шт. | 3 | 31.08.2024 |  |  |
| 9 | Смена задвижек на системе ХВС, ГВС | шт. | 25 | 15.08.2024 |  |  |
| 10 | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 600 | 31.08.2024 |  |  |
| 11 | Ремонт крыльца у входа в подъезд | шт. | 5 | 30.09.2024 |  |  |
| 12 | Проведение огнезащитной обработки кровли | дом | 4,0 | 31.08.2024 |  |  |
| 13 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам | дом | 23 | 01.09.2024 |  |  |
| 14 | Заготовка на зиму песчано-соляной смеси | куб.м. | 5 | 01.09.2024 |  |  |
| 15 | Поверка с проливкой ОДПУ отопления | шт. | 12 | 30.06.2024 |  |  |
| 16 | Замена измерительных участков ОДПУ отопления | шт. | 3 | 31.07.2024 |  |  |
| 17 | Проведение диагностики ВДГО | дом | 5 | 30.09.2024 |  |  |

ООО «Строительное управление №7»

| 1 | Остекление аварийных выходов | м2 | 12 | 30.08.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Смена задвижек в системе центрального отопления | шт. | 8 | 15.08.2024 |  |
| 3 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 28 | 15.08.2024 |  |
| 4 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 16 | 25.08.2024 |  |
| 5 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 16 | 25.08.2024 |  |
| 6 | Ремонт дверей на выходе на крышу | м2 | 3 | 01.08.2024 |  |
| 7 | Смена задвижек на системе ХВС, ГВС | шт. | 8 | 15.08.2024 |  |
| 8 | Ремонт ливневой канализации | пог.м. | 10 | 01.08.2024 |  |
| 9 | Ремонт входа в подъезд | м2 | 6 | 15.07.2024 |  |
| 10 | Ремонт парапета на крыше | пог.м. | 15 | 15.07.2024 |  |
| 11 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам | дом | 13 | 25.08.2024 |  |
| 12 | Заготовка на зиму песчано-соляной смеси | м3 | 9 | 25.08.2024 |  |
| 13 | Ремонт кровли | м2 | 110 | 30.08.2024 |  |
| 14 | Ремонт отмостки | м2 | 14 | 15.07.2024 |  |
| 15 | Ремонт защиты на вентканалах | м2 | 64 | 15.08.2024 |  |
| 16 | Утепление дымоходов | пог.м. | 11 | 20.08.2024 |  |

ТСЖ «Заря»

| 1 | Проведение промывки и опресовки системы отопления | - | - | 2 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 2 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной системы водоснабжения | - | - | 2 квартал |  |

.

ЖСК «СУРА»

| 1 | Частичный ремонт системы отопления (подвальная часть) | пог. м. | 5 | 2-4 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Частичное остекленение рам в подъезде | шт. | 2 | 2-4 квартал |  |
| 3 | Обследование внутренних сетей теплоснабжения в доме с целью обнаружения причин недостаточного прогрева отопительных приборов в квартирах | - | По заявкам | 2-4 квартал |  |
| 4 | Ревизия запорной регулирующей аппаратуры ТП, стояках системы отопления и на внутренних сетях | шт. | 12 | 2-4 квартал |  |
| 5 | ТО внутреннего и внешнего газопроводов | - | - | 2-4 квартал |  |
| 6 | ТО вентканалов, прочистка и пробивка | - | - | 2-4 квартал |  |
| 7 | Диагностика внутридомовых газовых сетей | - | - | 2-4 квартал |  |
| 8 | Дезинсекция подвала |  |  | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ревизия ОДПУ по ГВС Экомера 50Ф | шт. | 1 | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ревизия системы горячего водоснабжения в подвальной части | - | - | 2-4 квартал |  |
| 11 | Прочие работы | - | - | 2-4 квартал |  |

ЖСК «Восток»

| 1 | Кровля: Осмотр и устранение нарушений в кровле, конструкций снегозадержания; Осмотр и очистка водоотводных желобов и труб. | - | - | 2-3 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Чердак: Проверка исправности слуховых окон и жалюзт | - | - | 2-3 квартал |  |
| 3 | Подвал: Устранение неисправностей слуховых окон | - | - | 2-3 квартал |  |
| 4 | Подъезды: Устранение неисправностей внутренних дверей в тамбурах, установить пружины. | - | - | 3 квартал |  |
| 5 | Технический осмотр вентиляции и дымоходов | - | - | 3 квартал |  |
| 6 | Система отопления: Проведение ревизии кранов и другой запорной арматуры системы отопления; Провести проверку термометра и манометра в тепловом узле подвала Промывка системы отопления | - | - | 2-3 квартал |  |

ТСН «Комарова 17»

| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 1 | 11.07.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 1 | 25.08.2024 |  |
| 3 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалу | дом | 1 | 25.08.2024 |  |
| 4 | Заготовка на зиму песко-соляной смеси | м3 | 1 | 01.09.2024 |  |

ЖСК «МИР»

| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | - | - | 3 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка манометра и термометра системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Провести проверку вентканалов | - | - | 3 квартал |  |

| ТСН (жилья) «Дубрава» (МКД 8 мкр Стрелка) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Стрелка 8» (МКД 34 мкр Стрелка) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Комарова 3» (МКД 3 по ул. Комарова) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Комарова 7» (МКД 7 по ул. Комарова) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Комарова» (МКД 11 по ул. Комарова) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Пирогова 2» (МКД 2 по ул. Пирогова) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Пирогова 4» (МКД 4 по ул. Пирогова) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ТСН (жилья) «Пирогова 10» (МКД 10 по ул. Пирогова) |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной арматуры системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |
| ЖСК «Стрела» |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | - | - | 3 квартал |  |

ТСЖ «Дражник»

| 1 | Промывка и испытание системы отопления | - | - | июль-август 2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технический осмотр дымоходов и вентиляции | - | - | август-сентябрь 2024г. |  |
| 3 | Проверка слуховых окон в подвале | - | - | август-сентябрь 2024г. |  |
| 4 | Технический осмотр внутредомового газового оборудования | - | - | январь 2025г. |  |

ЖСК «Молодежный»

| 1 | Промывка и испытание системы отопления | - | - | 2 квартал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технический ремонт и замена запорной арматуры системы отопления | - | - | 2 квартал |  |
| 3 | Текущий ремонт и замена запорной системы водоснабжения | - | - | 3 квартал |  |

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от «20» июня 2024 года № 439

Комиссия

по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

| Грызунов П.Н. | – и.о. заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Григорьев О.В. | – начальник отдела специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя комиссии; |
| Батяйкина О.Е. | - ведущий специалист-эксперт сектора жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и природопользования, и отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, секретарь комиссии; |
| Ермолаева Е.А. | – заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодёжной политики; |
| Тремасов А.В. | – и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики; |
| Белоглазов В.Ф. | – директор Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Республиканские электрические сети»; |
| Исайкин В.Г. | – директор муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; |
| Шоронов В.И. | - директор Алатырского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Блашенкова Т.И. | – председатель ТОС «Западный» (по согласованию); |
| Рябова Н.А. | –председатель ТОС «Северо-восточный» (по согласованию); |
| Тющина А.П. | – председатель ТОС «Стрелка» (по согласованию); |
| Чернобровкин С.А. | – начальник отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Иванов С.Г. | – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Марков Ю.Н. | – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Хомченко Д.И. | - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Кипайкин Э.А. | - главный инженер АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г.Алатырь; |
| Никифоров Э. П. | директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |

Приложение №3

к постановлению администрации города Алатыря

от «20» июня 2024 года № 439

Образец

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

_____________________                                                                                "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   "____"__________ 20__ г.,   утвержденной ___________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,   теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду   комиссия

установила: ________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду__/__ гг.*

Председатель комиссии:  __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"_________ 20__ г.  _________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4

к постановлению администрации города Алатыря

от «20» июня 2024 года № 439

Образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительном периоду)

В отношении следующих   объектов,  по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ N_________.

| Глава города Алатыря |  | П.В. Аринин |
| --- | --- | --- |
| печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду | (подпись) | расшифровка подписи |