Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ Порецкого

района Чувашской Республики

Отчет  
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Порецкого района Чувашской Республики

# за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики "Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики"** |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики» | Выполнено | Ежегодно составляется прогноз социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики на среднесрочный период. Постановление администрации Порецкого района № 267 от 01.11.2022 «О прогнозе социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики на 2023-2025 годы». |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района Чувашской Республики» | Выполнено | По итогам 2022 года бюджетная эффективность закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района составила 4,1%. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года» | Выполнено | В 2019 году разработана и принята Стратегия социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года. Периодически вносятся изменения и корректировки. |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Выполнено | Создаются условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства: совершенствуется система муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития. Ежегодно проводится Дни малого и среднего предпринимательства |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Выполнено | Ежегодно проводится День малого и среднего предпринимательства, на котором субъектам МСП рассказывают о поддержках в виде:  -льготного кредитования различными кредитными организациями;  - возмещения части затрат за участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;  - субсидирования из республиканского бюджета Чувашской Республики в том числе участникам инновационного производства;  - возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | Выполнено | В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг созданы условия для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна». |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Порецком районе Чувашской Республики» | Выполнено | Создана благоприятная среда для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров народных художественных промыслов Порецкого района. На крупных массовых мероприятиях таких как «День села», Акатуй» проводимых в Порецком районе организуются выставки изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов. |
|  | **Подпрограмма 3 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | Выполнено | Совершенствуется нормативное правовое регулирование в сфере потребительского рынка, вносятся необходимые изменения в муниципальные нормативные правовые акты.  Еженедельно проводится мониторинг цен и представленности социально значимых продовольственных товаров в торговых предприятиях Порецкого района.  На официальном сайте Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» периодически обновляется информация о состоянии и перспективах развития потребительского рынка. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | Выполнено | С руководителями торговых предприятий проводятся совещания и ведется разъяснительная работа по обеспечению повышения доступности объектов торговли и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Специалистами отдела экономики ведется реестр организаций потребительского рынка – «Дислокация».  Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.  В торговых предприятиях (по мере необходимости) периодически проводятся косметические ремонты, реконструкции и модернизации. Все торговые объекты оснащены электронными терминалами для безналичной оплаты. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Выполнено | Предприятиями общественного питания и хлебокомбинатом Порецкого райпо регулярно проводятся выставки– продажи продукции и полуфабрикатов произведенных ими. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала» | Выполнено | Специалисты сферы потребительского рынка периодически посещают семинары, круглые столы, форумы по повышению профессионального мастерства. Также специалисты потребрынка принимают участие в региональных выставках, конкурсах, смотрах профессионального мастерства. |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | Выполнено | Отделом экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета администрации Порецкого района предоставляются правовая помощь в виде консультаций в сфере защиты прав потребителей. Ежегодно совместно с представителями Роспотребнадзора проводятся совещания, круглые столы по вопросам повышения правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. Организуется «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. |
|  | **Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | Выполнено | Оптимизирован механизм предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Выполнено | В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг жители Порецкого района могут воспользоваться возможностью получить услугу по принципу «одного окна». |
|  | **Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат»** |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Порецкого района Чувашской Республики» | Выполнено | Администрацией Порецкого района созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Порецкого района. Разработаны и приняты нормативные правовые акты по предоставлению земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, постановление администрации Порецкого района «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов в Порецком районе Чувашской Республики». |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов» | Выполнено | Администрацией Порецкого района разработан инвестиционный портрет Порецкого района, где представлен Перечень и описание свободных инвестиционных площадок: <https://porezk.cap.ru/action/activity/investments/>  Заключены концессионные соглашения на объекты электросетевого хозяйства с ООО «Вектор».  Ежегодно реализуются инвестиционные проекты с созданием новых рабочих мест. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики» | Выполнено | С целью устранения административных барьеров в инвестиционной сфере администрацией Порецкого района проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики. |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 «Создание благоприятной конкурентной среды в Порецком районе Чувашской Республики» | Выполнено | В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и плану мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики (по распоряжению № 513-рг) реализуются следующие мероприятия:  Администрацией Порецкого района в 2022 по приватизации муниципального имущества было объявлено 17 – торгов. По средством публичного предложения продано 1 транспортное средство, все остальные объявленные торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.  На территории Порецкого района 5 муниципальных маршрутов. В настоящее время перевозчика нет, объявлен прием заявок на осуществление регулярных перевозок.  Информация для застройщиков о градостроительной деятельности размещена на официальном сайте администрации Порецкого района в сети «Интернет».  <https://porezk.cap.ru/action/activity/construction/gradostroiteljnaya-deyateljnostj>  На территории Порецкого района кадастровые и землеустроительные работы выполняются субъектами малого предпринимательства: ООО «ГеоМерПроект», ООО «Рубикон». |
| 5.5. | Основное мероприятие 5 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» | Выполнено | Выделенный в 2022 году Грант Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий в размере 12,0 млн. руб. был направлен на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Порецкого района. |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого района

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района

# «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы

# Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) | | |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
| 1. | Оборот организаций | | | млн.  рублей | 1949,4 | 907,8 | 921,0 | 941,6 | Предприятия и организации работали на полную мощность | | 940,0 |
| 2. | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | | | % | 80,2 | 106 | 102,3 | 97,2 | Снижение покупательской способности населения | | 103 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работника | | | рублей | 29264,0 | 27900 | 33079 | 33312,2 |  | | 35395 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | | | | | | | | | | |
| 1. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района | | | % | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 4,1 |  | | 5,0 | |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Порецком районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района Чувашской Республики | | | % к предыдущему году | 7,3 | 1,8 | 1,1 | - 6,8 | Индивидуальные предприниматели переоформились самозанятыми | | 1,2 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | | | % | 44,3 | 53,5 | 45,3 | 45,6 |  | | 45,5 |
| 3. | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | | | % | 91,0 | 90,0 | 90,0 | 91 |  | | 90,0 |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | человек | 833 | 840 | 840 | 843 |  | | 845 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | | | рублей | 18047,8 | 20290 | 15300 | 22169,7 | Вырос уровень заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях | | 16861 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | | тыс. рублей | | 42,8 | 59,6 | 43,8 | 48,3 |  | | 49,1 |
| 2. | Обеспеченность населения: | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | | кв. метров | | 466,7 | 554,1 | 483,3 | 490,3 |  | | 489,0 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | | единиц | | 7,87 | 7,3 | 6,3 | 8,2 | Заявлений на размещение нестационарных торговых объектов не поступало | | 6,4 |
| 3. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | | единиц | | 5 | 5 | 5 | 5 |  | | 5,0 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | | рублей | | 28291,3 | 24500 | 24500 | 33081,3 |  | | 26300 |
| 5. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | | единиц | | 5 | 4 | 4 | 4 |  | | 4 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | % | | 91,0 | 90,5 | 90,5 | 91,0 |  | | 91,0 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | % | | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 |  | | 90,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Инвестиционный климат» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | | % к предыдущему году | | 102,6 | 100,7 | 84,9 | 84,7 | Приостановлена реализация проекта «Создание агропромышленного комплекса «Сычуань-Чувашия» на территории Чувашской Республики» | | 106,9 |
| 2. | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | | единиц | | 1 | 0 | 0 | 0 | Заявлений от инвесторов не поступало | | 0 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | | % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | | 100,0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

# Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого района

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района | Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики | 12010,0 | 12000,0 | 26056,8 | 26056,8 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы государственного стратегического управления | 0,0 | 0,0 | 197,9 | 197,9 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,0 | 0,0 | 3358,9 | 3358,9 |
| Подпрограмма 5 | Инвестиционный климат | 12000,0 | 12000,0 | 22500,0 | 22500,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района | Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики | всего | 12060,0 | 12060,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы государственного стратегического управления | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики | всего | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | всего | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 4 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Инвестиционный климат | всего | 12000,0 | 12000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 12000,0 | 12000,0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ Порецкого

района Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики

# за счет всех источников финансирования

# за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование системы государственного стратегического управления»** | Администрация Порецкого района | 903 | x | Ч110000000 | x | всего | тыс. рублей | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч110000000 | 200 | федеральный бюджет | тыс. рублей | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | 0113 | Ч110100000 | 200 | всего | тыс. рублей | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч110100000 | 200 | федеральный бюджет | тыс. рублей | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | «Погнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики» | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | x | Ч110154690 | x | всего | тыс. рублей | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч110154690 | 200 | федеральный бюджет | тыс. рублей | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района Чувашской республики | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района | x | x | x | x | x | x |  | 5 | 5 | x | x | 4,1 | 5 |
| Мероприятие 2,1 | Разработка нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики в целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закупка) | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2,2 | «Перевод закупок в электронный вид» | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2,3 | «Централизация закупок и проведение совместных конкурсов и аукционов» | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2,4 | «Унификация и стандартизация документов в сфере осуществления закупок» | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2,5 | «Создание условий для расширения доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам» | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2,6 | «Проведение мониторинга закупок» | Администрация Порецкого района |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого районаЧувашской Республики до 2035 года» | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»** | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | x | Ч120000000 | x | всего | тыс. рублей | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч120000000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | x | Ч120100000 | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч120100000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района Чувашской Республики | x | x | x | x | x | x | В % к предыдущему году | 7,3 | 1,1 | x | x | -6,8 | 1,2 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | x | x | x | x | x | x | Человек | 833 | 840 | x | x | 843 | 845 |
| Мероприятие 1.1 | Регулярное проведение Дней малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | 0113 | Ч120176270 | 200 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч120176270 | 200 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | x | x | x | x | x | x | % | 44,3 | 45,3 | x | x | 45,6 | 45,5 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях, | x | x | x | x | x | x | Рублей | 18047,83 | 15300,0 | x | x | 22169,7 | 16861,0 |
| Мероприятие 2.1 | Содействие развитию новых финансовых инструментов (микрокредитование) | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Информирование о возмещении субъектам субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных и международных выставках , выставочно-ярмарочных и конгрессионных мероприятиях | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Информирование о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъктам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | x | x | x | x | x | x | % | 91 | 90 | x | x | 91 | 90 |
| Мероприятие 3.1 | Создание дополнительного окна для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Порецком районе Чувашской Республики | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.1 | Организация выставок, передвижных выставок и выставок- продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производства сувенирной продукции | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Оборот розничной торговли на душу населения | x | x | x | x | x | x | тыс. рублей | 42,8 | 43,8 | x | x | 48,3 | 49,1 |
| Мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативно-право­вого обеспечения в сфере потребительского рынка, внесение необходимых изменений в муниципальные нормативные правовые акты | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Организация проведения мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого района Чувашской Республики | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Обновление информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка на официальном сайте администрации Порецкого района Чувашской Республики в информационно-теле­коммуни­кационной сети «Интернет» | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | x | x | x | x | x | x | кв. м. | 466,7 | 483,3 | x | x | 490,3 | 489,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | x | x | x | x | x | x | единиц | 7,87 | 6,3 | x | x | 8,2 | 6,4 |
| Мероприятие 2.1 | Обеспечение повышения доступности объектов торговли и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка, проведение мониторинга обеспеченности населения Порецкого района Чувашской Республики площадью торговых объектов | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Открытие, реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка, в том числе оснащение их электронными терминалами для безналичного расчета | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие кадрового потенциала | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | x | x | x | x | x | x | единиц | 5 | 5 | x | x | 5 | 5 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | x | x | x | x | x | x | рублей | 28291,3 | 24500,0 | x | x | 33081,3 | 26300,0 |
| Мероприятие 4.1 | Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Организация участия специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в международных, всероссийских и региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | x | x | x | x | x | x | единиц | 5 | 4 | x | x | 4 | 4 |
| Мероприятие 5.1 | Организация правовой помощи гражданам в сфере защиты прав потребителей в органах местного самоуправления, общественных объединениях потребителей | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Организация и проведение совещаний, конференций, форумов, круглых столов и иных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Проведение образовательно-органи­заци­онных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу­дарственных и муниципальных услуг»** | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | 0113 | Ч180000000 | 000 | всего | тыс. рублей | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180000000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180000000 | 000 | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | x | x | x | x | x | x | % | 91 | 90,5 | x | x | 91 | 91 |
| Мероприятие 1.1 | Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | 0113 | Ч180300000 | 000 | всего | тыс. рублей | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180300000 | 000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180300000 | 000 | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | x | x | x | x | x | x | % | 91 | 90,5 | x | x | 91 | 91 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | x | x | x | x | x | x | % | 92 | 90 | x | x | 92 | 90 |
| Мероприятие 2.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» Порецкого района | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903 | 0113 | Ч180374780 | 600 | всего | тыс. рублей | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180374780 | 600 | местные бюджеты | тыс. рублей | 213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0113 | Ч180374780 | 600 | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 5** | **«Инвестиционный климат»** | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903  993  974 | х | Ч160000000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903  993  974 | х | Ч160000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Порецкого района Чувашской Республики | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | x | x | x | x | x | x | В % к предыдущему году | 102,6 | 84,9 | x | x | 84,7 | 106,9 |
| Мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и процедуры предоставления земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов Порецкого района Чувашской Республики до окончания их реализации | Администрация Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | x | x | x | x | x | x | единиц | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Выявление свободных и неэффективно используемых земельных участков, оценка потенциальных участков для создания инвестиционных площадок | Администрация Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Создание территорий опережающего развития (строительство инженерной инфраструктуры) | Администрация Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Методическое сопровождение работы по заключению соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Порецкого района Чувашской Республики, в рамках развития муниципально-частного партнерства | Администрация Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Реализация новых инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест | Администрация Порецкого района | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | x | x | x | x | x | x | % | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 3.1 | Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики и их проектов | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Создание благоприятной конкурентной среды в Порецком районе Чувашской Республике | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Реализация в Порецком районе Чувашской Республики мероприятий по развитию конкуренции, предусмотренных стандартом развития конкуренции в Чувашской Республике | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903  993  974 | х | Ч160800000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903  993  974 | х | Ч160800000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Выделение гранта Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий | Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета | 903  993  974 | х | Ч160816380 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903  993  974 | х | Ч160816380 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики .

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников

**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы Порецкого района**

**«Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»**

**за 2022год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на повышение благосостояния населения Порецкого района и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Порецкого района.

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Оборот крупных и средних организаций составил 941,6 млн. рублей при плане 921,0 млн. рублей (рост на 2,2 %);

2. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году составил 97,2%;

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2022 года составила 33312,2 рублей при плановом показателе 33079,0 рублей (рост на 0,7%);

4. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района составила 4,1% при плане 5%;

5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района составил -6,8 % при плане 1,1%;

6. Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения составила 45,6 % при плановом показателе 45,3%;

7. Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила 91% при плане 90,5%;

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, - 843 человека при плане 840 человек;

9. Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях в отчетном году составила 22169,7 рублей при плане 15300,0 рублей;

10. Оборот розничной торговли на душу населения- 48,3 тыс. рублей или 110,3% к плановому показателю;

11. Обеспеченность населения:

площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей- 490,3 кв.м. при плане 483,1 кв.м.;

площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей- 8,2 единицы при плане 6,3;

12. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка- 5 единиц при плане 4 единицы;

13. Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли- 33081,3 рублей при плане 24500,0 рублей;

14. Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей- 4 обращений при плане 4;

15.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 90,5%;

16. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%;

17. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к уровню 2021 года составил 84,7% при оценке 84,9%;

18. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве- 0;

19. Доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия - 100%.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы **«**Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Порецкого района направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2022 году разработан и утвержден постановлением администрации Порецкого района от 01.11.2022 № 267 прогноз социально-экономического развития Порецкого района до 2025 года.

С учетом тенденций социально-экономического развития Порецкого района, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Мероприятие 1.2. «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» включает мероприятия по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

В 2022 году денежные средства не выделялись.

Основное мероприятие 2подпрограммы«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации района – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему муниципальных закупок.

Экономия бюджетных средств от осуществления закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов в 2022 году составила 4,62 млн. рублей, или 4,1 процента.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Разработка Стратегии социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Порецкого района является базовым документом долгосрочного развития района, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Порецкого района Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Порецкого района Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Порецкого района Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Порецкого района.

Стратегия социально-экономического развития Порецкого района разработана и утверждена решением Собрания депутатов Порецкого района 2 апреля 2019г. № С-34/08.

Флагманом преобразований в социально-экономической жизни района является реализация на территории Порецкого района Комплексной программысоциально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы (данная программа утверждена постановлением администрации Порецкого района от 23.07.2020 № 219).

В 2022 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики»**

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднегопредпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Порецком районе фактически осуществляют деятельность 609 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 376 самозанятых. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 843 человека, или 101,2% к уровню 2021 года.

В рамках проведения в Порецком районе Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес») предпринимателям и гражданам, желающим открыть собственное дело, оказывается консультационная поддержка представителями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, контролирующих органов и кредитных организаций.

Конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году не проводилось.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятости населения в 2022 году составила 45,6% .

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году составил 642,5 млн. рублей, или 107,5% к уровню 2021 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом и среднем предпринимательстве составила 22169,7 рублей, или 122,8% к уровню 2021 года и 144,9% к плановому значению.

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

В 2022 году государственную поддержку в форме займа получили 3 хозяйствующих субъекта: ИП Сычаева Л.Н в сумме 3,0 млн. рублей, ИП Васильев А.Л. в сумме 3,22 млн. рублей и ООО «Россыпей» в сумме 5,0 млн. рублей.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Порецкого района не предоставлялась.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса составила в отчетном году 91% при плане 90%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 10,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

Сфера потребительского рынка в Порецком районе представлена 92 торговыми объектами, 7 объектами общественного питания, 13 предприятиями бытового обслуживания, 3- АЗС и 1- АГЗС.

Общий оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2022 год составил 533,2 млн. рублей или 97,3% к уровню 2021 года. Снижение данного показателя связано, прежде всего, с уменьшением покупательской способности населения.

Оборот розничной торговли на душу населения- 48,3 тыс. рублей или 110,3% к плановому показателю.

В течение года создано 5 новых рабочих мест на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого района;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Порецком районе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов;

разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая поддерживается в актуальном состоянии;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства;

координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, 15 марта 2022 года в здании администрации состоялся прием граждан по вопросам потребительского законодательства с участием специалистов администрации, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля, Консультационного пункта Филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля».

Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей «Fair Digital Finance  - «Справедливые цифровые финансовые услуги». По теме мероприятия проинформировала ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля **Соболева Л.Н.**  В ходе приема заинтересованным гражданам была оказана консультационная помощь по вопросам, касающимся оформления микрозаймов, по ценам на социально-значимые товары, а также разъяснен алгоритм действий потребителя, если цена на ценнике не соответствует цене товара на кассе.

В Порецкой межпоселенческой библиотеке прошел информационный час «Вы, продавец и право». Пользователи библиотеки знакомились с основными законами, защищающими права и интересы покупателей. Читатели Анастасовской сельской библиотеки приняли участие в онлайн-тесте «Предупрежден-значит вооружен» на знание прав потребителя. В тестировании предлагалось ответить на 10 вопросов. За участие в мероприятии получен Сертификат участника.

В образовательных учреждениях проведены уроки «Всемирный день защиты прав потребителей» и информационные часы «Потребитель и его права при совершении покупок в интернет-магазинах».

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации района, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 50,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Алатырского ОП г.Алатырь, Алатырского и Порецкого районов АУ Чувашской Республики «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

В 2022 году в МФЦ функционировало 5 окон приема-выдачи документов. В отчетном году МФЦ оказано 13217 государственных и муниципальных услуг.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 91% при плановом показателе 90%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 90%.

В 2022 году финансирования подпрограммы не было.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат»**

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Порецком районе.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2022 года оценочно составил 239,6 млн. рублей (88,4% к соответствующему периоду прошлого года) с созданием 15 новых рабочих мест. Основная часть денежных вложений направлена на развитие отрасли сельского хозяйства (104,5 млн. рублей, 6 рабочих мест).

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики, позиционирование Поречья как района, открытого для инвесторов. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Порецкого района.

Для привлечения инвестиций в экономику района разработаны Инвестиционный портрет Порецкого района, Инвестиционная карта Порецкого района, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Порецкого района.

В рамках развития муниципально-частного партнерства в 2021 году заключено концессионное соглашение в отрасли электроснабжения в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Порецкого района Чувашской Республики.

Проведено 11 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 12000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 12000,0 тыс. рублей.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования направлено 12060,0 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов,  тыс. рублей | Фактические расходы,  тыс. рублей |
| всего | 12060,0 | 12060,0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 12000,0 | 12000,0 |
| бюджет Порецкого района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 60,0 | 60,0 |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11, 12, 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Порецкого района, утвержденному постановлением администрации Порецкого района от 03.09.2021 г. № 227 (далее – Порядок) (прилагаются).

1. **Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях**

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого района в 2022 году, и принятый бюджет Порецкого района на 2023-2025 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 01.02.2022 № 29 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»;

от 03.11.2022 № 270 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»;

от 10.02.2023 № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики».

Заместитель главы по экономике,

АПК и финансам – начальник

финансового отдела Т.И. Галахова

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления: 21.03.2023 г. |  |
|  |  |
| Исполнитель | Ведущий специалист-эксперт отдела экономики и инвестиционной деятельности  Страхова Антонина Георгиевна, т. 8(83543)2-19-59 |