| 20 июня 2023 года №62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Газета органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа |  |  |  |

Постановление администрации Моргаушского муниципального округа  Чувашской Республики

от 08 июня 2023 года № 1079

Об утверждении муниципальной программы цифровой трансформации Моргаушского муниципального	округа

Чувашской Республики

Администрация Моргаушского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальной программы цифровой трансформации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Программа).

2. Рекомендовать территориальным отделам Моргаушского муниципального округа принять участие в реализации мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление Моргаушского муниципального округа от 25.05.2023г. № 1015 «Об утверждении муниципальной программы цифровой трансформации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясникова А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики           А.Н. Матросов

Приложение

к постановлению администрации

Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики

от 08.06.2023 г. № 1079

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа цифровой трансформации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2023 - 2024 годы |  |
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |  | Николаев Анатолий Львович - заведующий сектором информационных технологий администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |
| Руководитель цифровой трансформации ОМСУ, ответственного за муниципальную программу |  | Мясников Андрей Валерьевич- и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий |  |
| Цель муниципальной программы |  | Создание равных возможностей для всех жителей Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, а также обеспечение среды для реализации потенциала каждого человека с помощью цифровых технологий |  |
| Приоритеты цифровой трансформации муниципального округа (далее также - ПЦТМО) |  |  |  |
| Код ПЦТМО | Наименование ПЦТМО | Кол-во показателей ПЦТМО (шт.) | Суммарные затраты на достижение ПЦТМО за 2 года (тыс. руб.) |
| Приоритеты цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Цифровая трансформация» - (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 95 процентов к 2030 году | 5 |  |
| 2 | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов к 2030 году | 8 |  |
| 3 | Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов к 2030 году | 1 |  |
| 4 | Повышение уровня жизни населения за счет увеличения количества и роста качества и прозрачности предоставления государственных услуг населению посредством цифровых сервисов, улучшения «обратной связи» и роста вовлеченности граждан и бизнеса в принятие решений; создания комфортной городской среды; создания высокотехнологичных рабочих мест; снижения загрязнения окружающей среды; повышения уровня здравоохранения и образования; повышения культурного уровня и пр. | 14 |  |
| 5 | Создание и внедрение цифровой экосистемы государственного управления по всем отраслям экономики и социальной сферы | 7 | 8335,6 |
| 6 | Обеспечение потребности экономики Чувашской Республики квалифицированными кадрами | 2 |  |
| 7 | Преимущественное внедрение и использование отечественных программных, программно-аппаратных комплексов | 1 |  |
| Задачи муниципальной программы: |  | 1. Использование «сквозных» цифровых технологий при разработке и внедрении цифровых технологий по приоритетным отраслям экономики и социальной сферы в Чувашской Республике. 2. Обеспечение качественного скачка в развитии приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, обеспечение более высоких темпов роста валового регионального продукта за счет внедрения цифровых технологий. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: |  | Результат 1.1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов к 2024 году. Результат 2.1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, до 32 процентов к 2024 году. Результат 3.1. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 84 процентов к 2024 году. Результат 4.1. Достижение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) до 4,4 балла к 2024 году. Результат 4.2. Увеличение доли населения, вовлеченного в онлайн-голосование по вопросам развития городской среды, до 50 процентов к 2024 году. Результат 5.1. Внедрение востребованных цифровых механизмов взаимодействия между государством, населением и бизнесом. Результат 6.1. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, не менее 70 человек к 2024 году. Результат 7.1. Увеличение доли расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения до 80 процентов к 2024 году. |  |
| Источники финансирования муниципальной программы |  | Муниципальная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 297 |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы: |  | Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 2023 год – 4564,3 тыс. рублей 2024 год – 3771,3 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по годам реализации составляет: 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств бюджета муниципальных районов, муниципальных и городских округов по годам реализации составляет: 2023 год – 4564,3 тыс. рублей 2024 год – 3771,3 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников по годам реализации составляет: 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей |  |

| Код показателя | Наименование показателя цифровой трансформации (ПЦТ) | Единица измерения показателя | Базовое значение 2021 год | Целевое значение 2023 год | Целевое значение 2024 год | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код(ы) ПЦТМО, на который направлен показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | % | 55 | 65 | 65 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| П2 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | % | 15 | 40 | 40 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| П3 | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | % | 25 | 75 | 95 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| П4 | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг | раз | 1 | 2 | 3 | Сектор информационных технологий администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| П5 | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | % | 75 | 100 | 100 | Сектор информационных технологий администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П6 | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | 0 | 70 | 80 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 7 |
| П7 | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств | ед. | 81 | 83 | 84 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 3 |
| П8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | 0 | 50 | 60 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П9 | Доля государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно | % | 0 | 20 | 20 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 6 |
| П10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 78,6 | 79,5 | 79,8 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П11 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 47 | 54 | 56,5 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П12 | Доля организаций спортивной подготовки, использующих информационные системы для предоставления услуг гражданам в электронном виде | % | 0 | 70 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П13 | Доля организаций спортивной подготовки, обеспечивающих электронную запись граждан на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом | % | 0 | 70 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П14 | Доля спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России посредством государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | % | 0 | 70 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П15 | Доля протоколов спортивных мероприятий, формируемых в электронном виде | % | 0 | 70 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П16 | Доля спортивных объектов, зарегистрированных в государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | % | 0 | 70 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 5 |
| П17 | Процент информации о землях сельскохозяйственного назначения, которая содержится в цифровом виде, в том числе их качественные характеристики (показатели плодородия и наличия мелиорации) | % | 0 | 0 | 70 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 5 |
| П18 | Информация о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении содержится в цифровом формате | % | 0 | 0 | 50 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 5 |
| П19 | Обеспечен учет сельскохозяйственных животных | % | 0 | 0 | 30 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 5 |
| П20 | Ввод в действие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики | % | 0 | 20 | 30 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 5 |
| П21 | Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) | % | 0 | 15 | 20 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П22 | Доля образовательных организаций Чувашской Республики, использующих региональную образовательную платформу в образовательной деятельности | % | 0 | 90 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П23 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Чувашской Республики, зарегистрированных в информационной системе (платформе) по взаимодействию с психолого-медико-педагогическими комиссиями | % | 0 | 80 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П24 | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образо-вания, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована IT-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | % | 0 | 100 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П25 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» | % | 12,77 | 15 | 18 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4, 6 |
| П26 | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства | % | 50 | 85 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П27 | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | % | 30 | 85 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П28 | Доля диспетчерских служб муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ | % | 0 | 25 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П29 | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | % | 0 | 7 | 10 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П30 | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн | % | 0 | 0 | 60 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П31 | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн | % | 0 | 0 | 60 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П32 | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | % | 0 | 100 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| П33 | Доля торговых объектов, включенных в Торговый реестр | % | 0 | 60 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П34 | Доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики в электронном виде в части сдачи отчетности лесопользования | % | 0 | 80 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 1 |
| П35 | Доля лесопользователей, зарегистрированных в личном кабинете с возможностью просмотра разделов карты лесных ресурсов, проектирования лесного участка, управления договорами аренды лесных участков и другими в соответствии с назначенными пользователю правами | % | 0 | 60 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 4 |
| П36 | Наличие в цифровом формате генетической информации о племенных животных | % | 0 | 20 | 100 | Администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 5 |

| № п/п | Проекты (мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Роль муниципалитета в реализации проекта | Код(ы) показателей, на которые направлен проект (мероприятие) | Обеспеченность финансированием | Источники финансирования | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) 2023 год | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) 2024 год | Ссылка на мероприятие в муниципальной программе муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта, пользователь результатов проекта | П1, П2, П3, П4 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 1.2. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 1.3. | Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 2. | Проект «Электронный документооборот» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Пользователь результатов проекта | П5 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Проект «Электронный документооборот» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 2.1. | Проект «Электронный документооборот» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 2.1. | Проект «Электронный документооборот» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 3. | Проект «Платформа обратной связи» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта, пользователь результатов проекта | П8 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Проект «Платформа обратной связи» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3.1. | Проект «Платформа обратной связи» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 3.1. | Проект «Платформа обратной связи» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 4. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П6 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 4.1. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 4.1. | Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 5. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта | П7, П8 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 5. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта | П9 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 5.1. | Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 6. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | П10, П11, П12, П13, П14, П15, П16 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 6.1. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 6.1. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 6.1. | Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 7. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П17, П18, П19 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 7.1. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 7.1. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 7.1. | Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 8. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | П36 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 8.1. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 8.1. | Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 9. | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | П20 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 4564,3 | 3771,3 | Основное мероприятие 2 - Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»"; Основное мероприятие 4-Внедрение и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС);Основное мероприятие 5- Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» Подпрограмма 3 "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденная постановлением администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 297 |
| 9.1. | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | МБ | 4564,3 | 3771,3 |  |
| 9.1. | Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |
| 10. | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Исполнитель проекта, поставщик данных, пользователь результатов проекта | П21 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 10.1. | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 10.2. | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 10.3. | Проект «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 11. | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П22 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 11.1. | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 11.2. | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 11.3. | Проект «Внедрение единой региональной образовательной платформы» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 12. | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П23 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 12.1. | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 12.2. | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 12.3. | Проект «Внедрение информационной системы (платформы) по взаимодействию психолого-медико-педагогических комиссий» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 13. | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Участник проекта, пользователь результатов проекта | П24 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 13.1. | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 13.2. | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 13.3. | Проект «Формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 14. | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Участник проекта, пользователь результатов проекта | П25 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 14.1. | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 14.2. | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 14.3. | Проект «Создание IТ-классов на базе общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 15. | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П28 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 15.1. | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 15.2. | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 15.3. | Проект «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 16. | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П26, П27, П29, П30, П31, П32 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 16.1. | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 16.2. | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 16.3. | Проект «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 17. | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П33 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 17.1. | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 17.2. | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 17.3. | Проект «Создание и формирование интерактивной карты «Интерактивный торговый реестр» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| 18. | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Поставщик данных, пользователь результатов проекта | П34, П35 | Выбрать из списка | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |
| 18.1. | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 18.2. | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» |  |  |  |  | МБ |  |  |  |
| 18.3. | Проект «Региональная система управления лесным комплексом» |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |
| Общий объем финансирования, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4564,3 | 3771,3 |  |
| за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  | 4564,3 | 3771,3 |  |
| за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Постановление администрации Моргаушского муниципального округа  Чувашской Республики

от 16 июня 2023 года № 1104

Об утверждении реестра муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским надземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

- Утвердить реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

- Признать утратившим силу постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 31.12.2015 № 1154 "Об утверждении реестра муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Моргаушского района Чувашской Республики".

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Моргаушского муниципального округа        А.Н. Матросов

Утверждена

постановлением администрации

Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики

от 16.06.2023 №1104

РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

НА ТЕРРИТОРИИ МОРГАУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| Рег. № маршрута регулярных перевозок | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты | Наименование улиц, автомобильных дорог по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок - км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Характеристики транспортных средств |  |  |  | Дата осуществления регулярных перевозок | Данные о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид | Класс | Максимальное количество | экологические характеристики |  | наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |  | место нахождения |  |  |  | ИНН |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 164 | Моргауши - Юськасы (через Панклеи) | Моргауши - Сятракасы - Шупоси – Н. Панклеи - Юськасы | с. Моргауши ул. Ленина, а/д «Моргауши-Шептаки», а/д «Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл)», а/д «Моргауши - Шатьмапоси - Н Панклей - Вурманкасы», а/д «Изедеркино - Актай»" | 19 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 | 211201875951 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 170 | Моргауши – Б. Карачкино | Моргауши - Басурманы - Москакасы - Хачики – Б. Татаркасы - Б.Сундырь - Вомбакасы – Б. Карачкино | с. Моргауши ул. Ленина, а/д «Моргауши-Шептаки», а/д «Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл)», а/д «Б Сундырь - Б Карачкино - Ешмолаи» | 30 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |
| 3. | 172 | Моргауши - Кашмаши | Моргауши - Кашмаши | с. Моргауши, а/д Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл), а/д Синьял Хоракасы - Акрамово | 6 | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 15.06.2023 | ИП Васильев Владислав Георгиевич |  | Аликовский район, д. Таутово, ул. Школьная, д. 27 |  |  |  | 210200560202 |  |  |  |  |
| 4. | 168 | Моргауши - Хорной | Моргауши - Хорной | с. Моргауши ул. Ленина, с. Моргауши ул. Чапаева, а/д «Моргауши - Хорной - Ижелькасы» | 5 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |
| 5. | 166 | Моргауши - Васькино | Моргауши - Малиновка - пов. Шербаши - Одаркино - Изедеркино - Васькино | с. Моргауши, а/д «Моргауши - Тораево - а.д. "Сура», а/д «Тойгильдино-Паймурзино». | 19,8 | в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 114 | Моргауши – Б. Шептаки | Моргауши-Б. Шептаки | с. Моргауши ул. Ленина, с. Моргауши ул. Чапаева, а/д «Моргауши-Хорной-Ижелькасы» | 11 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |
| 7. | 129 | Моргауши - Мадики | Моргауши - Малиновка - пов. Шербаши - Одаркино - пов. Изедеркино - Юськасы - Мадики | с. Моргауши ул. Ленина, а/д «Моргауши-Шептаки», а/д «Моргауши-Тораево-Сура», а/д «Тойгильдино-Паймурзино», а/д «Изедеркино-Актай», а/д «Нюреть-Рогож» | 24,2 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |
| 8. | 167 | Моргауши - Тиуши | Моргауши - Сятракасы - Шупоси - Шатьмапоси - Авданкасы - Тиуши | с. Моргауши ул. Ленина, а/д «Моргауши-Шептаки», а/д «Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл)», а/д «Аликово-Ишаки», въезд д. Тиуши | 18,3 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |  |
| 9. | 169 | Моргауши - Тренькино - Ильинка | Моргауши - Москакасы - Хачики - Татаркасы - Б.Сундырь - пов. Шешкары - Тренькино - Ильинка | с. Моргауши ул. Ленина, а/д «Моргауши-Шептаки», а/д «Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл)», а/д «Б. Сундырь-Ильинка», а/д «"Волга" - Большой Сундырь - пристань Шешкары», а/д «Волга-Б Сундырь –пр. Шешкары-Ильинка» | 30,6 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич |  | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |  |
| 10. | 219 | Моргауши - Тойгильдино | Моргауши - Малиновка - Токшики - Тойгильдино | с. Моргауши ул. Ленина, а/д «Моргауши – Шептаки», а/д «Моргауши - Тораево - Сура», а/д «Тойгильдино – Паймурзино» | 10 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М2 класс II | 2 | ЕВРО-3 и выше | 04.06.2023 | ИП Никитин Иван Николаевич | Моргаушский район, д. Шептаки, ул. В. Егоровой, д. 6 |  |  | 211201875951 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 150 | Кадикасы - Шатракасы - Б.Сундырь - Моргауши | Кадикасы - Кораккасы - Шатракасы - Кюрегаси - к/с "Дубрава" - Б.Сундырь - Б.Татаркасы - М.Татаркасы - Н.Хачики - Москакасы - Оринино - Басурманы - Семенькасы - Моргауши | а/д Волга - Б Сундырь – Кадикасы, а/д "Волга" - Большой Сундырь - пристань Шешкары, а/д «Б. Сундырь-Ильинка, а/д Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл) | 32 | в установленных останов. пунктах | по нерегулируемым тарифам | Автобус | М3 класс I | 2 | ЕВРО-3 и выше | 19.08.2018 | ИП Мокеева Ангелина Геннадьевна | Моргаушский район, д. Нижние Олгаши, ул. Центральная, д. 7 |  |  | 211202645534 |  |  |  |  |  |  |

| Учредитель: Собрание депутатов Моргаушского муниципального округа (Газета учреждена решением Собрания депутатов №С-8/3 от 19.12.2022 г.) Издается с 01 января 2023 года | Главный редактор – А.В. Краснов (62-3-33) Зам. главного редактора – Л.Ю. Тарасова (62-3-64) | Тираж издания Бесплатно Подписано в печать 19.06.2023 | Адрес редакции: ул. Мира, д. 6, с. Моргауши, Моргаушский район, Чувашская Республика, 429530 Факс: 8(83541) 62-1-64 Эл. почта: morgau@cap.ru |
| --- | --- | --- | --- |

Заполняется на основе данных из разделов 1 и 2

Заполняется на основе данных из разделов 1 и 2

Первая цифра кода результата должна отражать принадлежность соответствующему приоритету цифровой трансформации муниципального района, муниципальных и городских округов.