| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙ, ЙЫШĂНУ «___»___________ 2023г. №____ Шёмёршё ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «31» января 2024 г. № 68 село Шемурша |

| Об утверждении Плана достижения показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде» до 65 % в 2024 году в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Уставом Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План достижения показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде» до 65 % в 2024 году в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальника отдела экономики и сельского хозяйства                      Ильичеву Е.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Шемуршинского

муниципального округа

Чувашской Республики				                                               Галкин С.А.

Утвержден

постановлением администрации

Шемуршинского муниципального округа

Чувашской Республики

от 31 января 2024 г.  № 68

План достижения показателя

«Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде» до 65 %

в 2024 году в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (исполнительный орган власти Чувашской Республики, администрация муниципального округа/ городского округа) | Срок реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование руководителей организаций и учреждений о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде на совещаниях | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства | в течение I квартала 2024 г. |  |  |
| 2. | Информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде на сходах граждан | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | в течение I квартала 2024 г. |  |  |
| 3. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Макарова Ирина Ивановна —пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение I квартала 2024 г. |  |  |
| 4. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 10% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | в течение I квартала 2024 г. |  |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 15% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | февраль 2024 г. |  |  |
| 6. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 20% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | март 2024 г. |  |  |
| 7. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 30% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | январь 2024 г. |  |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 35% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | февраль 2024 г. |  |  |
| 9. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 39% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющеий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | март 2024 г. |  |  |
| 10. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 35% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | январь 2024 г. |  |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 40% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Февраль 2024 г. |  |  |
| 12. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 45% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | март 2024 г. |  |  |
| 13. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 10% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | январь 2024 г. |  |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 15% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | Февраль 2024 г. |  |  |
| 15. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 20% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | март 2024 г. |  |  |
| II квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Макарова Ирина Ивановна — пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение II квартала 2024 г. |  |  |
| 2. | Инфоповод на официальной странице в социальной сети и в официальном телеграм-канале администрации Шемуршинского муниципального округа с героем, которому стало намного удобнее и быстрее получать услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Макарова Ирина Ивановна —пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение II квартала 2024 г. |  |  |
| 3. | Проведение интервью с гражданином, который получил услугу в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, с последующим размещением интервью на официальном сайте администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Макарова Ирина Ивановна — пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение II квартала 2024 г. |  |  |
| 4. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 25% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | апрель 2024 г. |  |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 30% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | май 2024 г. |  |  |
| 6. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 35% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | июнь 2024 г. |  |  |
| 7. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 40% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | апрель 2024 г. |  |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 41% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | май 2024 г. |  |  |
| 9. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 42% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | июнь 2024 г. |  |  |
| 10. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 35% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | апрель 2024 г. |  |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 40% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | май 2024 г. |  |  |
| 12. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 45% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | июнь 2024 г. |  |  |
| 13. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 25% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | апрель 2024 г. |  |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 30% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | май 2024 г. |  |  |
| 15. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 35% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | июнь 2024 г. |  |  |
| III квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование граждан о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде в местах оказания услуг, в средствах массовой информации, на информационных досках в многоквартирных домах | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства | в течение III квартала 2024 г. |  |  |
| 2. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Макарова Ирина Ивановна — пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение III квартала 2024 г. |  |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях администрации Шемуршинского муниципального округа QR-кода на услуги, доступные в электронном виде | Макарова Ирина Ивановна — пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение III квартала 2024 г. |  |  |
| 4. | Проведение в библиотеке просветительских мероприятий по популяризации получения услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг для лиц старшего возраста | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Павлова Светлана Владимировна - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела социального развития | в течение III квартала 2024 г. |  |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 45% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | июль 2024 г. |  |  |
| 6. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 50% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | август 2024 г. |  |  |
| 7. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 55% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | сентябрь 2024 г. |  |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 45% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | июль 2024 г. |  |  |
| 9. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 50% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | август 2024 г. |  |  |
| 10. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 55% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | сентябрь 2024 г. |  |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 45% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | июль 2024 г. |  |  |
| 12. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 50% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | август 2024 г. |  |  |
| 13. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 55% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | сентябрь 2024 г. |  |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 40% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | июль 2024 г. |  |  |
| 15. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 45% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | август 2024 г. |  |  |
| 16. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 50% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | сентябрь 2024 г. |  |  |
| IV квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие с пользователями социальных сетей на официальной странице и в официальном телеграм-канале администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам предоставления услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Макарова Ирина Ивановна —пресс-секретарь главы администрации Шемуршинского муниципального округа | в течение IV квартала 2024 г. |  |  |
| 2. | Прямой эфир по вопросам возможности получения услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства | в течение IV квартала 2024 г. |  |  |
| 3. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 60% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | октябрь 2024 г. |  |  |
| 4. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 60% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | ноябрь 2024 г. |  |  |
| 5. | Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в электронном виде не менее 65% | Ендиеров Николай Иванович - начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики Кудряшова Елена Вадимовна — заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | декабрь 2024 г. |  |  |
| 6. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 60% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | октябрь 2024 г. |  |  |
| 7. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 65% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | ноябрь 2024 г. |  |  |
| 8. | Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в электронном виде не менее 70% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | декабрь 2024 г. |  |  |
| 9. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 60% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | октябрь 2024 г. |  |  |
| 10. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 65% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | ноябрь 2024 г. |  |  |
| 11. | Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в электронном виде не менее 70% | Ильичёва Елена Алексеевна – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник отдела экономики и сельского хозяйства Кузьмина Ирина Анатольевна – заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | декабрь 2024 г. |  |  |
| 12. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 55% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | октябрь 2024 г. |  |  |
| 13. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 60% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | ноябрь 2024 г. |  |  |
| 14. | Предоставление услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» в электронном виде не менее 65% | Кокуркин Андрей Анатольевич - заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий | декабрь 2024 г. |  |  |