| 26 марта 2024 года № 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Газета органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа |  |  |  |

Постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от 22 марта 2024 года № 480

О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики».

- Признать утратившими силу:

-постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.2023 года № 350 «О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»;

-постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 15.05.2023 года № 938 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.2023 года №350 «О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»;

-постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 30.06.2023 года № 1213 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.2023 года №350 «О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»;

-постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 10.08.2023 года № 1520 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.2023 года №350 «О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»;

- Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

- Финансовому отделу администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Моргаушского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».

Глава Моргаушского муниципального округа        А.Н. Матросов

УтвержденА

постановлением администрации

Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики

от  22.03.2024 г. №480

- муниципальная программа Моргаушского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Чувашской Республики

- «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель: | Отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 11 марта 2024 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель главы администрации Моргаушского муниципального округа - управляющий делами администрации Моргаушского муниципального округа Тарасова Л.Ю. (тел.62-3-64, e-mail: morgau_org@cap.ru) |

Глава Моргаушского муниципального округа  Чувашской Республики	А.Н. Матросов

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа

- Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел ЗАГС администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - Финансовый отдел администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»; «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики»; «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики»; «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»; «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» |
| Цели Программы | - совершенствование системы муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; - повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее - муниципальные служащие) |
| Задачи Программы: | повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия населения с органами местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления; обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния – 100 процентов от числа опрошенных; доля муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, – 100 процентов; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2035 годы, этапы реализации: 1 этап – 2023-2026 годы; 2 этап – 2027-2030 годы; 3 этап – 2030 – 2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | Предполагаемый общий объем финансирования Программы на 2023–2035 годы составит 1 251 828,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году - 93 929,9 тыс. рублей; в 2024 году – 92 694,5 тыс. рублей; в 2025 году – 89 207,4 тыс. рублей; в 2026 году – 89 299,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 443 349,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 443 349,0 тыс. рублей; из них средства федерального бюджета – 18 583,6 тыс. рублей (1,5 %), в том числе: в 2023 году - 1212,1 тыс. рублей; в 2024 году – 1 282,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1 337,2 тыс. рублей; в 2026 году – 1 428,8 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 6 661,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 6 661,5 тыс. рублей; из них средства республиканского бюджета – 1074,4 тыс. рублей (0,01 %) в том числе: в 2023 году – 422,0 тыс. рублей; в 2024 году – 212,0 тыс. рублей; в 2025 году – 220,2 тыс. рублей; в 2026 году – 220,2 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей; из них средства бюджета Моргаушского муниципального округа – 1 232 170,8 тыс. рублей (98,4 %) в том числе: в 2023 году - 92 295,8 тыс. рублей; в 2024 году – 91 200,0 тыс. рублей; в 2025 году – 87 650,0 тыс. рублей; в 2026 году – 87 650,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 436 687,5 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 436 687,5 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования уточняется при формировании бюджета Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | реализация муниципальной программы позволит: повысить эффективность муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия населения с органами местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; обеспечить высокий уровень доступности для населения информации и технологий в области муниципального управления и местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики; укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; сформировать высококвалифицированный кадровый состав органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; обеспечить повышение эффективности, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния; реализовать конституционные права граждан на получение достоверной информации, создать условия для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах, должностными лицами и организациями. |

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики», цели, задачи, описание сроков и этапов

реализации Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития муниципального управления Моргаушского муниципального округа определены в Стратегии социально-экономического развития Моргаушского муниципального округа до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Моргаушского муниципального округа, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

# совершенствование системы муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики;

# повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее - муниципальные служащие).

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия населения с органами местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики;

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления;

обеспечение общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2023–2026 годы;

2 этап – 2027–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по предупреждению и искоренению коррупции, повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества в сфере муниципального управления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках шести подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» объединяет три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение функций муниципальных органов в целях осуществления полномочий Российской Федерации по муниципальной регистрации актов гражданского состояния, осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета

Основное мероприятие 3. Представление муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается внесение муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, актуализация муниципальных нормативных правовых актов, проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовыххъактов на соответствие их законодательству Российской Федерации, законодательству Чувашской Республики и Уставу Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровой службы органа местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация мер по переподготовке и повышению квалификации кадров для муниципальной службы, организации прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий.

Данное основное мероприятие предусматривает создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органа местного самоуправления.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы.

Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадрового резерва и их эффективное использование, а также проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий в Моргаушском муниципальном округе».

Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, а также анализ результатов социологических опросов или интернет-опросов.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» объединяет девять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка органом местного самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции.

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности.

Данное основное мероприятие предусматривает разработку нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  от 16.08.2021 N 478, а также совершенствование нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы противодействия коррупции.

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов.

Планируется также проведение семинаров-совещаний с участием представителей органов местного самоуправления и граждан, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение социологических исследований на предмет оценки уровня коррупции.

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

В рамках данного основного мероприятия планируется осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Предполагается разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям, организация и мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в органе местного самоуправления.

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по организации и обеспечению эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных соответственно законодательством о муниципальной службе в Чувашской Республике (далее – муниципальная служба), проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведению проверок достоверности и полноты указанных сведений.

Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения.

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение конкурсов антикоррупционной направленности, в последующем – размещение работ победителей конкурса на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения в районных средствах массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции, а также обеспечение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается мониторинг законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе, совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, разработка методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровой службы органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Данное основное мероприятие включает: организацию работы по привлечению на муниципальную службу перспективных молодых специалистов,  организацию прохождения производственной практики студентами образовательных организаций высшего профессионального образования в органах местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в зависимости от принадлежности к определенным профессиональным группам.

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики современных кадровых технологий.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровый резерв Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики. Также планируется расширить практику использования испытательного срока при замещении должностей муниципальной службы и использовать единые критерии оценки соответствия кандидатов квалификационным требованием при проведении конкурсов на замещение  вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее совершенствование системы материальной и моральной мотивации муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики. Реализация данного мероприятия предусматривает проведение ежегодного районного конкурса «Лучший муниципальный служащий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики». Планируется проводить социологические опросы на предмет оценки гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих, оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, анализ результатов проведенных социологических опросов.

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

- (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам  и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Моргаушского муниципального округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023–
2035 годах составляет 1 251 828,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 18 583,6 тыс. рублей (1,5 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1074,2,0 тыс. рублей (0,01 процента);

бюджета Моргаушского муниципального округа – 1 232 170,8 тыс. рублей (98,5 процентов).

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 365 130,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году -   93 929,9 тыс. рублей;

в 2024 году –  92 694,5 тыс. рублей;

в 2025 году –   89 207,4 тыс. рублей;

в 2026 году -  89 299,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 5 260,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году -   1212,1 тыс. рублей;

в 2024 году –  1 282,5 тыс. рублей;

в 2025 году –  1 337,2 тыс. рублей;

в 2026 году –  1 428,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1074,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году -   422,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  212,0 тыс. рублей;

в 2025 году –   220,2 тыс. рублей;

в 2026 году –  220,2 тыс. рублей;

бюджета Моргаушского муниципального округа – 266 187,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году -   92 295,8 тыс. рублей;

в 2024 году –  91 200,0 тыс. рублей;

в 2025 году –   87 650,0 тыс. рублей;

в 2026 году -  87650,0 тыс. рублей;

На 2 этапе, в 2027–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 443 349,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6 661,5 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Моргаушского муниципального округа – 436 687,5 тыс. рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 443 349,0  тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6 661,5 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Моргаушского муниципального округа – 436 687,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям № 3–6 к настоящей Муниципальной программе.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Моргаушского муниципального

округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального

округа Чувашской Республики»

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Моргаушского муниципального округа «Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Моргаушского муниципального округа

«Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) |  |  | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов и показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Муниципальная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния |  |  | процентов от общего числа опрошенных |  | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 100,0 |
| 2. |  | Доля муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |  |  | процентов от общего числа поступивших |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий |  |  | единиц в год |  | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 2. |  | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |  |  | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование |  |  | человек |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | процентов |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. |  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 4. |  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» |  |  | процентов от числа опрошенных |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | - Подпрограмма «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг |  |  | процедур закупок |  | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. |  | Доля муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике |  |  | процентов |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 3. |  | Доля подготовленных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к органам местного самоуправления |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. |  | Доля лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. |  | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике, прошедших обучение по антикоррупционной тематике |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. |  | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. |  | Количество муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике |  |  | человек |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. |  | Доля муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. |  | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | единиц |  | 790 | 800 | 810 | 820 | 850 | 900 |
|  |  |  | Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт наставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества |  |  | процентов |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. |  | Количество студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших практику в муниципальных органах Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | человек |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. |  | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации |  |  | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. |  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих |  |  | процентов |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5. |  | Доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы |  |  | процентов |  | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| 6. |  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» |  |  | процентов от числа опрошенных |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной

программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027– 2030 | 2031– 2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» | Х | Ч500000000 | всего | 93 929,9 | 92 694,5 | 89 207,4 | 89 299,0 | 443 349,0 | 443 349,0 |
|  |  | x | Ч500000000 | федеральный бюджет | 1212,1 | 1282,5 | 1337,2 | 1428,8 | 6 661,5 | 6 661,5 |
|  |  |  | Ч500000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 422,0 | 212,0 | 220,2 | 220,2 | 0 | 0 |
|  |  | x | Ч500000000 | бюджет Моргаушского муниципального округа | 92 295,8 | 91 200,0 | 87 650,0 | 87 650,0 | 436 687,5 | 436 687,5 |
|  |  | x | Ч500000000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» | X | Ч540000000 | всего | 1634,1 | 1494,5 | 1557,4 | 1649,0 | 6 661,5 | 6 661,5 |
|  |  | 903 | Ч540259300 Ч540151200 | федеральный бюджет | 1212,1 | 1282,5 | 1337,2 | 1428,8 | 6 661,5 | 6 661,5 |
|  |  | x | Ч540223520 Ч540717600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 422,0 | 212,0 | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | 903 | Ч540223520 | всего | 1410,2 | 1486,4 | 1548,9 | 1548,9 | 6643,5 | 6643,5 |
|  |  | 903 | Ч540259300 | федеральный бюджет | 1208,2 | 1274,4 | 1328,7 | 1328,7 | 6643,5 | 6643,5 |
|  |  | 903 | Ч540223520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 202,0 | 212,0 | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 2 | - Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета | 903 | Ч540151200 | всего | 3,9 | 8,1 | 8,5 | 100,1 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | 903 | Ч540151200 | федеральный бюджет | 3,9 | 8,1 | 8,5 | 100,1 | 18,0 | 18,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Представление муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики | 903 | Ч540717600 | всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | Ч540717600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике» | х | Ч5300000000 | всего | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 992 | Ч530273710 Ч530273710 | бюджет Моргаушского муниципального округа | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике | х | Ч530273710 | всего | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | Ч530273710 | бюджет Моргаушского муниципального округа | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение престижа муниципальной службы |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Внедрение внутреннего контроля и органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Организация антикоррупционной пропаганды просвещения |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной гражданской службы Чувашской Республики» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики современных кадровых технологий |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение престижа муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, формирование положительного имиджа |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  | Х | Ч5Э0000000 | всего | 91 774,0 | 91 060,0 | 87 510,0 | 87 510,0 | 436 687,5 | 436 687,5 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 994 | Ч5Э0100200 Ч5Э0100200 Ч5Э0100600 | бюджет Моргаушского муниципального округа | 91 249,1 | 90 890,0 | 87 340,0 | 87 340,0 | 436 687,5 | 436 687,5 |
|  |  | 903 | Ч5Э0173790 | бюджет Моргаушского муниципального округа | 370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | Ч5Э0173910 | бюджет Моргаушского муниципального округа | 154,3 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел ЗАГС администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | – | повышение качества государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; материально-техническое оснащение органа записи акта гражданского состояния в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики; учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов; обеспечение единства правового пространства; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий – 3350 единиц. актуализация муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, – 100,0 процентов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2035 годы: 1 этап – 2023–2026 годы; 2 этап – 2027–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2023–2035 годах составляют 19 658‬,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 1634,1 тыс. рублей; в 2024 году – 1494,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1557,4 тыс. рублей; в 2026 году – 1649,0 тыс. рублей; в 2027–2030 годах – 6 661,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 6 661,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 17 145,9 тыс. рублей (98 процента), в том числе: в 2023 году – 1212,1 тыс. рублей; в 2024 году – 1282,5 тыс. рублей; в 2025 году – 1337,2 тыс. рублей; в 2026 году – 1428,8 тыс. рублей; в 2027–2030 годах – 6 661,5тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 6 661,5тыс. рублей; республиканского бюджета – 1074,4 тыс. рублей (2,4 процента), в том числе: в 2023 году – 422,0 тыс. рублей: в 2024 году – 212,0 тыс. рублей; в 2025 году – 220,2 тыс. рублей; в 2026 году – 220,2 тыс. рублей; в 2027-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния; развитие систем электронных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния; обеспечение актуальности, общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики. |

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Совершенствование

государственного управления в сфере юстиции» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики».

Приоритетным направлением государственной политики в сфере юстиции является обеспечение соответствия норм Конституции Чувашской Республики, законов Чувашской Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, устава Моргаушского муниципального округа, муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Основной целью подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – подпрограмма)  является реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния;

развитие систем электронных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния;

обеспечение актуальности, общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

Подпрограмма предусматривает активное участие органа местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе по обеспечению актуальности, общедоступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, Ожидается повышение информационной эффективности органов записи актов гражданского состояния в Чувашской Республике при их взаимодействии с гражданами и организациями, развитие систем услуг и реальное обеспечение равных прав всех граждан в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

актуализация муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, – 100,0 процентов;

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий – 3350 единиц.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

актуализация муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики:

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий:

в 2023 году – 3350 единиц;

в 2024 году – 3350 единиц;

в 2025 году – 3350 единиц;

в 2026 году – 3350 единиц;

в 2030 году – 3350 единиц;

в 2035 году – 3350 единиц;

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

Основное мероприятие 3. Представление муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр

В рамках данного основного мероприятия предусматривается внесение муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, актуализация муниципальных нормативных правовых актов, предоставление сведений из регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики органам власти всех уровней, юридическим лицам и гражданам.

Основное мероприятие 4. Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023–2026 годы;

2 этап – 2027–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Моргаушского муниципального округа.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2035 годах составляет 19 658,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 19 658,0 тыс. рублей  (98 процента).

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 5 260,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1212,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 1282,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 1337,2 тыс. рублей;

в 2026 году – 1428,8 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 5 260,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1212,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 1282,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 1337,2 тыс. рублей;

в 2026 году – 1428,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 1074,4 тыс. рублей (2,4 процента), в том числе:

в 2023 году – 422,0 тыс. рублей:

в 2024 году – 212,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 220,2 тыс. рублей;

в 2026 году – 220,2 тыс. рублей;

в 2027-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

На 2 этапе, в 2027–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 6 661,5тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6 661,5тыс. рублей;

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 6 661,5тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6 661,5тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Совершенствование государственного управления

в сфере юстиции» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие

потенциала муниципального

управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» | реализация государственной политики в сфере юстиции, находящейся в ведении Чувашской Республики | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 1634,1 | 1494,5 | 1557,4 | 1649,0 | 6 661,5 | 6 661,5 |
|  |  |  |  | 903 | 0304 | Ч540151200 Ч540259300 | x | федеральный бюджет | 1212,1 | 1282,5 | 1337,2 | 1428,8 | 6 661,5 | 6 661,5 |
|  |  |  |  | x | 0304 | Ч540223520 Ч540717600 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 422,0 | 212,0 | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | 0304 | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | 0301 | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | оказание государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | ответственный исполнитель – отдел ЗАГС администрации Моргаушского муниципального округа | 903 | 0304 | Ч540223520 | x | всего | 1410,2 | 1486,4 | 1548,9 | 1548,9 | 6643,5 | 6643,5 |
|  |  |  |  | 903 | 0304 | Ч540259300 | x | федеральный бюджет | 1208,2 | 1274,4 | 1328,7 | 1328,7 | 6643,5 | 6643,5 |
|  |  |  |  | 903 | 0304 | Ч540223520 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 202,0 | 212,0 | 220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета | реализация прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц |  | 903 | 0105 | Ч540151200 | x | всего | 3,9 | 8,1 | 8,5 | 100,1 | 18,0 | 18,0 |
|  |  |  |  | x | 0105 | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | 3,9 | 8,1 | 8,5 | 100,1 | 18,0 | 18,0 |
|  |  |  |  | x | 0105 | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | 0105 | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Предоставление муниципальных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр | учет и систематизация муниципальных правовых актов | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики. |  | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | 903 | x | Ч540717600 | x | всего | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | x | Ч540717600 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | повышение эффективности муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике (далее также – муниципальная служба), а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие) |
| Задачи подпрограммы | – | эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровом резерве органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (далее также соответственно – кадровый резерв, орган местного самоуправления); повышение престижа муниципальной службы; совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадрового резерва органа местного самоуправления; создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органа местного самоуправления; формирование положительного имиджа органов местного самоуправления; обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: количество муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование – 10 человек; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, – 50,0 процента; доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, – 12,0 процента; доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно», – 80 процентов от числа опрошенных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2035 годы: 1 этап – 2023–2026 годы; 2 этап – 2027–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2023–2035 годах составляют 1090,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 70,0 тыс. рублей; в 2024 году – 140,0 тыс. рублей; в 2025 году – 140,0 тыс. рублей; в 2026 году – 140,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 300,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 300,0 тыс. рублей; из них средства: бюджета Моргаушского муниципального округа – 1090,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: в 2023 году – 70,0 тыс. рублей; в 2024 году – 140,0 тыс. рублей; в 2025 году – 140,0 тыс. рублей; в 2027–2030 годах – 300,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 300,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | создание эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения должностей муниципальной службы и включения в кадровый резерв органа местного самоуправления, основанной на принципах открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной службе; использование инновационных технологий профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровом резерве органа местного самоуправления; применение современных методов оценки граждан и муниципальных служащих; доверие граждан к деятельности муниципальных служащих; стабильность профессионального кадрового состава муниципальной службы; эффективность кадрового резерва органа местного самоуправления; престиж муниципальной службы; формирование положительного имиджа органов местного самоуправления. |

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие муниципальной

службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике» муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики», общая характеристика участия органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа в реализации подпрограммы

Приоритеты в вопросах развития муниципальной службы определены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления», Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» и основными целями муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».

Основной целью подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) является повышение эффективности муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровом резерве органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа  Чувашской Республики (далее также соответственно – кадровый резерв, орган местного самоуправления);

повышение престижа муниципальной службы;

совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадрового резерва органа местного самоуправления;

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органа местного самоуправления;

формирование положительного имиджа органов местного самоуправления;

обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления;

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

В рамках мероприятий предусмотрены методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровой службы органа местного самоуправления, организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органа местного самоуправления;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно».

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики:

в 2023 году – 10 человек;

в 2024 году – 10 человек;

в 2025 году – 10 человек;

в 2026 году – 10 человек;

в 2030 году – 10 человек;

в 2035 году – 10 человек;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органа местного самоуправления:

в 2023 году – 50,0 процента;

в 2024 году – 50,0 процента;

в 2025 году – 50,0 процента;

в 2026 году – 50,0 процента;

в 2030 году – 50,0 процента;

в 2035 году – 50,0 процента;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет:

в 2023 году – 12,0 процента;

в 2024 году – 12,0 процента;

в 2025 году – 12,0 процента;

в 2026 году – 12,0 процента;

в 2030 году – 12,0 процента;

в 2035 году – 12,0 процента;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно»:

в 2023 году – 80,0 процента;

в 2024 году – 80,0 процента;

в 2025 году – 80,0 процента;

в 2026 году – 80,0 процента;

в 2030 году – 80,0 процента;

в 2035 году – 80,0 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики

В рамках данного основного мероприятия предусматривается совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровой службы органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы, организация прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органе местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике.

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий

В рамках данного основного мероприятия предусматривается создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органа местного самоуправления.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы

Реализация данного основного мероприятия предусматривает формирование кадрового резерва и их эффективное использование, а также проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий в Моргаушском муниципальном округе».

Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение социологических опросов или интернет-опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, а также анализ результатов социологических опросов или интернет-опросов.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023–2026 годы;

2 этап – 2027–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2035 годах составляет 780,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Бюджета Моргаушского муниципального округа – 1090,0 тыс. рублей (100  процента).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 490,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 70,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 140,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 140,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 140,0 тыс. рублей;

из них средства:

бюджета Моргаушского муниципального округа – 490,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 70,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 60,0 тыс. рублей;

На 2 этапе, в 2027–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 300,0  тыс. рублей, из них средства:

бюджета Моргаушского муниципального округа  – 300,0 тыс. рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Моргаушского муниципального округа  – 300,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Развитие муниципальной

службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики»

муниципальной программы Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие потенциала Муниципального управления

Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального  управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Развитие муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» |  | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | х | x | Ч5300000000 | x | всего | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | Ч530273710 | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике | совершенствование системы правового регулирования муниципальной службы | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике | эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе (далее также – кадровые резервы); повышение престижа муниципальной службы и органов местного самоуправления; совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, органы местного самоуправления* | x | x | Ч530273710 | x | всего | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | Ч530273710 | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы; совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, органы местного самоуправления * | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Повышение престижа муниципальной службы | обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

# П О Д П Р О Г Р А М М А

# «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики»

# муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органа местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | – | оценка существующего уровня коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики; обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее также – закупка) для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд; предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Моргаушского муниципального округа; реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики (далее – орган местного самоуправления) в целях минимизации коррупционных рисков; вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям; содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг, – 100 процедур закупок; доля муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике, – 33,0 процента; доля подготовленных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к органу местного самоуправления, – 100,0 процента; доля лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, – 100,0 процента; доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республике, прошедших обучение по антикоррупционной тематике, – 100,0 процентов; доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию,– 100,0 процента; количество муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике, – 3 человека; доля муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу в Чувашской Республике (далее также – муниципальная служба) для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции, – 100,0 процентов; количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, – 900 единиц |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2035 годы: 1 этап – 2023–2026 годы; 2 этап – 2027–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2035 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | – | создание эффективных условий для предупреждения и искоренения коррупции; повышение эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями; снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий; укрепление доверия граждан к органу местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики; усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. |

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Противодействие

коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

Приоритеты антикоррупционной политики определены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, Законом Чувашской Республики «О противодействии коррупции», основными целями муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Моргаушского муниципального округа.

Основной целью подпрограммы «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) является снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики (далее также – орган местного самоуправления).

Достижению поставленной цели способствует решение следующих приоритетных задач:

оценка существующего уровня коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики;

обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд;

предупреждение коррупционных правонарушений;

устранение условий, порождающих коррупцию;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Моргаушского муниципального округа;

реализация кадровой политики в органе местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в целях минимизации коррупционных рисков;

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено участие органов местного самоуправления в их реализации.

Органами местного самоуправления ежегодно утверждаются планы мероприятий по противодействию коррупции, принимаются нормативные правовые акты в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478, осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике.

Должностными лицами кадровой службы органа местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивается проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений.

В рамках подпрограммы органом местного самоуправления также проводятся мероприятия по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за их проведением.

Реализация органом местного самоуправления мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию среди муниципальных служащих нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг;

уровень коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции;

уровень коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции;

уровень коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции;

доля муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике;

доля подготовленных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления;

доля лиц, замещающих муниципальные  должности (за исключением депутатов Моргаушского муниципального округа), муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей;

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике;

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию, – 
100,0 процента;

количество муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике;

доля муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции;

количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

количество закупок заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг:

в 2023 году – 70 процедур;

в 2024 году – 75 процедур;

в 2025 году – 100 процедур;

в 2026 году – 100 процедур;

в 2030 году – 100 процедур;

в 2035 году – 100 процедур;

уровень коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции):

в 2023 году – 4 балла;

в 2024 году – 4 балла;

в 2025 году – 4 балла;

в 2026 году – 4 балла;

в 2030 году – 4 балла;

в 2035 году – 4 балла;

уровень коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции):

в 2023 году – 4 балла;

в 2024 году – 4 балла;

в 2025 году – 4 балла;

в 2026 году – 4 балла;

в 2030 году – 4 балла;

в 2035 году – 4 балла;

доля муниципальных служащих в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике:

в 2023 году – 33,0 процента;

в 2024 году – 33,0 процента;

в 2025 году – 33,0 процента;

в 2026 году – 33,0 процента;

в 2030 году – 33,0 процента;

в 2035 году – 33,0 процента;

доля подготовленных нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления :

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

доля лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа  Чувашской Республики и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей:

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления, прошедших обучение по антикоррупционной тематике:

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию:

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

количество муниципальных служащих и муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике:

в 2023 году – 3 человека;

в 2024 году – 3 человека;

в 2025 году – 3 человека;

в 2026 году – 3 человека;

в 2030 году – 3 человека;

в 2035 году – 3 человека;

доля муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции:

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики:

в 2023 году – 790 единиц;

в 2024 году – 800 единиц;

в 2025 году – 810 единиц;

в 2026 году – 820 единиц;

в 2030 году – 850 единиц;

в 2035 году – 900 единиц.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет девять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается разработка органом местного самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции.

Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности.

Данное основное мероприятие предусматривает разработку нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021–2023 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 N 478, а также совершенствование нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы противодействия коррупции.

Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов.

Планируется также проведение семинаров-совещаний с участием представителей органа местного самоуправления и граждан, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается проведение социологических исследований на предмет оценки уровня коррупции.

Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

В рамках данного основного мероприятия планируется осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органе местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Предполагается разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям, организация и мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, созданных в органе местного самоуправления.

Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

Данное основное мероприятие включает в себя реализацию мероприятий по организации и обеспечению эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных соответственно законодательством о муниципальной службе в Чувашской Республике (далее – муниципальная служба), проведению анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, а также проведению проверок достоверности и полноты указанных сведений.

Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения.

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение конкурсов антикоррупционной направленности, в последующем – размещение работ победителей конкурса на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается организация размещения в районных средствах массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции, а также обеспечение размещения в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения.

.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023–2026 годы;

2 этап – 2027–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2035 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 0,0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Противодействие

коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики»

муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской

Республики «Развитие потенциала

муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Противодействие коррупции в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике» |  | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики | предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, участники - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Нормативно-правовое обеспечения антикоррупционной деятельности | предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, участники - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | оценка существующего уровня коррупции в Моргаушском муниципальном округе; предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Моргаушского муниципального округа | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – закупка) для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд | обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд; предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, участники - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики | реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе в целях минимизации коррупционных рисков | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, участники - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики | предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, порождающих коррупцию; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, Моргаушского муниципального округа | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа, участники - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республике | содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа - структурные подразделения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем.

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие

потенциала муниципального

управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового

потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики»  муниципальной программы Моргаушского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления |
| Задачи подпрограммы | – | разработка и мониторинг нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы; подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; внедрение на муниципальной службе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики современных кадровых технологий; повышение престижа муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской Республики. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт наставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества – 2,0 процента; количество студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших практику в муниципальных органах Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики – 4 человека; доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации - 100 процентов; доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих – 15 процентов; доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы – 10 процентов; доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» - 80 процентов от числа опрошенных. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2035 годы: 1 этап – 2023–2026 годы; 2 этап – 2027–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2023–2035 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году –0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение профессионального уровня муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в кадровом резерве; обеспечение стабильности кадрового состава органа местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики; эффективность кадрового резерва; доверие граждан к деятельности органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; престиж муниципальной службы. |

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Совершенствование

кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) направлена на систематизацию и координацию деятельности органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе  Чувашской Республики по вопросам кадрового обеспечения. Реализация программных мероприятий окажет положительное влияние на формирование кадрового состава и функционирование органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на эффективность профессионального развития муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Основная цель подпрограммы – формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления в Моргаушском муниципальном округе  Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

разработка и мониторинг нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы;

подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики;

внедрение на муниципальной службе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики современных кадровых технологий;

повышение престижа муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской Республики.

совершенствование порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт наставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества;

количество студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших практику в муниципальных органах Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики;

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации;

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих;

доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки  «удовлетворительно».

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт наставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества:

в 2023 году – 1,0 процента;

в 2024 году – 1,0 процента;

в 2025 году – 2,0 процента;

в 2026 году – 2,0 процента;

в 2030 году – 2,0 процента;

в 2035 году – 2,0 процента;

количество студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших практику в муниципальных органах Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики:

в 2023 году –3 человека;

в 2024 году – 4 человека;

в 2025 году – 4 человека;

в 2026 году – 4 человека;

в 2030 году – 4 человека;

в 2035 году – 4 человека;

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации:

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2026 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих:

в 2023 году – 15,0 процента;

в 2024 году – 15,0 процента;

в 2025 году – 15,0 процента;

в 2026 году – 15,0 процента;

в 2030 году – 15,0 процента;

в 2035 году – 15,0 процента;

доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы:

в 2023 году – 21,0 процента;

в 2024 году – 20,0 процента;

в 2025 году – 20,0 процента;

в 2026 году – 20,0 процента;

в 2030 году – 15,0 процента;

в 2035 году – 10,0 процентов;

доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки  «удовлетворительно»:

в 2023 году – 80,0 процента;

в 2024 году – 80,0 процента;

в 2025 году – 80,0 процента;

в 2026 году – 80,0 процента;

в 2030 году – 80,0 процента;

в 2035 году – 80,0 процента;

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается мониторинг законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе, совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, разработка методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровой службы органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Данное основное мероприятие включает: организацию работы по привлечению на муниципальную службу перспективных молодых специалистов,  организацию прохождения производственной практики студентами образовательных организаций высшего профессионального образования в органах местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в зависимости от принадлежности к определенным профессиональным группам.

Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики современных кадровых технологий.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровый резерв органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики. Также планируется расширить практику использования испытательного срока при замещении должностей муниципальной службы и использовать единые критерии оценки соответствия кандидатов квалификационным требованием при проведении конкурсов на замещение  вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв органа местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской Республики.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается дальнейшее совершенствование системы материальной и моральной мотивации муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики. Реализация данного мероприятия предусматривает проведение ежегодного районного конкурса «Лучший муниципальный служащий Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики». Планируется проводить социологические опросы на предмет оценки гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих, оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе, анализ результатов проведенных социологических опросов.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2023–2026 годы;

2 этап – 2027–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023–2035 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 0,0 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

- Приложение

к подпрограмме «Совершенствование кадровой политики и развитие

кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления

Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала

муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики»  за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027– 2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики» |  | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы | развитие нормативно-правового обеспечения муниципальной службы | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | эффективность подготовки кадров для муниципальной службы, профессионального развития лиц, замещающих муниципальные должности Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, лиц, состоящих в кадровых резервах | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики современных кадровых технологий | внедрение новых кадровых технологий на муниципальной службе; обеспечение стабильности кадрового состава муниципальных органов Чувашской Республики; совершенствование организационной системы управления кадровыми процессами | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Повышение престижа муниципальной службы в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики, формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской Республики | повышение престижа муниципальной службы; обеспечение стабильности кадрового состава органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; формирование положительного имиджа муниципальных органов Чувашской Республики. | ответственный исполнитель – отдел организационно-кадрового и правового обеспечения администрации Моргаушского муниципального округа | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | бюджет Моргаушского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Учредитель: Собрание депутатов Моргаушского муниципального округа (Газета учреждена решением Собрания депутатов №С-8/3 от 19.12.2022 г.) Издается с 01 января 2023 года | Главный редактор – А.В. Краснов (62-3-33) Зам. главного редактора – Л.Ю. Тарасова (62-3-64) | Тираж издания Бесплатно Подписано в печать 25.03.2024 | Адрес редакции: ул. Мира, д. 6, с. Моргауши, Моргаушский район, Чувашская Республика, 429530 Факс: 8(83541) 62-1-64 Эл. почта: morgau@cap.ru |
| --- | --- | --- | --- |