**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель администрации Красноармейского муниципального округа- начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Лаврентьев А.В.**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: krarm\_stroitel@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год**

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 года № 148 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского муниципального округа № 473 от 12.05.2022, № 110 от 25.01.2023, № 538 от 30.05.2023, № 22 от 11.01.2024.

В программу входят подпрограммы:

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;

«Газификация».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в сумме 54329,0тыс. руб. Фактическое исполнение составило 34181,9 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 62,92 %.

По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 39425,4 тыс. руб., освоено на 19580,1 тыс. руб. или 49,66 %, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" - запланировано 27329,5 тыс. руб. освоение средств 8320,6 тыс. руб. или 30,45%. Низкий процент освоения в связи отсутствием проектно-сметной документации по которым должна была пройти оплата.

На реализацию подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» в 2023 году запланировано 12700,1 тыс. рублей, освоение средств 12700,1 тыс. руб. или на 100 %. Произведен:

- капитальный ремонт, создание и (или) модернизация источника водоснабжения в д. Досаево ул. Советская, ул. Новая Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (6079,55 тыс. руб.);

- капитальный ремонт, создание и (или) модернизация источника водоснабжения в д. Синьял-Убеево Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (2300,0 тыс. руб.);

- капитальный ремонт, создание и (или) модернизация источника водоснабжения в д. Бурундуки, д. Нижняя Типсирма Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (4320,6 тыс. руб.).

На реализацию подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой водой» в 2023 году запланировано 1693 тыс. рублей, освоение средств 1559,5 тыс. руб. или на 92,12%, в т.ч.:

По подпрограмме «Газификация» предусмотрено 510,4 тыс. руб., освоено на 342,1 тыс. руб. или 67,02 %, в т.ч.:

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Чувашской Республики» - Низкий процент освоения в связи с что плата работ была произведена на основании акта выполненных работ.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№п  п  п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) **текущий год (план)** |
| Ггод, предшествурющий отчетному | отчетный период | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| 11 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 85 | 87 | 87 | 92 | выполнено | 87 |
| 22 | Доля населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 97,1 | 80,4 | 80,4 | 97,1 | выполнено | 86,7 |
| 33 | Уровень газификации Красноармейского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| 11 | Замена ветхих коммунальных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Доля населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98,1 | 80,4 | 80,4 | 98,7 | выполнено | 86,7 |
| 33 | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопления | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | | | | | | | | |
| 11 | Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | выполнено | 5 |
| 22 | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения | % | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | выполнено | 79,8 |
| 33 | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | ед. | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,7 | выполнено | 67,9 |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки**  **с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** | | | | | | | | |
| 11 | Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 97,2 | 98 | 98 | 98 | выполнено | 98 |
| 22 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98,1 | 80,4 | 80,4 | 98,7 | выполнено | 86,7 |
| **Подпрограмма «Газификация»** | | | | | | | | |
| 11 | Строительство газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | **Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства** | **всего** | **54329,0** | **34181,9** | **62,92** | Частично выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** |
| **республиканский бюджет** | **11938,1** | **11938,1** |
| **бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **42390,9** | **22243,8** |
| Подпрограмма | Модернизация коммунальной инфраструктуры | **всего** | **39425,4** | **19580,1** | **49,66** | Частично выполнено | Низкий процент освоения в связи отсутствием проектно-сметной документации по которым должна была пройти оплата. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 3942539 | 19580,1 |
| Подпрограмма | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | **всего** | **12700,1** | **12700,1** | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 11938,1 | 11938,1 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 762 | 762 |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | **всего** | **1693** | **1559,5** | 92,12 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 1693 | 1559,5 |
| Подпрограмма | Газификация | **всего** | **510,4** | **342,1** | 67,02 | Частично выполнено | Низкий процент освоения в связи с что плата работ была произведена на основании акта выполненных работ |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
|  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 510,4 | 342,1 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.