|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | Герб Цивил район | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚРПӲ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШĂНУ**  **2023 ç. пуш уйӑхĕн 23 - мӗшӗ № 300**  **Çěрпÿ хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **23 марта 2023 г. № 300**  **город Цивильск** |

**Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»**

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально - экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации», администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела  администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Признать утратившими силу:

постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28 ноября 2019 г. № 624 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма".

постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 14 апреля 2020 г. № 201 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28 ноября 2019 г. № 624 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»;

постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 25 мая 2021 г. № 239 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28 ноября 2019 г. № 624 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма**»**;

постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28 февраля 2022 г. № 139 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28 ноября 2019 г. № 624 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»;

постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 июля 2022 г. № 380 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 28 ноября 2019 г. № 624 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма**»**;

4. Финансовому отделу администрации Цивильского муниципального округа при формировании проекта бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования, на реализацию Муниципальной программы исходя из реальных возможностей бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела образования и социального развития администрации Цивильского муниципального округа А. В. Волчкову.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Цивильского

муниципального округа А. В. Иванов

УтвержденА

постановлением администрации

Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

23.03.2023 № 300

**Муниципальная программа Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие культуры»**

**П а с п о р т**

**МуниципальнОЙ программЫ Цивильского**

**муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие культуры»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела администрации Цивильского муниципального округа (далее – отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела); | |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | управление по благоустройству и развитию территорий Цивильского муниципального округа;  МБУК «ЦРК и БО»;  финансовый отдел Цивильского муниципального округа;  МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Цивильского муниципального округа;  отдел образования и социального развития Цивильского муниципального округа. | |
|  |  |  | |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | «Развитие культуры»;  «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | |
| Цели Муниципальной программы | – | активизация культурного потенциала Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;  содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;  сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры. | |
| Задачи Муниципальной программы | – | сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;  обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;  создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;  поддержка учреждений культуры путем предоставления субсидий из Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета Цивильского муниципального округа;  сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка умельцев декоративно- прикладного искусства. | |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике - 100,0 процентов;  уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 96,0 процентов;  увеличение числа посещений учреждений культуры на 25,0 процентов по отношению к 2019 году. | |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | – | 2023–2035 годы:  1 этап – 2023–2025 годы;  2 этап – 2026–2030 годы;  3 этап – 2031-2035 годы. | |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет **977 619,00 тыс. рублей**, в том числе:  в 2023 году – 91 222,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 62 753,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 62 439,6 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах –343 372,9 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах –417 831,2 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета –**8 183,9** тыс. рублей,  в том числе:  в 2023 году – 8 183,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики **–9 973,2** тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 8 588,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 389,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 75,5 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 415,2 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 505,2 тыс. рублей;  местные бюджеты – **959 461,9** тыс. рублей,  в том числе:  в 2023 году – 74 450,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 62 364,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 62 364,1 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах –342 957,7тыс. рублей;  в 2031-2035 годах –417 326,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников **– 0,0** тыс. рублей,  в том числе:  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | -  -  -  -  - | внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение конкурентоспособности;  вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;  повышение доступности и качества предоставляемых подведомственными учреждениями услуг;  создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, повышение их общей культуры, укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений.  реализация мероприятий по созданию и  обеспечению функционирования общероссийского  информационно-архивного пространства. |

**Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

**цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры целями Муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) являются:

активизация культурного потенциала Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры.

Для достижения целей реализуются следующие задачи:

сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, в том числе по изучению, выявлению объектов археологического наследия, а также установке надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;

повышение интереса к чтению;

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

Реализация Муниципальной программы позволит:

внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;

вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;

создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления 2023–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2023–2025 годы.

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 94,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 21,0 процент по отношению к 2020 году.

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 96,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 25,0 процента по отношению к 2020 году.

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 100 процентов по отношению к 2020 году.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Целевые показатели и индикаторы Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя и индикатора (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Активизация культурного потенциала Цивильскогомуниципального округа  Чувашской Республики | выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования в условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;  гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей Цивильского муниципального округа Чувашской Республики к культурным благам | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике |
| Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики | предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Цивильского муниципального округа финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе;  поддержка муниципальных учреждений культуры путем предоставления на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики | доля средств Цивильского муниципального округа для софинансирования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры |
| Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики | создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;  поддержка образовательных организаций дополнительного образования детей (детской школы искусств по видам искусств);  сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел | увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2022 году |
| Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры | сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, в том числе по изучению, выявлению объектов археологического наследия, а также установке надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия;  стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;  обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;  популяризация культурного наследия, в том числе среди молодежи;  сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;  развитие системы профессионального образования;  содействие увеличения доли российских фильмов в отечественном прокате. | уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |

**Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**подпрограмм Муниципальной программы**

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках двух подпрограмм.

**1. Подпрограмма «Развитие культуры»** предусматривает реализацию 10основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.** Развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.

**Основное мероприятие 2.** Развитие музейного дела.

Мероприятие направлено на повышение доступности и качества музейных услуг, создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности, проведение чтений, круглых столов, выставок, фестивалей, участие в региональных, всероссийских научно-практических конференциях, семинарах, внедрение новых технологий в учетно-хранительскую деятельность, обновление экспозиций, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.

**Основное мероприятие 3.** Развитие профессионального искусства.

Мероприятие направлено на реализацию творческих проектов профессиональных коллективов Цивильского муниципального округа путем предоставления грантов Главы Чувашской Республики для реализации творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики.

**Основное мероприятие 4.** Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

**Основное мероприятие 5.** Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и архивного дела**.**

Мероприятие направлено на выявление талантов, обеспечение возможности творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества.

**Основное мероприятие 6**. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам учреждений культуры на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

**Основное мероприятие 7.** Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Цивильского муниципального округа Чувашской Республики путем модернизации и реновации учреждений культуры.

**Основное мероприятие 8.** Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, предоставление субсидий бюджетным образовательным организациям в сфере культуры и искусства,

**2.** **Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа"** предусматривает реализацию основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) муниципальных учреждений клубного типа.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Цивильского муниципального округа и распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Цивильского муниципального округа о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2023–  
2035 годы составляет **977 619,00** тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет округа |
| Всего 2023–2035 годы, в том числе: | 977 619,0 | 8 183,9 | 9 973,2 | 959 461,9 |
| I этап 2023–2025 годы, из них: | 216 414,9 | 8 183,9 | 9 052,8 | 199 178,2 |
| 2023 год | 91 222,0 | 8 183,9 | 8 588,1 | 74 450,0 |
| 2024 год | 62 753,3 | 0,00 | 389,2 | 62 364,1 |
| 2025 год | 62 439,6 | 0,00 | 75,5 | 62 364,1 |
| II этап 2026–2030 годы | 343 372,9 | 0,00 | 415,2 | 342 957,7 |
| III этап 2031–2035 годы | 417 831,2 | 0,00 | 505,2 | 417 326,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям № 3–4 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие культуры»

**С в е д е н и я**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Цивильского муниципального округа**

**«Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой  показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Цивильскому муниципальному округу Чувашской Республики | % | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 91,0 | | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 |
| 3. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2021 году | 7,0 | | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 15,0 |
| Подпрограмма **«Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2021 году | 110,0 | | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 120,0 | 121,0 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 124,0 | 125,0 |
| 2. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а так же культурно-досуговых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2021 году | 108,0 | | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 118,5 | 119,0 | 120,0 |  |  |
| 3. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 7,12 | | 7,14 | 7,16 | 7,18 | 7,20 | 7,22 | 7,23 | 7,24 | 7,25 | 7,26 | 7,27 | 7,28 | 7,29 |  |
| 4. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 34,0 | | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 |  |
| 5. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2021 году | 135,0 | | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 171,0 | 172,0 | 174,0 | 175,0 | 177,0 | 178,0 | 180,0 |  |
| 6. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2021 году | 105,0 | | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 119,5 | 120,0 |  |
| 7. | Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему | % | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | % | 2,16 | | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 |  | |
| 9. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 660 | | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 10. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 125,9 | | 126,0 | 126,1 | 126,2 | 126,3 | 126,4 | 126,5 | 126,6 | 126,7 | 126,8 | 126,9 | 127,0 | 127,1 |  |  |
| 11 | Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. человек жителей) | человек | 458,8 | | 459,9 | 461,2 | 461,5 | 463,9 | 465,8 | 467,8 | 469,9 | 472,1 | 473,9 | 475,7 | 478,1 | 480,4 |  |
| 12. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 26,0 | | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 |  |  |
| Подпрограмма **«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателями 2021 года | % | | 10 | 15 | 20 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие культуры»

**Ресурсное обеспечение  
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации**

**муниципальной программы Цивильского муниципального округа**

**Чувашской Республики «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия) | Код бюджетной  классификации | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | **«Развитие культуры»** | 903 | Ц400000000 | **всего** | **91222,00** | **62753,3** | **62439,6** | **343372,90** | **417831,20** |
| 903 | Ц400000000 | федеральный бюджет | 8183,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Ц400000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8588,1 | 389,2 | 75,5 | 415,2 | 505,2 |
| 903 | Ц400000000 | местные бюджеты | 74450,0 | 62364,1 | 62364,1 | 342957,70 | 417326,0 |
| 903 | Ц400000000 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие культуры**» | 903 | Ц410000000 | **всего** | **82059,00** | **62753,3** | **62439,6** | **343372,90** | **417831,20** |
| 903 | Ц410000000 | федеральный бюджет | 8183,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Ц410000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 158,1 | 389,2 | 75,5 | 415,2 | 505,2 |
| 903 | Ц410000000 | местные бюджеты | 73717,00 | 62364,1 | 62364,1 | 342957,70 | 417326,0 |
| 903 | Ц410000000 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие библиотечного дела | 903,974 | Ц410200000 | **всего** | **16 258,5** | **15 365,3** | **15 365,3** | **84498,1** | **102786,7** |
| 903,974 | Ц410200000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903,974 | Ц410200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903,974 | Ц410200000 | местные бюджеты | 16 258,5 | 15 365,3 | 15 365,3 | 84498,1 | 102786,7 |
| 903,974 | Ц410200000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Развитие музейного дела | 903,974 | Ц410300000 | **всего** | **1 142,2** | **1 180,0** | **1 180,0** | **6489,2** | **7893,7** |
| 903,974 | Ц410300000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903,974 | Ц410300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903,974 | Ц410300000 | местные бюджеты | 1 142,2 | 1 180,0 | 1 180,0 | 6489,2 | 7893,7 |
| 903,974 | Ц410300000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Развитие профессионального искусства | 974 | Ц410500000 | **всего** | **2986,5** | **2 807,4** | **2 807,4** | **15438,7** | **18780,2** |
| 974 | Ц410500000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974 | Ц410500000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974 | Ц410500000 | местные бюджеты | 2986,5 | 2 807,4 | 2 807,4 | 15438,7 | 18780,2 |
| 974 | Ц410500000 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. | Сохранение и развитие народного творчества | 903,974 | Ц410700000 | **всего** | **28 972,0** | **27 632,4** | **27 632,4** | **151958,2** | **184987,1** |
| 903,974 | Ц410700000 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903,974 | Ц410700000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903,974 | Ц410700000 |
| 903,974 | Ц410700000 | местные бюджеты | 28 972,0 | 27 632,4 | 27 632,4 | 151958,2 | 184987,1 |
| 903,974 | Ц410700000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | 903 | Ц411000000 | **всего** | **9 300,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **5499,3** | **6689,6** |
| 903 | Ц411000000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц411000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц411000000 | местные бюджеты | 9 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5499,3 | 6689,6 |
| 903 | Ц411000000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц411000000 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц411000000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. | Развитие муниципальных учреждений культуры | 903,974 | Ц411500000 | **всего** | **480,4** | **395,8** | **82,1** | **451,5** | **549,2** |
| 903,974 | Ц411500000 | федеральный бюджет | 390,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903,974 | Ц411500000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 79,4 | 389,2 | 75,5 | 415,2 | 505,2 |
| 903,974 | Ц411500000 | местные бюджеты | 10,6 | 6,6 | 6,6 | 36,3 | 44,0 |
| 903,974 | Ц411500000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7. | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | 903 | Ц41А100000 | **всего** | **7951,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 903 | Ц41А100000 | федеральный бюджет | 7793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц41А100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 903 | Ц41А100000 | местные бюджеты | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц41А100000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | 974 | Ц410600000 | **всего** | **14968,4** | **14372,4** | **14372,4** | **79037,9** | **96144,7** |
| 974 | Ц410600000 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974 | Ц410600000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974 | Ц410600000 | местные бюджеты | **14968,4** | **14372,4** | **14372,4** | **79037,9** | **96144,7** |
| 974 | Ц410600000 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» Чувашской Республики»** | 903 | Ц460000000 | **всего** | **9163,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 903 | Ц460000000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц460000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц460000000 | местные бюджеты | 733,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц460000000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений клубного типа | 903 | Ц460000000 | **всего** | **9163,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 903 | Ц460000000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц460000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8430,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц460000000 | местные бюджеты | 733,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц460000000 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие культуры»

**П о д п р о г р а м м а**

**«Развитие культуры» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие культуры»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (далее – отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела); |
| Соисполнители подпрограммы | – | управление по благоустройству и развитию территорий Цивильского муниципального округа;  МБУК «ЦРК и БО»;  финансовый отдел Цивильского муниципального округа;  МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Цивильского муниципального округа;  отдел образования и социального развития Цивильского муниципального округа.  муниципальные учреждения Цивильского муниципального округа, занятые в сфере культуры (по согласованию);  подведомственные отделу образования и социального развития муниципальные учреждения культуры Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Цель подпрограммы | – | создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;  повышение доступности и качества библиотечных услуг;  повышение доступности и качества музейных услуг;  создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;  сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;  создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;  интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | – | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  увеличение числа посещений учреждений культуры на 25,0 процентов по отношению к 2020 году;  доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, –  35,0 про­центов;  прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 120,0 процентов по отношению к 2020 году;  количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,29 единиц;  доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 69,5 процента;  прирост посещений музеев – 125,0 процентов по отношению к 2020 году;  прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 про­центов по отношению к 2020 году;  прирост участников клубных формирований – 120,0 процентов по отношению к 2020 году; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2023–2035 годы:  1 этап – 2023–2025 годы;  2 этап – 2026–2030 годы;  3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы **968456,00 тыс. рублей**, в том числе:  в 2023 году – 82059,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 62753,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 62439,6 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах –343372,9 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах –417831,2 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета –**8183,9** тыс. рублей,  в том числе:  в 2023 году – 8183,9 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики  **–1543,2** тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 158,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 389,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 75,5 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 415,2 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 505,2 тыс. рублей;  местные бюджеты – **958728,9** тыс. рублей,  в том числе:  в 2023 году – 73717,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 62364,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 62364,1 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах –342957,7 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах –417326,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников **– 0,00** тыс. рублей,  в том числе:  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей;  Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании районного бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;  повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, создание электронных ресурсов;  обеспечение сохранности и использования Музейного фонда Российской Федерации, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;  повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;  сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;  развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;  создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;  повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры;  стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи. |

**Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы,**

**общая характеристика реализации подпрограммы**

В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры Цивильского муниципального округа» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры (далее – подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.

Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры;

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования.

Подпрограмма отражает реализацию мероприятий подпрограммы по финансированию мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (индикатора) (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы изложены в табл. 1.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в том числе по изучению, выявлению объектов археологического наследия, а также установке надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия;

обеспечение сохранности и использования Музейного фонда Российской Федерации, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;

повышение качества и доступности услуг библиотек;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории округа, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивом;

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи.

Таблица 1

**С в е д е н и я**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие культуры» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой показатель ( индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2020 году | 110,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 120,0 | 121,0 | 122,0 | 122,5 | 123,0 | 124,0 | 125,0 |
| 2. | Прирост посещений общедоступных (пуб­личных) библиотек | % по отношению к 2020 году | 108,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 118,5 | 119,0 | 120,0 |
| 3. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 7,12 | 7,14 | 7,16 | 7,18 | 7,20 | 7,22 | 7,23 | 7,24 | 7,25 | 7,26 | 7,27 | 7,28 | 7,29 |
| 4. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 |
| 5. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов куль­туры | % по отношению к 2020 году | 135,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 171,0 | 172,0 | 174,0 | 175,0 | 177,0 | 178,0 | 180,0 |
| 6. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2020 году | 105,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 119,5 | 120,0 |
| 7. | Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | % | 2,16 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,28 |
| 9. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 10. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 125,9 | 126,0 | 126,1 | 126,2 | 126,3 | 126,4 | 126,5 | 126,6 | 126,7 | 126,8 | 126,9 | 127,0 | 127,1 |
| 11. | Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. человек жителей) | человек | 458,8 | 459,9 | 461,2 | 461,5 | 463,9 | 465,8 | 467,8 | 469,9 | 472,1 | 473,9 | 475,7 | 478,1 | 480,4 |
| 12. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 |
| 13. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателями 2020 года | % | 10 | 15 | 20 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий**

**подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2023–2035 годах в 3 этапа:

1 этап – 2023–2025 годы.

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации – 32,5 процента;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 116,0 процентов по отношению к 2020 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,24 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием – 55,0 процента;

прирост посещений музеев – 121,0 процент по отношению к 2020 году;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 172,0 процента по отношению к 2020 году;

прирост участников клубных формирований – 112,0 процентов по отношению к 2020 году;

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации – 35,0 процентов;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках – 120,0 процентов по отношению к 2020году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,29 единиц;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием – 70,0 процентов;

прирост посещений музеев – 125,0 процентов по отношению к 2020 году;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 процентов по отношению к 2020 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процентов по отношению к 2020 году.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.**

Мероприятие 1.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек района, соответствующих по содержанию задачам библиотек и потребностям читателей.

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по информатизации муниципальных общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов.

Мероприятие включает в себя поддержание информационно-коммуника­ционной инфраструктуры библиотек в соответствии с требованиями современных технологий; создание сводного каталога библиотек республики, формирование электронной библиотеки и обеспечение доступа к ним через портал государственных услуг, а также организацию хранения, безопасности и обеспечения доступности документов фондов, включая электронные ресурсы, работу с книжными памятниками, редкими и ценными изданиями, организацию страхового фонда документов, повышение квалификации специалистов, обеспечивающих их сохранность.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, – библиотекам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

**Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела.**

Мероприятие 2.1 Повышение доступности и качества музейных услуг, Мероприятие направлено на повышение доступности и качества музейных услуг, создание условий для более широкого доступа населения к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности, проведение чтений, круглых столов, выставок, фестивалей, участие в региональных, всероссийских научно-практических конференциях, семинарах, внедрение новых технологий в учетно-хранительскую деятельность, обновление экспозиций, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.

**Основное мероприятие 3. Развитие профессионального искусства.**

Мероприятие 3.1 Создание новых и восстановление театральных и сценических постановок.  
Мероприятие направлено на создание и показ спектаклей, концертных программ, а также других публичных представлений, подготовку и прокат театральных и сценических постановок, в том числе восстановление спектаклей, снятых с проката, и пополнение текущего репертуара.

**Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества.**

Мероприятие 4.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности населения.

Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно - досугового типа и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории Чувашской Республики, организацию и проведение различных по форме и тематике культурно - досуговых и информационно-просветительских мероприятий.

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно - досугового типа и народного творчества.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно -досугового типа и народного творчества Цивильского муниципального округа, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

**Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.**

Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий.

**Основное мероприятие 6. Развитие муниципальных учреждений культуры.**

Мероприятие 6.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие 6.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие 6.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Мероприятие 6.4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях территориальных отделов, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории Цивильского муниципального округа.

Мероприятие 6.5. Обеспечение развития и укрепления материально-тех­нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

**Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».**

Мероприятие направлено на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в рамках поддержки отрасли культуры.

**Основное мероприятие 8. Развитие образования в сфере культуры и искусства.**

Мероприятие направлено на совершенствование художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства**.**

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

На 2023–2035 годы за счет всех источников финансирования составляет **968 456,00** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –**8183,9** тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики –**1543,2** тыс. рублей, бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики **958 728,9** тыс. рублей, внебюджетных источников –0,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе за счет средств | | |
| федерального бюджета | республиканского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| 2023 | 82059,0 | 8183,9 | 158,1 | 73717,0 | 0,00 |
| 2024 | 62753,3 | 0,0 | 389,2 | 62364,1 | 0,00 |
| 2025 | 62439,6 | 0,0 | 75,5 | 62364,1 | 0,00 |
| 2026–2030 | 343372,9 | 0,0 | 415,2 | 342957,7 | 0,00 |
| 2031–2035 | 417831,2 | 0,0 | 505,2 | 417326,0 | 0,00 |
| **Всего** | **968456,0** | **8183,9** | **1543,2** | **958728,9** | 0,00 |

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCD6C2DC90F21FE2E92B3EF49BD33F0832ACEB2222CF9F3DABA15E2CD79057B593F8FFm9RDN) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1 к подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие культуры»

муниципальной программы Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики «Развитие культуры»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Цивильского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Цивильского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной  классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья  расходов | группа (подгруппа)  вида расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Под­программа 1 | | «Развитие культуры» | | | |  | | |  | | | | | | | | | | 903 | | | | 0801 | | | | Ц410000000 | | | | | | x | | | | | | **всего** | | | **82059,0** | | | | | **62 753,3** | | | | | | | | **62 439,6** | | | | | **343372,90** | | | | **417831,20** | |
| 903 | | | | 0801 | | | | Ц410000000 | | | | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | 8183,9 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 903 | | | | 0801 | | | | Ц410000000 | | | | | | x | | | | | | республиканский бюджет | | | 158,1 | | | | | 389,2 | | | | | | | | 75,5 | | | | | 415,2 | | | | 505,2 | |
| 903 | | | | 0801 | | | | Ц410000000 | | | | | | x | | | | | | местные бюджеты | | | 73717,0 | | | | | 62364,1 | | | | | | | | 62364,1 | | | | | 342957,7 | | | | 417326,0 | |
| 903 | | | | 0801 | | | | Ц410000000 | | | | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное ме­роприя­тие 1 | | Развитие библиотечного дела | | | | повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц410200000 | | | | | | x | | | | | | **всего** | | | **16 258,5** | | | | **15 356,3** | | | | | | | | **15 365,3** | | | | | **84498,1** | | | | | **102786,7** | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц410200000 | | | | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц410200000 | | | | | | x | | | | | | республиканский бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц410200000 | | | | | | x | | | | | | местные бюджеты | | | 16 258,5 | | | | 15 356,3 | | | | | | | | 15 365,3 | | | | | 84498,1 | | | | | 102786,7 | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц410200000 | | | | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Целевой индикатор и показатель подпрограм­мы, увязанные с основным мероприятием 2 | | | | | | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108,0 | | | | 110,0 | | | | | | | | 111,0 | | | | | 116,0 | | | | | 120.0 | |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,9 | | | | 126,0 | | | | | | | | 126,1 | | | | | 126,6 | | | | | 127,1 | |
| Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,12 | | | | 7,14 | | | | | | | | 7,16 | | | | | 7,24 | | | | | 7,29 | |
| Мероприя­тие 1.1 | | Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | | | |  | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | **всего** | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | республиканский бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | местные бюджеты | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Мероприя­тие 1.2 | | Проведение мероприятий по образованию муниципальных общедоступных библиотек и обеспечению сохран­ности библиотечных фондов | | | |  | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | **всего** | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | местные бюджеты | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| x | | | | x | | | | x | | | | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Мероприя­тие 1.3 | | Обеспечение деятель­ности муниципальных библиотек | | | |  | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц41024А410 | | | | | | 240,  610 | | | | | | **всего** | | | **16 258,5** | | | | **15 356,3** | | | | | | | | **15 365,3** | | | | | **84498,1** | | | | | **102786,7** | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц41024А410 | | | | | | 240,  610 | | | | | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц41024А410 | | | | | | 240,  610 | | | | | | республиканский бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц41024А410 | | | | | | 240,  610 | | | | | | местные бюджеты | | | 16 258,5 | | | | 15 356,3 | | | | | | | | 15 365,3 | | | | | 84498,1 | | | | | 102786,7 | |
| 903,  974 | | | | 0801 | | | | Ц41024А410 | | | | | | 240,  610 | | | | | | внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Основное ме­роприя­тие 2 | Развитие музейного дела | Повышение доступности и качества музейных услуг | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | 903,  974 | 0801 | Ц410300000 | x | **всего** | **1142,2** | **1180,0** | **1180,0** | **6489,2** | **7893,7** | | 903,  974 | 0801 | Ц410300000 | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 903,  974 | 0801 | Ц410300000 | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 903,  974 | 0801 | Ц410300000 | x | местные бюджеты | 1142,2 | 1180,0 | 1180,0 | 6489,2 | 7893,7 | | 903,  974 | 0801 | Ц410300000 | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Целевой индикатор и показатель подпрограм­мы, увязанные с основным мероприятием 2 | | Прирост посещений музея, в % по отношению к 2020 г. | | | | | | | 110,0 | 115,0 | 116,0 | 121,0 | 125,0 |   **«Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное ме­роприя­тие 3 | | Развитие профессионального искусства | | | |  | | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | 974 | | | | 0801 | | | | Ц410500000 | | | x | | | | | | **всего** | | | | | | | **2986,5** | | | | | **2 807,4** | | | | | | | | **2 807,4** | | | | | **15438,7** | | | **18780,2** | |
| 974 | | | | 0801 | | | | Ц410500000 | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 974 | | | | 0801 | | | | Ц410500000 | | | x | | | | | | республиканский бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | |  | | | 0,0 | |
| 974 | | | | 0801 | | | | Ц410500000 | | | х | | | | | | местные бюджеты | | | | | | | 2 986,5 | | | | | 2 807,4 | | | | | | | | 2 807,4 | | | | | 15438,7 | | | 18780,2 | |
| 974 | | | | 0801 | | | | Ц410500000 | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и подпрограммы, увя­занные с основным мероприятием 3 | | | | | | Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. человек жителей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 458,8 | | | | | 459,9 | | | | | | | | 461,2 | | | | | 469,9 | | | 480,4 | |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное ме­роприя­тие 4 | | Сохранение и развитие народного творчества | | | | | Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества | | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | 903,  974 | | | | | 0801 | | | Ц410700000 | | | | | | x | | | | | | **всего** | | | | | | | **28 972,0** | | | **27 632,4** | | | | | | | | | | **27 632,4** | | | | | **151958,2** | | | **184987,1** | |
| 903,  974 | | | | | 0801 | | | Ц410700000 | | | | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | | 0801 | | | Ц410700000 | | | | | | x | | | | | |
| 903,  974 | | | | | 0801 | | | Ц410700000 | | | | | | х | | | | | | республиканский бюджет | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | | | | | | | |
| 903,  974 | | | | | 0801 | | | Ц410700000 | | | | | |  | | | | | | местные бюджеты | | | | | | | 28 972,0 | | | 27 632,4 | | | | | | | | | | 27 632,4 | | | | | 151958,2 | | | 184987,1 | |
| 903,  974 | | | | | 0801 | | | Ц410700000 | | | | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | | | | | | | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,0 | | | 150,0 | | | | | | | | | | 155,0 | | | | | 172,0 | | | 180,0 | |
| Прирост участников клубных формирований, % по отношению к  2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,0 | | | 110,0 | | | | | | | | | | 111,0 | | | | | 116,0 | | | 120,0 | |
| Мероприя­тие 4.1 | | Создание условий для развития народного творчества и культурно – досуговой деятельности населения | | | | |  | | | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | x | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | **всего** | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| x | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| x | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | республиканский бюджет | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| x | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | местные бюджеты | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| x | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | |
| Мероприя­тие 4.2 | | Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества | | | | |  | | | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | 903,  974 | | | | | | | 0801 | Ц41077А390 | | | | | | | | | | 240,610,850 | | всего | | | | | | | **28 972,0** | | | **27 632,4** | | | | | | | | | | **27 632,4** | | | | | **151958,2** | | | **184987,1** | |
| 903,  974 | | | | | | | 0801 | Ц41077А390 | | | | | | | | | | 240,610,850 | | федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | | | | 0801 | Ц41077А390 | | | | | | | | | | 240,610,850 | | республиканский бюджет | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 903,  974 | | | | | | | 0801 | Ц41077А390 | | | | | | | | | | 240,610,850 | | местные бюджеты | | | | | | | 28 972,0 | | | 27 632,4 | | | | | | | | | | 27 632,4 | | | | | 151958,2 | | | 184987,1 | |
| 903,  974 | | | | | | | 0801 | Ц41077А390 | | | | | | | | | | 240,610,850 | | внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное ме­роприя­тие 5 | | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | | | | | | Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования | | | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | 903 | | | | | 0801 | | | Ц411000000 | | | | | | x | | | | | | **всего** | | | | | | | **9 300,0** | | | | | **1 000,0** | | | | | | | **1 000,0** | | | | | **5499,3** | | | **6689,6** | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 903 | | | | 0801 | | | Ц411000000 | | | | | | x | | | | | | федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | | |
| 903 | | | | 0801 | | | Ц411000000 | | | | | | x | | | | | | республиканский бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 903 | | | | 0801 | | | Ц411000000 | | | | | | x | | | | | | местные бюджеты | | | | | | | 9 300,0 | | | | | 1 000,0 | | | | | | | 1 000,0 | | | | | 5499,3 | | 6689,6 | |
| 903 | | | | 0801 | | | Ц411000000 | | | | | | x | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | | | | | | | | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,0 | | | | | 91,5 | | | | | | | 92,0 | | | | | 94,0 | | 96,0 | |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6 | Развитие муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | 903,  974 | 0801 | | | | | | Ц411500000 | | | | | x | **всего** | | | | | | | | | | | **480,4** | | | | | | **395,8** | | | | | **82,1** | | **451,5** | | **549,2** |  | | | | |
| 903,  974 | 0801 | | | | | | Ц411500000 | | | | | x | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 390,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 903,  974 | 0801 | | | | | | Ц411500000 | | | | | x | республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 79,4 | | | | | | 389,2 | | | | | 75,5 | | 415,2 | | 505,2 |
| 903,  974 | 0801 | | | | | | Ц411500000 | | | | | x | местные бюджеты | | | | | | | | | | | 10,6 | | | | | | 6,6 | | | | | 6,6 | | 36,3 | | 44,0 |
| 903,  974 | 0801 | | | | | | Ц411500000 | | | | | x | внебюджетные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | | | | | | | | | | | | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 34,0 | | | | | 37,0 | | | | | 40,0 | | 55,0 | | 70,0 |  | | | |  | |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,9 | | | | | 126,0 | | | | | 126,1 | | 126,6 | | 127,1 |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7 | | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | | | | | | | | | | интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | 903 | 0801 | | | | | | Ц41А100000 | | | | | x | **всего** | | | | | | | | | | | 7951,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 903 | 0801 | | | | | | Ц41А100000 | | | | | x | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 7793,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 903 | 0801 | | | | | | Ц41А100000 | | | | | x | республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 78,7 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | | | | | |
| 903 | 0801 | | | | | | Ц41А100000 | | | | | x | местные бюджеты | | | | | | | | | | | 78,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 903 | 0801 | | | | | | Ц41А100000 | | | | | x | внебюджетные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | | | | | | | | | | | | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,0 | | | | | | 37,0 | | | | | 40,0 | | 55,0 | |  |  | | | | | | | |
| Мероприя­тие 7.1 | | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения | | | | | | | | | |  | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | | | 903 | 0801 | | | | | | Ц41А15519U240 | | | | | x | всего | | | | | | | | | | | 7951,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 7793,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 78,7 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | местные бюджеты | | | | | | | | | | | 78,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | внебюджетные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8. | | Развитие образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | Совершенствование художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан в сфере культуры и искусства | | | | | | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | | | | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | x | всего | | | | | | | | | | | **14 968,4** | | | | | | **14 372,4** | | | | | **14 372,4** | | **79037,9** | | **96144,7** |  | | | | | | |  | | | |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | местные бюджеты | | | | | | | | | | | 14 968,4 | | | | | | 14 372,4 | | | | | 14 372,4 | | **79037,9** | | **96144,7** |
| x | x | | | | | | x | | | | | x | внебюджетные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 8 | | | | | | | | | | | Охват детей школьного возраста художественным образованием, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 13,4 | | | | | | 13,5 | | | | | 13,6 | | 14,1 | | 15,5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Цивильского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие культуры»

**П о д п р о г р а м м а**

**«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы**

**Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие культуры»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (далее – отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела) |
| Соисполнители подпрограммы | – | управление по благоустройству и развитию территорий Цивильского муниципального округа;  МБУК «ЦРК и БО»;  финансовый отдел Цивильского муниципального округа;  МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Цивильского муниципального округа;  отдел образования и социального развития Цивильского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | – | установление единого подхода к определению нормативной потребности в учреждениях культуры клубного типа и доступности населения |
| Задачи подпрограммы | – | создание условий для обеспечения прав граждан на участие культурной жизни, реализации творческого потенциала нации |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | – | увеличение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов):  увеличение числа культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2019 года до 25,0 процента |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2023–2026 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 163,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году - 9 163,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году - 0,0 тыс. рублей;  из них из средства:  республиканского бюджета Чувашской Республики – 8 430,0 тыс. рублей;  местных бюджетов – 733,0 тыс. рублей  Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации | **–** | создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры клубного типа |

**Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы,**

**общая характеристика ее реализации**

Приоритеты государственной политики в сфере экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере реализации подпрограммы являются создание комплексной инфраструктуры современного досуга, удовлетворяющей потребностям общества, и обеспечение населению доступа к культурным ценностям независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения.

Подпрограмма носит комплексный характер и представляет систему государственных мер, направленных на строительство (реконструкцию) и модернизацию муниципальных учреждений культуры клубного типа, для создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Цель подпрограммы - повышение качества жизни населения.

Для решения поставленной цели определены следующие задачи:

оптимальное размещение учреждений культуры с учетом полномочий органов местного самоуправления, а также с учетом требований нормативных правовых актов в сфере культуры;

создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**подпрограммы с расшифровкой плановых значений**

**по годам ее реализации**

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы изложены в таблице 1.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание условий для обеспечения доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;  
 создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения;  
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2023-2026 годов. Достижение поставленных целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий**

**подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

Подпрограмма реализуется в 2023–2026 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Таблица 1

**С в е д е н и я**

**о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие культуры» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2020 года | % | 10 | 15 | 20 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 9 163,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 8 430,0 тыс. рублей, бюджета Цивильского муниципального округа – 733,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | В том числе за счет средств | | | |
| федерального бюджета | республиканского бюджета Чувашской Республики | местных бюджетов | внебюджетных источников |
| 2023 | 9 163,0 | 0,0 | 8 430,0 | 733,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026–2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031–2035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | 9 163,0 | 0,0 | 8 430,0 | 733,0 | 0,0 |

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к подпрограмме «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы

Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики  
«Развитие культуры» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Цивильскогомуниципального округа  Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Цивильского  муниципального округаЧувашской Республики | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | 903 | x | Ц460000000 | x | всего | 9 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное ме­роприятие 1 | «Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа» | создание условий для обеспечения прав граждан на участие культурной жизни, реализации творческого потенциала нации  межконфессиональных отношений | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и архивного дела соисполнители – МБУК «ЦРК и БО» Цивильского муниципального округа | 903 | x | Ц460000000 | x | всего | 9 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, указанные с основным мероприятием 1 | | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2021 года | | | | | | | 10 | 15 | 20 | 25 |  |