**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Начальник отдела правового обеспечения администрации Красноармейского муниципального округа Артемьев Леонид Иванович**

**Тел.: 8(835)-30-2-12-97**

**Электронная почта: krarm\_urist1@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»**

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 154 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского муниципального округа от 27.06.2023 № 662, от 30.01.2023 № 116).

В состав программы входят 4 подпрограммы:

1. «Профилактика правонарушений»;
2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
3. «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2022 году составил 480,8 тыс. руб., освоено 480,8 тыс. рублей или 100 %.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Профилактика правонарушений»** предусмотрено финансирование на 35 тыс. руб., освоено 35 тыс. руб. или 100 %, в т.ч.:

на реализацию «Основного мероприятия 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» запланировано 20,0 тыс. руб. освоение средств 20,0 тыс. руб. или 100%;

на реализацию «Основного мероприятия 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» по реализации данных мероприятий запланировано 5,0 тыс. руб. освоение средств 5,0 тыс. руб., или 100%;

на реализацию «Основного мероприятия 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» запланировано 5,0 тыс. руб. освоение средств 5,0 тыс. руб., или 100%;

на реализацию основного мероприятия «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» запланировано 5,0 тыс. руб. освоение средств 5,0 тыс. руб., или 100%.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании»** предусмотрено финансирование на 22,5 тыс. руб., освоено 22,5 тыс. руб. или 100 %, в т.ч.:

на реализацию «Основного мероприятия 1. «Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков» запланировано 22,5 тыс. руб. освоено средств 22,5 тыс. руб., или 100 %.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** предусмотрено финансирование на 420,3 тыс. руб., освоено 420,3 тыс. руб. или 100 %.

На реализацию «Основного мероприятия 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» запланировано 420,3 тыс. руб. освоено 420,3 тыс. руб., или 100%.

На выполнение мероприятий **подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** предусмотрено финансирование на 3 тыс. руб., освоено 3 тыс. руб. или 100 %.

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 7,3 | 20,4 | 20,4 | 6,5 | Меры по профилактике привели к снижению уличной преступности | | 20,3 |
| 2 | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 100 тыс. населения | 0 | 85,0 | 85,0 | 45,0 | Зарегистрировано 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков | | 83,1 |
| 3 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 0 | 9,0 | 9,0 | 2,6 | Зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетними | | 8,7 |
|  | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 83,4 | 53,4 | 53,4 | 50,7 | Снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими лицами с 70 до 34 | | 53,4 |
| 2 | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 48,3 | 37,6 | 37,6 | 43,3 | В результате принятых профилактических мер в 2022 году на 29,3% (с 41 до 29) сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | | 37,5 |
| 3 | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 38,4 | 26,4 | 26,4 | 18,4 | Недостаточно выявляются преступления превентивной направленности | | 26,5 |
| 4 | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % | 80 | 57,0 | 57,0 | 100 | Имеется необходимое количество свободных вакансий | | 57,5 |
| 5 | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % | 52,4 | 52,0 | 52,0 | 100 | Имеется необходимое количество свободных вакансий | | 52,5 |
| 6 | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % | 40 | 99,99 | 99,99 | 100,0 | Из 11 осужденных трудоустроены 4, 7 заменено наказание на лишение свободы в связи с отказом выходить на работу | | 99,99 |
|  | **Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 0 | 8,3 | 8,3 | 0,8 | Зарегистрировано 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков | | 8,1 |
| 2 | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 0 | 84,2 | 84,2 | 1,1 | Зарегистрировано 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков | | 83,3 |
| 3 | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % | 0 | 4,8 | 4,8 | 0 | Несовершеннолетними преступления данной категории не совершались | | 4,7 |
| 4 | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 68 | 36 | 36 | 65 | Активизация работы субъектами профилактики | | 38 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | 0 | 38,2 | 38,2 | 0 | Больных данной категории не имеется | | 38,3 |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | % | 0 | 12,7 | 12,7 | 0 | Больных данной категории не имеется | | 12,8 |
|  | **Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 0 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | Зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершеннолетними | 4,6 | |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества административных правонарушений, предусмотренных законодательством Чувашской Республики в % соотношении к 2021 году | % | 0 | 90 | 90 | 237,5 | Активизация работы правоохранительных органов по выявлению данных видов нарушений | 88 | |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | **всего** | **480,8** | **480,8** | **100** | Выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **республиканский бюджет** | **403,3** | **403,3** | **100** |
| **бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **77,5** | **77,5** | **100** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений | всего | 35,0 | 35,0 | 100 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 35,0 | 35,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании | всего | 22,5 | 22,5 | 100 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 22,5 | 22,5 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | всего | 420,3 | 420,3 | 100 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 403,3 | 403,3 | 100 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 17,0 | 17,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 3,0 | 3,0 | 100 | Выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 3,0 | 3,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.