УТОЧНЕННЫЙ СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

государственных программ Чувашской Республики

за 2022 год

Уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2022 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных органами исполнительной власти Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.16 Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики,  утвержденного  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145, и включает в себя следующую информацию за 2022 год:

сведения об основных результатах реализации государственных программ Чувашской Республики;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики;

сведения о выполнении расходных обязательств Чувашской Республики, связанных с реализацией государственных программ Чувашской Республики;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Чувашской Республики;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или государственных программ Чувашской Республики в целом.

Всего в 2022 году реализовывались 24 государственные программы Чувашской Республики.

В 2022 году в Чувашской Республике осуществлялась реализация 50 региональных проектов, обеспечивающих достижение задач, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов (программ). Все региональные проекты отражены в составе соответствующих государственных программ Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся, в виде подпрограмм государственной программы Чувашской Республики или основных мероприятий с отражением в них показателей региональных проектов и объемов их финансирования.

Таблица 1

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках государственных

программ Чувашской Республики

| Наименование государственной программы Чувашской Республики | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | – |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | «Чистая вода» |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | «Жилье» «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | «Формирование комфортной городской среды» |
| «Развитие здравоохранения» | «Укрепление общественного здоровья» «Старшее поколение»* «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» «Борьба с онкологическими заболеваниями» «Развитие экспорта медицинских услуг» «Детское здравоохранение» «Медицинские кадры Чувашской Республики» «Цифровой контур здравоохранения» «Модернизация первичного звена здравоохранения» |
| «Социальная поддержка граждан» | «Старшее поколение» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» «Медицинские кадры Чувашской Республики»* |
| «Доступная среда» | – |
| «Развитие культуры» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» |
| «Развитие физической культуры и спорта» | «Спорт – норма жизни» |
| «Содействие занятости населения» | «Содействие занятости» |
| «Развитие образования» | «Цифровая образовательная среда» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Содействие занятости»* «Социальная активность» «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | – |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | – |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | «Экспорт продукции АПК» «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | «Системные меры по повышению производительности труда» «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» «Промышленный экспорт» |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | «Дорожная сеть» «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Безопасность дорожного движения» |
| «Развитие потенциала природно–сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Сохранение уникальных водных объектов» «Сохранение лесов» «Чистая страна» «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» «Оздоровление Волги» |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | – |
| «Развитие потенциала государственного управления» | – |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | – |
| «Цифровое общество Чувашии» | «Кадры для цифровой экономики» «Цифровые технологии» «Цифровое государственное управление» «Информационная инфраструктура» «Информационная безопасность» |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | – |
| «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | «Развитие туристической инфраструктуры» «Повышение доступности туристических продуктов» |

*учтены отдельные мероприятия региональных проектов Чувашской Республики

Оценка эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики,  утвержденной  постановлением  Кабинета   Министров Чувашской Республики  от  10 мая  2012   г.  № 180,    по     широкому    кругу    критериев    показала,  что   15    государственных   программ     Чувашской       Республики     признаны     эффективными   и   9 высокоэффективными (таблица 2).

Таблица 2

Итоги оценки эффективности реализации государственных программ

Чувашской Республики

| Наименование государственной программы Чувашской Республики | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 39,3 | эффективная |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 35,7 | эффективная |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 41,5 | эффективная |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | 41,3 | эффективная |
| «Развитие здравоохранения» | 42,3 | эффективная |
| «Социальная поддержка граждан» | 48,0 | высокоэффективная |
| «Доступная среда» | 47,6 | высокоэффективная |
| «Развитие культуры» | 47,8 | высокоэффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 47,4 | высокоэффективная |
| «Содействие занятости населения» | 43,6 | эффективная |
| «Развитие образования» | 43,0 | эффективная |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 48,0 | высокоэффективная |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 45,1 | высокоэффективная |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 40,5 | эффективная |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 41,5 | эффективная |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 41,9 | эффективная |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 46,5 | высокоэффективная |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 40,5 | эффективная |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 47,1 | высокоэффективная |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 43,6 | эффективная |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 45,7 | высокоэффективная |
| «Цифровое общество Чувашии» | 42,1 | эффективная |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | 43,0 | эффективная |
| «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | 43,3 | эффективная |

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

государственных программ Чувашской Республики

Всего в составе 24 государственных программ Чувашской Республики на 2022 год к выполнению было запланировано 96 подпрограмм (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики»).

Результаты реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики») следующие.

1. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

В  рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

Проводились работы по согласованию с Республиками Марий Эл и Татарстан подготовленных материалов по координатному описанию границ между республиками.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2022 г. № 256 в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546, внесены изменения в части нормирования велодорожек.

Актуализированы 39 генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики, в т.ч. в декабре 2022 г. утверждены генеральные планы 2-х муниципальных округов (Красноармейского и Шумерлинского).

Органами местного самоуправления утверждены 67 проекта планировки и межевания территорий.

В рамках контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Минстроем Чувашии подготовлены методические  материалы по разработке муниципальных нормативных правовых актов муниципальных округов в области градостроительной деятельности. Проведено 6 мероприятий (совещаний, вебинаров, градостроительных советов), направленных на повышение качества архитектурной и градостроительной деятельности на территории Чувашской Республики.

Утверждены 8 проектов планировки территорий и проектов межевания территорий в отношении объектов республиканского значения.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

Во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году Минстроем Чувашии проверки  соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики законодательства о градостроительной деятельности не проводились.

По итогам 2022 года фактический предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома составил 52 дня, при этом проводилось 8 процедур. В республике государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. Фактический средний срок проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов в 2022 году составил 20 дней, целевой показатель выполнен.

Для застройщиков предоставлена возможность получения услуг в сфере строительства (по получению градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию) в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), для удобства подачи заявок на официальном сайте Минстроя Чувашии, органов местного самоуправления созданы баннеры «Услуги в сфере строительства в электронном виде» со ссылкой на ЕПГУ.

Проведена работа по информированию застройщиков о возможности получения услуг в электронном виде. В 2022 г. доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, составила 3 % (при целевом значении - 70 %). Показатель не выполнен по причине отсутствия обращений в электронном виде.

В декабре 2022 г. обеспечена возможность предоставления 5 муниципальных услуг в области градостроительной деятельности посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  Чувашской Республики.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

Изучение ситуации на республиканском отраслевом рынке труда показало, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, арматурщики, монтажники, сварщики, каменщики, машинисты бульдозеров, плотники, дорожные рабочие и др.

На строительном факультете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») действует Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в котором проходят подготовку руководители и инженерно-технические работники строительных и проектных организаций Чувашской Республики и других регионов России. Также действует Центр тестирования специалистов строительной отрасли, где проводится  тестирование специалистов Чувашской Республики и соседних регионов по всем видам работ, предусмотренным Министерством регионального развития РФ для строительной отрасли.

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

В январе – ноябре 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил 10 989,1 млн. рублей, или 105,4 % к 2021 г., индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 96,3 % к 2021 г. Заработная плата работников по виду деятельности «Строительство» за январь-ноябрь 2022 г. составила 44, 364 тыс. рублей, или 130,5 % к январю-ноябрю 2021 г.

2. Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

В  рамках  государственной  программы   Чувашской  Республики  в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики

В 2022 году в рамках подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» на территории Чувашской Республики построено 8  автоматизированных газовых блочно-модульных котельных: г. Шумерля - 6 БМК;  г. Алатырь -  2 БМК. Проведена модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района.

В целях реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры были привлечены 887 млн. рублей льготных кредитов Фонда национального благосостояния для строительства объектов теплоснабжения в Шумерле и Козловке. Общая стоимость строительства составит более 1,2  млрд рублей с учетом республиканского софинансирования. Завершение основных работ планируется в IV квартале 2023 года, что позволит обеспечить обновление 95 процентов сетей теплоснабжения в Козловке и 80 процентов в Шумерле.

В 2022 году  не выполнены проектно-изыскательские работы по мероприятию «Строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных с тепловыми сетями по адресам: ул. Московская, ул. 40 лет Победы, ул. Артиллерийская города Алатырь Чувашской Республики», завершение работ по контракту 5ЕП от 23.12.2022 – до 30.08.2023. На реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства республиканского бюджета в размере 49 824 800,00 руб., освоено в 2022 году 9 965, 0 тыс. руб.

Построен объект  «Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии» за счет средств республиканского бюджета в размере 50 919,00 тыс. руб.

На мероприятие «Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городе Шумерле и в городе Козловке» из бюджета Чувашской Республики было выделено и освоено 141 393,00  тыс. руб.

В 2022 году Минстроем Чувашии была подготовлена заявка на финансирование за счет средств Фонда в размере 37 795,4 тыс. рублей.

Объекты введены в эксплуатацию в декабре 2021 года, но окончательная оплата перед подрядчиками за выполненные работы проведена в марте 2022 года за счет средств Фонда содействия и реформированию ЖКХ в размере 37 795,4 тыс. руб.

В 2022 году на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики, выделены 2 541 479,69 тыс. рублей, перечислены МП УК ЖКХ г. Канаш.

В  рамках реализации  республиканского краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2022 году планировалось провести капитальный ремонт в 192 многоквартирных домах (из них 11 домов формируют фонд капитального ремонта на специальном счете) общей площадью 653,1 тыс. кв. м., в которых проживают 28,2 тыс. человек. Общий объем финансирования программы в 2022 году составляет 1191,1 млн. рублей.

В настоящее время в рамках реализации краткосрочного плана капитальный ремонт выполнен в 188 многоквартирных домах, в 1 многоквартирном доме капитальный ремонт кровли перенесен на более поздний период с наступлением благоприятных погодных условий, по 3 многоквартирным домам ведутся судебные разбирательства в части определения способа формирования фонда капитального ремонта.

В рамках предоставления субсидии государственным унитарным предприятиям Чувашской Республики в 2022 году на «Создание, развитие и обеспечение функционирования информационной системы «Диспетчерская служба теплоснабжения Чувашской Республики» ГУП «Чувашгаз» были освоены финансовые средства в размере 19 921, 9 тыс. руб.

На оснащение приборами учета и контроля объектов теплоснабжения диспетчерской службы теплоснабжения Чувашской Республики в республиканском бюджете были предусмотрены финансовые средства в размере 66 300 000,00 рублей, но не были освоены.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»

В 2022 году на выполнение геологоразведочных работ для обеспечения резервным источником водоснабжения г. Алатыря из республиканского бюджета Чувашской Республики Минприроды Чувашии выделялись финансовые средства в размере 1 576,7 тыс. рублей, но не были освоены.

На капитальный ремонт источников водоснабжения (водозаборных скважин и водонапорных башен) в населенных пунктах из республиканского бюджета выделено на 2022 год  265 858, 1 тыс. руб. на проведение капитального ремонта 150 источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. Из них освоено 128 895 980,0 рублей на ремонт 84 источников водоснабжения. Остатки средств в размере  130 752 850,0 рублей будут использованы в 2023 году  на капитальный ремонт 66 источников водоснабжения.

С привлечением средств республиканского бюджета в 2022 году в сумме 36591,9 тыс. руб. завершено строительство объектов водоотведения микрорайона «Липовский» г.  Новочебоксарска («Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска – 1 этап», «Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска – 2 этап», «Строительство сети водоотведения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска – 3 этап»). Всего реконструировано - 3,06 км сетей водоотведения.

В рамках подпрограммы на разработку ПСД в 2022 году запланировано выделение средств республиканского бюджета в размере 29631,3 тыс.руб. на мероприятия:

«Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск» – 17675,493 тыс.руб. Неосвоение средств связано с отказом в выдаче ТУ на газ, в связи с чем осуществляется пересчет раздела теплоснабжения (с газа на электрику) и вопросами в части собственности по земельному участку, завершение работ ожидается в 2023 г.

«Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» - 11955,8 тыс.руб. Проект отправлен на госэкспертизу, положительное заключение ожидается до конца февраля 2023 г.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

В целях реализации регионального проекта «Чистая вода» на 2022 год предусмотрено 691,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 617,6 млн. рублей.

Кассовый расход составляет 689,2 млн. рублей (99,7%), в том числе средства федерального бюджета в размере 617,6 млн. рублей (100%).

В 2022 году завершены работы и выведены в эксплуатацию 4 объекта (I, III, IV пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики и установка станции обезжелезивания в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики).

2 объекта переходящие на 2023 год (V и VI пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики), техническая готовность составляет 90% и 80,05% соответственно.

Также по еще пяти пусковым комплексам группового водовода (VII, VIII, IX, X и XI комплексы) получены положительные заключения госэкспертизы на общую сумму проектов 1 281,3 млн. рублей.

На проведение технического обследования состояния комплекса водозаборных сооружений и сооружений очистки воды, построенных в 2015 г., в 2022 году предусмотрено выделение дополнительных средств республиканского бюджета в размере 6532,6 тыс. руб. на мероприятие «Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики (1 этап)».

По итогам обследования контрагентом определен объем необходимых восстановительных и пуско-наладочных работ, оценена финансовая потребность их выполнения в размере 462,4 млн. руб., в т.ч.: 43,2 млн. руб. – на проведение проектно-изыскательских работ (запланировано выделение средств республиканского бюджета в 2023 г.), 419,2 млн. руб. – проведение строительно-монтажных работ.

В 2022 году завершено строительство объектов водоснабжения с привлечением средств республиканского бюджета в сумме:

14391,1 тыс.руб. в микрорайоне «Липовский» г.  Новочебоксарска («Строительство сети водоснабжения в микрорайоне «Липовский» г. Новочебоксарска»). Реконструировано и проведено модернизации – 1,43 км сетей водоснабжения;

25532,5 тыс. руб. «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода)». Проложено – 2,02 км  сетей водовода.

Подпрограмма «Газификация Чувашской Республики»

В 2022 году на реализацию основного мероприятия 1. Газификация Заволжской территории г. Чебоксары (мероприятие 1.1.3. строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка было предусмотрено 139 168,1 тыс. руб., в т.ч. республиканский бюджет – 111 334,5 тыс. руб., местный – 278 33,6 тыс. руб.). В связи с повышением цен и соответственно сметы расходов кассовый расход из республиканского бюджета составил 133 630,7 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 2. Газификация населенных пунктов Чувашской Республики (мероприятие 2.4. газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации предусмотрено 2 413,7 тыс. руб. (освоено 1 686,8 тыс. руб., экономия составила 726,8 тыс. руб.).

Объем финансирования основных мероприятий газификации Чувашской Республики на 2022 год, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией (далее - ГРО), составляет 276 832,01 тыс. рублей, из них:

уплачен налог на прибыль (20%) на сумму 55 366,40 тыс. рублей;

средства, полученные от применения специальных надбавок, к использованию на сумму 221 465,61 тыс. рублей без НДС.

По состоянию на 31.12.2022 освоены средства, полученные от применения специальных надбавок на сумму 240 386,32 тыс. рублей, в т.ч.:

на мероприятия по газификации – 18 461,51 тыс. руб. без НДС;

на мероприятия по догазификации – 221 924,81 тыс. руб. без НДС (сумма предварительная, уточняется).

Остаток средств, полученных от применения специальных надбавок –

(-18 920,71 тыс. руб. без НДС.)

В утвержденный пообъектный план-график догазификации Чувашской Республики вошло 5677 негазифицированное домовладение (в 2021 году была предусмотрена догазификация 460 домовладений, 2022 году – 3902 домовладений, в 2023 году – 1315 домовладений), из которых 523 домовладения газифицировано в 2021 году, 4102 дома - в 2022 году.

В рамках реализации подпрограммы введены в эксплуатацию газораспределительные сети протяженностью 22 900,42 м, в том числе:

| Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Основное мероприятие0 1. Газификация Заволжской территории г. Чебоксары: | 16 800 |
| Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка | 16 800 |
| Основное мероприятие 4. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями: | 6 100,42 |
| Газоснабжение по ул. Лесная, Семенова, Солнечная, Сосновая, Новая, Мирная, Ягодная, Вишневая, Луговая с. Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ | 4 173,02 |
| Строительство газопровода высокого давления от АО "Вагон" до ГРП N 28 на территории Элеватор в городе Канаш Чувашской Республики | 1 416,1 |
| Газоснабжение жилого дома по ул. Шевченко, д. 79, г. Шумерля, Чувашская Республика. Газопровод низкого давления | 511,3 |

По состоянию на 31.12.2022 освоены средства, полученные от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, в размере 240 386,32 тыс. руб. без НДС в том числе:

на мероприятия по газификации – 18 461,51 тыс. руб. без НДС;

на мероприятия по догазификации – 221 924,81 тыс. руб. без НДС (предварительная, сумма уточняется).

Остаток средств, полученных от применения специальных надбавок – 
(-18 920,71 тыс. руб. без НДС.)

Запланированные показатели (индикаторы) эффективности подпрограммы достигнуты в полном объеме.

3. Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

В рамках  государственной  программы  Чувашской   Республики в 2022 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»

В Чувашской Республике за 2022 год введено в эксплуатацию 850,6 тыс. кв. м общей площади жилья (118,8% от планового показателя (716 тыс. кв. м) и 118,7% к уровню 2021 года), в том числе:

многоквартирного – 279,2 тыс. кв. м (85,1% к уровню соответствующего периода 2021 года);

индивидуального – 571,3 тыс. кв. м (147,0% к уровню соответствующего периода 2021 года).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  1 жителя,  составила не менее 29,6 кв. м, что соответствует  плановому показателю.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году составил 142,36 тыс. кв. м, что составило 80,6% от планового значения. Показатель не достигнут.

В 2022 году строились 5 объектов (автомобильные дороги протяженностью 1,5 км, сети ливневых канализаций протяженностью 1,1 км и сети водоснабжения протяженностью 1,0 км в новых жилых микрорайонах) на общую сумму 178,5 млн. рублей (в т.ч. из ФБ – 149,0 млн. руб.):

1. «Строительство объекта «Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

2. «Строительство объекта «Сеть ливневой канализации в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

3. «Строительство объекта «Сеть водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

4. «Строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

5. «Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары». Ориентировочный объем выполненных работ – 4,4 %. Выполнена разработка траншеи самотечной канализации К1 на участке КК4-КК3, разработка траншеи сетей водоснабжения на участке ВК2, сварка труб в плеть.

По данным Центробанка России за  2022 г. по Чувашской Республике выдано 12,8 тыс. ипотечных кредитов, что составило 62,9 % к 2021 г.- 20319) на сумму 37823 млн. рублей (83,1% к уровню соответствующего периода 2021 г. - 45493 млн. рублей), что превышает плановый показатель (29450 млн. рублей).

Средневзвешенная процентная ставка за год составила 6,83 %, или на 0,35 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

Средний размер кредита – 2,96 млн. руб., или 115 % к среднему размеру кредита за 2021 год.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории Чувашской Республики реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 (далее – Программа).

Участниками Программы в рамках 4 этапа (2022–2023 г.г.) являются 9 муниципальных образований: Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский, Шемуршинский районы, города Шумерля, Чебоксары.

В рамках 4 этапа предусмотрено расселение 698 граждан, проживающих в 291 жилом помещении (34 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 10,4 тыс. кв. метров, на общую сумму 558,3 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ 381,1 млн. рублей.

В 2022 году заключены контракты на приобретение 212 жилых помещений из 218 (97% к плану) на сумму 381,4 млн. рублей (99,5% к плановому значению), из них освоено 283,8 млн. рублей (74% от плана), в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ в размере 171,3 млн. рублей.

В 2022 году переселено 59 граждан, проживающих в 27 жилых помещениях общей площадью 1,158 тыс. кв. метров.

Целевые показатели (количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда), республикой достигнуты.

Ввод арендного жилья в отчетном году не осуществлялся.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2022 году получили безвозмездные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья и улучшили жилищные условия 494 молодые семьи на сумму 382,4 млн. руб. (из них 246,7 млн. руб. средства федерального бюджета, 99,3 средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 36,4 млн. руб. средства местных бюджетов).

Кроме этого молодым семьям, молодым учителям и медицинским работникам, привлекшим ипотечные жилищные кредиты в 2002-2009, 2011-2014 гг. на приобретение (строительство) жилья, осуществляется возмещение процентных ставок. В 2022 году такую поддержку получали 1500 семей. На указанные цели в 2022 году из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 39,9 млн. рублей.

Продолжаются программы льготного ипотечного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы. Гражданам предоставляются единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. 204 семьи воспользовались такой поддержкой на общую сумму 157,9 млн. рублей (из них: 1,6 млн. рублей – республиканские средства, 156,3 млн. рублей – федеральный бюджет).

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в республике ведется большая работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2022 году в  Чувашской Республике  на обеспечение жильем ветеранов ВОВ предусматривалась субвенция в объеме 17,8726 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 7 ветеранов ВОВ.

На обеспечение  жильем:

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов предусматривалась субвенция в объеме 61,0318 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 48 инвалидов;

ветеранов боевых действий  предусматривалась субвенция в объеме 45,499 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 27 ветеранов боевых действий.

На улучшение жилищных условий 30 многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, направлено из республиканского бюджета 134,8 млн. рублей.

В 2022 году 35 многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, были выданы жилищные сертификаты о праве на единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений. Сертификаты реализованы на общую сумму 197,6 млн. рублей.

По подпрограмме предусмотрено всего 11 целевых индикаторов и показателей. В 2022 году 1 показатель не выполнен. Не достижение показателя «Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» обусловлено снижением платежеспособности населения, изменением в последние годы структуры жилищного строительства, а также в связи с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение жильем 305 детей-сирот выделено всего 500,2 млн. рублей, в том числе 72,6 млн. рублей – средства федерального бюджета, 427,6 – средства республиканского бюджета, из которых 134,2 млн. рублей – на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения.  По состоянию на 1 января 2023 г. освоено 497,5 млн. рублей (99,5% от лимита), из них средства федерального бюджета – 72,6 млн. рублей (100% от лимита). Заключены муниципальные контракты на приобретение 305 жилых помещений (100%).

Не освоено 2,7 млн. рублей (0,5% от лимита) за счет экономии.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года – 1409 человек, или в пределах плана.

По состоянию на 1 января 2022 г. по Чувашской Республике в списках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состояли 2072 ребенка-сироты, из них имели право  на обеспечение жильем в 2022 году 1409 человек.

Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями составило  2,3  процента, показатель не достиг планового значения в связи с тем, что продолжается постановка на учет детей-сирот.

Показатель «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» составил 8 ед., что выше планового значения.

4. Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»

В  рамках  государственной  программы  Чувашской Республики в 2022 году реализованы 2 подпрограммы.

Администрации Козловского района, признанной  победителем конкурса на право проведения в 2022 году праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики, в 2022 г. перечислены средства  в размере 10 млн. рублей на реализацию проектов благоустройства и развитие общественной инфраструктуры согласно перечню объектов, финансируемых за счет средств гранта Главы Чувашской Республики (далее - Грант).

За счет средств Гранта выполнены:

благоустройство сквера по ул. Свободной России в г. Козловка;

благоустройство пешеходной зоны по ул. Лобачевского (от ул. Свободной России до ул. Маяковского) в г. Козловка;

ремонт и благоустройство въездной площадки в г. Козловка  со стороны а/д М-7 «Волга»;

благоустройство стадиона «Юность» и прилегающей к нему территории по ул. Пушкина в г. Козловка;

благоустройство и озеленение улиц Тухланова, Св.России, Ленина, Шоссейная в г. Козловка;

благоустройство и озеленение улиц Комсомольская, Нижнекурганская, Совхозная Дорожная, К.Маркса и др. в г. Козловка;

благоустройство места отдыха «Птичий  полет» (установка  малых архитектурных форм).

В 2022 году на Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрено 0,4 млн. рублей.

В 2022 году реализовано 26 инициативных проекта, в том числе было отремонтировано 8 автомобильных дорог, 13 объектов образовательных организаций,  один ремонт наружного освещения, благоустроено одно место захоронения. На реализацию указанных проектов в 2022 году направлено 65,3 млн. рублей, из них: средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 22,0 млн. рублей, местного бюджета - 35,2 млн. рублей, населения и юридических лиц - 8,1 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий было предусмотрено – 796,4 млн. рублей, в том числе за счет источников финансирования: республиканского бюджета – 705,2 млн. рублей, местные бюджеты – 91,2 млн. рублей, Благоустроено 210 объектов.

Постановлением Кабинета  Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 272 принято решении о создании автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики».

На обеспечение его деятельности  предусмотрены средства республиканского бюджета – 19,8 млн. рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятий по установке межквартальных детских игровых комплексов автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики» были предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики  в размере 523,8 млн. рублей.

В 2022 году за счет целевой субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях предусмотрено 23,3 млн. рублей.

В 2022 году Чувашской Республике на реализацию программ формирования современной городской среды мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», предусмотрено 430,5 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета в размере 329,5 млн. рублей, республиканского бюджета – 100,0 млн. рублей, местных бюджетов – 1,0 млн. рублей. На данные средства благоустроено 30 общественных пространств и 1 дворовая территория.

Муниципальными образованиями освоены средства в полном объеме, или 100%.

В 2022 году реализованы проекты благоустройства победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

1) в городе Шумерля «Парк им. 50-летия Пионерской организации».

Исполнителем работ по благоустройству ООО «БЕРСО» на объекте выполнены работы по реконструкции водоема, устройству пешеходных тротуаров с покрытием из брусчатки и асфальтобетона, бортовых камней, установке МАФ, фонарей и светильников, посадке деревьев и кустарников, монтажу сетей водоснабжения для полива растений территории дендрария.

Общая стоимость реализации проекта составила 106, 6 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет – 82,2 млн. рублей, в том числе 12,2 млн. рублей – средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

республиканский бюджет – 22,0 млн. рублей;

местный бюджет – 2,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение 100 %.

2) в городе Козловка «Центральный парк «Геометрика» в городе Козловка».

Исполнителем работ по благоустройству ООО «ЭкоЦвет» на объекте выполнены работы по устройству  пешеходных тротуаров с покрытием из тротуарной плитки и дощатого настила и установке бортовых камней (дорожного, садового и мостового), установке МАФ, освещения (на опорах), спортивного и детского игрового оборудования, устройству игровых зон детских площадок с покрытием из каучуковой крошки; посадке деревьев и кустарников, устройству газонного покрытия (разнотравье), цветников.

Общая стоимость реализации проекта составила 65,3 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет – 55,1 млн. рублей, в том числе 5,1 млн. рублей – средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

республиканский бюджет – 9,5 млн. рублей;

местный бюджет – 0,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение 100 %.

Также завершены работы по благоустройству, начатые в 2021 году, победителей III и IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

1) в городе Алатыре проект «Алатырь – город-музей».

Исполнителем работ по благоустройству ООО «Энигма» выполнены работы по благоустройству исторической части города Алатыря «Алатырь – город-музей» (устройство ограждения и озеленение), расположенные по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, город Алатырь, улица Московская, Ленина, Горшенина.

Общая стоимость реализации проекта – 3,3 млн. рублей, в том числе респуб-ликанского бюджета Чувашской Республики – 3,0 млн. рублей, местного бюджета –                 0,3 млн. рублей. Кассовое исполнение составляет 3,1 млн. рублей (республиканский бюджет – 2,8 млн. рублей и местный бюджет – 0,3 млн. рублей).

2) в городе Канаше проект «Двенадцать путей».

Исполнителем работ ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМ» выполнены работы по озеленению по объекту  «Благоустройство летнего сада Городского Дворца культуры в г. Канаш Чувашской Республики «Двенадцать путей»».

Исполнителем работ ООО «Завод спортивного оборудования» выполнены ра-боты по устройству покрытий по объекту  «Благоустройство летнего сада Городского Дворца культуры в г. Канаш Чувашской Республики «Двенадцать путей»».

Исполнителем работ ООО «КП Оснастка» выполнены работы по монтажу сцены по объекту  «Благоустройство летнего сада Городского Дворца культуры в г. Канаш Чувашской Республики «Двенадцать путей»».

Общая стоимость реализации проекта – 20,0 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,2 млн. рублей, местного бюджета – 1,8 млн. рублей. Кассовое исполнение составляет 18,1 млн. рублей (республиканский бюджет – 16,5 млн. руб. и местный бюджет – 1,6 млн. руб.).

в городе Мариинском Посаде проект «Веков связующая нить».

Исполнителем работ ООО «Кермен» выполнены работы по благоустройству ул. Набережная, Ленинская (арбат) по концепции «Веков связующая нить».

Общая стоимость реализации проекта – 5,0 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,7 млн. рублей, местного бюджета – 0,3 млн. рублей. Кассовое исполнение составляет 4,4 млн. рублей (республиканский бюджет – 4,2 млн. рублей и местный бюджет – 0,3 млн. рублей).

В настоящее время на всех объектах завершены все виды работ, предусмотренные муниципальными контрактами.

На реализацию в 2023 году проектов благоустройства – победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из федерального бюджета предусмотрено 140,0 млн. рублей:

город Цивильск с проектом «Цивильск. Проект преобразования исторического центра города». Размер премии победителя конкурса в категории «Малые города» в подгруппе до 20 тыс. человек – 70,0 млн. рублей;

село Порецкое с проектом ««Порецкая мена». Благоустройство улицы Кооперативная в селе Порецкое». Размер премии победителя конкурса в категории «Исторические поселения» – 70,0 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрено 200,2 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет: 137,3 млн. рублей, в том числе 17,3 млн. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

республиканский бюджет: 57,4 млн. рублей;

местный бюджет: 5,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение - 197,6 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет: 137,3 млн. рублей, в том числе 17,3 млн. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации;

республиканский бюджет: 55,0 млн. рублей;

местный бюджет: 5,2 млн. рублей.

Ежегодного проводится рейтинговое голосование проектов благоустройства общественных территорий, на котором граждане выбирают общественную территорию, которая по их мнению подлежит первоочередному благоустройству.

В 2022 году при проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» был  привлечен волонтерский корпус.

Узнать волонтеров можно было по униформе с логотипом проекта. Добровольцы работали ежедневно, информировали население в торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, благоустроены в  рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2022 году АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» заключены договора с подрядными организациями на проведение работ по разработке проектно-сметных документаций по благоустройству - победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на общую сумму 9,4 млн. рублей, в том числе:

г. Цивильск, проект «Цивильск. Проект преобразования исторического центра города» - 4,6 млн. рублей;

с. Порецкое, проект ««Порецкая мена». Благоустройство улицы Кооперативная в селе Порецкое» - 4,8 млн. рублей.

Подготовлены конкурсные заявки для участия в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для городов Новочебоксарск, Алатырь и Шумерля на общую сумму 10,4 млн. рублей, в том числе:

г. Алатырь, конкурсная заявка «Благоустройство исторической части города Алатыря (ул. Ленина, пл. Октябрьской Революции)» - 3,6 млн. руб.;

г. Новочебоксарск, конкурсная заявка «Благоустройство территории парка «Ельниковская роща» в г. Новочебоксарске» - 3,5 млн. руб.;

г. Шумерля, конкурсная заявка «Парк им. 50-летия Пионерской организации с благоустройством центральной площади вдоль парка» - 3,3 млн. руб.

В рамках мероприятия из предусмотренных 23,3 млн. рублей использовано 19,8 млн. рублей.

В 2022 году в городе Чебоксары  в рамках программы проведены следующие мероприятия:

оснащение МКД автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления (базовая категория);

оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний давления и объема потребления (базовая категория);

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в  государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, муниципальных учреждениях, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления (базовая категория);

обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационными табло о передвижении общественного транспорта, схемах и периодичности его движения.

5. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

В  рамках  государственной  программы  Чувашской Республики  в 2022 году реализованы 8 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

В Чувашской Республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи, на каждом уровне создана достаточная инфраструктура с обеспечением шаговой доступности медицинской помощи в месте проживания – от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий.

В 2022 году медицинскую помощь населению республики оказывали 47 медицинских организаций государственной системы здравоохранения с общей плановой мощностью 38031 посещение в смену (317,3 посещения в расчете на 10 тыс. населения) и общим коечным фондом на 8839 круглосуточных коек. Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2022 году получили 12,6 тыс. пациентов.

В 65 поликлиниках, в том числе в 28 детских, внедрены «бережливые технологии», и условия оказания медицинской помощи в них значительно улучшились, как для пациентов, так и для медицинского персонала: в поликлиниках, где завершены работы, создана открытая регистратура, упрощена запись на прием к врачу, оптимизирована логистика движения пациентов, сокращено время ожидания пациентом в очереди, внедрен электронный документооборот, организованы зоны ожидания для пациентов.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны и реализуются 8 региональных проектов, направленных на достижение целей и результатов национального проекта «Здравоохранение» и 2 региональных проекта национального проекта «Демография».

Ключевым направлением развития отрасли здравоохранения республики определено совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи с приоритетом медицинской профилактики и обеспечением ее шаговой доступности в целях повышения уровня здоровья людей и удовлетворенности населения медицинской помощью.

Организована работа 126 центров, отделений и кабинетов общеврачебной (семейной) практики, 96 врачебных амбулаторий и 40 пунктов неотложной медицинской помощи для взрослого и детского населения, оснащенных санитарным автотранспортом.

Общий коечный фонд сельских больниц составил 1413 коек, или 16,0% коечного фонда республики, на которых оказываются преимущественно «базовые» виды медицинской помощи при острых и неотложных состояниях, при необходимости с последующей госпитализацией пациентов в межтерриториальные центры (терапия, хирургия, неврология, педиатрия, инфекционные болезни, гинекология, патология беременности).

В медицинских организациях республики активно развиваются стационарзамещающие технологии оказания медицинской помощи. Работа дневных стационаров была организована в 41 медицинской организации, медицинскую помощь в которых получили 77,7 тыс. человек.

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в Чувашской Республике продолжено по таким направлениям, как оптимизация потоков пациентов на основе единых принципов маршрутизации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, развитие и укрепление межтерриториальных центров для оказания специализированной медицинской помощи, интенсификация процессов лечения на основе внедрения современных организационных, в том числе информационных, и медицинских технологий.

Специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров в 2022 году жителям республики оказывали 40 медицинских организаций (из них в сельской местности – 13, городах – 27), в которых медицинскую помощь в условиях стационаров получили 239,9 тыс. пациентов.

Для экстренной доставки пациентов высокого риска из районов Чувашии организована служба санитарной авиации. За три года удалось спасти жизни 249 самых тяжелых пациентов, в том числе в 2022 году – 88 человек.

Продолжены мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, на реализацию которых направлено 3,6 млрд. рублей. В результате показатель фондовооруженности составил 2561,4 тыс. рублей на 1 среднегодового работника, фондооснащенности – 14,9 тыс. рублей на 1 кв. метр площади зданий и сооружений.

В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году введены в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебных амбулатории и 2 офиса врача общей практики (семейного врача) – 100% объектов, капитально отремонтировано 35 объектов первичного звена здравоохранения, еще в 11 ремонт продолжается (завершение работ планируется в 1 полугодии 2023 г.).

Построены вертолетные посадочные площадки в БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии и БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии.

Каждый муниципальный округ республики обеспечен передвижным фельдшерско-акушерским пунктом, работа которых позволила охватить профилактическими медицинскими осмотрами более 90 тыс. сельских жителей. Всего же профилактические медицинские осмотры в 2022 году прошли 764,9 тыс. человек. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0–17 лет составил 91,2% (229,6 тыс. детей).

Совершенствуется оказание паллиативной медицинской помощи: в рамках федерального соглашения в 2022 году оснащены 4 медицинских организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 14 – в стационарных, для которых закуплено 123 ед. медицинского оборудования. 4 медицинские организации оснащены санитарным автотранспортом. Все нуждающиеся обеспечены обезболивающими лекарственными препаратами – 1528 человек.

Общая сумма финансирования мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи в 2022 году составила 157,1 млн. рублей.

В 2022 году закуплены новые томографы для 5 медицинских организаций на общую сумму 231,5 млн. рублей.

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2406-р в 2022 году в республику поступило 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи для подстанций скорой медицинской помощи в гг. Ядрин, Канаш, Цивильск, Новочебоксарск, Чебоксары, с. Батырево. Автомобили оборудованы средством радиосвязи и системы ГЛОНАСС и GPS и оснащены необходимым оборудованием. Поставка еще 9 автомобилей планируется в2023 году.

Совершенствуется инфраструктура высокотехнологичной медицинской помощи. В ближайшие годы в республике запланировано строительство нового больничного комплекса БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии. В 2022 году начата разработка проекта, на который в республиканском бюджете Чувашской Республики запланированы средства в размере 233,3 млн. рублей, его завершение ожидается в 2023 году.

На завершающей стадии разработка проекта строительства нового лечебного корпуса БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии. Разработан проект строительства нового корпуса-пристроя к Городскому перинатальному центру.

Все это послужило основой для постепенной стабилизации демографической ситуации и снижения смертности – по итогам 11 месяцев 2022 года на 24,3%.

Подпрограмма «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 465,4 случая на 100 тыс. населения в 2024 году, что будет достигнуто благодаря реализации мероприятий по обеспечению системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, переоснащению Регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе для ранней медицинской реабилитации, а также профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (по предварительным данным БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2022 г. показатель составил 546,5 на 100 тыс. населения, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2021 года).

В рамках мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний ведется активная работа по ранней диагностике опухолей, в том числе выездные скрининговые маммографические исследования, проводится разбор случаев смерти от злокачественных новообразований и запущенных случаев онкологических заболеваний. Проводится всеобщая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры, в том числе с использованием выездных форм работы. По предварительным данным БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии за январь-декабрь  2022 г. показатель составил 160,0 на 100 тыс. населения, что на 0,3% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

С 2022 г. организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии (приказ Минздрава Чувашии от 10.12.2021 № 2296). Закуплены 3 единицы медицинского оборудования (2 системы эндоскопической визуализации, и 1 бокс биологической безопасности) на общую сумму 7,48 млн. рублей. Дополнительно 3,68 млн. рублей переданы в медицинскую организацию для дополнительной закупки необходимого оборудования.

С начала реализации регионального проекта в республике функционируют 4 центра амбулаторной онкологической помощи (при БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии и БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии). В 2022 г. их посетили более 31,0 тыс. раз, что позволило выявить на ранних стадиях 59,1% онкологических заболеваний, лечение в центрах прошли 2,2 тыс. пациентов.

Лекарственные препараты получали 94,6% пациентов (6400 человек), состоящих на учете, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках региональных проектов Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» было поставлено 118 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе линейный ускоритель и роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики, в 1 квартале 2023 года ожидается поставка еще 32 единиц.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

С целью совершенствования службы родовспоможения и детства осуществлен комплекс мер по технологическому оснащению отрасли, обеспечено дифференцированное наблюдение за женщинами и детьми с учетом их состояния здоровья.

В составе многопрофильных больниц функционируют 12 женских консультаций и 36 кабинетов врача акушера-гинеколога. Якорным учреждением является БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, в котором сосредоточены материально-технические ресурсы и высококвалифицированный медицинский персонал, внедрены новые эффективные медицинские и организационные технологии.

По состоянию на 1 января 2023 г. обследовано более 9,0 тыс. беременных, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 94% от взятых  на  учет  до 14 недель беременных женщин. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода позволило снизить смертность детей первого года жизни от врожденных пороков развития.

В информационной подсистеме «Мониторинг состояния здоровья беременных женщин» РМИС реализован функционал по обеспечению курации врачами-специалистами БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии за состоянием здоровья беременных женщин, состоящих на учете в женских консультациях медицинских организаций районов республики. На сегодняшний день курация беременных врачами акушерами-гинекологами БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии закрепленных районов осуществляется в полном объеме в рамках функционала программы.

С 2023 года будет запущена федеральная программа расширенного неонатального скрининга, который охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти (финансирование мероприятий в 2023–2025 годах составит 76,3 млн. рублей). В 2023 году такими исследованиями планируется охватить не менее 80% новорожденных, а уже к 2025 году – не менее 95%.

Активно проводится обучение граждан по вопросам охраны репродуктивного здоровья, за 2022 год всего прошло обучение 22726 человек. По оперативным данным за 2022 г. по вопросам репродуктивного здоровья прочитано 172 лекции, количество слушателей всего 12296 человек. Регулярно проводятся лекции по просвещению родителей. Прочитано 133 лекции, охвачено 7945 родителей.

В республике реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленный на снижение младенческой смертности в Чувашской Республике до 2,9 на 1 тыс. родившихся живыми к 2024 году путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости (по предварительным данным БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии за 2022 г. показатель составил 3,0 на 1000 детей родившихся живыми, что на 15,4% выше показателя за аналогичный период 2021 года).

В рамках проекта продолжена реализация программы Чувашской Республики «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.06.2019 № 233.

По итогам 2022 года 100% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций республики дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», 100% поликлиник реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Продолжено развитие реабилитационного направления в республике. Медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, организована в медицинских организациях и санаторно-курортных организациях Чувашской Республики (АО «Санаторий «Чувашиякурорт», АО «Санаторий «Надежда», БУ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии). В прошлом году в указанных организациях прошли реабилитацию более 5 тыс. человек.

В 2022 году медицинская реабилитация расширена, и оказывается на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, в том числе сельским жителям. Организована медицинская реабилитация мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Таким образом, за прошедший период объемы стационарной медицинской реабилитации возросли на 32%. Всего же медицинская реабилитация в стационарных условиях оказана 4 тыс. пациентам, в условиях дневного стационара – 6,2 тыс. пациентам, в амбулаторных условиях – 3,5 тыс. пациентам.

С 2022 года в республике начата реализация федеральной программы по развитию медицинской реабилитации. На сумму 128,4 млн. рублей закуплено 106 ед. медицинского оборудования для БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии и БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, в 2023 году планируется переоснастить БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии на сумму 37,3 млн. рублей.

Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Большое внимание Правительством республики уделяется мерам социальной поддержки медицинских работников, на реализацию которых в 2022 году направлено 215,6 млн. рублей из средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, что позволило привлечь в отрасль дополнительно 190 медицинских работников:

В целях ликвидации кадрового дефицита среднего медицинского персонала в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», увеличены контрольные цифры приема по направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики до 250 человек.

Заключен 131 договор по целевому обучению по программам специалитета и 103 договора по программам ординатуры.

Реализация таких мер социальной поддержки должна поспособствовать достижению укомплектованности врачами в первичном звене отрасли на уровне 95% в среднесрочной перспективе.

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Обеспечена централизация закупок лекарственных препаратов по государственным заказам, что позволило стабилизировать обеспечение важнейшими лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения за счет экономии денежных средств на торгах.

В рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года в еженедельном режиме проводится мониторинг программ льготного лекарственного обеспечения в Чувашской Республике. Мониторингом охвачено 35 медицинских организаций (100%) и 48 пунктов отпуска лекарственных препаратов (100%), участвующих в реализации льготных программ.

По федеральной программе «14 высокозатратных нозологий» в республику поступило лекарственных препаратов на сумму 718,93 млн. рублей. Доступность лекарственной помощи обеспечивается своевременной актуализацией федерального регистра. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,8%. Средняя стоимость одного рецепта – 75206 рублей.

В рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» поставлено лекарственных препаратов на сумму 296,1 млн. рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,8%. Средняя стоимость одного рецепта – 1151,72 рубля.

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи в республику поставлено лекарственных препаратов на сумму 455,15 млн. рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,7%. Средняя стоимость рецепта составила 1612 рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. в реестре регионального сегмента состояли 106 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, из которых 50 человек нуждаются в получении постоянной терапии. В 2022 году был выписан 461 рецепт, обслужен – 441 рецепт на общую сумму 51,5 млн. рублей.

Для учета выписки и отпуска лекарственных препаратов, анализа товарных запасов, а также формирования заявок медицинскими организациями используется региональная медицинская информационная система (РМИС), которая обеспечивает персонифицированный учет медикаментов. Благодаря системному подходу к проведению закупок в Чувашской Республике удалось создать необходимый товарный запас медикаментов для нужд медицинских организаций и провести своевременную закупку с учетом потребности.

Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

За последний год существенно модернизирована информационно-коммуникационная инфраструктура учреждений здравоохранения. Функционирует современная медицинская информационная система, к которой по защищенной сети передачи данных подключено более 10 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

Закуплено 5,9 тыс. ед. электронных цифровых подписей для медицинских работников. Врачи участковой службы, а также врачи ковидных госпиталей оснащены мобильными автоматизированными рабочими местами (853 ед.). Медицинские организации получили 35 комплектов для проведения телемедицинских консультаций, таким образом охват телемедицинской сетью составляет 100%.

100% фельдшерско-акушерских пунктов подключены к сети «Интернет». Начат переход к ведению медицинской документации в форме электронных документов.

Налажено информационное взаимодействие и обмен данными с федеральными системами по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, акушерству и гинекологии в едином цифровом пространстве.

Таким образом, Чувашская Республика сегодня занимает 2-ое место среди всех субъектов Российской Федерации в рейтинге цифровой зрелости здравоохранения.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

На финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году направлено 17,4 млрд. рублей, или 99,5% от утвержденных значений.

Финансирование мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики составило 88,9 млн. рублей, или 90,9% (целевой показатель – 89,5%). Неиспользованные средства будут направлены на те же цели в очередном финансовом году.

Софинансирование расходов на оплату труда медицинского персонала (в зависимости от прироста по сравнению с 1 января 2022 года численности врачей и среднего медицинского персонала) из бюджета ТФОМС Чувашской Республики осуществлено в соответствии с заявками медицинских организаций в 2022 году на сумму 27,5 млн. рублей.

В 2022 году в медицинские организации направлено 128,3 тыс. рублей на предоставление средств для финансового обеспечения стимулирующих выплат медицинских работников, участвующих в выявлении онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 109-р на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2022 году направлено 51,2 млн. рублей (100% от плана).

На финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников в 2022 году направлено 422,2 млн. рублей (100% от плана).

6. Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан»

По итогам 2022 года ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», произведена 4437 гражданам на 69,9 млн. рублей.

Выплата социального пособия на погребение неработающих граждан трудоспособного возраста осуществлена 2048 получателям в общей сумме 14,1 млн. рублей.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 11,6 тыс. семьям на 154,1 млн. руб. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из числа федеральных льготников в 2022 году предоставлена 99,5 тыс. гражданам на сумму 448,1 млн. рублей, компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 16,6 млн. руб. предоставлена 11,2 тыс. одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше.

В 2022 году 796 жителей республики, имеющих статус «детей войны», воспользовались правом получения денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% понесенных расходов по оплате ЖКУ. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 2,8 млн. рублей.

В 2022 году государственной социальной помощью на основании социального контракта охвачено 10231 чел., заключено 3550 социальных контрактов, из которых 1473 – на поиск работы, 904 – на осуществление предпринимательской деятельности, 389 – на ведение ЛПХ и 584 – на прямую финансовую поддержку семей.

В 2022 году на федеральном уровне отмечен уникальный волонтерский проект Новочебоксарского центра социального обслуживания «Сказка Ру» как «Лучший проект добровольчества в сфере социального обслуживания», в котором участвуют бабушки-волонтеры и дети-сироты.

На сегодняшний день в реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоят 50 организаций, в т.ч. 10 негосударственных организаций, которые предоставляют социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 628 гражданам. Активно участвуют в предоставлении услуг три организации, получая на эти цели бюджетные средства. Участие негосударственного сектора в предоставлении услуг создает здоровую конкуренцию на рынке и ведет к повышению качества предоставляемых услуг.

В 2022 году начата апробация пилотного проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального обслуживания на дому инвалидам молодого возраста, проживающим в сельской местности, в форме социального заказа. Это еще один действенный механизм перехода к новой партнерской модели социальной политики и повышения социального доверия в обществе.

В 2022 году отмечено 77-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках которого изготовлены и вручены именные поздравления Главы Чувашской Республики О.А. Николаева ветеранам Великой Отечественной войны.  Для инвалидов и участников войны, вдова погибших участников войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и несовершеннолетних узников концлагерей сформированы праздничные наборы. В целом в рамках 77-летия Победы в республике проведено более 3 тысяч мероприятий.

В рамках реализации соглашения, подписанного Главой Чувашской Республики  О.А. Николаевым с агрегатором Яндекс в России, в Чувашии реализуется проект «Яндекс. Такси для ветеранов». За 2022 год услугами «Яндекс. Такси» воспользовались 80 ветеранов войны и осуществлено 939 вызовов.

«Серебряное» волонтерство – это активно растущее в нашей республике движение. Люди старшего поколения вносят неоценимый вклад в развитие общества. Их жизненный опыт, стремление оставаться «на волне» позволяют им стать незаменимыми помощниками в разных сферах деятельности. Волонтерские проекты признаются лучшими не только в республике, но и за ее пределами. Желание «серебряных» волонтеров собраться с единомышленниками, поделиться опытом бескорыстного служения людям, забота и помощь нуждающимся подтолкнули к проведению в 2022 году в Чувашии первого форума «серебряных» волонтеров «Кĕмĕл Чун».

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»

В Чувашии ежегодно проводится конкурсный отбор проектов на предоставление гранта на реализацию социальных инициатив СОНКО.

В 2022 г. по итогам конкурса победителями признаны заявки 45 НКО на сумму 39,7 млн. рублей по следующим грантовым направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 11; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – 7; поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» – 5; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 5; сохранение исторической памяти – 8; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных – 1; охрана окружающей среды и защита животных – 1; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия – 1; развитие институтов гражданского общества – 5.

В 2022 году социально некоммерческим организациям передано в пользование муниципальное имущество на безвозмездной основе или на льготных условиях общей площадью 12,7 тыс. кв. метров. Имущественную поддержку оказали администрации Батыревского, Козловского, Чебоксарского муниципальных округов, городов Алатырь, Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш.

В 2022 г. в Чебоксарах прошёл республиканский «Доброфорум». На одной площадке встретились люди с горячим сердцем и доброй душой, те, кто всегда готов прийти на помощь. На форуме отметили активистов, которые в период пандемии приходили в больницы, работали в регистратуре, принимали и встречали больных, помогали пожилым и всем, кто в этом нуждался.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году 1135 волонтеров Чувашской Республики помогали жителям республики в голосовании за объекты благоустройства.

Всего количество выигранных проектов по результатам участия в федеральных грантовых конкурсах в 2022 году СОНКО Чувашской Республики по сравнению с 2021 годом возросло на 84 % (68 проектов), сумма привлеченных средств выросла на 129% (125 млн. рублей).

В рамках проведения регионального конкурса на предоставление грантов в форме субсидии на развитие гражданского общества в Чувашской Республике в 2022 году выделено 40 млн. рублей, что в 2 раза превышает бюджет конкурса 2021 года. Было подано 90 заявок, из них 45 проектов на сумму 39,8 млн. рублей получили финансирование.

В 2022 году Чувашская Республика вошла в число регионов-участников грантового конкурса «Бережливая инициатива», организатором которого является Госкорпорация «Росатом» совместно с Фондом «Соработничество». Организации социальной сферы подали 67 заявок для участия в конкурсе, поддержку получили 24 проекта, из них 5 проектов на сумму 3 млн. рублей реализуют СОНКО Чувашской Республики.

Кроме того, Ресурсным центром поддержки СОНКО в 2022 году проведено 34 мероприятия с общим охватом 728 человек, среди них 10 образовательных семинаров для СОНКО, органов исполнительной власти и муниципалитетов, 3 конвейера проектов, акселератор проектов, экспертные сессии, круглые столы, оказано 112 индивидуальных консультаций 81 СОНКО.

Подпрограмма «Старшее поколение»

В Чувашской Республике действует более 300 волонтерских отрядов и волонтерских центров в образовательных организациях. Более 70 % волонтеров Чувашии – это представители молодежи, школьники и студенты.

В настоящее время на территории Чувашии зарегистрировано семь крупных добровольческих (волонтерских) объединений. Это волонтерский центр «Содружество», волонтерский центр города Чебоксары, чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», республиканский волонтерский центр «Действуй»; чувашское региональное отделение Союза добровольцев России; чувашское региональное отделение «Волонтеры-медики»; «Православные добровольцы Чувашии».

Три Волонтерских центра (БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, Волонтерский центр города Чебоксары и Волонтерский центр ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова») входят в состав Ассоциации волонтерских центров России.

В 26 муниципалитетах созданы волонтерские муниципальные штабы. Региональным координатором деятельности волонтерских штабов в муниципалитетах является Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике, функционирующий на базе Центра молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

На базе Ресурсного центра продолжает функционировать региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе.

Вовлечение молодёжи в добровольчество и волонтёрство – одна из ключевых задач федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование».

Для поддержки волонтеров в 2022 году на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова открыто коворкинг-пространство «Добро.центр». Добро.центр – это Центр общественного развития и поддержки добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив, созданный на базе университета и функционирующий на основе технологий Ассоциации волонтерских центров. Добро.Центр – это место активного взаимодействия для волонтеров университета. Такие центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты. Участники Добро.Центра смогут пройти обучение своей команды, получить доступ к базе знаний эффективных практик и помощь в привлечении спонсоров и партнеров, влиться в крупнейшее сообщество единомышленников и экспертов для обмена опытом.

Ежегодно активисты добровольческих организаций сопровождают республиканские, всероссийские и международные мероприятия, оказывают помощь, проводят социальные акции.

Для ветеранов на базе центров социального обслуживания населения с участием волонтеров с привлечением сотрудников банковского учреждения и МВД по Чувашской Республике прошли обучающие семинары по компьютерной грамотности.

В рамках реализации проектов «Финансовая грамотность для старшего поколения (Пенсион ФГ)», «Ваши финансы», «Финансовая культура» за 12 месяцев 2022 года обучением финансовой грамотности охвачены порядка 2,5 тыс. получателей социальных услуг. Самые востребованные темы занятий – «Как распознать финансовое мошенничество» и «Основы кибербезопасности». На занятиях получатели услуг знакомятся с грамотным выбором банковских продуктов и услуг, обучаются пользованию современными финансовыми инструментами и умению защищать свои права, а также информируются о финансовом мошенничестве и уловках, которые используют злоумышленники для кражи денег. Партнерами обучающих семинаров являются Центр финансовой грамотности Чувашской Республики, Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива», Национальный банк России, подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

Также Минтрудом Чувашии оказано содействие Центру финансовой грамотности в проведении 30 сентября 2022 г. на базе национальной библиотеки регионального этапа I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, в котором приняли участие 41 чел., проживающие в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск и Чебоксарском районе. Победители примут участие во Всероссийском этапе чемпионата.

В рамках первого Форума Серебряных волонтеров «КемелЧун», состоявшегося 5 октября на базе ДК Тракторостроителей, организована панельная дискуссия на площадке «Финансовая грамотность» с участием представителей Центра финансовой грамотности населения, Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива». В обучении и осуждении вопросов финансовой грамотности приняло участие более 60 граждан старшего поколения.

Проведены 2 республиканские спартакиады по зимним и летним видам спорта среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, II Межрегиональный творческий фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Встреча друзей», в котором приняли участие 30 инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, расположенных на территории Чувашии и Ульяновской области.

В рамках национального проекта «Демография» после реконструкции открыто Кирское стационарное отделение социального обслуживания социально-оздоровительного центра «Вега». В этом учреждении необходимые социально-медицинские услуги в условиях круглосуточного пребывания получили 59 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи.

Для создания комфортных и безопасных условий проживания пожилых граждан, нуждающихся в уходе, в 2022 году с Минтрудом России заключено дополнительное соглашение о выделении в 2024 году Чувашской Республике из федерального бюджета 221,2 млн. рублей в рамках федерального проекта «Старшее поколение» на завершение строительства II очереди БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии в пос. Атрать Алатырского муниципального округа Чувашской Республики. В 2023 году необходимо совместно с Минстроем Чувашии завершить работу по подготовке проектно-сметной документации.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

По итогам 2022 года предусмотренные вознаграждения выплачены 953 приемным родителям (опекунам (попечителям), осуществляющим опеку на возмездной основе) приемным родителям на сумму 62,7 млн. рублей.

Размер ежемесячного пособия на ребенка ранжирован по 74 позициям и в зависимости от состава, категории, дохода семьи и возраста ребенка и варьировался от 103 до 2334 руб., размер пособия на ребенка, выплачиваемого опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям, варьировался от 7595 до 9545 руб. По итогам 2022 года расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, составили 714,1 млн. руб., в том числе 215,2 млн. рублей направлено на выплату ежемесячного пособия на детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей. По итогам года ежемесячное пособие на ребенка в Чувашской Республике назначено 64416 детям, из них 1994 – дети, проживающие в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей.

В целях поддержки семей, в которых родился (был усыновлен) первенец, по итогам 2022 года на 11925 детей предоставлена выплата на сумму 1,1 млрд. рублей.

По итогам 2022 г. выплата направлена 35114 семьям на 43939 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, проживающего в малоимущей семье. За декабрь 2022 г. выплата направлена, 25463 семьям на 30703 ребенка в т.ч. размере 50% величины ПМ для детей выплату получили 5096 семей на 6083 ребенка, в размере 75% величины ПМ для детей –1961 семья на 2606 детей, в размере 100% величины ПМ для детей – 18406 семей на 22014 детей.

В 2022 году средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядилось 2228 семей на сумму 215 млн. рублей.

Ежемесячное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, выплачено 41 получателю на сумму 2,6 млн. рублей.

Ежемесячную денежную компенсацию на продовольственные товары детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте от 14 до 18  лет  получили 2 чел. на общую сумму 8,90 тыс. рублей.

За оздоровительную кампанию 2022 года охвачено отдыхом и оздоровлением 6065 детей (3059 – в 10 загородных оздоровительных лагерях (1224 – бесплатно, 1835 – с оплатой 5% от средней стоимости путевки) 3006 – в 26 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии). По итогам  2022 г. освоение денежных средств на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составило 54,52 млн. руб. (100,0%). В Чувашской Республике социальные услуги, социальное сопровождение предоставляется несовершеннолетним и семьям с детьми в рамках участковой социальной службы по работе с семьями и детьми. В республике 691 работник организаций занимается вопросами социального обслуживания семей и детей, из них 192 повысили квалификацию в 2022 году. В организациях 388 стационарных мест, 325 мест дневного пребывания, имеется 3 отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями, 5 отделений перевозки несовершеннолетних, 1 детский телефон доверия.

В 2022 году социальные услуги получили 65551 чел., в т.ч. 33784 семей. По состоянию на 01.01.2023 на социальном обслуживании находилась 20513 семей, 1794 несовершеннолетних получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (2021 г. – 1299), из них 79,7% детей возвращены в родные семьи. Социальные услуги в 2022 году оказаны 4484 детям-инвалидам.

В республике меняются подходы к оказанию социальных услуг семьям. В 2022 году открыли свои двери консультативно-методические центры «Мой семейный центр», обеспечивающие современный уровень социальной помощи семьям с детьми, в гг. Чебоксары и Шумерле, специалисты оказывают психологическую, юридическую помощь и предлагают для родителей клубы по интересам.

В 2023 году в рамках реализации данного проекта планируется перестроить работу еще двух центров (гг. Чебоксары, Канаш). Немаловажным событием стало открытие в марте 2022 года отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе БУ «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии.

Для оказания экстренной психологической помощи на базе БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии круглосуточно функционирует детский телефон доверия, на который в 2022   году поступило более 5447 обращения (в 2021 г. – 4373), из них 80,9% звонков от детей и подростков. Всем позвонившим подросткам, детям и их родителям оказана квалифицированная консультационная и психологическая помощь.

На 01.01.2022 года на учете в организациях состояло 1245 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 2625 детей (2021 г. – 1165 семьи, в них  2438 детей). Вновь выявлено и поставлено на учет 433 семьи, находящиеся в социально опасном положении (2021 г. – 422), снято с учета 483 семьи, находившиеся в социально опасном положении, из них 265 – в связи с улучшением положения в этих семьях (в 2021 г. соответственно 502 и 267 семей). В 2022 году прошли социальную реабилитаций в учреждениях для несовершеннолетних 1381 безнадзорный несовершеннолетний.

Яркими событиями, направленными на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций, стали республиканский конкурс «Семья года» и окружной конкурс Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья».

Республиканский конкурс «Семья года» проводится ежегодно начиная с 2004 года, количество участников из года в год увеличивается. За 18 лет в нем приняли участие почти 3 тыс. семей (в 2022 году – 85 семей).

Решением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе уже второй год подряд в городе Чебоксары проводится окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». В   конкурсной   программе  приняли  участие 14 семей (более 150 чел.) из всех регионов округа.

Общественной награды – медали «За любовь и верность», учрежденной Оргкомитетом по проведению всероссийского праздника «День семьи, любви и верности», удостоились 70 супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке 25 и более лет и воспитавшие детей – достойных граждан Российской Федерации.

Ежегодно обеспечивается подготовка и представление к награждению государственными и общественными наградами супружеских пар, проживающих совместно в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, воспитавших детей достойными членами общества. В 2022 году орденом «За любовь и верность», учрежденным Указом Президента Чувашской Республики от 8 июля 2009 г. № 45 «О дополнительных мерах по укреплению института семьи в Чувашской Республике» – 13 супружеских пар, воспитавших детей – достойных граждан Российской Феде-рации – и состоящих в зарегистрированном браке 50 и более лет. Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» – 8 многодетных матерей, родивших и воспитавших 5 и более детей.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществлены:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет  9577 семьям на 10201 ребенка на сумму 1 028,0 млн. рублей;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначена 11925 детей на сумму 1 137,2 млн. рублей;

выплаты в виде республиканского материнского (семейного) капитала на общую сумму 215,0 млн. рублей 2228 семьям.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»

В целях реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» в Чувашской Республике заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 20.12.2021 № 188-09-2022-077 (в редакции дополнительного соглашения от 20.12.2022 № 188-09-2022-077/1), на реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 340,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 336,6 тыс. руб., республиканский бюджет – 3,4 тыс. руб.).

В 2022 г. за компенсационными выплатами за наем жилого помещения обратилось 12 участников подпрограммы, освоено 87,4% средств из общего объема финансирования (297,1 тыс. рублей).

В соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 186, иностранным гражданам бесплатно оказываются скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских организациях, иные виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

В 2022 г. 70 участникам Государственной программы оказана амбулаторная помощь, что составляет 100% от общего числа переселенцев. С целью поиска подходящей работы в 2022 г. в органы службы занятости обратилось 33 иностранных гражданина, из них 32 иностранных гражданина трудоустроено. Граждане – участники Государственной программы в органы службы занятости республики в 2022 г. не обращались.

По состоянию на 07.02.2023 в республиканском банке вакансий имеются сведения о наличии порядка 23,5 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей, средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 24,8 тыс. рублей.

В 2022/2023 гг. в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования обучались более 3,0 тыс. иностранных граждан из 55 стран, из них статус «соотечественники» имеют 7 студентов образовательных организаций высшего образования (ЧГУ им. И. Н. Ульянова – 7 студентов).

В течение 2022 г. совместно с МВД по Чувашской Республике проведена 151 консультация для соотечественников по вопросам переселения в Российскую Федерацию в рамках Государственной программы, в т.ч. самостоятельно Минтрудом Чувашии – 55 консультаций.

7. Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

В целях совершенствования нормативной правовой базы Чувашской Республики в 2022 г. приняты 29 правовых актов по вопросам формирования доступной среды, в том числе: 5 проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики; 14 проектов приказов Минтруда Чувашии нормативного характера; 5 проектов приказов Минтруда Чувашии ненормативного характера; 5 проектов распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики.

Минтрудом Чувашии в целях изучения оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено анкетирование среди инвалидов. В анкетировании приняли участие 2522 человека. По результатам анкетирования выявлено следующее.

Более половины опрошенных (1972 чел. или 78,2 %) положительно оценили уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

По мнению инвалидов, участвовавших в анкетировании, наибольшая доступность организована в медицинских организациях (92,3 % опрошенных отмечена полная или частичная доступность указанных объектов), в наименьшей степени доступны объекты транспортной инфраструктуры (69,2 % опрошенных отметили полную или частичную доступность указанных объектов).

По мнению 50 % опрошенных инвалидов в первую очередь должны быть приспособлены места оказания социальных услуг.

Также Минтрудом Чувашии проведено анкетирование среди инвалидов на выявление отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Из 2391 опрошенного инвалида 90,3 % отметили, что население к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья относится положительно.

Среди причин, по которым население к людям с ограниченными возможностями здоровья относится отрицательно, преобладают непонимание людей, как вести себя в присутствии инвалида (так ответили 20,7 % опрошенных), а также то, что людям неловко осознавать, что инвалидам нужна помощь (так ответили 18,5 % опрошенных).

В Чувашской Республике определены 126 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, из которых к потребностям маломобильных групп населения адаптированы 120 (95,2 %) (38 медицинских организаций, 21 учреждение социальной защиты населения, 9 образовательных организаций, 7 центров занятости населения, 20 спортивных организаций, 25 учреждений культуры).

Мероприятия по адаптации объектов к потребностям инвалидов в 2022 году проводились как в рамках госпрограммы, так и в рамках текущего и капитального ремонта зданий.

Так, в рамках госпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (с софинансированием из местного бюджета) проведена установка электрической подъемной платформы в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, расположенном по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 8. На указанные цели направлены средства в размере 688,9 тыс. рублей (551,1 тыс. рублей – республиканский бюджет, 137,8 тыс. рублей – местный бюджет г. Чебоксары).

В 2022 году проведены работы по приспособлению под нужды инвалидов 15 многоквартирных домов, на что направлены средства местных бюджетов в размере более 20 млн рублей. Кроме того, в рамках текущего и капитального ремонта зданий в течение 2022 года проведены следующие мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры:

в БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии проведены работы по оборудованию парковочных мест на сумму 1858,0 тыс. рублей;

в 4 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии (БУ «Ибресинский ПНИ» Минтруда Чувашии, БУ «Алатырский ЦСОН» Минтруда Чувашии, БУ «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии, БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии), проведены работы по ремонту асфальтовых покрытий на сумму более 2,0 млн рублей;

выполнены мероприятия по повышению доступности для инвалидов в медицинских организациях в ходе капитального ремонта, а также в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на общую сумму 5720,0 тыс. рублей.

В частности, оборудована входная группа женского корпуса БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии, в 28 медицинских организациях проведены работы по установке пандусов, кнопки вызова, оборудованию санитарно-бытовых комнат.

Также в 2022 году построены и введены в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории, 2 отделения врача общей практики, отвечающие требованиям доступности, на общую сумму 4201,0 тыс. рублей.

В рамках осуществления мероприятий по адаптации зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями Чувашской Республики, к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения проведены ремонтные работы входной группы судебного участка 
№ 1 Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики.

Кроме того, в 2022 году организована работа по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оборудованию пандусами 8 судебных участков мировых судей гг. Чебоксары и Новочебоксарск.

Проводились мероприятия по адаптации зданий местных администраций. На указанные цели направлены средства местных бюджетов в размере 1420,2 тыс. рублей (24 здания местных администраций). Соответствующие работы проведены в Алатырском, Комсомольском Моргаушском, Чебоксарском и Шумерлинском муниципальных округах.

В 29 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, имеется 38 адаптированных для инвалидов автомобилей. В рамках предоставления социальных услуг организациями маломобильным гражданам старше 65 лет по их заявкам оказываются услуги перевозки в медицинские организации и обратно. В 2022 году было совершено более 3,0 тыс. выездов.

Также адаптированный автотранспорт имеется в 3 государственных учреждениях в сфере культуры.

По г. Чебоксары курсируют 95 автобусов среднего и большого класса и 75 троллейбусов, адаптированные к потребностям инвалидов, г. Новочебоксарск – 3 автобуса и 20 троллейбусов.

В течение 2022 г. в рамках проведения открытых конкурсов перевозчиками на межмуниципальных маршрутах привлечена 201 ед. подвижного состава с оборудованием для перевозки пассажиров из числа инвалидов.

Продолжались мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся в креслах-колясках, в частности:

по адаптации пешеходных переходов. В 2022 году администрацией Янтиковского муниципального округа проведены работы по установке светофоров на сумму 189,0 тыс. рублей. Большой объем работ выполнен на следующих участках улично-дорожной сети г. Чебоксары: ул. Эльгера, Авторемонтный проезд, ул. Надежды; бульвар Юности, местный проезд вдоль больницы скорой медицинской помощи, ул. Нижегородская, Декабристов, Комбинатская, Деловой проезд, ул. Суворова, местный проезд по проспекту 9-ой Пятилетки, местный проезд по проспекту Мира, Марпосадское шоссе (1 этап);

по приспособлению остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения за счет местных бюджетов (в 2022 году соответствующие работы проведены администрациями Моргаушского, Чебоксарского муниципальных округов, гг. Новочебоксарск и Чебоксары).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» руководителями объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха принимаются меры по выделению на парковках около объектов 10 % мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (но не менее 1 места).

В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Чувашской Республике функционирует базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, созданная на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии.

В целях активизации деятельности организаций в Чувашской Республике по созданию условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, распространения положительного опыта в создании доступной среды для указанных категорий граждан третий год проводятся конкурсы среди организаций на лучший объект по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2022 году в проведенном Минтрудом Чувашии в рамках Международного дня инвалидов конкурсе приняли участие 22 организации в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения и культуры.

Минтрудом Чувашии в 2022 году осуществлены выезды в 22 организации социального обслуживания, находящиеся в его ведении, по итогам которых организациям направлены рекомендации по организации работы в части создания условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг.

Объекты социальной инфраструктуры органами местного самоуправления и организациями в разных сферах наносятся на карту доступности на интернет-портале «Жить вместе». В настоящее время на карту доступности нанесены 111 объектов социальной инфраструктуры (88 %).

В 2022 году в 4 организациях с численностью более 50 % работников с инвалидностью (ООО «Чебоксарское учебно-производственное предприятие «Энергия», ООО «Канашское учебно-производственное предприятие «Ритм», ООО «Алатырское учебно-производственное предприятие «Темп», ООО «Катрин») сохранены 57 рабочих мест для инвалидов, направлены средства республиканского бюджета в размере 1,8 млн рублей.

В 2022 году 683 гражданам, не являющимся инвалидом, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях, предоставлены протезно-ортопедические изделия на сумму 4 705,3 тыс. рублей. Наиболее востребованными протезными изделиями оказались экзопротезы молочной железы. Поставщиками указанных изделий являлись Чебоксарский и Канашский филиалы АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие».

В целях повышения доступности информации для инвалидов по слуху проводилась работа по субтитрованию телевизионных передач. В течение 2022 года в эфир вышли телепрограммы с субтитрами общим объемом 13 366 мин. на Национальном телевидении Чувашии – Чăваш Ен, на что направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 500,0 тыс. рублей. Субтитрированы информационные выпуски телепрограммы «Республика» на чувашском и русском языках, общественно-политических и социально значимых телевизионных программ «По существу», «Правительственная связь», «Круглый стол», «Законодатели» и «Правовое поле».

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики для спортсмена спортивно-адаптивной школы г. Чебоксары приобретена кресло-коляска для занятий бадминтоном, на что направлены средства в размере 644,3 тыс. рублей.

В 9 организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, в течение 2022 года осуществлялись мероприятия по оснащению их специальным оборудованием на сумму 2677,1 тыс. рублей (мнемосхема, пиктограмма, кнопка вызова помощи, комплект системы вызова помощи, тактильные таблички, комплекс реабилитационная перчатка Аникае, ADOS-2, стул со спинкой для массажа, опора для стояния и др.).Наиболее значимым стало приобретение за счет средств республиканского бюджета (580,0 тыс. рублей) для БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии (далее – Реабилитационный центр для детей) диагностического оборудования ADOS-2. Для работы на этом оборудовании обучены 3 специалиста. Проведена диагностика 16 детей.

В Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого в рамках долгосрочной программы «Библиотека для слепых – центр компетенций для людей с инвалидностью» реализуется социальный проект «Кино без барьеров». Главной целью является кинопоказ с субтитрированием и тифлокомментированием. Проект направлен на организацию содержательного досуга пользователей библиотеки; проведение «доступных» показов лучших образцов отечественной и зарубежной киноклассики; содействие изучению истории и современности киноискусства; продвижение чтения и воспитание художественного вкуса. Для пользователей библиотеки есть возможность воспользоваться богатой медиатекой, включающей в себя более 100 фильмов.

Проводилась работа по социальной реабилитации детей-инвалидов путем организации выездных бригад деятелей культуры, специалистов по социальной работе для оказания им реабилитационных услуг на дому.

В рамках работы по реализации мероприятий социальной реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов, в 2022 году совершались выезды к детям-инвалидам. Организациями социального обслуживания им оказывались социально-психологические, социально-бытовые, срочные, социально-педагогические, социокультурные, социально-средовые услуги, услуги по повышению коммуникативного потенциала.

Всего в течение 2022 года специалистами организаций социального обслуживания осуществлены 602 выезда, которыми охвачен 601 ребенок-инвалид.

Специалистами Национальной библиотеки Чувашской Республики 18 декабря 2022 г. в Чувашском государственном театре оперы и балета проведен выездной мастер-класс «Чувашская брошь» в рамках новогодней благотворительной акции. В акции приняли участие 48 детей-инвалидов.

В рамках Международного дня инвалидов специалисты Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки в декабре 2022 г. организовали выездную волонтерскую акцию «Жить вместе – здорово». Для ребят из Чебоксарских школ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1, 2 волонтеры культуры провели мастер-класс по мультипликации, интерактивную игру «Дом, который построил Свифт», литературно-игровую программу «Поиграем в сказку», а также представили их вниманию яркие и современные детские издания различных форматов. Общее количество участников – 70 человек, из них с граждан с инвалидностью – 64 человека.

Для оказания реабилитационных услуг на дому в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого реализуется социальный проект: «Чебоксары – доступный город для незрячих» (охват надомным библиотечным обслуживанием составляет 5 детей). На постоянной основе функционирует информационная и методическая поддержка родителей детей-инвалидов.

Мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидов регулярно освещаются в средствах массовой информации (телевидение, печатные издания, на страницах телерадиокомпаний и издательств в социальных сетях), на сайтах ответственных органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, подведомственных Минобразования Чувашии, органов управления образованием, муниципальных образовательных организаций.

Средства массовой информации оказывают информационную поддержку мероприятиям на территории Чувашской Республики. В 2022 году в средствах массовой информации освещены более 1000 материалов, связанных с формированием толерантного отношения населения к гражданам с инвалидностью, а также с их жизнедеятельностью, выпущены 23 социальных ролика и телерадиопрограмм (например, «Офис» (направлен на формирование толерантного отношения к инвалидам при решении вопросов занятости), аудиоролик «Доступная среда» и видеоролики «Школа», «Поэзия» (направлены на формирование толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях), «Семья» (направлен на формирование доброжелательного отношения общества к семьям, имеющим в своем составе инвалидов) и др.).

Проводилась работа, направленная на подготовку специалистов в системе реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов.

В 2022 г. педагоги БОУ «Чебоксарская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразования Чувашии, БОУ «Цивильская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии прошли обучение по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки) «Сурдопедагогика» (512 час.), курсы повышения квалификации по теме «Координация на региональном уровне психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся после операции кохлеарной имплантации» (72 час.).

С целью повышения информированности по вопросам системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного и коррекционного образования.

В 2022 году курсы повышения квалификации прошли 350 человек.

В течение 2022 года проводились республиканские научно-практические конференции по проблемам реабилитации, абилитации и социальной поддержки инвалидов с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов (например, «Организация и деятельность социальной службы «Мобильный Микрореабилитационный Центр», «Реабилитация пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, междисциплинарный подход»), а также междисциплинарная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицинской реабилитации».

В ноябре 2022 г. в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, для специалистов в области комплексной реабилитации и абилитации проведен обучающий семинар «Здоровьесберегающие технологии в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» с приглашением НПФ «Амалтея». В мероприятии приняли участие более 150 специалистов организаций в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Для специалистов организаций социального обслуживания населения также проведены 3 обучающих семинара по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи регулярно проводится обучение специалистов на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2022 году врачи-психиатры прошли обучение по программам тематического усовершенствования «Частная психиатрия», «Научно-обоснованные методы диагностики детей с РАС в педагогической практике», «Коррекционно-развивающие занятий и программа комплексной абилитации, реабилитации и социальной адаптации детей с РАС в возрасте до 4 лет», «Развитие двигательной сферы у детей с РАС школьного возраста (сенсорная интеграция, кинезиортерапия, адаптивная физкультура)».

С целью изучения отношения населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2022 г. проведено анкетирование граждан на предмет признания навыков, достоинств и способностей инвалидов. В анкетировании приняли участие 1838 чел., из них 86,3 % выразили положительное отношение к инвалидам, ими признаются навыки и способности инвалидов.

Методическое обеспечение по вопросам проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры специалистами Минтруда Чувашии осуществлялась в рамках проведения конкурса на определение лучшего объекта по созданию условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведенных выездов (охвачены 22 организации социального обслуживания), а также формирования реабилитационных паспортов организациями, реализующими реабилитационные мероприятия.

Кроме того, в декабре 2022 г. Минтрудом Чувашии организовано обучение специалистов организаций социального обслуживания по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе паспортизации объектов. Обучение проведено специалистами АНО ДПО «ПрофСтандарт» (г. Казань), приняли участие более 40 специалистов организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду Чувашии.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды обучаются в 15 государственных общеобразовательных организациях и в более чем в 300 муниципальных общеобразовательных организациях (в подведомственных Минобразования Чувашии образовательных организациях обучаются порядка 1,9 тыс. детей, в муниципальных общеобразовательных организациях – более 4,9 тыс. детей). Для организации образования детей-инвалидов также сформирована республиканская сеть дистанционных муниципальных центров, включающая 65 общеобразовательных организаций, на базе Центра образования и комплексного сопровождения детей действует Республиканский центр дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 2022-2023 учебном году в нем обучаются 54 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что составляет почти 100 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья, которым не противопоказано обучение с использованием дистанционных технологий по заключениям психолого-медико-педагогических комиссий.

Особое внимание уделяется инфраструктуре действующих школ и детских садов. На реализацию программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году выделено 2,7 млрд. руб., из них 2,3 млрд. руб. из федерального бюджета. В рамках однолетнего цикла выполнен капитальный ремонт в 12 школах 9 муниципалитетов.

Также в рамках национального проекта «Демография» в г. Чебоксары Чувашской Республики в 2022 гг. введены в эксплуатацию 6 дошкольных образовательных организации. В части модернизации инфраструктуры из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществлен капитальный ремонт 8 дошкольных образовательных организаций. Во всех данных объектах созданы условия для маломобильных групп населения.

В образовательных организациях созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (оснащение образовательных организаций специальными техническими и программными средствами для обучающихся (кнопками вызова персонала, тифлотехсредствами, аудиогидами, книгами со шрифтом Брайля, устройствами «говорящая книга», в том числе на флэш-картах, тактильными табличками и др.), оборудованы входные группы, лестницы, зоны оказания услуг, санитарно-гигиенические помещения, прилегающих территорий, установлены пандусы, поручни, подъемные устройства, приспособления путей движения внутри зданий, закуплены средства ориентации инвалидов по зрению и слуху и т.д.

Все это позволило обеспечить полноценную интеграцию в образовательный процесс детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проводились мероприятия, направленные на информирование детей, подростков и их родителей о проблемах инвалидности с целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Организациями социального обслуживания населения, образовательными организациями, учреждениями культуры с родителями, имеющими детей-инвалидов, проводились различные беседы и уроки доброты.

В течение года ими проведено более 2,0 тыс. подобных мероприятий, в которых приняли участие около 4,0 тыс. детей-инвалидов и их родителей.

В частности, в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме в период с марта по апрель 2022 г. в общеобразовательных организациях Чувашской Республики с 1 по 8 апреля 2022 г. проведена Республиканская акция «Синий чемоданчик». Наряду с традиционными мероприятиями для родителей детей с РАС, педагогов и специалистов сопровождения были организованы «дни открытого образовательного пространства» на базе БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразования Чувашии, МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, МБДОУ «Детский сад № 23» г. Чебоксары, БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии, ЧРОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Крылья», МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары. По подсчетам организаторов, в 2022 году в акции приняли участие более 150 образовательных организаций Чувашской Республики, проведено более 340 мероприятий.

В декабре участниками Всероссийского урока доброты стали более 100 тыс. обучающихся школ республики и воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды активно принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников, фестивалях и конкурсах, молодежных лагерях и форумах.

31 октября 2022 г. были награждены победители Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы Россия – страна возможностей в рамках «Национального проекта «Образование».

Команда Чувашии достойно выступила на указанном чемпионате, из 8 участников 6 вернулись с медалями.

На базе Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого для детей-инвалидов, обучающихся в Чебоксарской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Чебоксарской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2 реализуются интерактивные социальные проекты: «Книга + Театр», «Мой выбор», «В мир цифровой грамотности – через библиотеку», «Культурные инициативы спецбиблиотеки». В 2022 году для данной целевой аудитории запущена психологическая программа тренингов «Книжные уроки жизни», помогающая разобрать основные темы, необходимые для успешной самореализации в жизни. Всего проведено более 50 мероприятий, участие приняли более 1500 детей-инвалидов.

Чувашским государственным художественным музеем реализуется музейная программа «Музей для всех», которая включает в себя экскурсии и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и проект «ДЕРЕВЬЯ, ПТИЦЫ, ОБЛАКА: Чувашский мир глазами «Особых художников» (для художников с особенностями ментального развития) (январь-февраль 2022 г.).

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека реализует комплексную целевую библиотечную программу инклюзивного просвещения и художественно-эстетического развития детей и подростков «NEOбычные читатели». В рамках программы за 2022 год было проведено 31 мероприятие, которое посетили более 1321 человека.

1 июня 2022 г. в рамках Фестиваля детского творчества «Терри-тория возможностей» Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека чествовала победителей одноименного республиканского инклюзивного конкурса. Тема конкурса – «Радуга народных ремесел», посвященная Году культурного наследия народов России. Всего было рассмотрено 210 конкурсных работ от воспитанников детских садов, детских домов творчества, художественных школ, школ искусств, школ-интернатов, общеобразовательных школ Чувашской Республики, в том числе и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков Чувашии. Среди конкурсантов – более 150 талантливых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки для подопечных благотворительного фонда имени Ани Чижовой были организованы занятия мультстудии «Ани-маТУС». В рамках данных занятий прошли мастер-классы по мультипликации «Мир вокруг нас», которые посетили 7 человек, страдающих различными неизлечимыми заболеваниями. Всего в 2022 году в мультстудии проведено 36 занятий с участием 428 человек, в том числе инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социокультурные мероприятия для людей с ограниченными возможностями в Чувашском национальном музее в основном направлены на детей-инвалидов. В рамках Международного дня инвалидов музей участвует в акции «Музей для всех». Для инвалидов в рамках акции проводятся экскурсии, интерактивные занятия «Путешествие в ледниковый период» и «Сезонные изменения в природе», мастер-классы «Почему у мамонта длинная шерсть» и «Совенок» (из природного мате-риала). В течение 2022 г. музей посетили 749 инвалидов. С 27 июня по 29 августа 2022 г. в музее совместно с ЧРОО «Крылья» реализовывалась программа комплексной помощи детей с РАС с целью приобщения их к новой социальной среде и интеграции в общество. Были созданы условия для успешного ознакомления детей с ментальными особенностями с экспозициями Чувашского национального музея. За время реализации программы 9 детей с РАС приняли участие в 20 мероприятиях (по 2 мероприятия каждый понедельник).

В рамках Международного дня инвалидов в республике проведены более 400 мероприятий.

3 декабря 2022 г. в АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК Тракторостроителей» Минкультуры Чувашии состоялся  детский творческий фестиваль «Творчество без границ» с участием представителей органов власти Чувашской Республики, общественных организаций инвалидов, других организаций, в том числе благотворителей, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.

В целях предоставления возможности гражданам с инвалидностью продемонстрировать мастерство и фантазию, привлечения внимания общественности к проблемам граждан с инвалидностью Минтрудом Чувашии проведен Республиканский творческий онлайн-конкурс «Творчество без границ», в котором приняли участие 143 гражданина с инвалидностью, в том числе 105 детей.

Также в целях поддержки одарённых детей-инвалидов и реализации творческого потенциала детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей» ежегодно проводится Республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка». В 2022 году в фестивале приняли участие 67 чел. с инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет.

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике»

Ежегодно Минтрудом Чувашии в соответствии с совместным приказом Минтруда Чувашии, Минздрава Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорта Чувашии «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций, предоставляющих инвалидам (детям-инвалидам) реабилитационные и абилитационные услуги» (от 7 октября 2021 г. № 380/1771/01-5/513/1252/461) на основании представляемых исполнительными органами Чувашской Республики сведений формируется реестр организаций, оказывающих инвалидам и детям-инвалидам реабилитационные (абилитационные) услуги.

По итогам 2021 года в 2022 году в указанный реестр включены 463 организации (37 организаций в сфере социальной защиты, 36 организаций в сфере здравоохранения, 370 организаций в сфере образования, 18 организаций в сфере культуры, 1 организация в сфере физической культуры и спорта, 1 организация в сфере занятости населения).

В Чувашской Республике выстроена трехуровневая система медицинской реабилитации населения по основным направлениям медицинской деятельности, нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий – неврология, кардиология, травматология и онкология.

Первый этап медицинской реабилитации проводится в отделениях анестезиологии и реанимации и блоках интенсивной терапии, в профильных отделениях медицинских организаций в стационарных условиях.

Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в специализированных отделениях медицинской реабилитации медицинских организаций в стационарных условиях (БУ Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии – кардиология, БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии – неврология, травматология, АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии – онкология).

Медицинская реабилитация и восстановительное лечение в амбулаторных условиях (третий этап) осуществляется в медицинских организациях по месту жительства пациента (57 отделений). В рамках проведения третьего этапа медицинской реабилитации в медицинских организациях республики организована работа выездных мультидисциплинарных бригад для проведения реабилитации на дому.

На базе БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии организован центр для проведения амбулаторной медицинской реабилитации пациентам, проживающим в гг. Чебоксары и Новочебоксарск.

Также третий этап медицинской реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования проводится в условиях АО «Санаторий «Надежда», АО «Санаторий «Чувашиякурорт».

Медицинская реабилитация детей с хроническими заболеваниями (в том числе перенесших нейротравму и онкозаболевание) и детей-инвалидов предусматривает три этапа: Первый этап реабилитации проводится в отделениях реанимации и интенсивной терапии (24 койки) и специализированных отделениях межрайонных и городских многопрофильных больниц (БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии, БУ «Канашский медицинский центр» Минздрава Чувашии, «БУ «Батыревская центральная района больница» Минздрава Чувашии) и  БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, где предусмотрена медицинская реабилитация по профилю основного заболевания при отсутствии противопоказаний с применением различных методов восстановительного лечения.

Второй этап реабилитации организован для детей в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, в период остаточных явлений течения заболеваний, при хроническом течении заболевания вне обострения, детей-инвалидов и частоболеющих детей на 431 круглосуточной и стационарзамещающих койках детских отделений районных (20 отделений), городских медицинских организаций (7 МУ) и БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, Реабилитационного центра для детей по профилю основного заболевания при отсутствии противопоказаний с применением  высокоинтенсивной реабилитации.

Особое место в карте маршрутизации пациентов для получения реабилитационной помощи на втором этапе занимает Республиканский центр медицинской реабилитации для детей, функционирующий в составе БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии с ноября 2009 года. В своей структуре Центр имеет дневной стационар на 30 коек дневного пребывания, 30 круглосуточных коек в отделении медицинской реабилитации, физиотерапевтическое отделение. Ежедневно в Центре проходят реабилитацию более 150 детей с применением 65 комплексных технологий восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные, медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации. В структуре пролеченных больных основное место занимают болезни нервной системы, врожденные аномалии, патология опорно-двигательного аппарата.

Третий этап – амбулаторно-поликлинический (адаптационный) этап реабилитации организован в амбулаторных  условиях медицинских организаций республики по месту жительства в 66 кабинетах физиотерапии, 11 кабинетах ЛФК, 3  кабинетов медицинской реабилитации и 5 кабинетов восстановительного лечения. Кроме того, третий этап медицинской реабилитационной помощи проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении Республиканского центра медицинской реабилитации для детей и БУ «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии на 250 коек пульмонологического, кардиологического, соматического и неврологического профиля. Ежегодно в санатории оздоравливаются более 4000 детей с хроническими заболеваниями, в том числе 90-110 детей-инвалидов.

По данным формы федеральной статистической информации 
№ 30 «Сведения о медицинской организации» за 2022 год нуждалось в медицинской реабилитации 4819 детей-инвалидов, все они направлены на медицинскую реабилитацию. В истекшем году медицинскую реабилитацию закончили 4664 ребенка-инвалида.

Таким образом, в Чувашской Республике создана  система многоуровневой реабилитационной помощи инвалидам, направленная на профилактику обострения заболеваний, реабилитационное лечение, интенсивную терапию и паллиативное лечение.

Наиболее эффективным инструментом выявления нарушений развития ребенка в целях оказания ему услуг ранней помощи является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, представляющая перспективное направление медицинской генетики и включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу (молекулярно-генетические, цитогенетические исследования, секвенирование).

По состоянию на 1 января 2023 г. обследовано более 9,0 тыс. беременных, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 94 % от взятых на учет до 14 недель беременных женщин.

Другим важным направлением основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии является проведение неонатального, аудиологического скринингов.

За 2022 г. охват скринингом новорожденных составляет 99,3 %. В результате проведения этого вида массового обследования за 2022 год выявлено 6 детей с наследственными заболеваниями, в том числе 1 ребенок с муковисцидозом, 4 детей с врожденным гипотиреозом, и 1 ребёнок с фенилкетонурией. Все дети получили необходимое лечение и находятся под наблюдением специалистов медико-генетической консультации БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии и БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии.

В республике с 2008 года осуществляется универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни с использованием специального оборудования и применением современных методик обследования, который позволяет своевременно выявить нарушения слуха у детей раннего возраста и оказать им необходимую помощь, в том числе высокотехнологичную, и эффективную реабилитацию. За 2022 год I этапом скрининга охвачено 99,9 % детей, выявлено 180 детей до 1 года с нарушением слуха. На втором этапе обследованы 178 детей (97,5 %), взяты на реабилитацию и динамическое наблюдение 74 ребенка.

С целью обеспечения реабилитации детям с ограниченными возможностями до 3 лет в Реабилитационном центре для детей функционирует комната «Матери и ребенка», где проводятся занятия воспитателем, обученным по программе Монтессорипедагогика, в 2022 году программой охвачены 92 ребенка в возрасте до 3 лет. Наряду с этим в Реабилитационном центре для детей такую работу осуществляет мобильная бригада. Мобильной бригады выполнено 5 выездов, охвачено 14 семей, воспитывающих 12 детей-инвалидов и 2 детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации в 2022 году проекта «Микрореабилитационый  центр «Круг» выполнено 26 выездов мобильного микрореабилитационого центра, охвачено 30 семей, воспитывающих 30 детей-инвалидов.

Основными ресурсными центрами, на базе которых осуществляется методическая поддержка специалистов, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям целевой группы, являются также педиатрическое отделение и кабинет катамнеза БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии.

В 2022 году число детей, отнесенных к целевой группе в сфере здравоохранения, составило 3621 ребенок, из них число детей, целевой группы, получивших услуги ранней помощи, – 3526 (97,4%). Из них дети инвалиды – 489, дети, с генетическими нарушениями – 100, дети группы риска – 2937, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности – 2206, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 113 , дети из семей, находящихся в социально опасном положении –618. В течение 2022 года обследование прошел 161 ребенок раннего возраста, общее количество зарегистрированных детей в возрасте от 0 до 3 лет на 31 декабря 2022 г. составило 584 человека.

В 2022 году службами ранней помощи в системе образования были разработаны и распространены порядка 28 буклетов и информационных листовок о раннем выявлении неблагополучия в развитии ребенка. В рамках проекта «Родители 3.0» БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии было разработано электронное «Методическое пособие для родителей, воспитывающих детей раннего возраста, нуждающихся в ранней помощи», в 2023 году планируется его издание.

Одним из важнейших направлений является реализация Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. № 68 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике», в соответствии с которым работодателям со среднесписочной численностью работников более 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3,0 % от среднесписочной численности работников, организациям со среднесписочной численностью работников от 35 до 100 человек – 2,0 %. Выполнение квоты на 1 января 2023 г. по организациям с численностью от 35 до 100 чел. составляет 89,5 %, с численностью более 100 чел. – 83,8 %.

В 2022 году при содействии органов службы занятости трудоустроены 489 человек, относящихся к категории инвалидов, что составляет 62,6 % от общей численности обратившихся инвалидов (781 чел.). Кроме того в 2022 году:

услугу по профессиональной ориентации получили 767 инвалидов;

услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 128 инвалидов;

услуга по психологической поддержке оказана 72 инвалидам;

129 инвалидов трудоустроены в рамках программы «временное трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы»;

для 383 инвалидов проведен 101 информационный день «Обновление» в целях повышения самооценки и мотивации к труду, активизации позиции инвалидов по поиску работы и трудоустройству;

в целях повышения конкурентоспособности 65 инвалидов обучены востребованным на рынке труда профессиям: оператор котельной, повар, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранник, лифтер, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования и другим.

Органами службы занятости населения в 2022 году организовано и проведено 240 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 4 для инвалидов, которые посетили 3,4 тыс. граждан.

В настоящее время на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» работодателями заявлено о наличии более 23,2 тыс. свободных рабочих мест, в том числе более 1,2 тыс. ед. для инвалидов. Все вакансии находятся в свободном доступе и различные параметры поиска вакансий, контактная информация о конкретном работодателе предоставляют соискателям возможность для самостоятельного подбора подходящей работы.

В целях создания специальных условий для обучения и трудоустройства инвалидов молодого возраста, повышения конкурентоспособности на рынке труда инвалидов молодого возраста в республике реализуются мероприятия, направленные на адаптацию на рабочем месте силами наставника. На реализацию указанных мероприятий в 2022 году выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 728,9 тыс. рублей. В 2022 году трудоустроен 31 инвалид с закреплением наставника.

В целях решения комплекса проблем социализации и социальной адаптации людей с РАС в Чувашской Республике совместным приказом Минтруда Чувашии, Минздрава Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорта Чувашии и Минцифры Чувашии от 20 апреля 2022 г. № 96/692/01-05/220/589/237/50 утвержден Алгоритм межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи людям с РАС в Чувашской Республике.

Кроме того, организована работа по продлению срока действия Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра в Чувашской Республике до 2024 года. В рамках оказания услуг семьям, воспитывающим детей с РАС, в том числе детей раннего возраста, внедрена диагностика АDOS – 2 (охвачено 16 детей), денверская модель раннего вмешательства (охвачено 23 ребенка), тренинг развития родительской компетенции  «9 шагов» (охвачены 24 семей). В настоящее время сформирована новая группа для обучения еще 10 семей по данной программе.

Всего в 2022 году в Реабилитационном центре для детей реабилитацию прошли 1504 детей, которым оказана 331981 (включая семей с детьми) услуга.

В БУ «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии практикуются такие выездные формы работы с населением, как родительский клуб «7-я», в рамках работы которой проведено 12 мероприятий с охватом 134 человека, «Выездная школа для родителей» – организовано 13 выездов в семьи, охвачено 53 семьи, воспитывающих 58 детей, информационно-консультационная служба «Юная мама» – проведено 12 мероприятий с охватом 57 семей и оказания ди-станционных социальных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья «Реабилитация онлайн», всего охвачено 73 семьи. Социальная приемная осуществляет консультирование и информирование населения по вопросам укрепления внутрисемейных отношений и повышения педагогической компетентности родителей, в т.ч. по вопросам воспитания детей в возрасте до 3 лет.

Мобильными бригадами организаций социального обслуживания в 2022 году совершено 2886 выездов в 11089 семей, воспитывающих 22026 детей.

В 2022 году республика по итогам экспертизы проектов региональных программ по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов вошла в число субъектов, которым в 2025 году будет оказана финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в размере 13,81 млн рублей.

По состоянию на 1 января т.г. в Чувашской Республике проживает 417 чел. с РАС, в том числе 370 детей и 47 взрослых. На сегодняшний день людям с РАС оказывают медицинские, социальные, образовательные и иные услуги 168 организаций разной ведомственной принадлежности, в том числе некоммерческих организаций.

Региональным ресурсным центром по комплексному сопровождению людей с РАС обеспечивается проведение диагностики и изучение потребностей семей с людьми с РАС, по результатам которых формируются индивидуальные маршруты на каждого человека с РАС (на сегодня маршруты разработаны на 100 детей).

В целях раннего выявления отклонений в состоянии здоровья в 2022 году проведен скрининг 23091 ребенка, из них риск РАС имеют 256 детей. Психиатром осмотрены 256 детей, диагноз подтвержден у 8 детей. Все они были внесены в регистр детей с РАС по Чувашской Республике.

Всего в 2022 году социальные услуги получили 153 чел. с РАС, медицинские услуги – 409 чел., образовательные услуги – 323 ребенка с РАС.

Функционирует «Школа родителей» для семей, воспитывающих детей с РАС, в 2022 г. оказана помощь 97 родителям, проведены 33 лекции. С октября 2022 года «Школа родителей» стала транслироваться в онлайн формате.

В части содействия занятости людей с РАС в КУ «Центр занятости населения Чувашской Республики» Минтруда Чувашии определен ответственный сотрудник для индивидуальной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе людей с РАС. На сегодняшний день трудоустроен 1 человек, включенный в региональный регистр лиц с РАС.

Отдельную группу категории детей, имеющих риск отставания в развитии представляют недоношенные дети. В кабинете катамнеза БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии ведется регистр детей, родившихся недоношенными. Всего на учете состоят 1622 детей. Проводится динамическое наблюдение, коррекция выявленных отклонений в состоянии здоровья путем осуществления консультативной помощи междисциплинарной бригадой, организации реабилитационных мероприятий. За 2022 год в кабинете катамнеза принят 601 ребенок (выполнено 1294 посещения).

В 2022 году в Федеральный регистр детей с экстремально низкой массой тела введены данные на 41 ребенка по достижении 3-летнего возраста.

В Чувашской Республике внедрены новые методы лечения детей: лапароскопия у новорожденных и детей с низкой массой тела, эзофаго-эзофагоанастомоз, пластика диафрагмы при диафрагмальной грыже, реконструктивные операции при пороках ЖВП, пластика передней крестообразной связки, медиальной пателофеморальной связки, шов мениска, инновационные технологии в логопедии: методика «кольца Луллия» в логопедической работе с детьми с задержкой  речевого развития. В работе психолога внедрена техника куклотерапии в работе со страхами у детей, методика рисования на воде.

В БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии» внедрено новое современное техническое медицинское устройство Локомат, предназначенное для интенсивной функциональной двигательной терапии. Появился аппарат для пневмомассажа конечностей, предназначенный для улучшения периферического кровообращения, развития коллатарального кровообращения, уменьшения спазма сосудов, ускорения тока крови и лимфы, улучшения трофики тканей.

В целях социальной занятости получателей социальных услуг в организациях созданы условия труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации получателей услуг. В 2022 году в организациях социального обслуживания официально осуществляли трудовую деятельность 12 получателей услуг этих организаций.

С 2017 года реализуется проект «Возрождение», направленный на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов молодого возраста в общество посредством комплексного воздействия, повышение качества их жизни. Проект способствует молодым инвалидам развивать навыки общения, формировать дружеские отношения в совместной продуктивной деятельности, преодолеть стрессовые ситуации и психологические барьеры. В 2022 году в данном проекте принимали участие 97 инвалидов, в том числе 13 инвалидов с ментальными нарушениями.

В БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии реализуется проект по подготовке инвалидов к самостоятельному проживанию в учебно-тренировочной квартире. В реализации проекта принимают участие 6 получателей социальных услуг.

Работают мастерские для получателей услуг с ментальными нарушениями. В 2022 к труду в мастерских задействовано 13 девушек, 1 юноша (швейная мастерская).

В декабре 2022 года в Комплексном центре социального обслуживания населения г. Чебоксары состоялось открытие социально-реабилитационного отделения, где граждане с инвалидностью могут получить весь спектр реабилитационных услуг.

По итогам 2022 года в школах здоровья прошли обучение 283216 человек, в т.ч. в «школе здорового образа жизни» обучено 43044 человека, в «школе здорового питания» – 11131 человек, в «школе родителей по воспитанию здорового ребенка» – 10355 человек.

В целях организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям республики, мобильными врачебными бригадами в 2022 году выполнен 21 выезд в сельские медицинские учреждения. Врачами специалистами БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, выполнено 1948 консультаций, 188 детей приглашены на консультацию к специалистам и 57 детям выданы путевки на стационарное обследование и лечение в специализированные отделения больницы.

Консультационная помощь по вопросам воспитания и охраны здоровья детей целевой группы родителям (законным представителям) детей логопедами, педагогами-психологами и дефектологами оказывается в 43 образовательных организациях, 6 психолого-педагогико-медицинских центрах и 6 муниципальных службах психолого-педагогической помощи.

В БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии разработаны программы психолого-педагогической и методической помощи родителям детей с ограниченными возможностями «Родительский клуб». В рамках гранта Минпросвещения России был создан информационный портал «Родители 3.0», на котором освещаются вопросы оказания ранней помощи, а также оказывается методическая помощь родителям посредством онлайн-консультирования. Проведено 3256 дистанционных консультаций как по телефону, так и  в рамках чатов и форумов, посредством текстовых сообщений, через Skype.

В 2022 году 65 специалистов, оказывающих услуги ранней помощи, прошли обучение по программам повышения квалификации.

Ежегодно проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Чувашской Республики.

В 2022 году на проведение независимой оценки условий предоставления услуг из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 1227,3 тыс. рублей.

В 2022 году общественными советами по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг при уполномоченных исполнительных органах Чувашской Республики определены 438 организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке условий предоставления услуг, из них 63 медицинских организаций, 49 организаций социального обслуживания, 292 образовательные организации и 27 организаций в сфере культуры.

По результатам независимой оценки общественными советами в целом качеству предоставляемых социальных услуг дана положительная оценка.

8. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры»

Значительными событиями в культурной жизни Чувашской Республики в 2022 г. стали XXVI Международный балетный фестиваль, XXXII Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова, III Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок», III Международный фестиваль «Созвездие земляков».

Продолжена практика проведения гастролей профессиональных коллективов в регионах России. В 2022 г. театрально-концертными учреждениями организованы гастроли в городах Москва, Санкт-Петербург, республиках Татарстан, Марий Эл, Калмыкия, Башкортостан, Мордовия, Коми, Удмуртия, Северная Осетия – Алания, Калужской, Самарской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ульяновской, Тюменской областях, Республике Беларусь.

Коллективы приняли участие в различных фестивалях всероссийского, межрегионального и международного масштаба в городах Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Владимир, Екатеринбург, республиках Калмыкия, Северная Осетия – Алания, а также в Белоруссии.

В целях выявления драматургов, пишущих на чувашском языке, поиска новых драматургических произведений, пополнения репертуара государственных театров Чувашской Республики национальными постановками проведен межрегиональный конкурс пьес на чувашском языке. Победителям конкурса в номинациях «Лучшая пьеса для взрослых», «Лучшая пьеса для детей и юношества» выплачены денежные поощрения по 100,0 тыс. рублей. Спектакли по пьесам победителей будут поставлены Чувашским государственным академическим драматическим театром им. К.В. Иванова и Чувашским государственным театром юного зрителя им. М. Сеспеля в течение 2023 года.

Увеличены количество и размер ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для реализации творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики.

С 1 января 2022 г. присуждаются 6 грантов: два гранта – по 5,0 млн. рублей, два гранта – по 3,0 млн. рублей, два гранта – по 1,0 млн. рублей.

Увеличен размер ежемесячных пожизненных государственных пособий за особые заслуги в развитии культуры и науки, государственных стипендий для выдающихся деятелей науки, литературы и искусства, назначаемых сроком на 1 год, с 3000 рублей до 5000 рублей ежемесячно. Количество получателей пособий составляет 30 человек, получателей стипендий – 15 человек.

Прослеживается положительная динамика по количеству учащихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства. В Чувашской Республике функционируют 44 детские школы искусств, детские музыкальные и художественные школы. На начало 2022-2023 учебного года количество учащихся в детских школах искусств по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 5% и составило 21 130 человек.

В 2022 г. Чувашский государственный институт культуры и искусств и 2 училища осуществили выпуск 218 специалистов, 32% из них завершили учебу с отличием.

Контрольные цифры приема образовательных учреждений на 2022 г. установлены в количестве 244 единицы, в том числе 106 единиц – по образовательным программам высшего образования, 138 – по образовательным программам среднего профессионального образования. План приема на 2022-2023 учебный год на бюджетные места учреждениями выполнен в полном объеме.

В целях создания полноценной двухступенчатой системы подготовки кадров в сфере культуры и дополнительного образования в 2022 г. завершена процедура реорганизация Чувашского государственного института культуры и искусств в форме присоединения к нему Чувашского республиканского училища культуры. Реорганизация направлена на повышение качества подготовки специалистов для сферы культуры за счет преемственности образовательных программ, расширение спектра основных образовательных программ с учетом потребностей современной экономики и культуры Чувашской Республики.

Оказана финансовая и методическая поддержка для участия детей в международных, всероссийских, республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах. В 2022 г. делегация Чувашской Республики приняла участие в молодежных Дельфийских играх России в г. Красноярск.

Услуги по библиотечному обслуживанию населения предоставляют 488 библиотек и 536 отделов внестационарного обслуживания. Ежегодно проводят более 50 тыс. культурно-просветительских мероприятий с участием около 1200 тыс. человек, реализуются более 80 общественно значимых социально-культурных проектов, направленных на популяризацию чтения и краеведческих знаний, экологическое просвещение, духовно-нравственное воспитание личности.

Процент охвата населения республики библиотечным обслуживанием составляет около 50% (4-е место в ПФО и 27-е место среди субъектов РФ). Коэффициент обновляемости библиотечного фонда за 3 года увеличился более чем в 1,3 раза и составил 1,7%. Доля детских изданий в составе новых поступлений составляет в среднем по республике 31,6%, что соответствует рекомендованному нормативу (не менее 30%).

По уровню информатизации библиотеки республики в рейтинге российских библиотек продолжает оставаться высоким - на 1 месте среди регионов ПФО. Все муниципальные библиотеки оснащены компьютерным оборудованием, имеют доступ к Интернет – 99,8%.

В 2022 г. библиотеки вели деятельность по 226 программам, инициировали более 80 проектов, для их реализации привлечено более 6,8 млн. руб. Национальной библиотеки инициированы республиканские проекты: «Цифровая библиотека чувашского наследия «Наследие Чувашии», литературно-просветительский марафон «Русские писатели в Чувашии», экологический фестиваль «С любовью к природе», «Литературные маршруты Чувашии», профориентационный центр «Академия PRAVA», «Поколений связующая нить: семейная библиотека в формировании бережливого сознания». Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой реализуются проекты: «Узоры матерей» по созданию школы чувашской вышивки, «ЭТНИКУМ» направленный на сохранение чувашского культурного наследия средствами мультипликации, творческая мастерская «Оптимизация процесса организации работы творческой мастерской «Экология вещей» в библиотеке». Особую социальную значимость имеют проекты Национальной библиотеки Чувашской Республики «Инициативное информирование», а также «Ял хӑвачӗ=Сила села», направленный на информационное обеспечение специалистов агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, фермеров.

Осуществлен выпуск 9 библиотечных изданий: ежегодного доклада о деятельности государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики за 2021 год, календаря знаменательных и памятных дат Чувашии «Ҫулталăк кĕнеки-2023», библиографических указателей «Юхма Михаил Николаевич», «Летопись печати Чувашской Республики» (4 выпуска), сводного каталога «Чувашская книга: 1917-1940», каталога выставки художественных работ Л. Юманкка «Просто – душа», программы-блокнота «Библиотеки: вызовы времени», буклета «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации», аудиокниги «Петĕр Хусанкай. Эпир пулнă, пур, пулатпăр».

В целях повышения квалификации организованы: республиканский мастер-форум по вопросам стратегии развития библиотек Чувашии «Библиотека: вызовы времени» с участием приглашённых экспертов из федеральных центров и XI республиканский конкурс на лучшую муниципальную библиотеку «Библиотека 21 века».

В 2022 г. на пополнение книжных фондов общедоступных библиотек из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено более 20,4 млн. рублей, в т.ч. целевые средства на приобретение книг на чувашском языке в размере 3,5 млн. рублей.

В государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики насчитывается 312,8 тыс. ед. хранения предметов основного фонда. В течение 2022 г. в составе экспозиций и выставок представлено 59 тыс. музейных предметов, что составляет 18,9 % от общего числа предметов основного фонда.

Посещение музеев в г. по сравнению с 2021 г. выросло на 20 % и составило 488,6 тыс. человек,  научно-просветительской деятельностью охвачено более 89,5 тыс. человек, организовано и проведено около 754 выставок, 44,0 % которых составляют обменные и передвижные выставки.

Наиболее востребованными и посещаемыми в 2022 г. стала выставка «Вышитая карта России», с которой ознакомились около 9 тысяч человек.

Значимыми событиями стало открытие обновленной экспозиции Музея В.И. Чапаева и Отдела русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея.

В течение 2022 года продолжила работу выставка «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу», приуроченная к 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода на территории Чувашии.

Значительное внимание уделяется проектам, направленным на популяризацию и сохранение чувашской вышивки. Одним из них стало открытие Национальной школы чувашской вышивки на Грант Главы Чувашской Республики. Всего в школе обучились 56 человек.

Государственными архивами обеспечивается сохранность 3 млн. единиц хранения. В 2022 г. в государственные и муниципальные архивы Чувашской Республики принято на хранение 75,3 тыс. дел, в целях соблюдения конституционных прав граждан на социальное обеспечение исполнено 45,5 тыс. запросов социально-правового характера.

В конце 2021 г. введено в эксплуатацию здание Государственного исторического архива Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 2а, оснащенное современным оборудованием.

В 2022 г. Государственному архиву современной истории Чувашской Республики переданы под архивохранилища часть помещений Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации. Таким образом, созданы все нормативные условия для приема и хранения документов Архивного фонда Чувашской Республики.

На базе Государственного исторического архива Чувашской Республики создана лаборатория реставрации и страхового копирования документов. По состоянию на 1 января 2023 г. реставрации подлежат 38,3 тысяч единиц хранения. За 2022 г. отреставрировано 922 единиц хранения.

В последние годы наблюдается достаточно высокий уровень востребованности архивных документов. За 2022 г. число пользователей архивной информацией составило 94059 человек, что на 26 % больше показателя за 2021 год.

Обеспечение доступа к историко-документальному наследию осуществлялось благодаря реализации интернет-проектов, проведению выставок, подготовке документальных сборников. Архивными учреждениями Чувашской Республики проведено 347 мероприятий, в том числе – большая работа по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивистами выявлено порядка 800 документов по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии, 690 документов о вкладе жителей г. Чебоксары – тружеников тыла в Победу Великой Отечественной войне.

В 2022 г. в рамках межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы», проходившего на территории Чувашской Республики, Татарстана, Башкортостана и Ульяновской области, прошли межрегиональные научно-практические конференции, посвященные трудовому подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. В 2023 г. проведение межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» планируется в Республиках Марий Эл и Мордовия, в Нижегородской области.

В соответствии с протокольными решениями организационного комитета «Победа» государственные архивы Чувашской Республики принимают участие в реализации проектов по созданию Книги памяти блокадного Ленинграда и электронных Книг памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах.

В 2022 г. в рамках выполнения меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании, подписанного между Архивом Российской академии наук и Государственным историческим архивом Чувашской Республики издан фотоальбом «Звездный сын чувашской земли» о жизни и деятельности летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева. Усилиями двух государственных архивов Чувашии, Архива РАН и Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева подготовлена передвижная документальная выставка «Звездный сын чувашской земли» о жизни и деятельности нашего выдающегося земляка.

Расширению доступа к архивным документам способствовала работа по рассекречиванию архивных документов. В течение 2022 г. на открытое хранение переведены 515 архивных дел.

Основной задачей архивных учреждений Чувашской Республики является обеспечение удаленного доступа к наиболее востребованным документальным комплексам. Для этих целей создан портал «Архивы Чувашии», который аккумулирует информационные ресурсы 2 государственных и 25 муниципальных архивов республики. На портале размещено 35 % научно-справочного аппарата к архивным документам, к 1 января 2025 г. должны достигнуть 100 % результата. Также гражданам предоставлена возможность направлять запросы в государственные архивы через единый портал государственных услуг.

Знаковым для всей республики и чувашского народа стало открытие  Национальной школы чувашской вышивки.  На ее базе реализуется образовательная программа по истории чувашского народного искусства, изучаются основы чувашской орнаменталистики, техники вышивания. Преподаватели школы - народные мастера декоративно-прикладного искусства, ученые, искусствоведы. Разработаны методические рекомендации по углубленному изучению народной вышивки, которые могут быть использованы в практике преподавания в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры. Планируется, что филиалы школы в виде кружков и факультативных занятий будут созданы в муниципалитетах.

Реализован масштабный проект «Вышитая Чувашия». Карту вышивали мастера декоративно-прикладного искусства городов и районов Чувашской Республики.                    В единое целое карту собрали 30 мастериц фабрики «Паха тере».

Три мероприятия Чувашской Республики вошли в план основных проектов Года культурного наследия народов России – это фестиваль-марафон «Песни России», «Вышитая карта России» и I Всероссийская детская фольклориада.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» прошёл с участием народной артистки России Надежды Бабкиной, которая организовала 10 благотворительных концертов в городах и районах Чувашии с участием больше 100 артистов ансамбля «Русская песня» и творческих коллективов из разных регионов страны. Мероприятия такого уровня посетило больше 50,5 тысяч зрителей.

В преддверии празднования Дня России состоялась презентация Вышитой карты России, которую представила амбассадор акции – народная артистка России Надежда Бабкина. Вышитая карта России была представлена на Петербургском экономическом форуме. С 22 июня Вышитая карта России экспонируется в Чувашском национальном музее. А 12 декабря 2022 г. состоится ее презентация в МГАТ «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Прекрасным дополнением к череде крупных мероприятий стала                                    «I Всероссийская детская фольклориада». Творческий проект поддержан Министерством культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». В мероприятиях детской Фольклориады приняли участие больше 1100 ребят и их наставников, руководителей коллективов из 76 регионов страны. Охват зрителей составил около 20 тысяч человек. Прямые трансляции посмотрели больше  20 тысяч зрителей со всей России. Мероприятие получило самую высокую оценку по его организации.

Успешно и масштабно прошли юбилейные мероприятия: XXX Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», XX Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», X Всечувашский праздник «Акатуй». Участниками мероприятий стали творческие коллективы, сольные исполнители, мастера из регионов Российской Федерации.

В 2022 году продолжена всесторонняя работа по популяризации темы Сурского и Казанского оборонительных рубежей как достойного примера военно-патриотического и духовно-нравственного подвига служения Отечеству:

проведен межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу» на территории Чувашской Республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан,

организована выставка «Рубежи Победы» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

состоялось торжественное открытие Мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей».

Эти культурные проекты направлены на сохранение и укрепление межнационального культурного сотрудничества на основе общности национальных традиций народов Российской Федерации, популяризацию народной художественной культуры и нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения.

По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 1 сентября 2021 года для активного привлечения детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства стартовала программа «Пушкинская карта».

С начала реализации программы «Пушкинская карта» участие в ней принимали 12 учреждений культуры Чувашской Республики. По состоянию на 25 января т.г. в программе «Пушкинская карта» участвуют 95 учреждений культуры Чувашской Республики, в том числе 6 государственных театров, 4 концертных учреждения, 3 частных театра, 14 музеев, 25 библиотек, 30 культурно-досуговых учреждений, 4 кинотеатра, 4 образовательных учреждения и иные организации – 5.

По данным Министерства культуры Российской Федерации по состоянию на 13 января т.г. по Пушкинской карте приобретено 524 тыс. билетов на сумму 166 млн. рублей, в том числе в 2021 г. – 97 тыс. билетов на сумму 35 млн. рублей, в 2022 г. – 399 тыс. билетов на сумму 122 млн. рублей, в 2023 г. – 28 тыс. билетов на сумму 8 млн. рублей.

По данным Минкультуры России на 13 января 2023 г. «Пушкинскую карту» оформили 86 394 человек, что составляет 80,17% от числа потенциальных участников программы (в Чувашской Республике в возрасте от 14 до 22 лет – 107 765 человек).

Чувашская Республика занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу «Пушкинская карта» (81% от числа потенциальных участников программы). Чувашия находится на 2 месте по количеству приобретенных билетов на одну эмитированную Пушкинскую карту по итогам 2022 года. По числу проданных билетов по Пушкинской карте республика занимает 3 место среди регионов России.

9. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в  2022 году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Большое внимание уделяется развитию новых форм приобщения к здоровому образу жизни детей с родителями, проведению мастер-классов для посетителей оздоровительных мероприятий. Растет активность работающего населения в спортивных мероприятиях и посещаемость спортивных сооружений, в частности физкультурно-спортивных комплексов. В трудовых коллективах организовано активное приобщение работающего населения к спортивным занятиям в спортивных клубах.

Вопросы организации физкультурно-оздоровительной работы в Чувашской Республике включены в Республиканское соглашение о социальном партнерстве между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Региональным объединением работодателей и Союзом «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф», а также в отраслевые республиканские соглашения.

В целях популяризации здорового образа жизни, развития физкультурно-спортивного движения в 2022 году состоялась XXI Спартакиада Чувашрессовпрофа. В программу соревнований входило семь видов спорта: бадминтон, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, мини-футбол, легкоатлетический кросс и дартс, в которых приняли участие около 800 человек.

По итогам Спартакиады в общекомандном зачете лидером среди отраслевых рескомов стала Чувашская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования. Второе место заняла Чувашская республиканская организация Профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ, третье место - у Чувашской республиканской организация Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ.

На территории республики функционируют свыше 4,8 тыс. спортивных объектов (в том числе 86 плавательных бассейнов, 11 стадионов, 2453 плоскостных спортивных сооружения, 773 спортивных зала, 5 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 3 манежа, 38 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 168 сооружений для стрелковых видов спорта и 679 других спортивных объектов, а также два физкультурно-оздоровительных центра – АУ ФОЦ «Росинка» и АУ ФОЦ «Белые камни»).

Анализируя выполнение в нашей республике данных показателей, можно с уверенностью сказать, что жители Чувашии дружат со спортом, и занятия физической культурой присутствуют в жизни значительной части населения нашей республики. По оценке, в 2022 году 52,1 % наших жителей приобщены к систематическим занятиям спортом (2021 г. - 50,2 %), в том числе детей и молодежи – 81,95 %, граждан среднего возраста – 47,52 %, старшее поколение – 19,83 %

В 2022 году на территории Чувашской Республики было проведено 45 всероссийских и 13 межрегиональных, 341 республиканских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, всего – 399 мероприятий.

Наиболее значимыми официальными спортивными мероприятиями в 2022 году стали 103-й Чемпионат России по легкой атлетике, Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин, Чемпионат России по спортивной ходьбе, Первенство России по стрельбе из лука, Финал Всероссийской летней Универсиады по легкой атлетике, чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и др.

103-й Чемпионат России по легкой атлетике вошел в ТОП-30 лучших соревнований в мире по рейтингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций, набрав 162 013 очков, соревнования заняли 15 место.

Высокую оценку проведенным Суперфиналам чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин дал главный судья соревнований, советский гроссмейстер
Б. Постовский, который назвал созданные в Чувашии условия идеальными. Проведение подобных соревнований позволяют Чувашии не только закрепить свой статус надежного партнера для всероссийских спортивных федераций, но и повысить узнаваемость и, как следствие, туристическую привлекательность региона.

Так, во время трансляции 103-го Чемпионата России по легкой атлетике по федеральным каналам, видами города Чебоксар смогли полюбоваться свыше 11,5 млн. человек. Именно поэтому Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года в качестве первоочередных мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса Чувашии является широкое использование событий спортивной жизни республики.

Продолжена реализация общероссийских проектов для школьников: «Мини-футбол – в школы», «Самбо – в школу», всероссийские соревнования «Школьная волейбольная лига», чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет», всероссийские турниры по футболу «Кожаный мяч», всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба».

На территории Чувашской Республики по итогам 2022 года свою деятельность осуществляли 373 школьных спортивных клубов. В течение учебного года на школьном этапе было проведено более 500 физкультурно-спортивных мероприятий. Традиционными являются Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов, Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания», Чемпионат «Школьная волейбольная лига», школьная баскетбольная лига и др. Победители региональных этапов представляют Чувашскую Республику на всероссийских соревнованиях.

В 2022 году сборная Чувашии на финальных соревнованиях XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр заняла первое командное место в группе субъектов с численностью сельского населения до 450 тыс. человек.

Увеличилось количество базовых и приоритетных видов спорта в 1,5 раза (в 2019 году количество таких видов спорта было 16, в 2022 году 25 базовых и приоритетных видов спорта).

Эффективным инструментом спортивного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи является реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО).

По итогам 2022 года Чувашская Республика в рейтинге реализации комплекса ГТО впервые вошла в первую десятку лидеров, заняв 8 место среди всех регионов и первое место среди регионов Приволжского федерального округа.

Сборные команды Чувашской Республики принимали участие: во Всероссийском фестивале комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования (1–6 июля, г. Грозный (Чеченская Республика), 27 место); Всероссийском фестивале комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций (1–21 сентября, г. Ялта (Республика Крым) 11 место).

В целях развития студенческого спорта в Чувашской Республике приказом Минспорта Чувашии и Минобразования Чувашии от 14 сентября 2020 г. № 274/1343 утверждена Межотраслевая программа развития студенческого спорта в Чувашской Республике до 2024 года.

Для активного приобщения студентов к занятиям физкультурно-спортивной направленности Минспортом Чувашии ведется совместная работа с Чувашской региональной общественной организацией «Студенческий спортивный союз», с филиалом Ассоциации студенческих спортивных клубов России по Чувашской Республике, в который входят: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». В нашей республике действует 174 студенческий спортивный клуб.

В целях повышения престижа военной службы у подрастающего поколения и улучшения физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста ежегодно проводится республиканская Спартакиада молодежи допризывного возраста.

Физкультурно-спортивная работа с трудящимися осуществляется на 765 предприятиях, в которых имеются свои спортивные клубы. Численность занимающихся в данных организациях составляет 35 963 человек. В целом, физической культурой и спортом занимается 258 тысяч работающего населения. Приобщение к здоровому образу жизни экономически активного населения республики является одной из актуальных задач, стоящих перед республиканским спортивным ведомством.

Минспортом Чувашии в 2022 году были заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Чувашским региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Трудовые коллективы Чувашской Республики приняли участие в более чем 20 физкультурно-спортивных мероприятий.

Одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья за счет вовлечения в занятия спортом и увеличения физической активности, при этом доступным и безопасным для всех возрастных и социальных групп населения, является плавание. Совместным приказом Минспорта Чувашии и Минобразования Чувашии от 12 июля 2022 г. № 366/1019 утверждена Межотраслевая программа «Плавание для всех» до 2024 года, которая позволит решить задачи по созданию для населения всех возрастных категорий и социальных групп условий для обучения и занятий плаванием, расширит возможности для выявления перспективных спортсменов и подготовки спортивного резерва, улучшит доступность бассейнов для плавания для населения и в целом повысит интерес населения к ведению здорового образа жизни.

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г. № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей» в 2022 году на бесплатной основе плаванию обучились более 17 тыс. детей.

За 2022 год проведено более 50 физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц старшего поколения, в которых приняло участие более 10 тыс. человек.  Наиболее массовые мероприятия: Декада спорта и здоровья в Чувашской Республике, XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Чувашской Республике, Всероссийский день бега «Кросс нации» в Чувашской Республике, республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов, республиканские соревнования по легкой атлетике среди ветеранов. С января по июнь 2022 года в муниципальных образованиях Чувашской Республики проводилась Спартакиада пенсионеров Чувашской Республики. В состязаниях приняли участие свыше 250 пенсионеров в составе 26 сборных команд городов и районов республики.

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года № 210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни» во всех республиканских и муниципальных спортивных организациях выделены часы лицам старшего поколения для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе в часы их минимальной загруженности. За 2022 год физкультурно-спортивные объекты посетило на безвозмездной основе более 80 тыс. лиц старшего поколения.

Одним из приоритетных направлений работы Минспорта Чувашии является обеспечение беспрепятственного доступа, а также оказание услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивных учреждениях Чувашской Республики.

В Чувашской Республике 16 приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, которые полностью, либо частично, доступны для маломобильных групп населения.

На стоянках (остановках) автотранспортных средств при административных зданиях, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 10 процентов мест оборудовано для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, имеются специальные знаки.

В рамках спортивной реабилитации оказывается предоставление реабилитационных услуг на дому детям-инвалидам. По сведениям, предоставленным администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, более 4,1 тыс. детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет приобщены к занятиям адаптивной физической культурой и спортом. Соответственно доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике за 2022 г. составила более 91,3 %.

В 2022 году 19 специалистов отрасли физической культуры и спорта прошли переподготовку в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» по направлению «Современные технологии реализации основных видов адаптивной физической культуры».

За 2022 год на территории Чувашской Республики проведено 2 соревнования всероссийского уровня (Чемпионат России по настольному теннису спорта глухих и Первенство России по настольному теннису спорта глухих).

Спортсмены-паралимпийцы Чувашской Республики на равных условиях со спортсменами-олимпийцами обеспечены государственной социальной поддержкой. Так в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. № 225 «О стипендиях Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации» Кабинет Министров Чувашской Республики, по итогам 2022 г. стипендии были выплачены 30 спортсменам с ограниченными возможностями в размере 6902 тыс. рублей.

Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Чувашской Республики» по итогам 2022 г. единовременные премии 20 спортсменам с ограниченными возможностями и 7 тренерам было выплачено 295 тыс. рублей.

В состав сборной Чувашской Республики входят 22 спортсмена с ограниченными возможностями, в том числе по дисциплинам: «Бадминтон» - 8 человек, 
«Армреслинг» - 6 человек, «Легкая атлетика» - 4 человека, «Самбо» - 1 человек, «Настольный теннис» - 8 человек, «Дзюдо» - 1 человек.

В состав спортивных сборных команд Российской Федерации входят 8 спортсменов с ограниченными возможностями по дисциплинам: «Армреслинг» - 
2 человека, «Бадминтон» - 1 человек, «Легкая атлетика» - 1 человек, «Настольный теннис» - 4 человека.

Регулярно Минспортом Чувашии спортсмены сборных команд Чувашской Республики командируются за счет средств, предусмотренных в бюджете Чувашской Республики, на межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, а также направляются на тренировочные мероприятия в АУ ЧР «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии и АУ ЧР «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии. По итогам 2022 года на межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия было командировано 2078 спортсменов по 29 видам спорта (легкая атлетика, биатлон, велоспорт, спортивная борьба, настольный теннис, плавание, самбо, стрельба из лука, спортивная гимнастика, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с ПОДА, триатлон (дуатлон), тяжелая атлетика, фристайл, футбол, хоккей, спортивная аэробика, пауэрлифтинг, спортивный туризм, мас – рестлинг, конный спорт, конькобежный спорт, фигурное катание, гиревой спорт, дзюдо, художественная гимнаст, лыжные гонки, всестилевое каратэ).

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» велось строительство (реконструкция) 3 объектов (1 объект из которых является переходящим с 2021 года).

1. Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД «СДЮСШОР № 3» Минспорта Чувашии – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 249 000,0 тыс. рублей освоены в полном объеме. Объект переходящий. Реконструкция объекта завершается в 2023 г.;

2. Строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики –  средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 29 933,1 тыс. рублей освоены не в полном объеме (освоено 14 673,0 тыс. рублей (50%). В 2023 году планируется восстановление законтрактованных по состоянию на 31 декабря 2022 г., но не освоенных средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 15 260,0 тыс. рублей. Строительство объекта завершится в 2023 г.;

3. Строительство спортивной площадки с футбольным полем при МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» Шумерлинского района – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 23 174,5 тыс. рублей освоены в полном объеме. Строительство объекта завершено. 26.12.2022 подписан Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Также в 2022 году были выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 5 141, 7 тыс. рублей на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД «СДЮСШОР № 3» Минспорта Чувашии». Корректировка проекта выполнена, положительное заключение государственной экспертизы получено. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 5 141,7 тыс. рублей освоены в полном объеме.;

Кроме того, с 2021 года продолжается реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3. В 2021 году освоено 178 500,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 175 000,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 3 500,0 тыс. рублей, в 2022 году освоено 451 459,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 445 500,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 5 959,3 тыс. рублей. На 2023 год предусмотрено 534 577,5 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета в размере 527 521,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 7 056,4 тыс. рублей. Реконструкция объекта завершается в 2023 году.

Помимо строительства и реконструкции объектов спорта в 2022 году велось проектирование 8 объектов и корректировка 1 проекта:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, Заволжье (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 10 998,9 тыс. рублей освоены в полном объеме;

2. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ «СШОР № 9 по плаванию» Минспорта Чувашии (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено 26.01.2023 года) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 14 273,7 тыс. рублей будут освоены при предоставлении проектной организацией документов на оплату в адрес КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии;

3. Реконструкция здания БПОУ «Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова» Минспорта Чувашии (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 29 599,4 тыс. рублей освоены в полном объеме.;

4. Реконструкция футбольного поля БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, стадион «Труд» г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1 (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено 20.01.2023 года) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 2 391,6 тыс. рублей будут освоены при предоставлении проектной организацией документов на оплату в адрес КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии;

5. Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии) (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 10 908,4 тыс. рублей освоены в полном объеме.;

6. Реконструкция стадиона по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1 939,4 тыс. рублей освоены в полном объеме.;

7. Корректировка документации по объекту «Реконструкция стадиона «Волга» города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3» (ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 6 226,1 тыс. рублей будут освоены при предоставлении проектной организацией документов на оплату в адрес КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии;

8. Реконструкция стадиона по ул. Чапаева, д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики (28 октября 2022 г. получено отрицательное заключение гос. экспертизы № 21-1-2-3-076288.) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 3 138,1 тыс. рублей в 2022 году не освоены. Планируется расторжение контракта.;

9. Реконструкция стадиона «Труд» города Алатырь (Контракт расторгнут. Согласно действующим строительным нормам и правилам невозможно произвести реконструкции стадиона «Труд» города Алатырь, без уменьшения количества посадочных мест на трибуне до 490. В связи с невозможностью проведения реконструкции стадиона с размещением 3000 посадочных мест администрация г. Алатыря отказалась от реконструкции стадиона.) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 4 128,5 тыс. рублей в 2022 году не освоены. Администрации г. Алатырь рекомендовано провести капитальный ремонт стадиона «Труд» г. Алатырь.

На укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта Чувашской Республики в 2022 году предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере    19 849,8  тыс. рублей. Из них освоено 19 663,1 тыс. рублей, что составляет 99,0 %. Субсидии выделены 3 районам по 5 объектам.

Администрации города Чебоксары Чувашской Республики в размере 10 329,7 тыс. рублей. Проведен текущий ремонт кровли между бассейнами МБУ «Спортивная школа им. А.И. Тихонова» на сумму 214,6 тыс. рублей, капитальный ремонт фасадов здания АУ «ФСК «Восток» на сумму 7 052,4 тыс. рублей, капитальный ремонт полов здания АУ «ФСК «Восток» на сумму 3 062,7 тыс. рублей.

Администрации города Канаш Чувашской Республики в размере 705,8 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт многофункциональной спортивной площадки с хоккейными бортами АУ «СШ «Локомотив» г. Канаш Чувашской Республики.

Администрации Урмарского района Чувашской Республики в размере 8 627,6 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений АОУ ДОД «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федорова», а именно: обшивка фасада здания дома спорта керамогранитом, замена эвакуационных лестниц здания дома спорта, замена водосточной системы здания дома спорта, прокладка уличной сети канализации здания дома спорта, монтаж молниеотводов кровли, установка водоотводных лотков дома спорта и другие виды работ.

В рамках основного мероприятия 3 «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году велось строительство (реконструкция) следующих объектов спорта:

1. Строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары, поз. 1.25 – средства в размере 150 147,5 тыс. рублей, в т.ч. федерального бюджета – 148 646,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 501,5 тыс. рублей освоены в полном объеме. Объект переходящий. Строительство объекта завершается в 2023 г.;

2. По строительству физкультурно-спортивной зоны МБОУ «Батыревская СОШ № 2» на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П. Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики» в 2022 году освоено 11 531,9 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 11 019,6 тыс. рублей освоены в полном объеме, республиканского бюджета Чувашской Республики освоено 512,3 тыс. рублей. Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1,1 тыс. рублей экономия по контракту. Строительство объекта завершено. 23.12.2022 подписан Акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС- 14).;

3. По строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» в 2022 году освоено 122 158,6 тыс. рублей, в т.ч. федерального бюджета – 106 076,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 16 082,5 тыс. рублей. Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 86,6 тыс. рублей – сверхфинансирование. Строительство объекта завершено. 16.09.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Право собственности на объект зарегистрировано от 01.12.2022.;

4. По строительству открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад в 2022 году освоено 59 496,1 тыс. рублей в т.ч. федерального бюджета - 58 901,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 595,0 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 10 972,0 тыс. рублей, остаток средств, ранее предусмотренных на завершение строительства открытого стадиона в г. Мариинский Посад. Строительство объекта завершено. 23.12.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Также в 2022 году Чувашская Республика получила субсидию в размере 10 366,5 тыс. рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

В рамках данной субсидии на территории Аликовского, Ядринского, Канашского районов, а также на территории АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии созданы четыре малые спортивные площадки для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2022 г. № 1227-р, Дополнительным соглашением от 06.06.2022 г. № 777-09-2022-018/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18.02.2022 №777-09-2022-018, субсидия из федерального бюджета на создание «умных» спортивных площадок составила 52 000,0 тыс. рублей, их количество в 2022 году – 2 единицы: в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни» и физкультурно-оздоровительном центре «Росинка».

Лимиты бюджетных ассигнований в размере 52 000,0 тыс. рублей Министерству  доведены Минспортом России в июне 2022 года. Оборудование физкультурно-оздоровительным центрам поставлено в полном объеме. В настоящее время ведутся работы по подготовке оснований для создания «умных» спортивных площадок. Согласно условиям соглашения, заключенного между Минспортом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики монтаж оборудования, поставленного для создания вышеуказанных площадок  будет осуществлен в 2023 году.

Отличительная особенность новых спортивных объектов – их современность. «Умная» площадка, включающая в себя футбольное поле, баскетбольное и волейбольные площадки, площадки для воркаута, будет оснащена оборудованием для полноценных тренировок в шаговой доступности и точкой беспроводного доступа в Интернет. Кроме того, на каждом тренажере будет расположен QR-код, отсканировав который с помощью смартфона, можно получить инструкцию по индивидуальным тренировкам.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2022 году подготовка спортивного резерва велась в 54 организациях: 26 детско-юношеских спортивных школах, 14 спортивных школах, 1 спортивно-адаптивной школе, 11 спортивных школах олимпийского резерва, 1 училище олимпийского резерва, 1 центре спортивной подготовки. Всего тренировочными занятиями были охвачен 32,7 тыс. человек.

Ведущими спортсменами велась подготовка к официальным межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям. В 2022 году более 3,6 тыс. спортсменов Чувашской Республики принимали участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.

В 2022 г. на базе физкультурно-оздоровительных центров «Росинка» и «Белые камни» отдохнуло 2546 детей, тренировочные мероприятия проведены для 445 спортсменов и 45 тренеров (всего охвачено 3036 человек)

Доля спортсменов Чувашской Республики, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности, занимающихся в спортивных учреждениях составляет 12,1 %.

В состав сборных команд России включены 237 спортсменов из Чувашии. Спортсмены Чувашской Республики завоевали в 2022 году на всероссийской и международной аренах более 1 200 медалей разного достоинства.

Тренировочные мероприятия для спортсменов производятся непосредственно в спортивных школах Чувашской Республики, организуются АУ «ЦСП им. Игнатьева» Минспорта Чувашии согласно индивидуальным планам подготовки спортсмена, а также на территории Российской Федерации согласно вызовам ЦСП сборных команд России.

Обеспечение спортсменов и тренеров экипировкой, спортивным инвентарем и спортивным оборудованием производится АУ «ЦСП им. Игнатьева» Минспорта Чувашии.

Организация медицинского обследования спортсменов, текущие и медицинские осмотры, включающие осмотр врача по спортивной медицине, функциональную диагностику и лабораторные исследования проводятся на базе БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии.

При наличии медицинских показаний спортсмены для более детального обследования направляются в другие республиканские медицинские учреждения.

Кандидаты в спортивные сборные команд Российской Федерации проходят углубленное медицинское обследование с заключением допуска к тренировочным мероприятиям и соревновательной деятельности с ФМБА России.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 г. № 94 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348» в 3 раза увеличены размеры премий за участие на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх.

За успешное выступление на официальных международных соревнованиях, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров», в течение 2022 года единовременные премии из республиканского бюджета были выплачены 64 спортсменам и 31 тренеру на общую сумму свыше 1,4 млн. рублей.

Начиная с 2021 года утверждены стипендии спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 г. № 665 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики - членам спортивных сборных команд Российской Федерации» 233 спортсменам Чувашской Республики, являющимися членами спортивных сборных команд Российской Федерации, по итогам 2022 года были назначены и выплачивались ежемесячные стипендии в размере от 2,7 до 25 тысяч рублей, общая сумма составила 31,2 млн. рублей.

В настоящее время в Чувашской Республике насчитывается 2577 штатных работников в сфере физической культуры и спорта. Из общего состава работников 919 – это тренерский состав, в том числе тренеры-преподаватели учреждений дополнительного образования и тренеры организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта осуществляет подведомственное Минспорту Чувашии Чебоксарское училище олимпийского резерва им. В.М. Краснова, Канашский педагогический колледж Минобразования Чувашии, а также факультет физической культуры Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Ежегодно для специалистов отрасли проводятся курсы повышения квалификации, переквалификации на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Чувашского республиканского института образования Минобразования Чувашии.  Обучение на курсах повышения квалификации и переквалификации прошли более 1200 специалистов спортивной отрасли.

В рамках заключенного договора между Минспортом Чувашии и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на базе факультета физической культуры были организованы курсы повышения квалификации для представителей муниципальных спортивных школ по программе «Совершенствование методики обучения плаванию». За год обучение по данному направлению прошли 59 специалистов.

27 специалистов отрасли прошли переподготовку на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по программе «Руководитель физкультурно-спортивной организации», 36 тренеров республиканских и муниципальных спортивных школ Чувашской Республики прошли курсы повышения квалификации по национальной борьбе «керешу» на базе Центра дополнительного образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 61 тренер и специалист сферы физической культуры и спорта прошли курсы повышения квалификации по программам дополнительного образования на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»

Подготовка спортсменов Чувашской Республики, участие их на всероссийских и международных соревнованиях широко освещаются в средствах массовой информации. Тематические спортивные программы еженедельно выходят на ГТРК «Чувашия», Телеканале «ЮТВ», Национальном телевидении Чувашии. Налажено тесное сотрудничество по освещению тем спорта в Информационном агентстве «Чувашинформ», газетах «Советская Чувашия», «Грани», «Хыпар» и в районных газетах Чувашской Республики.

По итогам выступлений спортсменов проводятся пресс-конференции и торжественные встречи с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, министра физической культуры и спорта Чувашской Республики В.В. Петрова, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и других почетных гостей.

Согласно статистическому наблюдению по форме 5-ФК в 2022 году присвоено почетное звания МСМК – 5 спортсмену, и МС – 51 спортсмену, КМС – 505 спортсменам, 1 разряд – 657 спортсменам.

Численность занимающихся на этапах: высшего спортивного мастерства –  54 спортсмена; совершенствования спортивного мастерства – 370 спортсменов; тренировочном – 4665 спортсменов; начальной подготовки – 9345 спортсмена; оздоровительный – 2048 спортсменов.

В целях софинансирования расходов региональных спортивных федераций на подготовку и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики в 2022 году региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма Чувашской Республики» была предоставлена субсидия в размере 100 тыс. рублей.

С августа по декабрь 2022 г. организованы бесплатные курсы обучения для 52 тренеров по футболу по дополнительной профессиональной программе «Современные технологии спортивного резерва в футболе» и для инструкторов-методистов по футболу по дополнительной профессиональной программе «Организационно-методическое обеспечение спортивного резерва в футболе, организованные совместно с АНО «Региональный центр подготовки специалистов в сфере футбола «Волгоград».

Для активных занятий физической культурой и спортом к услугам населения республики предоставлено 4832 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность которых составляет 115.2 тыс. человек (2021 г. – 114,6).

Благодаря проводимой работе по созданию современной спортивной инфраструктуры заметно повысилась обеспеченность жителей республики спортивными сооружениями, которая составляет 84,6% (2021 г. – 80,3%).

В состав сборных команд России включены 237 спортсменов из Чувашии. На международных и всероссийских соревнованиях, представители республики завоевали более 1200 медалей разного достоинства.

За успешное выступление на официальных международных соревнованиях, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «О государственной поддержке спортсменов и тренеров», в течение 2022 года единовременные премии из республиканского бюджета были выплачены 64 спортсмена и 31 тренер на общую сумму свыше 1,4 млн. рублей, 233 спортсменам Чувашской Республики, являющимися членами спортивных сборных команд Российской Федерации были назначены и выплачивались ежемесячные стипендии в размере от 5,5 до 25 тысяч рублей, общая сумма составила 31,3 млн. рублей.

Порядком посещения отдельными категориями граждан организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 года № 482, предусмотрено бесплатное посещением платных мероприятий организаций физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Чувашской Республики отдельными категориями граждан.

Информация о категориях граждан, для которых установлено бесплатное посещение платных мероприятий, проводимых организациями спорта, порядке их установления, в том числе с указанием перечня документов, при предъявлении которых предоставляется льгота, размещается на официальных сайтах организаций культуры и спорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, а также на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей местах в организациях культуры и спорта.

Подводя итог, можно сказать, что в Чувашской Республике в полном объеме обеспечена возможность предоставления услуг на безвозмездной основе дополнительного образования детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью, учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта Чувашской Республики. По итогам 2022 года для данных категорий населения бесплатные секции были организованы в 14 спортивных школах, 11 спортивных школах олимпийского резерва и в 26 детско-юношеских спортивных школах.

В 2022 году порядка 24 127,0 тыс. рублей выделено на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние и на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.

Подведомственными организациями Минспорта Чувашии было заключено 28 контрактов и прямых договоров на поставку оборудования, инвентаря и экипировки. Осуществлена полная поставка и оплата поставленных товаров. Результаты регионального проекта достигнуты в полном объеме:

- в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (количество – 3);

- организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка  (количество – 1).

10. Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

В рамках  государственной  программы  Чувашской Республики  в 2022 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В отчетном году при содействии региональных органов службы занятости трудоустроено 30,2 тыс. жителей республики, уровень трудоустройства составил 80,5% от численности обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, что выше планового значения (75,0%).

Для организации временных работ заключено 1078 договоров с организациями и предприятиями республики, что позволило оказать государственную услугу более 4,1 тыс. гражданам.

По итогам прошлого года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 102 специалиста в возрасте от 18 до 25 лет, ищущих работу в течение года после получения высшего или среднего профессионального образования.

В целях организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет заключен 751 договор с организациями республики. За отчетный период трудоустроено 15,8 тыс. подростков, что составляет 103,3 % годового плана.

Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, получили более 1,7 тыс. безработных граждан, из них 47,7% - по рабочим профессиям. Обучение организовано на базе 11 образовательных организаций по 38 профессиям и образовательным программам.

С целью сохранения занятости работников в условиях внешнего санкционного давления в дополнение к реализуемым мерам активной политики занятости в 2022 году проведены мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающие:

- возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда в размере МРОТ при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;

- возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

В реализации дополнительных мероприятий приняли участие 243 работодателя республики, создано 1798 временных рабочих мест для работников, находящихся под риском увольнения, и 1057 - на временные общественные работы, что составляет 116,7% от планируемого значения показателя. После завершения временных работ все граждане, находящиеся под риском увольнения, сохранили занятость на этих же предприятиях. Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий, составил 89,5 млн. рублей.

Дополнительной мерой поддержки занятости населения стало профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения. 65 работников ООО «Хевел» и ООО «КАВАЗ» прошли обучение по востребованным рабочим профессиям и сохранили занятость на этих же предприятиях (100% при целевом значении показателя – 85%).

В отчетном году проведен капитальный ремонт здания и помещений отдела КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Шумерля, установлены программно-аппаратный комплекс «Электронная система управления очередью», интерактивные панели, офисная мебель и средства навигации. Ремонтные работы выполнены в соответствии с проектной документацией в установленные сроки. Торжественное открытие модернизированного центра занятости состоялось 28 июня 2022 года. С начала реализации регионального проекта модернизированы отделы республиканского центра занятости в трех муниципальных округах (гг. Канаш, Алатырь и Шумерля). На реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в отчетном году направлено 1,99 млн. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

С начала 2022 года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась в 1,1 раза с 5,0 до 4,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,8% по отношению к численности рабочей силы, что ниже прогнозного уровня (1,5%) на 0,7 п.п. Уровень общей безработицы в регионе сегодня находится на историческом минимуме и составляет 2,9% (по РФ – 3,8%, ПФО – 3,1%) и по предварительным данным составит 3,3% (при прогнозном значении 4,7%).

Подпрограмма «Безопасный труд»

В 2022 году Минтрудом Чувашии организован региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», республиканский конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей», проведены республиканские смотр-конкурсы по охране труда среди организаций муниципальных образований республики,  четыре заседания Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике на котором заслушано 18 руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших несчастные случаи на производстве с тяжкими последствиями.

В республике в 2022 году обучением по охране труда охвачены 15,9 тыс. человек, из них 4,8 тыс. (30,2%) – работники субъектов малого предпринимательства. Из общего числа обученных 3,1 тыс. (19,4%) – руководители организаций и их заместители, 0,8 тыс. (5,1%) – специалисты по охране труда. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Безопасный труд» обучение по охране труда за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики прошли 270 специалистов органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.

За последние десять лет уровень производственного травматизма в республике снизился в 1,8 раза (с 291 до 162 случаев). Анализ общего количества пострадавших от несчастных случаев на производстве показывает, что в 2022 году травмы на производстве получили 162 работника, из них 120 – легкие травмы, 30 – тяжелые травмы, 12 – смертельные случаи. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано снижение уровня производственного травматизма с тяжелым исходом на 17%.

В отчетном году совместно с региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии, Гострудинспекцией в Чувашской Республике, профсоюзными организациями, ТПП Чувашской Республики проведено восемь выездных семинаров-совещаний по вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма и внедрения принципов «нулевого травматизма». Особое внимание концепции «нулевого травматизма» уделено на площадке республиканской научно-практической конференции «Безопасность и охрана труда – 2022». С 2018 года более 400 организаций республики (с численностью работающих 40 тыс. человек) присоединились к современным принципам организации системы по повышению безопасности и условий труда, способствующим предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваниях на производстве.

На выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в отчетном году направлено 545,8 млн. рублей, основной объем затрат – 539,3 млн. рублей (98,8%) составляют средства Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

При организации сопровождения инвалидов молодого возраста предусмотрено возмещение работодателям денежных средств, выделяемых на прикрепление к инвалиду наставника. В 2022 году в рамках реализации подпрограммы трудоустроен 31 инвалид по профессиям швея, повар, делопроизводитель, рабочий по комплексному сопровождению и ремонту зданий. В мероприятии приняли участие ООО «Столовая Химик», ИП Ермаков В.И., МО ООГО ДОСААФ России, АО КСО «Урмарская», ИП Николаев Д.В. и другие работодатели республики. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 728,9 тыс. рублей (100% запланированного объема финансирования).

11. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в  2022 году реализовано 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

- В 2020-2022 годах предусмотрено строительство 9 новых дошкольных образовательных организаций на 1760 мест: в Аликовском, Козловском, Цивильском районах – по одному объекту, в г. Чебоксары – 6 объектов. На реализацию указанного направления в 2022 году всего предусмотрено 214,1 млн. рублей, из которых средства из федерального бюджета в размере 76,9 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 107,3 млн. рублей, местных бюджетов – 29,9 млн. рублей.

- В 2022 году введены в эксплуатацию 5 дошкольных образовательных учреждения: на 240 мест в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики, на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района, на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары, на 250 мест мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары, на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары.

- В дошкольных образовательных учреждениях появились бассейны, современные физкультурные и музыкальные залы, комнаты психологической разгрузки, логопедической помощи, оснащенные интерактивным оборудованием, соляные шахты, сауны, фитобары, автогородки и др.

- В Чувашской Республике образовательные программы дошкольного образования реализуются в 310 дошкольных образовательных организациях и 189 общеобразовательных школах, в которых по состоянию на 1 января 2023 года воспитывается 66 743 ребенка (80,4% детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет), в том числе 12 082 ребенка в возрасте до трех лет (37,7% детского населения в возрасте от 2 мес. до 3 лет).

- Благодаря активному строительству новых детских садов во всех муниципальных образованиях в период комплектования к новому учебному году всем желающим детям предлагаются места в дошкольных образовательных организациях. В Чувашии функционирует электронная очередь для записи в детские сады, что обеспечивает прозрачность при распределении новых мест.

- Наряду со строительством и расширением сети муниципальных детских садов доступность дошкольного образования для детей раннего возраста обеспечивается также посредством развития негосударственных форм дошкольного образования. В отчетном периоде в республике функционирует 310 дошкольных образовательных организаций, в том числе 3 частных. Всего в частных дошкольных образовательных организациях воспитываются 238 детей, 20 детей посещают группы присмотра и ухода у индивидуальных предпринимателей. В целях поддержки развития негосударственных форм дошкольного образования частным детсадам, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики. В 2022 году на эти цели направлено более 18,2 млн. рублей.

- Республика активно участвует в масштабном федеральном проекте «Школа – 2025». Школьный уровень определяет не только конкурентоспособность образования, но и степень развития экономики, культуры, социальное и политическое состояние страны. Неслучайно федеральный проект «Современная школа» является самым масштабным по ресурсам. Он направлен на создание современной инфраструктуры для обучения и воспитания детей, ликвидации второй смены.

- В 2022-2023 учебном году в 401 общеобразовательной организации обучается 150 000 человек, из них 21 430 детей (14,28%) во вторую смену (в 2021-2022 учебном году – 146 408 детей, из них 14 460 детей (9,8%) во вторую смену, 2020-2021 учебном году – 143 701 детей, из них 11 290 (7,85%) во вторую смену).

- В 2020-2022 годах введены в эксплуатацию 4 школы, в том числе в г. Чебоксары в микрорайоне «Новый город» на 1600 мест, в Моргаушском районе на 108 мест, Батыревском районе (пристрой) на 120 мест МБОУ «Шыгырданская СОШ № 1», в Козловском районе на 165 школьных мест и 40 дошкольных мест (с. Байгулово).

- В рамках программы комплексного развития сельских территорий Минсельхоза России в 2023 году будет завершено строительство школы в городе Мариинский-Посад на 375 мест и в 2023 году начнется строительство двух новых объектов в д. Янгличи Канашского района на 165 ученических мест, в Цивильском районе на 375 мест.

- Продолжается строительство   общеобразовательной  школы  в  микрорайоне  «Садовый» г. Чебоксары на 1650 ученических мест, со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году.

- Также в текущем году начато строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары, со стоимостью строительства 1,6 млрд. рублей и сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году.

- Чувашская Республика активно включилось в практику строительства образовательных учреждений по форме государственно-частного партнерства. В рамках заключенных концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» в 2023 году начнется строительство 3 новых школ со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году, школа на 825 ученических мест в п. Кугеси Чебоксарского района, школа на 1400 мест в мкр. «Солнечный», г. Чебоксары, школа на 1100 мест г. Новочебоксарск. Стоимость объектов составит более 5 млрд. руб.

- Помимо общеобразовательных классов, проектным решением в данных школах предусмотрено строительство специализированных кабинетов: ИТ, инженерно-технологических, медико-биологических, бассейна, комплекса лабораторий и студий для внеурочной деятельности, вообще всего того, что называют школой будущего для наших детей.

- В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» на капитальный ремонт 53 школ на 2022-2023 годы будет направлено более 4 млрд. рублей. Комплексный подход предусматривает оснащение учебных кабинетов современной мебелью, оборудованием, новыми учебниками, повышение квалификации педагогов.

- Большое внимание уделяется сохранению, укреплению здоровья учащихся школ и воспитанников детских садов. В 2020-2022 годах в рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование» проведен капитальный ремонт 44 спортивных залов в общеобразовательных организациях.

- В общеобразовательных организациях горячим питанием охвачено более 98% обучающихся. В 2022 году на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов было направлено 562,0 млн. рублей.

- Предусмотрены льготы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 23,8 млн. рублей.

- Обновляется парк школьных автобусов. В отчетном году приобретены 58 школьных автобусов для 22 муниципалитетов.

- В соответствии с региональным проектом «Современная школа» в 2022 году реализованы инфраструктурные мероприятия по созданию и обеспечению функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») – создано 64 центра в 17 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики, всего с начала реализации национального проекта создано 207 центров.

- Обновлена материально-техническая база 64 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. На данные цели направлено более 100,3 млн. рублей. Центры «Точка Роста» оснащены компьютерным оборудованием, оборудованием для шахматной зоны, роботами, ученическими цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии, настройками, калибровкой датчиков, возможностью работы с графиками, соответствующими самым современным требованиям российского стандарта образования.

- В 2023 году в республике будут созданы 10 центров «Точка роста».

- В 2022 году успешно (выше минимального порога) сдали ЕГЭ по русскому языку 99,68% (2021 г – 100%, 2020 г. – 99,88%) участников от общего числа сдававших данный предмет, по математике – 98,99% (2021 – 96,42%, 2020 год – 93,57%).

- Анализ данных о доле выпускников 11 классов, сдававших в 2022 среди ЕГЭ по выбору  предметы естественнонаучного цикла, показал следующие изменения. Значительно выросло количество желающих сдавать информатику – 19,11% (в 2021 году – 14,21%, в 2020 году – 11,49%). Несколько увеличилась доля участников ЕГЭ по химии – 14,90% (в 2021 году – 14,79%, в 2020 году – 14,90%) и биологии – 17,30%, (в 2021 году – 16,97, в 2020 году – 17,59%). Наблюдается снижение доли выпускников 11 классов пожелавших сдавать физику – 19,66% (в 2021 году – 24,00%, в 2020 году – 27,06%).

- Также можно отметить незначительное колебание показателей доли выпускников школ республики, выбирающих предметы гуманитарного цикла: обществознание – 42,88% (в 2021 году – 44,04%, в 2020 году – 43,46) и историю – 11,96% (в 2021 году – 11,45%, в 2020 году – 12,47).

- В течение последних нескольких лет наблюдается повышение интереса выпускников 11 классов к иностранным языкам: английский язык – 11,61% (в 2021 году – 10,49%, в 2020 году – 9,97%). В 2022 году ЕГЭ по немецкому языку и французскому языкам сдавали по 1 (одному) выпускнику 11 класса, по китайскому языку – 3 выпускника. Участники экзамена по немецкому и китайскому языкам успешно справились с выполнением заданий, а участник, сдававший  французский язык, не набрал минимально необходимого количества баллов (в 2021 в ЕГЭ по немецкому языку году приняли участие 2 выпускника, по французскому языку – 3 выпускника, которые успешно справились с экзаменами).

- Результаты экзаменов по предметам по выбору в части преодоления минимального порога, установленного Рособрнадзором, в целом стабильны. На результаты не оказало серьезного влияния изменение формата обучения в период пандемии, некоторое снижение доли участников ЕГЭ, успешно сдавших экзамен, нельзя назвать критическим.

- Можно подчеркнуть увеличение в 2022-м году среднего балла ЕГЭ по следующим предметам: профильной математике (2022 г. – 63,62; 2021 г. – 60,44; 2020 г. – 57,48), химии (2022 г. – 65,91; 2021 г. – 61,01; 2020 г. – 59,04), биологии (2022 г. – 57,24; 2021 г. – 56,71; 2020 г. – 56,25), истории (2022 – 61,73; 2021 г. – 60,48; 2020 г. – 60,46),  обществознанию (2022 – 65,43; 2021 г. – 62,42; 2020 г. – 62,12), английскому языку (2022 г. – 75,86; 2021 г. – 73,46; 2020 г. – 73,87).

- По итогам ЕГЭ 2022 года определено 3 163 высокобалльных (81 и более баллов) результата (в 2021 году – 3 687, в 2020 году – 3 217). Увеличилась доля участников с высокобалльными результатами (81 балл и выше) по следующим предметам: химия (2022 г. – 25,97%; 2021 г. – 18,67%; 2020 г. – 17,3%), обществознание (2022 г. – 20,96%; 2021 г. – 15,99%; 2020 г. – 19,24%), английский язык (2022 г. – 48,38%; 2021 г. – 42,91%; 2020 г. – 43,07%), литература (2022 г. – 15,84%; 2021 г. – 10,55%; 2020 г. – 10,94%).

- В 2022 году число стобалльных работ составило 50 (в 2021 году – 60, в 2020 году – 76), из них два максимальных результата показали выпускники прошлых лет. Из числа выпускников текущего года 2 человека получили 100 баллов по двум предметам.

- В 2022 году медалистами стали 827 выпускников 11-х классов образовательных организаций Чувашской Республики (в 2021 году – 967, в 2020 году – 931).

- ОГЭ в 2022 году сдавали 11920 девятиклассников (в 2021 г. – 11 877; в 2020 г. ОГЭ отменен). Выпускники 9-х классов для получения аттестата в 2022 году сдавали четыре экзамена: русский язык, математику и два экзамена по выбору (в 2021 году основанием для получения аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по двум обязательным предметам: русскому языку и математике).

- С учетом результатов сентябрьского этапа ОГЭ, с экзаменом по русскому языку справились 99,91% девятиклассников (в 2021 – 99,92%), с экзаменом по математике – 99,91% (в 2021 – 99,91%), в 2020 г. – ОГЭ не проводился.

- В системе школьного образования работают 10 660 педагогов, в том числе 9 048 учителей. 92,8% педагогических работников имеют высшее образование, 80,31% – квалификационную категорию. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет, работающих в школах, составляет 17,95%. В 2022-2023 учебном году впервые приступили к трудовой деятельности более 300 молодых педагогов. Принят ряд мер по привлечению молодых специалистов в систему образования. В целях повышения качества профессионального становления педагогов запущен проект «Школа молодого педагога». Основными задачами проекта являются создание системы наставничества и тьюторского сопровождения молодых педагогов. В каждом муниципалитете созданы советы молодых педагогов.

- С 2020 года в республике реализуется федеральная программа «Земский учитель». По данной программе 12 учителей приступили к трудовой деятельности в сельских школах или в городах с населением до 50 тыс. человек и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей.

- Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций Чувашской Республики (далее – НОКО) в 2022 году проходила в отношении 292 образовательных организаций. Все организации были представлены общеобразовательными учреждениями.

- В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году в 3 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база: «Цивильская ОШИ для обучающихся с ОВЗ №1» Минобразования Чувашии, БОУ «Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии и БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии– оснащены мастерские для реализации предметной области «Технология» современным оборудованием и средствами обучения, включающими в себя наборы разнообразных современных инструментов, приборов, станков, швейных машин, мебели. Также оборудованы классы для обучения детей с применением лабораторных комплексов для учебной практической и проектной деятельности по физике, химии, биологии и экологии, логопедические кабинеты, кабинеты педагогов-психологов и сенсорные комнаты для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ, установлено новое оборудование для занятий адаптивной физической культурой.

- Благодаря ежедневному труду армии защитников детства ежегодно сокращается количество детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в республике проживает 2 413 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом за последние 5 лет эта цифра сократилась на 19%, на 20% уменьшилось количество вновь выявляемых социальных сирот.

- В целом за прошедший год вновь выявлено 302 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 193 – это дети, оставшиеся без попечения родителей, при живых родителях, то есть «социальные сироты». За последние годы прослеживается снижение доли выявленных «социальных сирот» в сравнении с общим количеством выявляемых детей (в 2021 – 63,5%, 2020 – 68,2%,).

- При этом,  в 5 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаются 128 воспитанников, нуждающихся в семейной устройстве. Основная категория этих детей – это ребята старше 10 лет (подростки) (75%), сиблинги (имеющих братьев и сестер) (42%), дети с инвалидностью (31,2%).

- Для оказания содействия в подборе ребенку семьи и в семейном устройстве детей применяются ряд мер, наиболее эффективные из них это:

- - Telegram канал регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Чувашской Республики opeka21chuv, в котором размещаются актуальные сведения о детях, нуждающихся в семейном устройстве;

- - работа со СМИ по освещению информации о детях, нуждающихся в семейному устройстве (социальные проекты «Дети мечтают о семье!» (журнал «Халах шкуле - Народная школа»), «Мама и папа, я вас жду!» (журналом «ДЕТKIDS»), рубрика «Ищу тебя» (газета «Хыпар»), и многое другое в том числе в печатных изданиях муниципалитетов;

- - вовлечение волонтеров из числа фотографов, стилистов, операторов, помогающих изготовить качественные фото для размещения в СМИ, составления видеопаспортов детей-сирот (благотворительный фонд «Измени одну жизнь»).

- Результатом работы по содействию в семейном устройстве является приобретение в 2022 году 38 воспитанниками организаций для детей-сирот семьи (в 2021 году 47 детей утроены в замещающие семьи), 21 ребенок вернулись в кровные семьи (в 2021 году 29 детей).

- В 2022 году обучение в «Школе приемных родителей» по основной программе прошли 284 человека (из них 187 человек собрали необходимый пакет документов и получили заключение о возможности принять детей в семью), по дополнительным программам – 600 человек. Подбор и подготовку граждан, выразивших желание принять детей в семью, осуществляют службы сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации выпускников при уполномоченных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии. По программе «Я – успешный родитель» прошли обучение 108 человек.

- Прохождение подготовки позволяет создать у потенциальных замещающих родителей реалистичные представления о психофизических и возрастных особенностях детей, лишенных родительской заботы, о подходе к воспитанию подопечных детей в семье, информацию о сторонах защиты прав и интересов принятых в семью детей.

- 84,2% от общего количества замещающих семей находятся на постоянном сопровождении педагогов-психологов (оказание психолого-педагогической помощи семьям в налаживании детско-родительских взаимоотношений, предотвращение отказа от ребенка, профилактика кризисных ситуаций в замещающей семье и содействие в ее укреплении). Для оказания помощи замещающим семьям в республике действуют 3 службы сопровождения замещающих семей, созданные на базе детских домов и БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии. Специалисты сопровождения закреплены за отдельными муниципалитетами.

- Одной из форм работы с замещающими семьями являются встречи и сборы семей в неформальной обстановке в рамках деятельности «Клуба замещающих семей». Клубы организованы во всех муниципалитетах и призваны объединять замещающих родителей при организации совместных культ-массовых, спортивных, обучающих мероприятиях. В 2022 году проведено более 34 встреч (в 2021 году – 50, в 2020 году – 25).

- Кроме этого с 2021 года реализуется проект «Наставничество» в целях поддержки воспитанников старше 12 лет и несовершеннолетних выпускников детских домов по подбору им взрослых значимых людей, которые помогут ребятам в решении их жизненных ситуаций, будут надежным плечом и товарищем. Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Это чудо» в виде подготовки наставников для детей, знакомстве, установлении контакта и сопровождении образовавшейся «пары». В настоящее время 11 воспитанникам детских домов и 3 выпускникам подобраны наставники. Деятельность по развитию проекта продолжается, планируется до конца 2024 года 75% воспитанникам старше 12 лет подобрать наставников.

- Всего по подпрограмме в 2022 году запланировано достижение 51 целевого показателя (индикатора). Выполнено – 50, не выполнен 1 целевой показатель (индикатор).

Целевой показатель (индикатор) «Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования» в отчетном году составил 80,4%. Это связано с тем, что 15,9% детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет не посещают дошкольные образовательные организации. Причины разные: удаленность детских садов от места проживания, низкий уровень обеспеченности отдельных семей, желание отдельных родителей дать дошкольное образование дома и др. Дошкольное образование не является обязательным уровнем образования.

Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики»

В Чувашской Республике в 2022 году действовало более 2,8 тыс. детских и молодежных объединений, в которых официально зарегистрированы 44 объединения.

В целях привлечения общественных инициатив, поиска и создания условий для реализации инновационных форм и направлений в сфере государственной молодежной политики в республике с 2001 года проводится конкурс инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью. Всего за эти годы в конкурсе приняли участие более 980 проектов по восьми направлениям.

В целях поощрения молодых деятелей науки, техники и производства, литературы, культуры и искусства, образования, воспитания и молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта, в сфере добровольчества (волонтерства), патриотического воспитания и общественной деятельности ежегодно присуждаются 11  Государственных молодежных премий Чувашской Республики. В 2022 году по итогам 2021 года лауреатами премии стали 27 молодых людей.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» общее количество волонтеров от 7 лет по Чувашской Республике составило 67 787 человек, при этом большую часть (59,1%) составляют добровольцы в возрасте от 14 до 30 лет, 26,5% — в возрасте 7-13 лет, 10,1% в возрасте 31-54 года, 4,3% — «серебряные волонтеры».

В 26 муниципалитетах Чувашской Республики созданы волонтерские муниципальные штабы. Региональным координатором деятельности волонтерских штабов в муниципалитетах является Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике, функционирующий на базе БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии.

На базе Ресурсного центра БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии продолжает функционировать региональный штаб Всероссийской акции #МыВместе. Волонтеры Чуваши первыми пришли на оказание помощи временным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик.

В республике создан ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии.

В целях качественного комплектования загородных оздоровительных лагерей педагогическими кадрами БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии обучено 300 человек.

- Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы обеспечено непрерывное профессиональное развитие управленческих кадров, преподавателей и мастеров производственного обучения, повышение качества управления в системе среднего профессионального образования. В профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики на данный момент работают 1 236 педагогических работников. В течение 2022 года повышение квалификации в различных формах, в том числе в форме стажировки, прошли 211 педагогических работников (17%). Повышение квалификации было организовано в различных формах: очное, очное с выездом на территорию заказчика, очно-заочное с применением дистанционных образовательных технологий с возможным выездом на территорию заказчика, заочное с использованием только дистанционных образовательных технологий.

Неотъемлемой частью повышения профессионального уровня педагогов является их стажировка в образовательных организациях и на предприятиях. Стажировку прошли 165 педагогических работников (13,3%), в том числе стажировку на предприятиях – 174 педагогических работников (14%).

В 2022 году 592 педагогический работник профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики прошли обучение на базе Академии Ворлдскиллс Россия и получили сертификат эксперта, в том числе 211 экспертов – на право проведения демонстрационного экзамена, 27 – на право проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия.

В целях удовлетворения потребностей в профессиональном образовании и профессиональном обучении различных категорий граждан на базе профессиональных образовательных организаций действуют 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций по кластерам «Строительство», «Машиностроение», «Электротехника», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Сфера обслуживания» и МЦПК для химической отрасли. На базе многофункциональных центров прикладных квалификаций в течение 2022 года прошли обучение
8 760 человек из 119 предприятий республики и других регионов России.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» продолжена работа по созданию и аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс. В 2022 году статус специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия, присвоен трем техникумам и колледжам по компетенциям: «Сантехника и отопление» и «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис».

- В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование» за счет средств федеральных грантов созданы 82 мастерские, оснащенные современным оборудованием по международным стандартам (в том числе 12 мастерских – в 2022 году). Общая сумма грантов составила около 460 млн. рублей.

- В 2022 году Чувашия прошла конкурсный отбор на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по отраслям «Топливно-энергетический комплекс» и «Машиностроение». Участниками проекта от Чувашии стали Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж во взаимодействии с ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии совместно с АО «Транснефть – Прикамье» и АО «Транснефть – Верхняя Волга».

- Ожидаемое финансирование проекта 200 млн. рублей, по 100 млн. рублей каждому образовательно-производственному кластеру.

- В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» организованы и проведены региональные и отборочные чемпионаты и конкурсы профессионального мастерства, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. Обеспечено участие в Национальном и Мировом чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Организованы конкурсы профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая ежегодный региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

- X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Чувашской Республики (далее – Чемпионат, соревнования) прошел с 15 по 19 февраля 2022 года на базах 11 профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Цивильск. Организатор Чемпионата – Региональный координационный центр Движения «Ворлдскиллс» в Чувашской Республике при поддержке Минобразования Чувашии.

- Соревнования проходили на 18 площадках по 64 компетенциям для возрастной категории «16-22», по 15 компетенциям для возрастной категории «16 лет и моложе» и по 7 компетенциям для возрастной категории «50+».

- В чемпионате приняли участие 443 конкурсанта возрастной категории «16-22», 109 конкурсантов возрастной категории «16 лет и моложе» и 35 конкурсантов возрастной категории «50+». Оценивали работу конкурсантов 620 экспертов и сопровождали чемпионат 388 волонтеров.

- Победители регионального этапа приняли участие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального чемпионата в апреле 2022 года в очно-дистанционном формате.

- Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»-2022 (далее – Финал, Чемпионат, соревнования) проходил с 8 по 12 сентября 2022 года в г. Саранск Республики Мордовия в дистанционно-очном формате. По итогам Финала команда Чувашской Республики завоевала 1 серебряную медаль, 1 бронзовую медаль, 4 медальона «За профессионализм». Также в медальный зачет Финала было внесено 19 медалей различных достоинств по результатам итоговых Отборочных соревнований, проходивших с 10 марта по 26 апреля в 28 субъектах Российской Федерации: 3 золотых медали (компетенции «Печное дело», «Технологии информационного моделирования BIM-Юниоры», «Финансы»), 5 бронзовых медалей (компетенции «Бухгалтерский учет», «Интернет вещей-Юниоры», «Кондитерское дело», «Охрана окружающей среды», «Пожарная безопасность»), 11 медальонов «За профессионализм» (компетенции «Банковское дело», «Интернет-маркетинг-Юниоры», «Лабораторный химический анализ», «Лабораторный химический анализ-Юниоры», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Поварское дело», «Поварское дело-Юниоры», «Технологии информационного моделирования BIM», «Технологии моды-Юниоры», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»).

- С 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций прошел Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия - страна возможностей», который проходит в рамках Национального проекта «Образование». Соревнования прошли по 40 основным компетенциям.

- Чувашскую Республику в Национальном чемпионате «Абилимпикс» представляли 8 конкурсантов по 7 компетенциям: «Вязание спицами», «Поварское дело», «Ремонт обуви», «Художественное вышивание», «Швея», «Промышленная робототехника», «Ремонт обуви».

Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

В рамках реализации подпрограммы продолжается строительство школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый» г. Чебоксары. Продолжается работа по оснащению школы средствами обучения. На эти цели в 2022 году предусмотрено 195,6 млн. рублей, из которых средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 154,8 млн. рублей, средства местных бюджетов – 40,8 млн. рублей. На эти средства закуплено оборудование для строящейся школы в микрорайоне «Садовый» г. Чебоксары:  мебель для учебных кабинетов;  мебель для специализированных классов (химии, физики, биологии, информатики, рисования, музыки);  классные меловые, магнитно-маркерные и пробковые доски; технологическое оборудование для пищеблока; медицинское оборудование и инвентарь для кабинета врача; учебно-наглядные пособия, учебно-методический материал; компьютерное оборудование и МФУ; спортивное оборудование и инвентарь и многое другое.

Ввод данного объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году.

В отчетном периоде начато строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары». Это около 13,5 тысяч современных, соответствующих самым высоким стандартам качества, мест для обучения детей.

- Чувашская Республика активно включилось в практику строительства образовательных учреждений по форме государственно-частного партнерства. В рамках заключенных концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» в 2023 году начнется строительство 3 новых школ со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году, школа на 825 ученических мест в п. Кугеси Чебоксарского района, школа на 1400 мест в мкр. «Солнечный», г. Чебоксары, школа на 1100 мест г. Новочебоксарск. Стоимость объектов составит более 5 млрд. руб. На сегодня подрядчики определены, и в ближайшее время начнется строительство.

- Помимо общеобразовательных классов, проектным решением в данных школах предусмотрено строительство специализированных кабинетов: IT, инженерно-технологических, медико-биологических, бассейна, комплекса лабораторий и студий для внеурочной деятельности, вообще всего того, что называют школой будущего для наших детей.

Подпрограммой запланировано выполнение 3 целевых показателей (индикаторов). Все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики»

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы продолжает действовать дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Современные модели взаимодействия образовательной организации с родителями» (36 час.), которая вошла в Федеральный перечень дополнительных профессиональных программ. Материалы программы используются и при проведении республиканских родительских собраний.

Одновременно в отчетном году проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников по программе «Профилактика и коррекция деструктивного поведения обучающихся», в ходе которых рассматривались вопросы профилактики детских и подростковых суицидов.

Также проводились республиканские родительские онлайн-собрания.

В 2022 году проведены следующие конференции: конференция-фестиваль творчества обучающихся «Excelsior – 2022», Конференция собрала 349 начинающих исследователей из 17 районов и 5 городов Чувашской Республики по четырем направлениям «Общественно-гуманитарные науки», «Естественно-технические науки», «Отечество», «Творчество» и более 50 экспертов из вузов в 28 научных секциях, республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», V республиканская научно-исследовательская конференция обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций Чувашской Республики. Конференция для обучающихся 5-7 классов собрала 120 исследовательских работ (140 участников) из 15 районов и 4 городов республики по трем направлениям: «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Творчество» в 14 научных секциях. По итогам проверки работ экспертными комиссиями было определено 53 призовых места, 11 участников стали лауреатами

Дистанционная историческая викторина «Маленькие герои большой войны» в рамках проекта «Эстафета памяти поколений» проводилась с целью развитие чувства гражданственности и патриотизма у молодого поколения – охват 1892 чел.

В рамках проекта «Эстафета памяти поколений» проведены также следующие мероприятия: рамках проекта «Эстафета памяти поколений» пройдут следующие мероприятия: республиканского марафона добрых дел «ДоброГод»;республиканский конкурс исследовательских работ «Нельзя забывать»;республиканская дистанционная викторина «От советского Информбюро»;«Zа Правду» республиканский конкурс мультимедийных презентаций по увековечиванию памяти защитников Отечества и сохранение воинской  славы России.

- в акции «Обелиск» приняли участие 22 образовательных организаций из 12 муниципалитетов республики. Участники акции  представили экспертной комиссии отчет с фотографиями о своей работе по увековечению памяти погибших, восстановлению и приведению в порядок воинских захоронений, памятников и мемориальных мест, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны.

Усилиями 520 воспитанников образовательных организаций, участниками акции «Обелиск»: организована своевременная уборка территории памятных мест, подготовлены клумбы и рассада для посадки цветов, покрашены изгороди мест захоронений, составлены паспорта памятных объектов, обелисков.

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» проводился под эгидой Президента Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. На региональном этапе членами жюри было проверено 130 конкурсных работ.

Активное участие приняли образовательные организации г. Канаш, г. Новочебоксарск, Ибресинского, Яльчикского и Ядринского районов Чувашской Республики.

В 2022 году в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии было проведено 25 республиканских экологических мероприятия с общей численностью участников – 9 845 человек (в 2021 году проведено – 22 мероприятий, 9 311 человек).

Во Всероссийских мероприятиях экологической направленности приняли участие – 206 участников человек.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»

Азы патриотического воспитания закладываются с самых ранних лет в стенах дошкольных учреждений. Так, воспитанники детских садов ежегодно становятся участниками «Бала дошколят» и «Парада юнармейцев».

Творческий подход проявился в ходе участия детских садов в мероприятиях, посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Создано 65 мультфильмов, изготовлено более одной тысячи макетов оборонительных рубежей при поддержке родителей. Конкурсы рисунков, фотографий, видеороликов охватили  всех дошкольников республики.

Эстафету патриотических мероприятий подхватывают школьники и студенты. Ежегодно в массовых мероприятиях принимают участие свыше 150 тыс. человек.

Для школьников проходят Уроки мужества, олимпиады, конкурсы сочинений, экскурсии в музеи и на предприятия. По итогам проведения научно-практических конференций изданы сборники лучших практик.

На территории республики активно развивается поисковое движение. Оно охватывает 50 школьных и студенческих поисковых отрядов с общей численностью более 700 человек.

Школьные поисковые отряды активно включились в реализацию республиканских мероприятий, посвящённых 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Юные поисковики выезжали в экспедиции в муниципальные районы республики, где в годы войны строились оборонительные рубежи, встречались с участниками событий тех лет. Школьниками собран материал для сборника воспоминаний,  подготовлен туристический путеводитель.

Тема трудового подвига жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны продолжается в рамках республиканского проекта «День в столице». Проект реализуется с целью воспитания патриотизма у обучающихся изучение истории столицы республики, знакомство с вузами и предприятиями.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики учреждены гранты для поддержки поисковых отрядов. За последние три года присуждено 29 грантов.

Большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В целях выявления уровня подготовки преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к обучению граждан безопасности жизнедеятельности и основ военной службы, выявления лучших методик, методических продуктов преподавателей-организаторов ОБЖ и БЖ по проведению 5 дневных учебных сборов, тиражирования лучших технологий преподавания предмета ОБЖ и БЖ. С 3 по 20 октября 2022 года был проведен II республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ-2022» среди образовательных и профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

В Конкурсе приняло участие 18 преподавателей-организаторов ОБЖ образовательных организаций, в т.ч. 12 участников из общеобразовательных организаций Красноармейского, Моргаушского, Урмарского, Ядринского, Яльчикского районов, городов Алатырь, Новочебоксарск, Чебоксары, 4-х профессиональных образовательных организаций.

В Чувашском республиканском институте образования проводятся курсы повышения квалификации преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности по программе «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в условиях введения и реализации ФГОС».

В сентябре – ноябре 2022 года были проведены курсы повышения квалификации со 130 преподавателями ОБЖ и специалистами по военно-патриотическому воспитанию.

Кадетское образование в Чувашии получают около 5 тыс. обучающихся (214 кадетских классов в 57 школах).

Среди кадетских классов ежегодно проводятся республиканские кадетские балы, смотр-конкурс «Кадетская поверка», конкурс «Лучший кадет». Более 70% выпускников поступают в военные учебные заведения.

В республике уделяется особое внимание развитию добровольчества (волонтерства). Общее количество волонтеров составляет около 65 тыс. человек.

Для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность создан Ресурсный центр. Функционирует Совет по развитию добровольчества при Главе Чувашской Республики.

В Чувашской Республике действует более 300 волонтерских отрядов и волонтерских центров в образовательных организациях. В рамках ежегодного молодежного форума регионального развития «МолГород» более 500 человек проходят обучение на площадке «добровольчество».

Все детско-юношеские военно-патриотические объединения Чувашской Республики реализуют свою деятельность под флагом «ЮНАРМИИ». Численность участников Регионального отделения составляет более 16 тыс. юнармейцев.

- Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике»

В 2022 году Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 43 утверждена программа «Модернизация школьных систем образования» с реализацией с 2022 по 2026 годы. В Чувашской Республике в рамках реализации федеральной программы запланировано проведение капитального ремонта 53 зданий общеобразовательных организаций: в 2022 году –12 общеобразовательных организаций, в двухлетний цикл 2022-2023 годов – 18 общеобразовательных организаций, в 2023 году – 23 общеобразовательные организации.

В рамках подпрограммы в отчетном году завершен капитальный ремонт 12 зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 6 муниципальных районах (округах) и 3 городских округах. В учреждениях проведены работы по: ремонту фундамента, цоколя и отмостки, ремонту кровли, ремонту потолков, междуэтажных перекрытий и полов, ремонту окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий, ремонту входных групп, лестниц и крылец. Проведены внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт фасадов общеобразовательных организаций, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт системы канализации, электромонтажные работы, ремонт слаботочных сетей ремонт систем пожаротушения.

3 школы Канашского, Ибресинского и Вурнарского районов, модернизация которых запланирована в период 2022 – 2023 годах, также завершили капитальный ремонт учреждений в 2022 году.

Подпрограммой также предусматривается прохождение педагогическими работниками общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году, курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки. В отчетном году 100% педагогов завершили прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

В 2022 году во всех 12 общеобразовательных организациях, участвующих в программе по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике, заменили 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

12. Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики»

По итогам 2022 года в республике зарегистрированы 1508 пожаров 
(в 2021 году – 1589), снижение на 5,1%, в результате которых погибли 72 человека (в 2021 году – 86), снижение на 16,3%, травмы различной степени получили 88 человек (в 2021 году – 78), рост на 12,8%, спасены 182 человек (в 2021 году – 155), рост на 17,4%. Ущерб от пожаров составил более 110,9 млн. рублей (в 2021 году – более 112,9), снижение на 1,8%.

В 2022 году в республике установлено 952 автономных пожарных извещателя. Практика использования данных извещателей доказала свою эффективность.

По итогам 2022 года в республике возросло количество пожаров по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей и дымоходов - на 8,1% (226 против 209) и неисправности транспортных средств – на 37,7% (95 против 69).

Снижение пожаров произошло по следующим причинам: неосторожного обращения с огнём - на 8,3% (659 против 719), в том числе детской шалости – на 18,5% (22 против 27), несоблюдения правил пожарной безопасности, нарушение правил устройства и технической эксплуатации электрооборудования – на 6,7% (349 против 374), умышленных действий по уничтожению, нанесению вреда здоровью людей при помощи огня (поджогам) – на 25% (93 против 124) и другим – на 5,7% (83 против 88).

В 2022 году на территории республики не допущены крупномасштабные чрезвычайные ситуации, обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них.

По итогам 2022 года в республике зарегистрированы 3 чрезвычайные ситуации (в 2021 году – 2), рост на 1 случай, в результате которых погибло 4 человека (в 2021 году - 1), рост на 3 человека, травмы различной степени тяжести получили 0 человек (в 2021 году - 0). Ущерб от ЧС составил 112,0 млн. рублей (в 2021 году – 18 млн. рублей), рост в 6,2 раза.

По итогам 2022 года на водоёмах республики зарегистрированы 34 происшествий (в 2021 году - 40), снижение на 15%, в результате которых утонули 35 человек (в 2021 году – 39), снижение на 10%.

В системе РАСЦО Чувашской Республики участвуют программы эфирного и проводного вещания: «Национальное радио Чувашии – Чаваш Ен» и «Таван радио».

Для увеличения зоны покрытия информирования населения имеются соглашения:  с филиалом ФГУП РТРС «РТПЦ Чувашской Республики» по передаче сигналов оповещения по каналам звукового сопровождения эфирного и кабельного телевещания первого цифрового мультиплекса (РТРС-1) 10 федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр» и 3 федеральных радиоканалов: «Радио России», «Маяк», «Вести FM»; с 5 сотовыми операторами: «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле 2», «Ростелеком», работающими на территории республики, о рассылке коротких SMS-сообщений об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и первоочередных действиях.

Приобретены средства индивидуальной защиты (маски) в рамках реализации противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Произведена закупка снаряжения (экипировки) для граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике и призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике»

Установлены на 3 складах специального имущества ГО ГКЧС тревожная сигнализация, произведен монтаж систем видеонаблюдения. Также на объекте «Учебно-производственная мастерская» (г.Цивильск) оборудовано ограждение из колючей проволоки типа «Егоза». Целевой показатель (индикатор) – уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, составил 82,6% (за 9 месяцев) (плановый – 73,5%).

В течении 2022 года проведено более 20 встреч и мероприятий, проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор, в том числе с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

В 2022 году  с целью адаптации иностранных студентов в республике и включение их в молодежную среду, профилактики деструктивного и асоциального поведения иностранных студентов проведен республиканский фотоконкурс «Чувашия глазами иностранных студентов».

С 19 по 20 декабря 2022 года в Центре инновационного обучения «ВСЕОБИТ» прошли обучающие мастер-классы для членов кибердружин, действующих в образовательных организациях Чувашской Республики. Заявки на обучение подали

60 студентов 18-ти образовательных организаций Чувашской Республики. Каждый участник обучающих мероприятий получил сертификат участника образовательных мастер-классов.

В рамках повышения уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Чувашской Республике были изготовлены материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности формата А5 в количестве 715 шт. которые переданы в образовательные организации Чувашской Республики для распространения среди студентов.

В рамках выполнения государственного задания средства массовой информации, находящиеся в ведении Минцифры Чувашии, освещают более 30 социально значимых тем, в число которых входят темы «Профилактика экстремизма и терроризма (в 2022 году на страницах газет, в теле- и радиоэфире вышло 477 материалов), «Формирование толерантных отношений в обществе, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений» (1572 материалов). Ведется работа в интернет-пространстве: публикации размещаются на официальных сайтах СМИ, в группах (на страницах) в социальных сетях.

По итогам республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации 2022 года, организатором которого выступает Минцифры Чувашии, были выделены гранты на издание тематических страниц (полос) «Ик чĕрере пĕр туйăм» («Семья, как институт предупреждения экстремизма и терроризма») в газете «Хыпар» («Весть»). Цель проекта - повысить культурный уровень межнационального общения, толерантности и взаимоуважения в обществе на примере проживающих в Чувашской Республике интернациональных семей, добившихся значительных достижений в различных сферах народного хозяйства, пользующихся большим уважением среди коллег и близких, сохранить и укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории Чувашской Республики. Кроме того, поддержаны проекты «Живем по закону» (газеты «Канаш»), «Профилактика правонарушений и предупреждение отдельных видов преступлений: СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» (ИД «Грани»), «Безнадзорное детство» («Советская Чувашия»), «Ырлăх çулĕпе» («Дорогою добра»), «Йывăрлăхра пуç усман» («Есть свет в конце тоннеля»), «Пуканене тумлантар» (ИД «Хыпар»), «Твой выбор», «Предупрежден – значит вооружен!» (НТРК Чувашии), «СТОПодросток: профилактика правонарушений», «Вышитая карта России» (ГТРК «Чувашия»), «Выбор есть всегда!» (Вурнарская районная газета «Путь Победы»).

Формирование толерантных отношений в обществе, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений освещается в передачах «Чувашия в лицах» («Национальное телевидение Чувашии - Чӑваш Ен»), «Пачӑшкӑ сӑмахе», «Чĕрĕлĕх çути», «Чӑваш Ен: çулсем тата çынсем», «Символ веры» («Национальное радио Чувашии - Чӑваш Ен»).

Информация о ходе расследования экстремистских и террористических преступлений выдается в информационных выпусках новостей на «Национальном телевидении Чувашии - Чаваш Ен», «Национальном радио Чувашии - Чаваш Ен», «Таван радио», а также в программах «По существу», «Правовое поле», «Законодатели» («Национальное телевидение Чувашии – Чăваш Ен»), «Трибуна уполномоченного», «Работай правильно», «Районсен хыпарĕсем» («Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен»), «Ӗҫлĕ калаҫу» («Тӑван радио»), «Новости прокуратуры», «Помоги себе сам», «Из сводок МВД» («Радио России. Чувашия»).

В электронных средствах массовой информации широко используется социальная реклама, направленная на сохранение межнационального мира и согласия. Так, на «Национальном телевидении Чувашии - Чаваш Ен» и «Национальном радио Чувашии - Чаваш Ен» транслируются ролики «Мы живем в Чувашии», «Чувашия - наш дом», «Давайте дружить домами», на «Таван радио» - ролики «Сохраним чувашский язык», «Идеология», «Жить в согласии», «Мы живем в Чувашии», «Я билингов» (2 ролика), «Говори по-чувашски».

Создан большой архив социальной рекламы по пропаганде антитеррористических ценностей. На Национальном телевидении Чувашии транслируются социальные видеоролики «Не проходить мимо», «Телефонный терроризм», «Вместе против террора», на Национальном радио Чувашии – аудиоролики «Антитерроризм» (2 ролика), «Антитеррор: цена ложного вызова», Выбирай будущее сам», «Экстремизм - угроза всего человечества», на «Тӑван радио» – ролик «Терроризм. Идеология», «Не проходить мимо», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Вопросам профилактики терроризма и экстремизма посвящены тематические рубрики, страницы в печатных средствах массовой информации.

27 сентября Минцифры Чувашии совместно с Администрацией Главы Чувашской Республики провели обучающий семинар «Вместе против террора». Мероприятие проводится ежегодно. В этом году количество участников семинара стало рекордным. В обучении приняли участие более 70 человек – представители правоохранительных органов, сотрудники пресс-служб органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, журналисты республиканских, районных и городских СМИ. Экспертами семинара выступили сотрудники Прокуратуры Чувашской Республики, Роскомнадзора, МВД по Чувашии и УФСБ России по Чувашии.

На «Национальном телевидении Чувашии - Чӑваш Ен», «Национальном радио Чувашии - Чӑваш Ен» «Тӑван радио» широко используется социальная реклама, направленная на сохранение межнационального мира и согласия, формирование антитеррористических ценностей у населения.

Минцифры Чувашии выступает организатором республиканского конкурса среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия против террора». На конкурс в 2022 году поступило 24 материала. Итоги подведены.

Мероприятиями, направленными на профилактику распространения идеологии терроризма в молодежной среде, охвачено более 200 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получил 18332 гражданина в возрасте от 14 до 29 лет;

Сотрудниками ЦПЭ МВД по Чувашской Республике в ежедневном режиме проводится мониторинг регионального сегмента сети Интернет, в ходе которого устанавливаются интернет - ресурсы, на которых размещаются экстремистские материалы, проводится осмотр ресурсов.

Одним из важнейших направлений деятельности МВД по Чувашской Республике является противодействие распространению среди мигрантов идеологии терроризма, осуществление контроля за соблюдением режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Проводятся рейдовые оперативно-профилактические мероприятия по местам «притяжения» (пребывания) иностранных граждан в целях выявления приверженцев радикальных идеологий, лиц, нарушающих миграционное законодательство. На постоянной основе осуществляются проверочные мероприятия по адресам пребывания иностранных студентов, в том числе в общежитиях образовательных учреждений республики.

Большое внимание уделяется формированию негативного отношения к проявлениям экстремизма. В этих целях МВД по Чувашской Республике с использованием СМИ (телевидение, газеты, интернет) ежегодно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в рамках чего в молодежной среде, в том числе среди студентов, осуществляются профилактические беседы, различные информационные акции, направленные на формирование неприятия идеологии терроризма, с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных, образовательных организаций.

В целях недопущения экстремистских и террористических проявлений налажено необходимое рабочее взаимодействие с национальными диаспорами, религиозными организациями, общественными объединениями, действующими на территории республики.

Также, налажено необходимое взаимодействие с Минкультуры и Минобразования Чувашии, осуществляется профилактическая работа со студентами-иностранцами, проводятся собрания, круглые столы.

За ВУЗами, находящимися на территории г. Чебоксары, где обучается основная масса студентов-иностранцев закреплены сотрудники ЦПЭ, которыми во взаимодействии с субъектами профилактики проводится работа по сбору информации о негативных процессах, происходящих в студенческой и молодежной среде, выявлению сведений об идеологах, руководителях радикальных организаций и радикально настроенных молодежных групп, вовлекающих молодежь в экстремистские организации и различные радикальные течения, в протестную деятельность.

Фактов вербовочной деятельности экстремистских и террористических организаций и сообществ в отношении молодежи в учебных заведениях  Чувашской Республики в 2022 году не выявлено.

Во взаимодействии с УФСИН России по Чувашской Республике проводятся оперативно - профилактических и проверочных мероприятий в отношении лиц, отбывающих наказания за преступления экстремистской и террористической направленности, а также выходцев из Северо-Кавказского федерального округа и стран Средней Азии, отбывающих наказания за преступления общеуголовной направленности, на предмет их причастности к распространению экстремистской идеологии, осуществления деструктивной деятельности.

Результатом проводимой совместной оперативно - профилактической работы правоохранительных органов Чувашской Республики явилось недопущение на территории    республики    конфликтных ситуаций, вызванных социально - экономическими, социально - политическими, межнациональными, религиозными и иными проблемами, а также стабильная обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Результатом принятых мер явилось отсутствие негативных всплесков активной деятельности радикальных организаций и экстремистских групп и стабильной оперативной обстановкой на территории Чувашской Республики в сфере противодействия экстремизму.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»

На территории Чувашской Республики» проводилась мероприятия по:

созданию телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

оснащению единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112.

подготовке персонала системы-112.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на всей территории Чувашской Республики функционирует в режиме постоянной эксплуатации с 5 сентября 2019 г.

Для выполнения основных задач Системы-112 организовано информационное взаимодействие с федеральными, региональными, негосударственными автоматизированными информационными системами, в том числе:

с сервисом обеспечения деятельности дежурных частей единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России;

с Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС»;

с автоматизированной системой управления «Скорая помощь»;

с Системами-112 Республики Мордовия и Ульяновской области. Взаимодействие с Нижегородской областью и Республикой Татарстан осуществляется в режиме телефонной связи;

с системами операторов связи, обладающими более 5% (пяти) от совокупного ресурса нумерации, выделенного оператору связи на территории Чувашской Республики для определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру «112»;

данные для геоинформационной подсистемы Системы-112 предоставляются порталом пространственных данных Чувашской Республики.

Дополнительно, в целях повышения доступности единого номера «112» гражданам с ограниченными возможностями, функционирует сервис отправки обратных сообщений заявителю из Системы-112.

Информационное взаимодействие со службами: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, аварийной газовой сети, «Антитеррор», а также ЕДДС осуществляется посредством автоматизированных рабочих мест Системы-112.

Каналы связи и передачи данных Системы-112 в 2022 году организованы на ресурсах операторов связи на основании заключенных контрактов.

Узел обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112 развернут и находится на балансе филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике (введен в эксплуатацию 26.12.2017).

В соответствии с контрактом в текущем году ведутся работы по оценке соответствия подсистемы защиты информации Системы-112.

13. Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Основные мероприятия в 2022 году реализовывались в рамках 3 подпрограмм: «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике», «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

По информации МВД по Чувашской Республике, сотрудники МВД по Чувашской Республике нацелены на выявление и задержание лиц, причастных к сбыту наркотиков, в том числе совершающих преступную деятельность в составе  организованных групп.

Так, в 2022 году количество выявленных сотрудниками ОВД наркопреступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, увеличилось на 40,9% и составило 861 (АППГ  611). При этом доля тяжких и особо тяжких наркопреступлений, выявленных органами внутренних дел, в общем количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств составила 84,8% (АПП  – 74,4%)  В сравнении с 2021  годом число зарегистрированных фактов сбыта наркотиков увеличилось на 44,1% (с 576 до 830);

2) удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

Его значение составило 7,0%, при плановом значении 5,5%.

Сотрудниками МВД по Чувашской Республике в 2022 году задержано 17 (+41,7%, 2021 г. – 12) несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе совершивших наркопреступления в составе организованной группы – 3 (+100,0%, 2021 г. – 0), группы лиц по предварительному сговору – 14 (+16,7%, 2021 г. – 12).

14. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в  2022 году  реализовано 8 подпрограмм.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Улучшен возрастной состав сельхозтехники, так за 2019-2022 годы доля новой техники сроком службы до трех лет увеличилась: тракторов c 11,4% до 29,3%, зерноуборочных комбайнов с 15,7% до 28,8%, кормоуборочных комбайнов с 16,0% до 27,6%.

В 2022 году по господдержке аграрии Чувашии приобрели 583 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 2,0 млрд. рублей, благодаря чему в целом по республике энергообеспеченность увеличилась до 128 л.с. на 100 га сельхозугодий.

В 2022 году в рамках данного мероприятия за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выплачено 778 244,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике»

В 2022 году цель подпрограммы по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Чувашской Республики достигнута, задачи подпрограммы исполнены.

В целях проведения эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики приобретены посуда и расходные материалы из пластика для лабораторных целей на сумму 300,0 тыс. руб.

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 19 267,87 тыс. руб. созданы 10 мобильных пунктов искусственного осеменения животных и приобретены:

- легковой автомобиль (10 ед.);

- УЗИ сканер для постановки точного диагноза (10 ед.);

- Сосуд Дьюара 20-25 л (10 ед.);

- Ноутбук для ведения ветеринарной отчётности (10 ед.);

- Чемодан техника осеменатора (укомплектованный) (10 ед.).

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики приобретены расходные материалы и государственные стандартные образцы для целей сохранения возможностей Испытательной лаборатории проводить испытания продукции товаропроизводителей Чувашской Республики в полном объеме с целью декларирования на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза на сумму 490,20 тыс. руб.

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики для нужд БУ ЧР «Моргаушская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии приобретён блок-контейнер для осуществления деятельности Кадикасинского ветеринарного участка на сумму 195,0 тыс. руб.

За 2022 год освоение средств субвенций органами местного самоуправления Чувашской Республики составило 12 350,42 тыс. руб. или 91,3 % от суммы субвенции на 2022 год. При этом согласно представленной администрациями муниципальных районов и городских округов информации за 2022 г. отловлено 2083 голов животных без владельцев, из них находилось на карантинировании – 2 013 голов, стерилизовано 1 923 голов, находилось на послеоперационном уходе – 1882 голов, осуществлено лечение – 2 048 голов, осуществлено маркирование – 1 927 голов, возращено на прежние места обитания – 1732 голов.

Также в рамках данного мероприятия 26 подведомственным бюджетным учреждениям Госветслужбы Чувашии из республиканского бюджета Чувашской Республики выделены средства в размере 237 436,50 тыс. рублей на выполнение государственного задания (оказание гарантированных бесплатных услуг населению).

В рамках мероприятия  «Создание передвижных пунктов на базе специального автомобиля «Ветеринарная помощь» в 2022 году приобретено 2 (ед.) легковых автомобиля на общую сумму 2 489,57 тыс. руб. для нужд БУ ЧР «Козловская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

В рамках мероприятия «Оснащение лабораторным оборудованием бюджетных учреждений ветеринарии» за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики приобретено лабораторное оборудование на сумму 56178,78 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт бюджетных учреждений ветеринарии» осуществлён на сумму 37 587,07 капитальный ремонт:

- ремонт электрохозяйства БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии по адресу: Чувашская Республика г. Алатырь ул. 40 лет Победы д. 85

- капитальный ремонт блока для служебных помещений по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. 40 лет Победы, д. 40 по БУ ЧР «Цивильская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт пристроя полисоли по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 5 по БУ ЧР «Цивильская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт прилегающей территории приюта для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт теплых вольеров для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт зданий приюта для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт кормовой кухни приюта для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт помещений литера А и литера Г6, расположенных по адресу: Чувашская Республика, с. Шемурша ул. Южная д. 5 БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт кровли административного здания и гаража ветеринарной станции БУ ЧР «Янтиковская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 22;

- капитальный ремонт здания Канашского подразделения, расположенного по адресу: Чувашская республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 20, БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт с перепланировкой помещений здания лаборатории по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Базовый проезд, 19 (1 этап) по БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии;

- капитальный ремонт помещений здания пристроя к ветамбулатории по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, 5 (помещения 38, 42, 43, 44, 45) по БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»

Введено в эксплуатацию 115,1 га мелиорируемых земель при целевом индикаторе 100 га. Общий объем инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на указанные цели, составил 138 018,2 тыс. рублей. Выплачены субсидии в объеме – 756,7 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 749,1 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,7 тыс. рублей).

Из установленного на 2022 год плана ввода необрабатываемых земель – 5,2 тыс. га, фактически введено 7,1 тыс. га, или 136,6%.

В 2022 году муниципальным образованиям Чувашской Республики из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставлено 1,6 млн. рублей, компенсированы затраты на  подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ при условии передачи их эффективным землепользователям на общей площади 2,6 тыс. га.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

В 2022 году заложено 10 га хмельников, уход за хмельниками проведен на площади 48 га. На возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство хмеля при условии его реализации в 2022 году выплачено 12,8 млн. рублей.

В 2022 году в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, создано 16 новых постоянных рабочих мест, прирост объема сельскохозяйственной продукции составил 20,5 процента.

На возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, не обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета выплачены субсидии в сумме 4,5 млн. рублей.

На возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв выплачены субсидии в сумме 10,7 млн. рублей.

В 2022 году известкование кислых почв проведено на площади 1,1 тыс. га.

В 2022 году завершены выплаты 2021 года на возмещение части затрат на содержание коров, получили 72 личных подсобных хозяйства (98 голов), выплачены субсидии в сумме 288,4 тыс. рублей.

Средний надой молока от 1 коровы за 2022 года составил 7040 кг (107,0%). Удельный вес племенных коров увеличился с 45,5% в 2021 году до 47,1% в 2022 году.

За 2022 год гранты получили 15 КФХ и ИП на развитие семейных животноводческих ферм (155,6 млн. руб.), 12 получателей гранта «Перспектива» (75,9 млн. руб.) и 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива на развитие материально-технической базы (119,0 млн. руб.).

Прирост производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году составил 49,1 тыс. тонн.

Произведено животноводческой продукции в хозяйствах всех категориях: скота и птицы на убой в живом весе 116,8 тыс. тонн (101,2% к 2021 году), молока – 461,7 тыс. тонн (102,8%), яиц – 359,3 млн. штук (115,8%).

В республике в хозяйствах всех категорий собран рекордный урожай зерновых – свыше 1 млн. 8 тыс. тонн (1,8 раза больше) при урожайности 34,5 ц/га (170,8%), произведено картофеля – 328,9 тыс. тонн (107,8%) и 191,9 ц/га (103,8%), овощей – 143,0 тыс. тонн (107,8%) и 329,9 ц/га (105,5%).

В 2022 году размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Чувашской Республике составил 486,4 тыс. га (при плане 450,4 тыс. га), доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составила 12,0% (при плане 11,1%).

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, на стимулирование увеличения продукции сельского хозяйства в 2022 году выделено 1 260,4 млн. рублей.

На борьбу с распространением борщевика Сосновского в 2022 году выделено 15,6 млн. рублей. Работы по уничтожению борщевика Сосновского проведены на площади 807,0 га.

На приобретение технологического оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции выплачены субсидии в размере 41,4 млн. рублей, приобретено 33 единицы оборудования.

На закладку земляники садовой выплачены субсидии в размере 24,5 млн. рублей, площадь закладки земляники садовой составила 20 га.

Численность племенного поголовья крупного рогатого скота, ценность которого подтверждена генетическим паспортом, составила 4,0 тыс. голов, на что выплачены субсидии в размере 1,3 млн. рублей.

Поддержку в сфере развития сельского туризма получил один проект, выплачены субсидии в размере 3,0 млн. рублей. Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грантовую поддержку составил 5 процентов. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших грантовую поддержку - 3240 человек. Трудоустроен в сфере сельского туризма один человек.

Объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 231,5 тыс. тонн, на что выплачены субсидии в размере 211,7 млн. рублей.

В 2022 году в качестве самозанятых зарегистрировано 10,3 тыс. личных подсобных хозяйств. Государственную поддержку получили в размере 55,7 млн. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

На проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций выплачены субсидии в размере 5,96 млн. рублей за счет республиканского бюджета Чувашской Республики.

В целях поддержки местных товаропроизводителей, снабжения жителей и гостей города качественной сельскохозяйственной продукцией, посадочным и посевным материалом со 2 апреля по 8 мая 2022 года во всех городах и районах республики состоялись весенние ярмарки выходного дня «Весна - 2022».

В период проведения ярмарочных продаж на специальных торговых площадках всем желающим производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе подсобным хозяйствам, предоставлена возможность реализовать свою продукцию. Также предоставлена возможность реализации продукции с автотранспорта, места для торговли предоставлялись бесплатно. Покупателям предлагались: картофель, лук репчатый, морковь, огурцы, капуста, свекла, рыба, мясная и молочная продукция, крупы, мука, мед, хлебобулочные изделия, напитки, саженцы, рассада.

В ярмарочных продажах приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства Чувашской Республики, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство из Батыревского, Козловского, Моргаушского, Цивильского, Красноармейского, Вурнарского районов, организации системы Чувашпотребсоюза, представители пищевых и перерабатывающих предприятий (АО «Чувашхлебопродукт, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», ООО «Вурнары Завод Сом», КФХ Санзяпова Р.Ш., СССПК «Эко-продукт», ООО «Агрофирма «Слава картофелю», ООО «Вурнарский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Ольдеевская» и т.д.).

Всего с начала ярмарок выходного дня было реализовано 400 тонн сельскохозяйственной продукции.

В целях создания условий для сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики для реализации сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года и обеспечения городского населения качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам на торговых площадках городов и районов с 10 сентября по 9 октября 2022 года состоялись ярмарочные продажи «Дары осени – 2022».

Для проведения ярмарочных продаж в г. Чебоксары определено 4 торговых площадки,  в г. Новочебоксарск – 4, г. Алатырь – 5, г. г. Шумерля – 2, г. Канаш – 1, г. Ядрин – 1, г. Козловка – 1, г. Цивильск – 1, г. Мариинский Посад – 1, в районах – 30.

В период проведения месячника на специальных торговых площадках всем желающим товаропроизводителям республики предоставлена возможность реализовать свою продукцию. В рамках месячника также предоставляется возможность реализации продукции с автотранспорта, места для торговли предоставляются бесплатно.

В ярмарочных продажах приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства Чувашской Республики, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство из Комсомольского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Красноармейского, Красночетайского, Янтиковского районов,  организации системы Чувашпотребсоюза, представители пищевых и перерабатывающих предприятий (АО «Чувашхлебопродукт, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», ООО «Вурнары Завод Сом», КФХ Санзяпова Р.Ш., ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», Чебоксарский хлебозавод №2, ООО «Приволжские колбасы» и т.д.).

Покупателям предложены: картофель, лук репчатый, морковь, огурцы, капуста, свекла, рыба, мясная и молочная продукция, крупы, мука, мед, хлебобулочные изделия, напитки и т.д. В городах организована бесплатная доставка продуктов питания социально незащищенным слоям населения.

Ярмарки «Дары осени - 2022» показывают, что у горожан пользуется большим спросом продукция фермерских хозяйств и предприятий АПК Чувашии.

За 5 недель проведения ярмарки выходного дня на ярмарочных продажах в городских округах республики по оперативным данным администраций городов  реализовано почти 600 тонн продукции, из них 65,0 % составляет картофель, 25,0% овощи, 10,0% прочая сельскохозяйственная продукция.

На осуществление программы деятельности КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» выплачены субсидии в размере 9,9 млн. рублей. В 2022 году оказано 1290 консультационных услуг в различных формах, проведено 36 обучающих мероприятий, составлено 36 отчетов мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и основные виды сырья. Организованы 6 выставочных мероприятий: «Картофель - 2022», «День Поля – 2022», «3eленое золото России - 2022», принято участие в Международной специализированной выставке животноводства и племенного дела «АгроФарм - 2022», Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022». Организовано проведение «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

На поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики (Батыревский, Красночетайский, Моргаушский) выплачены субсидии в размере 300,0 тыс. рублей.

Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии составил 20,63 тыс. тонн, выплачены субсидии в размере 49,4 млн. рублей.

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2022 году выплачены субсидии в размере 21,2 млн. рублей. Для дальнейшего наращивания производства определены перспективные инвестиционные проекты, сформирован перечень инвестиционных площадок. В 2022 году в агропромышленном комплексе республики реализован 91 инвестиционный проект (производственных объектов) на сумму 1,9 млрд. рублей с созданием 160 рабочих мест, созданы 3,3 тыс. скотомест.

Среди них наиболее крупные:

ООО «Агрофирма «Слава картофелю» - строительство картофелехранилища с подработкой;

СПССПК «Молочные зори» - строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока;

СХПК «Коминтерн» - строительство помещения для нетелей на 600 голов;

АО «Вурнарский мясокомбинат» - приобретение и установка сушильно-очистительного комплекса для сушки зерна;

ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» - расширение производства сухого обезжиренного молока и твердых сыров;

СХПК «Новый путь» - строительство роботизированной молочно-товарной фермы на 200 голов;

СПССПК «Зеленая долина» - капитальный ремонт молочного завода;

ООО «Красное Сормово» - строительство телятника на 500 голов;

СССПК «Агрокультура» - производственный цех по переработке мяса и молока;

АО «Чувашхлебопродукт» - приобретение акционерного общества «Чебоксарский хлебозавод № 2» (именных бездокументарных акций);

ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» проведено техническое перевооружение;

ОАО «Букет Чувашии» закуплено оборудование для маркировки бутилированной воды;

АО «АККОНД» инвестиционный проект по модернизации производства: установлены новые технологические линии по выпуску бисквитных продуктов и по выпуску плиточного шоколада;

ЗАО «Хлебокомбинат Петровский» реализует инвестиционный проект по замене склада бестарного хранения муки.

На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования выплачены субсидии в размере 101,8 млн. рублей. В 2022 году воспользовались господдержкой на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса ООО «ЧебоМилк» Чебоксарский район, ООО «ВДС», АО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «Агрофирма «Слава картофелю».

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» в 2022 году выполнены в установленные сроки.

По данным Федеральной таможенной службы РФ на 31 декабря 2022 г. из Чувашской Республики экспортировано продукции АПК на сумму 50,2 млн. долл. США (в действующих ценах), рост к аналогичному периоду 2021 года на 3,4%.

На государственную поддержку производства масличных культур выплачены субсидии в размере 12,98 млн. рублей. Прирост объема производства масличных культур составил 13,8 тыс. тонн.

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

На реализацию мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году выплачены субсидии в размере 98,1 млн. рублей.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в 2022 году – 65 человек (план - 42 человека).

За 2022 год воспользовались господдержкой (грантом):

на развитие семейных ферм - 15 единиц;

на развитие материально-технической базы СПоК - 3 единицы;

«Агростартап» - 35 единиц (с учетом республиканского механизма);

«Перспектива» - 12 единиц.

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике предоставлена субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности на сумму 3 030,3 тыс. рублей.

Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2022 году выполнены в установленные сроки.

На реализацию мероприятий по поддержке фермеров и развитие сельской кооперации из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2022 году выплачено субсидий в сумме 58,9 млн. рублей, что позволило увеличить в 2 раза количество вовлеченных в сельскохозяйственное производство (+18 грантов).

15. Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

На официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно размещаются результаты мониторинга социально-экономического развития Чувашской Республики (в виде таблицы) и ежеквартально (в виде расширенной справки), ежеквартально основные показатели социально-экономического развития Чувашской Республики в сравнении с Россией (в виде таблицы).

Ежемесячно на еженедельной планерке у Главы Чувашской Республики  с участием глав муниципальных образований Чувашской Республики обсуждаются предварительные итоги социально-экономического развития Чувашской Республики, где выявляются тренды регионального развития в динамике  и на уровне регионов Приволжского Федерального округа, фиксируются проблемы регионального развития.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.06.2022 № 617-р «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023 - 2025 годы» (ред. от 14.12.2022) одобрен прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023–2025 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023–2025 годы (форма 2п) с пояснительной запиской (I этап) направлены в Минэкономразвития России письмом от 6 июля 2022 г. № 03/08-10771. Уточненный прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023–2025 годы (II этап) направлен в Минэкономразвития России письмом от 9 ноября 2022 г. № 03/12-15915. Одновременно данные по I и II этапам прогноза представлены в Минэкономразвития России посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Кроме того, прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период размещен на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общий объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд за 2022 г. составил 45 млрд. рублей или 127% к уровню 2021 г.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  осуществлялись преимущественно на конкурентной основе: в течение года путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок осуществлено 11 313 закупочных процедур, из них 80,5% закупок - путем проведения электронных аукционов.

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства  составляет 33,3% от общего объема конкурентных процедур закупок по республике, каждая третья закупка обеспечивается малым бизнесом.

По итогам централизованных закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд бюджетная эффективность составила 1,8 млрд. рублей. Среднее снижение цен при проведении конкурентных закупок по состоявшимся закупкам составило 8,5%. Бюджетные средства, сэкономленные в результате проведения закупок, направляются заказчиками на дополнительное материально-техническое оснащение социальных учреждений и ремонт объектов капитального строительства.

В конкурентных способах закупок участвовало порядка 33 тыс. организаций различных форм собственности и предпринимателей. Среднее количество участников составляет 3 участника на 1 закупку.

Доля участников, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, составляет 75% от общего количества участников.

В 2022 г. завершена работа по централизации муниципальных закупок. Все конкурентные способы закупок, независимо от цены контракта, проводит централизованно КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики».

Закупки малого объема осуществляются преимущественно с использованием электронного сервиса «Портал закупок малого объема Чувашской Республики»: в 2022 г. осуществлено порядка 18 тыс. закупок на общую сумму  2,0 млрд. рублей, бюджетная 
эффективность по итогам завершенных закупок составила 10% от начальной цены закупки или 200,0 млн. рублей.

В целях повышения профессионализма специалистов в сфере закупок, предупреждения нарушений законодательства с исполнительными органами Чувашской Республики и муниципальными образованиями Чувашской Республики проведено 30 обучающих мероприятий по обсуждению актуальных вопросов законодательства о контрактной системе, в том числе:  14 вебинаров и  10 прямых эфиров.

Впервые в республике проведена Конференция в сфере госзакупок на тему «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса», которая собрала специалистов по закупкам более чем из 20 регионов России; проведен конкурс «Лучший специалист по закупкам Чувашской Республик» (более 50 участников), по итогам которого получено  множество положительных отзывов.

В республике приняты все антикризисные меры в сфере закупок и проведены масштабные мероприятия по совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок в части централизации закупок для отдельных юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В рамках реализации государственной политики в сфере закупок:

- проводится мониторинг правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики в области закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- ежемесячно проводится мониторинг фактов и причин задолженности по оплате заказчиков Чувашской Республики перед исполнителями по государственным и муниципальным контрактам. Результаты мониторинга направляются в прокуратуру республики. Кроме того, причины возникновения задолженности и принимаемые заказчиками меры по погашению просроченной задолженности обсуждаются на заседаниях рабочей группы по рассмотрению фактов и причины возникновения такой задолженности, в состав которой входят представители Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, Министерства финансов Чувашской Республики и прокуратуры Чувашской Республики;

- ежеквартально проводится мониторинг применения заказчиками Чувашской Республики мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий исполнения контрактов.

В целях обеспечения прозрачности закупок товаров, работ, услуг для нужд отдельных видов юридических лиц с соблюдением требований об обязательной квоте по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам в отношении конкретных заказчиков Чувашской Республики проводит оценку соответствия и мониторинг соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. В перечне конкретных заказчиков – 98 организаций, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

За 2022 г. Госслужбой проведено 800 проверок планов закупок отдельных юридических лиц, выдано 696 заключений о соответствии, 104 уведомления о несоответствии и отрицательных заключений.

Проведение контроля соблюдения квот закупок у субъектов малого предпринимательства позволило значительно расширить доступ субъектов МСП к закупкам заказчиков.

В рамках повышения уровня компетенции с 18 по 21 октября 2022 г.  Администрацией Главы Чувашской Республики совместно с региональным проектным офисом организовано обучение 67 государственных гражданских служащих Чувашской Республики, участников проектной деятельности республики, выступающих в различных ролях,  по программе повышения квалификации «Организация проектной деятельности в органах государственной власти».

В 2022 г. в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли обучение 20 человек в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Обучение проводилось по типу «А» по программе «Эффективный менеджмент».

В соответствии с Государственным контрактом от 22 марта 2022 года № 3 на оказание услуг по проведению научно-исследовательской работы по теме: «Социологическое исследование для определения мнения населения по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в третью часовую зону UTC+4» Обществом с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2» проведено социологическое исследование по определению мнения населения и бизнеса по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в третью часовую зону UTC+4.

На основании анализа полученных данных была проведена оценка социально-экономических последствий перевода времени и сделан вывод о нецелесообразности для Чувашии смены часовой зоны.

Для сбора первичной информации был использован метод CAWI-опроса (использование сервисов для проведения онлайн-опросов (например, «Анкетолог» и др.), размещение ссылок на анкеты и информационных баннеров о начале проведения опросов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Метод относится к разряду «количественных» методик сбора первичных данных.

Данный метод позволил опросить жителей Чувашской Республики с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации COVID-19.

Большинство опрошенных представителей населения республики (58,2%) высказались против перевода часовой стрелки на час вперед (Канашский, Красноармейский, Порецкий, Шумерлинский, Ядринский муниципальный округ).

Поддержали переход своего региона в часовую зону UTC+4 только треть респондентов (31,3%) (г. Алатырь, Алатырский, Аликовский, Красночетайский, Марпосадскиий, Порецкий, Яльчикский муниципальные округа).

Безразличное отношение к пребыванию территории Чувашии в той или иной часовой зоне продемонстрировали 10,5% участников опроса, преимущественно жители Янтиковского муниципального округа.

Опрос установил, что иметь одинаковое время или минимальную разницу с соседними регионами «важно» или «очень важно» для 70,4% опрошенных, особенно для жителей Алатырского, Аликовского, Красночетайского, Урмарского, Цивильского муниципальных округов. Нейтрально к данному фактору относятся 21,6% респондентов и всего для 8,0% он не важен.

Доминирует мнение, что разница во времени на территории Чувашии и на территории соседних регионов, которая появится в случае перехода в часовую зону UTC+4, доставит только неудобства. Такую позицию разделили 77,3% респондентов, по преимуществу жители г. Алатыря, Алатырского, Козловского муниципальных округов. О том, что разница во времени на территории Чувашии и на территории соседних регионов будет удобной, заявила лишь десятая часть респондентов (10,7%), по преимуществу граждане 70 лет и старше.

Таким образом, проведенное социологическое исследование выявило социальный запрос населения Республики Чувашия на сохранение пребывания своего региона в часовой зоне UTC+3.

Одной из исследовательских задач было осуществление мониторинга мнения организаций Чувашской Республики по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в 3-ю часовую зону UTC+4.

Большинство опрошенных представителей деловой среды (82,1%) продекларировали свою удовлетворенность тем, что в настоящее время они ведут свой бизнес на территории Чувашской Республики в одном часовом поясе с Москвой. Доля не удовлетворенных составила 16,6%.

Важность для организаций иметь одинаковое время с соседними регионами и Москвой констатировали большинство опрошенных предпринимателей (61,7%). Нейтральное отношение к временному фактору проявили 25,1% участников опроса и только 13,2% сочли  не важным.

Проведенный мониторинг установил, что большинство организаций Чувашской Республики не заинтересованы в переходе Чувашии в часовую зону UTC+4.

Основное мероприятие 7 «Реализация проектов по оптимизации процессов государственного управления».

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.07.2021 № 601-р (ред. от 17.11.2022) «О перечне проектов, реализуемых в рамках проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике в 2021 - 2022 гг.» заявлено к реализации 107 проектов «первой и второй волны» (2021 – 2022 гг.) по оптимизации процессов (далее – проекты).

В настоящее время завершена реализация 96 проектов, стартовало (kick-off) 11 проектов в соответствии с утвержденными планами-графиками. Экономия от реализации проектов около 525 тыс. часов рабочего времени, стоимость которого более 81 млн. рублей. За 2022 г. реализовано 59 проектов.

По итогам ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный олимп» команда Чувашской Республики стала финалистом в номинации «Проекты в области бережливого управления».

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»

Создана система государственной поддержки МСП во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики,  создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП.

Создана благоприятная среда для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий и мастеров народных художественных промыслов Чувашской Республики, которая способствует формированию положительного имиджа ремесленничества и народных художественных промыслов Чувашской Республики.

Проведен республиканский конкурс на изготовление сувенирной продукции «Туристический сувенир Чувашии 2022» (с 3 по 31 октября 2022 года), в 5 номинациях было отобрано 14 ремесленников и мастеров народных промыслов Чувашии.

Делегация ремесленников и мастеров народных промыслов Чувашии приняла участие в XXXII выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2022» в г. Москва.

Перевыполнен целевой показатель «Прирост количества мастеров народных художественных промыслов, получивших звание «Мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики», звание получили 7 мастеров.

Основное мероприятие 6 «Реализация мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Бюджетные средства на реализацию данного мероприятия были заложены на 2019-2020 годы, на 2022 год денежные средства в Государственной программе не были предусмотрены.

По результатам проведенных двух отборов получили субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 35 субъектов МСП, общая сумма государственной поддержки составила 50 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия обеспечен льготный доступ субъектов МСП к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов, а также при гарантийной поддержке, целевые показатели перевыполнены:

- количество созданных постоянных рабочих мест нарастающим итогом с начала реализации программы составило 1142 единицы (791 – АПМБ, 351– ГФ) при плановом целевом показателе (индикаторе) 775 единиц;

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) нарастающим итогом с начала реализации программы составил 8 108,9 млн. рублей (3 297,2 – АПМБ, 4 811,7 – ГФ) при плановом целевом показателе (индикаторе) 4 900,00 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия Центром «Мой бизнес» 296 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП (при установленном плановом целевом показателе 157 человек).

Количество самозанятых граждан, которые осуществляют свою деятельность на территории Чувашии по состоянию на 01.01.2023 составило 36 319 человек (плановый целевой показатель – 8 673 человека).

4 плановых целевых показателя (индикатора) выполнены.

Показатель «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги (накопленным итогом)» при плановом значении 1 716 человек составил нарастающим итогом к 2022 году 7 855 человек.

Количество социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов (накопленным итогом), составило 55 единиц при плане 30 единиц.

Минэкономразвития Чувашии в 2022 году предоставлены гранты 31 субъектам МСП, имеющим статус «социальное предприятие», и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно, сумма государственной поддержки составила 15 млн. рублей.

Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения составило по состоянию на 01.12.2022 9897 человек (план – 5413), актуальные данные по состоянию на 01.01.2023 ФНС не представила.

Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям составило 82 единицы (плановое значение – 72 единицы).

По показателю «Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций» плановое значение, указанное в подпрограмме, не соответствует плановому значению, указанному в соглашении между Кабмином Чувашии и Минэкономразвития России: в подпрограмме - 0,1381 млрд. рублей, в соглашении - 0,062 млрд. рублей, фактическое значение показателя составило 0,1149 млрд. рублей, т.е. 185,34% от планового значения по соглашению.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

В 2022 году внесены изменения в ряд законодательных и нормативных правовых актов Чувашской Республики, направленных на развитие торговли, сдерживание роста цен на продовольственные товары:

распоряжение Главы Чувашской Республики от 8 ноября 2022 г. № 736-рг-481 дсп о внесении изменения в распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 сентября 2018 г. № 400–рг–329 дсп в части актуализации перечня торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Чувашской Республики и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты;

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.07.2022 № 672-р «Об утверждении Концепции развития оптовых продовольственных рынков на территории Чувашской Республики и Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию оптовых продовольственных рынков на территории Чувашской Республики»;

приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 13 сентября 2022 г. № 128 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 16 ноября      2010 г. № 184» (внесение дополнений в части применения Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных торговых объектов в отношении самозанятых);

приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 27 июня 2022 г. № 81 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Чувашской Республики»;

приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 12 декабря 2022 г. № 188 «О создании рабочей группы по развитию сферы торговой недвижимости».

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной. В Чувашской Республике насчитывается более 6,4 тыс. объектов розничной торговли, 977 объектов общественного питания и 2248 объектов бытового обслуживания. В 2022 году открыто и реконструировано 327 объектов потребительского рынка, в основном по продаже продуктов питания. В г.г. Чебоксары,  Новочебоксарск, Канаш, в  Ибресинском, Марпосадском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском  муниципальных округах увеличилось количество магазинов торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Йола», «Юрма», «Красное и белое», «Бристоль», «Светофор», «Победа». Для создания условий фермерским хозяйствам для сбыта и увеличения представленности их продукции в магазинах в 2022 году открыты 2 «Фермерских островка» в торговой сети «Пятерочка».

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 чел. достигла 824,1 кв. м., что в 2,6 раза выше установленного норматива (317,5 кв. м.).

Фактическая обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками составила 9,0 ед на 9,0 тыс. чел. населения при нормативе 7,6 ед.

В организациях розничной торговли продолжалась работа по привлечению покупателей путем проведения таких форм торговли, как распродажи, скидки, акции. Политика сокращения административных барьеров при открытии объектов потребительского рынка позволила предоставить большинству жителей городов республики возможность выбора объектов различных форматов – от крупных торговых комплексов, гипермаркетов до магазинов «в шаговой доступности», широкий ассортимент товаров и услуг, различные формы расчетов (наличный и безналичный), формы обслуживания – через Интернет, доставка на дом по заявкам, кейтеринговые услуги и др.

Развитая конкуренция в оптовой и розничной торговле влияет на формирование и сдерживание роста цен на основные виды товаров. Реализация комплекса мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков в Чувашской Республике позволила Чувашской Республике, несмотря на значительный рост цен на товары и услуги, сохранить среди регионов ПФО лидирующие позиции по низкому уровню цен на большинство социально значимых продовольственных товаров: на колбасу вареную; колбасу полукопченую; творог жирный; сметану; свинину (кроме бескостного мяса),  хлеб ржаной, ржано-пшеничный и т.д.

Увеличение доли розничных торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота характеризует рост конкуренции в сфере торговли. Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли в январе-ноябре 2022 года возрос в сравнении с 2021 годом на 2,3 процентных пункта и составил 43,5 % (41,2% - 2021 г.). Торговые сети Чувашии представлены в основном фирменными магазинами товаропроизводителей и организациями системы потребительской кооперации в 1300 объектах, федеральные и региональные торговые сети – в более чем 700 объектах торговли.

Удельный вес продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли увеличился на 0,3 процентных пункта (в 2021 г. – 3,5%, в 2022 г. – 3,8%), что связано с активизацией ярмарочной торговли, за 2022 год организовано 123 места проведения ярмарок (больше на 9 ед., чем в 2021г.), на которых проведено более 6,0 тыс. ярмарок «выходного дня». Построены торговые навесы на улице Эльгера в г. Чебоксары на 56 торговых мест для граждан, торгующих сельскохозяйственной продукцией с личного подворья. Функционируют 3 розничных рынка, на которых организовано 288 торговых мест.

В период проведения сезонных ярмарок на специальных торговых площадках предоставлялась возможность реализации сельскохозяйственной продукции через специальное торговое оборудование, а также с автотранспорта. Места для торговли предоставлялись на льготной основе и бесплатно.

Большое внимание уделяется организации мероприятий, направленных на повышение квалификации и профессионализма руководителей и специалистов сферы потребительского рынка.

В 2022 году по вопросам развития торговли и взаимодействия производителей и организаций торговли  проведено 12 совещаний, «круглых столов», 2 заседания Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики.

23-24 июня т.г организован и проведен фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» на площадке Всероссийского фестиваля пива «Зеленое золото России» на площади Речников в городе Чебоксары. В рамках Фестиваля организована выставка блюд чувашской национальной кухни организациями системы Чувашпотребсоюза (4 организации). Также 13 ресторанов и кафе г.Чебоксары и системы Чувашпотребсоюза представили блюда чувашской национальной кухни в рамках Всероссийского фестиваля пива «Зеленое золото России». Организованы 8 мастер-классов по приготовлению блюд, в том числе чувашской национальной кухни.

На базе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования – НОУ СПО «Чебоксарский кооперативный техникум»  и  ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» организованы курсы повышения квалификации официантов со сроком обучения  от 0,5 до 1 месяца. Ежегодно на базе Чебоксарского кооперативного техникума и института повышают квалификацию свыше 500 работников.

Реализация государственной политики в Чувашской Республике в сфере защиты прав потребителей осуществлялась в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 07.02.2012 № 19 «О мерах по совершенствованию защиты прав потребителей в Чувашской Республике».

На официальном сайте Минэкономразвития Чувашии функционирует портал «Защита прав потребителей» http://minec.cap.ru/action/activity/zaschita-prav-potrebitelej.

В рамках Всемирного Дня защиты прав потребителей в марте 2022 г. в Минэкономразвития Чувашии проведен «круглый стол» по теме с представителями органов местного самоуправления Чувашской Республики, торговых сетей и общественных организаций в сфере защиты прав потребителей.

В соответствии с заключенными государственными контрактами в 2022 году подготовлены и выданы в эфир НТРК 3 телепередачи, посвященных защите прав потребителей.

Во всех администрациях муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики функции по защите прав потребителей возложены на специалистов отделов экономики, сельского хозяйства, земельных отношений, отделов ЖКХ. В структуре администрации города Чебоксары функционирует отдел предпринимательства и защиты прав потребителей при Управлении по развитию потребительского рынка и предпринимательства.

Активно функционирует Координационный совет по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики, созданный в целях обеспечения соблюдения прав потребителей в сфере потребительского рынка. В 2022 году проведено два заседания Координационного совета, на которых приняты решения, направленные на совершенствование отдельных направлений сферы услуг.

В 2022 году в рамках реализации принятых решений по защите прав потребителей в библиотеках Чувашской Республики проведено свыше 160 мероприятий, в которых приняло участие 3,3 тыс. чел. Среди них: книжно-иллюстративная выставка «Мир денег» (Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека), юридический баттл «ПотребительVSПроизводитель» (Национальная библиотека Чувашской Республики), час правовой информации «Справедливые цифровые финансовые услуги» (Центральная библиотека Мариинско-Посадского района) и др. Специалистами библиотечной сферы подготовлены тематические буклеты и памятки, содержащие сведения о нормативно-правовых документах, защищающих права и законные интересы покупателей, в том числе и правилах возврата некачественного товара в интернет-магазин. В 380 общеобразовательных организациях Чувашской Республики с охватом более 110,0 тыс. детей были организованы и проведены классные часы, «круглые столы», организованы выставки в рамках празднования Всемирного дня прав потребителей, на сайтах общеобразовательных организациях размещены информации о проведенных мероприятиях.

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»

В 2022 году торговыми партнерами Чувашской Республики являлись 84 страны (в 2021 году – 101 страна).

Основными причинами сокращения географии экспорта и снижения объема несырьевого неэнергетического экспорта являются санкции в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран, а также нарушение традиционно сложившихся логистических цепочек поставок товаров.

АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»:

- организовано участие 29 субъектов МСП в 8 коллективных и индивидуальных стендах в России и за рубежом;

- организована и проведена международная бизнес-миссия для компаний строительной отрасли Чувашии в г. Баку (Азербайджан) для 5 субъектов МСП Чувашии;

- организованы 2 реверсные бизнес-миссии для 15 компаний  Чувашии с представителями бизнеса Казахстана, Азербайджана, Узбекистана.

В рамках информационной поддержки экспортеров АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» в 2022 году оказана поддержка 402 экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям Чувашской Республики. Подтвержден выход на экспорт 48 субъектов МСП.

В целях обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в Чувашской Республике с 2022 года внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0.

По итогам 2022 года в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») внедрено 13 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0:

1) инструмент № 2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.

Органом исполнительной власти Чувашской Республики, ответственным за развитие несырьевого экспорта, определен Минэкономразвития Чувашии;

2) инструмент № 3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации.

Состав управленческой команды по развитию экспорта в Чувашской Республике утвержден  распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.03.2022 № 231-р.

Обучение проведено с 8 по 21 декабря 2022 г. по дополнительной профессиональной программе «Управление экспортной деятельностью» в центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в объеме 72 часов;

3) инструмент № 5. Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации.

Экспортный совет при Главе Чувашской Республике утвержден Указом Главы Чувашской Республики от 21.11.2022 № 144. Состав Экспортного совета утвержден распоряжением Главы Чувашской Республики от 22.11.2022 № 771-рг;

4) инструмент № 6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта.

В Чувашской Республике в целях увеличения объемов экспорта продукции предприятиями Чувашской Республики, оказания услуг по поддержке экспортной деятельности субъектам МСП с 2012 г. функционирует АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республики» (АНО «ЦЭП»);

5) инструмент № 7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках.

Протокольным решением Экспортного совета при Главе Чувашской Республики № 1 от 19.12.2022 утвержден план мероприятий по обеспечению международного присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках до 2025 года;

6) инструмент № 8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации.

План мероприятий по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике на период до 2024 года утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и согласован с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;

7) инструмент № 9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита.

В Чувашской Республике сформирована база экспортеров товаров и услуг, которая ежегодно актуализируется, проводится экспортный аудит – ведется работа по выявлению потенциальных экспортеров, определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста;

8) инструмент № 10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности.

В 2022 году на образовательной площадке АНО «ЦЭП» проведены экспортные семинары:

1) «Основы экспортной деятельности»;

2) «Маркетинг как часть экспортного проекта»;

3) «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»;

4) «Правовые аспекты экспорта»;

5) «Финансовые инструменты экспорта»;

6) «Документационное сопровождение экспорта»;

7) «Таможенное регулирование экспорта»;

8) «Логистика для экспортёров»;

9) «Возможности онлайн-экспорта»;

10) «Налоги в экспортной деятельности»;

9) инструмент № 11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами.

На заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики от 19.12.2022 №1 утвержден План мероприятий по обеспечению присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках до 2025 года.

10) инструмент № 12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли.

В 2022 году АНО «ЦЭП»:

1) проведены мероприятия, направленные на продвижение информации о преимуществах электронной торговли:

- круглый стол «Прямая линия «Как начать экспортировать и открыть новые рынки сбыта» (01.03.2022);

- конференция «Возможности для экспорта в современных реалиях» (24.06.2022).

2) обеспечено проведение мероприятий по распространению среди предпринимательского сообщества историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли через СМИ, социальные сети и через другие источники;

11) инструмент № 13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта.

Участие в акселерационных программах предусматривает следующие форматы:

а) участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж», разработанной Школой экспорта РЭЦ;

б) участия в отраслевых или страновых акселерационных программах на базе собственной инфраструктуры ЦЭП;

в) участие в комплексных акселерационных программах партнерских организаций.

В рамках акселерационных программ субъекты МСП совместно с тренерами и наставниками разрабатывают индивидуальную «дорожную карту» по выходу на внешние рынки. АНО «ЦЭП» оплачивает обучение по вопросам экспортной деятельности и организацию экспертного сопровождения.

В Чувашской Республике создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности – Клуб экспортеров Чувашской Республики при ТПП Чувашской Республики.

Разработана программа наставничества Клуба экспортеров Чувашской Республики на 2022-2024 годы.

12) инструмент № 14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации.

1) Создан специализированный раздел по экспорту на сайте АНО «ЦЭП» (https://ved21.ru/).

2) В основных социальных сетях созданы профили Чувашской Республики, посвященные развитию экспортной деятельности.

3) В Чувашской Республике на ежегодной основе проводится конкурс «Экспортер года».

13) инструмент № 15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ЦЭП» регулярно осуществляются встречи и деловые переговоры с субъектами МСП Чувашии, торговыми представительствами РФ и представительствами РЭЦ за рубежом.

АНО «ЦЭП» осуществляет поддержку субъектов МСП Чувашии, в том числе по вопросам продвижения за рубежом отраслевых, территориальных и других зонтичных брендов (брендбук «Чувашия туристическая»).

Чувашская Республика реализует множество программ и механизмов поддержки региональных компаний для продвижения за рубежом:

- налажена активная работа центра поддержки экспорта АНО «ЦЭП»;

- меры поддержки оказывают различные ведомства и иные подведомственные организации Чувашской Республики;

- реализуется государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»;

- реализуются региональные проекты Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», направленные на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на стимулирование экспортной деятельности региональных компаний, а также формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта.

Одним из приоритетных направлений деятельности для развития экспорта являются каналы электронной торговли, а также участие предприятий Чувашии в международных бизнес-миссиях, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации (как с помощью индивидуальных, так и коллективных стендов).

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

В 2022 году в Чувашской Республике на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) было организовано 16 новых услуг. В частности, в МФЦ можно получить консультацию для подачи заявления на догазификацию объектов недвижимости посредством портала ЕПГУ, оформить карту болельщика, получить электронно-цифровую подпись субъектам малого предпринимательства и самозанятым, появился сервис по созданию электронного образа документа для размещения его в личном кабинете заявителя на портале Госуслуг, возможность получения в МФЦ результата услуги на бумажном носителе, по которой заявитель подавал заявление на портале Госуслуг.

В 2022 г. Минэкономразвития Чувашии продолжены мероприятия по внедрению экстерриториального принципа предоставления государственных услуг, различных выплат и мер социальной поддержки на базе АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии.

В рамках внедрения инструментов «бережливого производства» в деятельность МФЦ реализован проект по оптимизации предоставления мер социальной поддержки – субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусматривающий безбумажное взаимодействие и принцип экстерриториальности при приеме в МФЦ заявителей по такой услуге. На сегодняшний день данный механизм тиражирован на 16 услуг Минтруда Чувашии. В 2022 году работа в рамках проекта «Эффективный регион» была продолжена – реализованы еще 2 проекта, направленные на повышение доступности заявителей к получению услуг в МФЦ: «Оптимизация процессов получения гражданином информационных услуг», «Снижение времени ожидания в очереди «пиковой загрузки» в МФЦ». Оценку результатов внедрения бережливого управления в деятельность организаций, участвующих в реализации проекта «Эффективный регион», дала команда Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» - МФЦ Чувашии присвоен статус образца регионального уровня.

С июня 2022 года применяется система безбумажного взаимодействия с Росреестром Чувашии, что позволило на деле реализовать проект «Стоп-бумага» и сократить время оказания госуслуги.

Эффективнее заработал единый Call-центр и появились новые электронные сервисы: чат-бот в Телеграмм, мобильное приложение, голосовой помощник.

Выполнены работы по модернизации государственной информационной системы Чувашской Республики «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (АИС МФЦ) в части электронного взаимодействия с Пенсионным Фондом Российской Федерации и с Федеральной налоговой службой России для передачи необходимых видов сведений при оказании государственных услуг.

Для дистанционного обслуживания в республике внедряется сервис «ТелеМФЦ», благодаря которому вне зависимости от местонахождения жители смогут получить услугу. В 2022 г. сервис добавлен функционалом по оказанию онлайн-консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, правовой онлайн-помощи отдельным категориям граждан, онлайн-консультаций по государственным услугам Росреестра. Бесплатная юридическая помощь оказывается представителями Адвокатской палаты Чувашской Республики на базе 10 офисов МФЦ по утвержденному графику. Всего в 2022 году зафиксировано 428 обращений в рамках работы сервиса «ТелеМФЦ».

Для экспертной поддержки специалистов МФЦ, консультирующих заявителей в зоне гостевых компьютеров (в последующем и в зоне СПС), обратившихся в МФЦ за получением государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде (с использованием ЕПГУ, ГАС-Правосудие и иных ведомственных информационных систем), разработана и размещена на официальном сайте МФЦ пошаговая инструкция (навигация) по 164 услугам, предоставляемым в Чувашской Республике в электронном виде. В 2022 г. зафиксировано 9985 обращений с использованием данного сервиса.

Доработана интеграция АИС МФЦ и Сall-центра, которая позволяет специалистам Сall-центра оперативно получать информацию из АИС МФЦ без необходимости вручную искать карточку заявителя, что также сокращает время его обслуживания.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в соответствии с базовыми параметрами схемы размещения МФЦ на территории Чувашской Республики зарегистрировано и функционируют 32 точки приема МФЦ Чувашской Республики, с 293 окнами, в том числе 264 «универсальных» окна, 28 окон для обслуживания субъектов МСП (г. Чебоксары – 13 окон, г. Новочебоксарск – 5 окон, г. Канаш – 3 окна, г. Алатырь – 3 окна, Батыревский район – 2 окна, по 1 окну – в Чебоксарском районе и в г. Шумерля) и 1 «универсальное» окно территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП) в п.Сосновка, что обеспечивает доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 96,4% жителей республики.

Организована работа по приведению в нормативное состояние отделений МФЦ в Мариинско-Посадском и Ибресинском районах Чувашии, а также открылся дополнительный офис в пгт. Сосновка. Финансирование затрат на ремонт и оборудование помещений составило 9,2 млн.руб. за счет средств республиканского бюджета.

В 2022 г. в МФЦ Чувашской Республики за предоставлением государственных и муниципальных услуг обратилось 1440 тыс.граждан и субъектов МСП, что на 18,6% меньше по сравнению с 2021 годом (из них сформировано 665837 дела, выдано 505350 результатов, оказано 268888 консультаций), в т.ч. в бизнес-окнах оказано 57721 услуги (их них сформировано 29815 дел, выдано 25635 результатов, оказано 2271 консультаций).

Среднее время ожидания в очереди при получении государственных и муниципальных услуг в МФЦ за 2022 год составило 3,28 мин (по нормативу не более 15 мин).

В консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 90,6 млн. рублей государственной пошлины (81,3% к 2021 году).

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей», а также в рамках выполнения комплекса работ по организации единой электронной системы управления очередью (далее – ЕЭСУО), все офисы МФЦ подключены к информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг (далее – ИАС МКГУ), которая позволяет проводить оценку качества предоставления государственных услуг в формате ИАС МКГУ и отправлять результаты оценки качества услуг в ИАС МКГУ.

Общее количество отправленных в ИАС МКГУ оценок за 2022 г. составило 1458795, среднее значение отправленных оценок – 4,999, удовлетворенность заявителей качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике – 100 %.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

По предварительной статистической информации объем инвестиций в основной капитал республики за счет всех источников финансирования в январе - сентябре 2022 г. составил 53,3 млрд. рублей или 138,5%  к соответствующему периоду 2021 г. (по Приволжскому федеральному округу темп роста инвестиций составил 104,3%, по Российской Федерации – 105,9%).

Среди регионов ПФО по темпу роста показателя за январь - сентябрь 2022 г. Чувашия заняла 1 место, среди субъектов России – 10 место.

По оценке, объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 61,9 млрд. рублей, или 85,0 % к уровню 2021 года (уточненные статистические данные по инвестициям будут в мае 2023ашской республиканский кремато-ти минэкономразвития чувашии отношений Чувашской республики0000000000000000000000000000000000000 г.). Снижение предусматривается в связи со сложившейся геополитической ситуацией и недружественными действиями некоторых стран, которые отражаются на социально-экономическом развитии как в целом по стране, так и субъектам Российской Федерации, в том числе в сфере инвестиционной деятельности.

В этой связи доля инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения уменьшиться с 53,1 тыс. рублей в  2021 году до 51,4 тыс. рублей в 2022 году.

В 2022 году 20 организаций республики пользовались различными формами государственной поддержки инвестиционной деятельности. На сегодня нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности предоставлены 17 организациям, из которых 12 организациям для реализации масштабных инвестиционных проектов: ОАО «Букет Чувашии», ООО «НПП Бреслер», АО «Чувашторгтехника», ООО «Завод ОБД», ООО «АСТРА», ООО «МАЧ», ООО «Компания «Фито-Лайн», ООО «Звениговский»  ООО «Евраз Автоматика», ООО «Волга премиум», ООО «Чувашской республиканский крематорий», ООО «Индустриальный парк».

Продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности, в том числе в части создания дополнительных форм государственной поддержки.

В целях улучшения инвестиционного климата в Чувашской Республике в настоящее время приняты следующие нормативные правовые акты Чувашской Республики:

- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2022 г. № 239 утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение фактически произведенных ими затрат на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов в размере налогов, уплаченных инвестором в федеральный бюджет;

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2022 г. № 674 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Чувашская Республика и не является Российская Федерация», предусматривающий утверждение Порядка заключения СЗПК, стороной которых не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект и Порядка осуществления мониторинга исполнения условий СЗПК, стороной которого является Чувашская Республика и не является Российская Федерация, и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта.

В рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года предусмотрено создание индустриальных парков в г. Новочебоксарск и Батыревском районе. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р на строительство инфраструктуры и объектов государственных индустриальных парков из федерального бюджета на 2022-2024 годы предусмотрены средства в размере 903 млн. рублей, из них в 2022 году – 327,7 млн. рублей, в 2023 году – 271,7 млн. рублей, в 2024 году – 303,6 млн. рублей.

В целях создания парков разработаны проектно-сметные документации и получены положительные заключения государственной экспертизы на строительство внутриплощадочных инженерных сетей, строительство которых начато в  3 квартале 2022 года. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на строительство внеплощадочных объектов инфраструктуры индустриальных парков.

Потенциальными резидентами индустриального парка г. Новочебоксарск являются 14 организаций. Стоимость инвестиционных проектов потенциальных резидентов – 23,3 млрд. рублей, планируется создание более 1100 рабочих мест. Резиденты планируют осуществлять деятельность по переработке и рециклингу отходов, очистки сточных вод, производство кабельно-проводниковой продукции и бетонных изделий и др.

В индустриальный (агропромышленный) парк Батыревского района заявлено 7 потенциальных резидентов. Стоимость проектов 409 млн. рублей, предполагается создание порядка 80 рабочих мест. Резиденты планируют осуществлять деятельность по переработке мяса и субпродуктов, фасовке круп, хранению готовой продукции и др.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2022 г. № 1977 «О создании на территории муниципального образования город Новочебоксарск Чувашской Республики особой экономической зоны промышленно-производственного типа» заключено соглашение о создании на территории муниципального образования город Новочебоксарск Чувашской Республики особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» между Правительством Российской Федерации, Кабинетом Министров Чувашской Республики и администрацией г. Новочебоксарска (от 30 ноября 2022 г. № С-269-ДВ/Д14).

В настоящее время соглашения о реализации инвестиционных проектов подписаны с пятью резидентами.

По предварительным расчётам, присвоение статуса ОЭЗ даст возможность привлечь в экономику Чувашии в 2023 – 2027 годы не менее 15 млрд. рублей инвестиций, позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест, развить новые виды деятельности.

Между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) и Чувашской Республикой заключено Соглашение о софинансировании расходов Чувашской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Канашский городской округ Чувашской Республики от 22 сентября 2016 г. № 06-22-15 (далее – Соглашение).

В рамках Соглашения предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики»;

- реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб. м/сутки в г. Канаш Чувашской Республики;

- строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики.

На реализацию данных проектов направлены финансовые средства в объеме 954 802,0  тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением завершено строительство:

- автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики»;

- инженерной инфраструктуры индустриального парка
г. Канаш Чувашской Республики.

Целевые значения показателей эффективности использования средств выполнены в полном объеме:

количество созданных рабочих мест составило  414 единиц (108,7% к плану);

объем привлеченных инвестиций – 1 513,57 тыс. рублей (100,2%).

На сегодня по ТОСЭР «Канаш» резидентами являются 11 организаций. Ими планируется реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 3,7 млрд. рублей с созданием более 500 рабочих мест. Резидентами ТОСЭР «Канаш» привлечено 867,7 млн. рублей внебюджетных инвестиций, создано 261 рабочее место.

Для резидентов индустриальных парков, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), инвесторов масштабных и приоритетных инвестпроектов арендная плата за земельные участки установлена в размере ставки земельного налога за единицу площади участка, предусмотрена льготная цена выкупа земельных участков в размере 15% от их кадастровой стоимости.

В 2022 году финансовая поддержка была оказана субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления:

субсидий на возмещение части затрат,  связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Государственная поддержка была оказана 35 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 50,0 млн. рублей;

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, признанные социальными предприятиями. На 31.12.2022 в реестре социальных предприятий состоят  55 субъектов малого и среднего предпринимательства. Получение статуса «Социальное предприятие» дает возможность этим предпринимателям получить поддержку от государства в виде грантов на дальнейшее развитие своей деятельности. В 2022 году государственная поддержка оказана 21 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму 10,5 млн. рублей;

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности. В 2022 году государственная поддержка оказана 11 молодым предпринимателям  на 5,5 млн. рублей.

в форме поручительств и микрозаймов:

- АНО МКК «АПМБ» заключены 498 договоров микрозайма с 413 субъектами МСП на сумму 1 188,6 млн. рублей (за аналогичный период прошлого года заключено 514 договор микрозайма на сумму 1 113,3  млн. рублей). В целом по состоянию на 01.01.2023 портфель микрозаймов составляет 1223,1 млн. рублей  (на 01.01.2022 - 1 177,7  млн. рублей, увеличение на 45,4 млн. руб. или 103,9 %);

- АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в 2022 году предоставлено 374 поручительств 314 субъектам МСП на сумму 1 663,6 млн. рублей, привлечено при этом финансирования на 4 281,6 млн. рублей.

По итогам рейтинга российских регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) за 2022 год, сформированного Минэкономразвития России, Чувашская Республика включена в группу «Высший уровень».

Минэкономразвития Чувашии подготовлено 153 заключений об ОРВ к сводным отчетам об ОРВ, в том числе 151 положительных и 2 отрицательных.

Публичные консультации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности проведены на стадии углубленной ОРВ  в отношении 80 проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики (далее – проекты актов).

В процессе публичных консультаций к рассмотрению проектов актов привлечено около 1,8 тыс. участников, отзывы поступили от 663 (37% от общего числа) участников. В среднем на 1 проект акта поступило 8,3 отзывов.

В ходе ОРВ исключены избыточные требования в 17 проектах актов. Экономическая эффективность проведения процедуры ОРВ оценена в объеме около 529 тыс. рублей. В условиях цифровизации экономики и развития межведомственного взаимодействия органов власти необходимо при разработке проектов актов предусматривать сокращение количества запрашиваемых у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности документов.

Информация о проведении публичных консультациях и об итогах проведения ОРВ размещается разработчиками проектов актов на специализированном интернет-портале http://regulations.cap.ru.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 № 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» в 2022 г. проведена процедура оценки фактического воздействия приказа Минстроя Чувашии от 9 октября 2017 г. № 03/1-03/886 (далее – приказ Минстроя Чувашии).

В ходе оценки фактического воздействия в отношении приказа Минстроя Чувашии принято решение о необходимости признания его утратившим силу. Приказом Минстроя Чувашии от 28 декабря 2022 г. № 03-03/625 (зарегистрирован в Минюсте Чувашии от 11 января 2023 г. № 8305) приказ Минстроя Чувашии признан утратившим силу.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. № 44 «Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год» (далее План) в План включено 9 нормативных правовых актов Чувашской Республики (далее – акт), положения которых могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2022 г. экспертиза завершена в отношении 8 актов.

В ходе экспертизы 8 актов принято решение о необходимости внесения в них изменений и устранения избыточных требований к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности. В 4 акта внесены изменения (с информацией по процедурам экспертизы можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии по адресу: https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-i-ekspertiza/ekspertiza/ekspertiza-normativnih-pravovih-aktov-chuvashskoj-re/2022-god).

По приказу ГКЧС Чувашии от 4 августа 2016 г. № 117 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по профилактике пожаров на территории Чувашской Республики» процедура экспертизы объявлена 27 декабря 2022 г. https://minec.cap.ru/news/2022/12/27/minekonomrazvitiya-chuvashii-provodit-publichnie-k.

В 2022 году проведено два заседания рабочей группы  по вопросам ОРВ в Чувашской Республике: протокол от 8 июля 2022 г. № 1; протокол от 23 сентября 2022 г. № 2.

8 июля 2022 г. проведено расширенное заседание рабочей группы по вопросам ОРВ в Чувашской Республике и круглый стол по вопросам проведения ОРВ в Чувашской Республике на муниципальном уровне.

В ходе расширенного заседания рабочей группы с органами местного самоуправления рассмотрены итоги рейтинга качества внедрения и развития механизмов ОРВ  проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики. В 2021 г. никто не набрал 100 баллов. На ведущие  места вышли Яльчикский район, г. Канаш, Порецкий район. Вошли в группу «высший уровень» также Ядринский район, г. Чебоксары, г. Шумерля Цивильский район. В группу «хороший уровень» включены 7 муниципальных образований, в группу с «удовлетворительным уровнем» – 9. 3 муниципальных района имеют «неудовлетворительный уровень».

Минэкономразвития Чувашии провело 4 мероприятия, направленных на обучение ОРВ, в том числе 3 обучающих семинара для специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления:

1) 27 июля 2022 г. в городе Алатырь проведен обучающий семинар по ОРВ на муниципальном уровне для специалистов органов местного самоуправления (12 специалистов ОМС);

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=39008;

2) 6 октября 2022 г. специалисты Минэкономразвития Чувашии провели обучение по вопросам проведения процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности (далее – ОРВ) и подготовки сводного отчета по результатам ОРВ (обучено 11 государственных служащих);

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=39337;

3) 15 декабря проведено совещание по вопросам ОРВ в Чувашской Республике на муниципальном уровне; http://orv.gov.ru/Content/Item?n=39733;

4) 8 июля 2022 г. в ходе проведения расширенного заседания рабочей группы по ОРВ в Чувашской Республике специалистами Минэкономразвития Чувашии проведен мастер-класс определения издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования (24 специалиста ОМС); http://orv.gov.ru/Content/Item?n=38948.

Мероприятия по ОРВ освещаются в новостной ленте на сайте Минэкономразвития Чувашии. В ходе проведения публичных консультаций направляются информационные письма с проектами актов в адрес региональных объединений предпринимателей и научно-экспертных организаций, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ.

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ЦЭП» осуществляется поддержка субъектов МСП Чувашии, в том числе по вопросам продвижения за рубежом отраслевых, территориальных и других зонтичных брендов (брендбук «Чувашия туристическая»).

В целях продвижения брендов производителей Чувашской Республики регулярно проводятся мероприятия, направленные на стимулирование экспортной деятельности региональных компаний, а также формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта.

Чувашская Республика реализует множество программ и механизмов поддержки региональных компаний для продвижения за рубежом:

- налажена активная работа центра поддержки экспорта АНО «ЦЭП»;

- меры поддержки оказывают различные ведомства и иные подведомственные организации Чувашской Республики;

- реализуется государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»;

- реализуются региональные проекты Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», направленные на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Одним из приоритетных направлений повышения имиджа Чувашской Республики является участие предприятий Чувашии в международных бизнес-миссиях, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации (как с помощью индивидуальных, так и коллективных стендов).

На заседаниях Совета по выставочно-ярмарочной деятельности ежегодно утверждается Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики.

В Чувашской Республике внедряется Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0).

За первый год внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 реализовано 13 из 15 инструментов.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, инфраструктуры поддержки бизнеса, субъектов предпринимательства, общественных объединений и организаций в сфере внешнеэкономической создан Экспортный совет при Главе Чувашской Республики.

Сформирована Управленческая команда по развитию экспорта в Чувашской Республике, которая ежегодно будет проходить обучение и разработает Региональную программу развития экспорта в Чувашской Республике. Программу планируется разработать в 1 полугодии 2023 г. и рассмотреть на заседании Экспортного совета при Главе Чувашской Республики в 3 квартале 2023 г.

В целях увеличения объемов экспорта продукции предприятиями Чувашской Республики, оказания услуг по поддержке экспортной деятельности субъектам МСП с 2012 г. функционирует Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (АНО «ЦЭП»). В 2022 году оказана поддержка 353 экспортно-ориентированным субъектам МСП, объем поддержанного экспорта субъектов МСП составил 10,8 млн. долл. США.

Создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности – Клуб экспортеров Чувашии при ТПП Чувашской Республики.

Планомерно проводятся мероприятия по обеспечению международного присутствия Чувашской Республики на зарубежных рынках.

Сформирована база экспортеров, которая ежегодно актуализируется, проводится экспортный аудит, в рамках которой ведется работа по выявлению потенциальных экспортеров, определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста.

Создана система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Чувашии. Организовано обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности.

Таким образом, в Чувашской Республике проводятся мероприятия, направленные на стимулирование экспортной деятельности региональных компаний, а также формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта.

В Чувашской Республике ведется работа по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – стандарт). По итогам 2021 года республика заняла 14 место по реализации составляющих стандарта (68,17 баллов) и 71 место по достижению целевых индикаторов (54,5 баллов).

В соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р, реализуется план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики на 2021–2025 годы.

В 2022 году количество обращений о нарушениях антимонопольных правил и требований и выявленных нарушений антимонопольного законодательства снизилось: в Чувашское УФАС России поступило 304 заявлений, что на 33% меньше, чем в 2021 году. Выявлено 11 нарушений антимонопольного законодательства, в том числе 3 нарушения со стороны органов власти (количество выявленных нарушений осталось на прежнем уровне).

Доклад о состоянии конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики за 2021 г. рассмотрен 9 марта 2022 г. (протокол №1)  на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в Чувашской Республике стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, созданной при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

9 февраля 2022 г. Минэкономразвития Чувашии проведен семинар в режиме ВКС для специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по теме «Управление антимонопольными рисками. Разработка карты рисков» https://minec.cap.ru/news/2022/02/10/minekonomrazvitiya-chuvashii-organizovan-seminar-p  (обучение прошло 50 представителей ОИВ и ОМС).

14 апреля 2022 г. представители Минэкономразвития Чувашии и администрации Цивильского района приняли участие в работе семинара-совещания по вопросам развития конкуренции и внедрения антимонопольного комплаенса на площадке Учебно-методического центра ФАС России в городе Казань (https://minec.cap.ru/news/2022/04/15/na-povestke-razvitie-konkurencii-i-vnedrenie-antim).

30 июня 2022 г. проведено второе заседание рабочей группы по мониторингу внедрения в Чувашской Республике стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, созданной при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности на котором рассмотрены итоги рейтинга значений показателя деятельности муниципальных районов и городских округов  по содействию развитию конкуренции в рамках стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации за 2021 год. Первое место заняла администрация Яльчикского района, второе место – Цивильского района республики, Ядринский  район республики  занял третье место. Среди городов первое место заняла администрация г. Чебоксары, второе место – г.Канаш, г. Новочебоксарск республики занял третье место. Также на заседании рассмотрены вопросы о внедрении в Чувашской Республике лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, которые будут учитываться при оценке внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации по итогам 2022 года и риски не достижения целевых показателей стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации к 1 января 2023 года в сферах образования и медицинских услуг.

26 октября 2022 г. представители Чувашского УФАС России провели для специалистов органов исполнительной власти Чувашской Республики и администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов  Чувашской Республики семинар по соблюдению антимонопольного законодательства. Участниками мероприятия стали более 50 специалистов органов власти (https://minec.cap.ru/news/2022/10/28/v-minekonomrazvitiya-chuvashii-obsuzhdeni-voprosi).

В 4 кв. 2022 г. проведены социологическое исследование и опросы предпринимателей и населения Чувашской Республики, включающие мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках в Чувашской Республике и состоянием ценовой конкуренции.

В опросе приняло участие 1500 представителей бизнес-сообщества Чувашской Республики и 6700 жителей республики.

При проведении анализа условий ведения бизнеса в Чувашской Республике представителям бизнеса было предложено выбрать самое большое препятствие, с которым они сталкиваются в своей деятельности. Участникам исследования был предложен список типичных проблем, из которых они должны были выбрать не более одной проблемы.

По сравнению с 2021 г. доля респондентов, которая не сталкивалась с препятствиями при ведении бизнеса в 2022 г. увеличилась на 23,9% и составила 40,6%, т.е. ситуация на рынке улучшилась.

Доля предприятий-респондентов, которые убеждены, что основным препятствием для ведения бизнеса или открытия бизнеса является «высокие ставки налогообложения» растет (с 5,0% опрошенных в 2016 г. до 34,9% опрошенных в 2022 г., т.е. рост за этот период на 29,9%). Растет и доля предприятий-респондентов, которые считают, что одним из препятствий для нормального ведения бизнеса является «нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность» (рост на 6,5% по сравнению с 2016 г.).

Наблюдается существенный рост доли предприятий-респондентов, которые обращают внимание на рост коррупции как негативного фактора для нормального ведения бизнеса (с 1,9% в 2020 г. до 8,1% в 2022 г.).

В целом не наблюдается динамики по таким показателям, как «доступ к финансированию», «высокая конкуренция, теневой сектор»,  «недостаточная подготовка сотрудников» «давление со стороны налоговых служб», «судебная система», «недобросовестная конкуренция со стороны организаций конкурентов». «политическая нестабильность», «трудовое законодательство», а также никто не отмечает как ограничение для ведения бизнеса водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.

Снизилась доля предприятий-респондентов, которые считают, что негативное воздействие на нормальное ведение бизнеса оказывают «ограничения/сложность доступа к закупкам компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий» (на 2,3% по сравнению с 2021 г.) и «ограничения/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок» (на 1,5% по сравнению с 2021 г.).

В 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 2,3 п.п. увеличилась доля предприятий-респондентов, которые выбрали такие варианты ответа, как «получение лицензии».

Основная доля респондентов считает, что на рынках Чувашской Республики наблюдается умеренная конкуренция (33,2% опрошенных или каждый третий респондент). 17,1% респондентов отмечают, что на рынках присутствует высокая конкуренция. Каждый пятый респондент считает, что на рынках Чувашской Республики отсутствует конкуренция либо она очень слабая (21% опрошенных). Только 4,9% опрошенных отметили очень высокую конкуренцию, а почти каждый четвертый респондент не смог дать конкретный ответ, выбрав вариант «затрудняюсь ответить» (23,8% опрошенных). В целом, результаты анализа свидетельствуют о стабилизации рынка Чувашской Республики с точки зрения конкуренции. В данном случае рынок сам регулирует уровень конкурентной среды и главной задачей регулирующих органов республики является поддержание добросовестной конкуренции на рынке без какого-либо вмешательства.

В настоящее время осуществляется подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Чувашской Республики за 2022 год, основные результаты опроса бизнеса будут включены в доклад (срок подготовки доклада до 10 марта т.г.).

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Особое внимание уделено цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг и сервисов, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Федеральным и региональным проектами «Цифровое государственное управление» (далее – ФП и РП ЦГУ) предусмотрено обеспечение внедрения Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи.

В рамках реализации данного мероприятия Чувашская Республика в 2020 году   присоединилась к проекту по внедрению на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг платформы обратной связи  с гражданами. Платформа обратной связи - один из важнейших технологических компонентов единого окна обращения граждан в органы власти. Она позволяет получать актуальную информацию о проблемах, которые беспокоят жителей региона, чтобы оперативно реагировать и решать их.

Также в рамках реализации ФП и РП ЦГУ с целью увеличения доли массовых социально значимых услуг (далее - МСЗУ), доступных в электронном виде, к 2030 году до 95%, между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашению об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

На сегодняшний день обеспечена возможность предоставления 119 услуг с использованием ЕПГУ, в том числе 88 МСЗУ.

По данным Минцифры России доля зарегистрированных пользователей, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, составила 78%. По состоянию на 9 января 2023 года количество активных пользователей ЕПГУ составило 653,1 тыс. человек.   За 12 месяцев 2022 года новыми пользователями стали более 60 тыс. жителей Чувашии.

По состоянию на 1 января 2023 года Чувашская Республика достигла установленных на 2022 год плановых значений показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление».

В целях создания наиболее благоприятного делового климата в муниципальных образованиях, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов Чувашской Республики и внедрения лучших практик проектного управления Указом Главы Чувашской Республики от 28.10.2016 № 156 учреждены гранты Главы Чувашской Республики муниципальным, городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 70 утверждено Положение о порядке присуждения грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам, муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий.

В 2022 году присуждены гранты Главы Чувашской Республики муниципальным районам, муниципальным округам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий следующим муниципальным образованиям по итогам 2021 года:

по I группе (среди муниципальных районов, муниципальных округов):

Порецкий район - 12000,0 тыс. рублей;

Мариинско-Посадский район - 10500,0 тыс. рублей;

Алатырский район - 9000,0 тыс. рублей;

Батыревский район - 6000,0 тыс. рублей;

по II группе (среди городских округов):

г. Чебоксары - 12500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 администрациями вышеуказанных муниципальных образований полученные средства грантов освоены в полном объеме.

В 2022 году в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Указом Президента Чувашской Республики от 26.01.2009 № 4 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2021 года присуждены гранты следующим муниципальным образованиям:

по I группе (среди муниципальных, городских округов):

г. Канаш – 1415,0 тыс. рублей;

по II группе (среди муниципальных районов):

Шумерлинского округа – 4514,0 тыс. рублей;

Яльчикского району – 4071,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 администрациями вышеуказанных муниципальных образований полученные средства грантов освоены в полном объеме.

В рамках ИПСЭР реализуются 20 мероприятий, из них:

- 6  с финансированием из федерального бюджета в сумме 5 млрд. рублей;

- 14 – нефинансовые мероприятия.

I.	Сведения о кассовом исполнении средств федерального бюджета за 2020-2022 гг.

Кассовое освоение средств за 2020-2022 годы составляет 3 млрд. 11 млн. рублей (99% от планового показателя) в том числе из федерального бюджета – 2 млрд. 980 млн. рублей (99,4%).

Справочно:

- в 2020 г. – 1 млрд. 10 млн. рублей – 100% (ФБ – 1000,0; РБ – 10,0);

- в 2021 г. – 991,3 млн. рублей – 98,1% (ФБ – 981,4; РБ – 9,9);

- в 2022 г. – 1 млрд.9 млн. рублей – 99,98% (ФБ – 999,8; РБ – 10,0).

Всего в 2022 году было предусмотрено 1 010 млн. рублей (ФБ – 1000,0 млн. рублей, РБ – 10,0 млн. рублей).

По линии Минэкономразвития России – 3 мероприятия:

1) создание государственных индустриальных парков в г. Новочебоксарске, Батыревском районе (мероприятие 1). Средства в объеме 331,0 млн. рублей (ФБ – 327,7 млн. рублей, РБ – 3,3 млн. рублей) освоены в полном объеме (100%).

2) обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам при гарантийной поддержке (мероприятие 2).

Финансирование мероприятия на 2020–2022 годы в сумме 1060,5 млн. рублей (ФБ – 1 050 млн. рублей, РБ – 10,5 млн. рублей), полностью освоено (100%).

Справочно:

- в 2020 г. – 454,5 млн. рублей – 100% (ФБ – 450,0; РБ – 4,5);

- в 2021 г. – 404,0 млн. рублей – 100% (ФБ – 400,0; РБ – 4,0);

- в 2022 г. – 202,0 млн. рублей – 100% (ФБ – 200,0; РБ – 2,0).

3) обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов (мероприятие 3).

Финансирование на 2020–2022 годы в сумме 1010,0 млн. рублей (ФБ – 1 000 млн. рублей, РБ – 10,0 млн. рублей), полностью освоено (100%).

Справочно:

- в 2020 г. – 555,5 млн. рублей – 100% (ФБ – 550,0; РБ – 5,5);

- в 2021 г. – 252,5 млн. рублей – 100% (ФБ – 250,0; РБ – 2,5);

- в 2022 г. – 202,0 млн. рублей – 100% (ФБ – 200,0; РБ – 2,0).

По линии Минстроя России – 2 мероприятия:

1) Субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов (мероприятие 4).

2021 год: освоено 146,7 млн. рублей (96,8%) (ФБ - 145,3 млн. рублей) при плане 151,5 млн. рублей (ФБ – 150,0 млн. рублей, РБ – 1,5 млн. рублей);

2022 год: освоено 157,9 млн. рублей (100,0%) (ФБ - 156,3 млн. рублей (100,0%)) при плане 157,9 млн. рублей (ФБ – 156,3 млн. рублей, РБ – 1,6 млн. рублей).

2) Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике (мероприятие 5).

2021 год: освоено 188,1 млн. рублей (93,1% от плана) (ФБ - 186,3 млн. рублей (93,1%)) при плане 202,0 млн. рублей (ФБ – 200,0 млн. рублей, РБ – 2,0 млн. рублей).

По линии Минцифры России – 1 мероприятие:

1) цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Чувашской Республики (мероприятие 20).

2022 год: освоено 72,8 млн. рублей, в т.ч. из ФБ - 72,1 млн. рублей. План – 73,0 млн. рублей (ФБ – 72,3 млн. рублей, РБ – 0,7 млн. рублей).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИПСЭР ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

За 2020-2022 годы в рамках реализации ИПСЭР по финансовым мероприятиям:

- создано 1458 рабочих мест (134% от планового показателя), в т.ч.:

- в 2020 г. – 254  – 254%, в 2,5 раза;

- в 2021 г. – 778  – 115%;

- в 2022 г. – 426 – 139%.

- привлечено 15 млрд. 692 млн. рублей внебюджетных инвестиций (127% от планового показателя), в т.ч.:

- в 2020 г. – 1 млрд. 551 млн. рублей – 96,9%;

- в 2021 г. – 9 млрд. 594 млн. рублей – 132%;

- в 2022 г. – 4 млрд. 547 млн. рублей – 131%.

- реализовано 537 инвестиционных проектов (223,8% от планового показателя), в т.ч.:

- в 2020 г. – 114  – 237,5%, в 2,3 раза;

- в 2021 г. – 293 – 261,6%, в 2,6 раза;

- в 2022 г. – 130 – 162,5%, в 1,6 раза.

1.	Создание государственных индустриальных парков в г. Новочебоксарске, Батыревском районе (мероприятие 1).

Начало реализации мероприятия – 2022 год.

1 этап строительства внутриплощадочных объектов инфраструктуры индустриальных парков начат в 3 квартале 2022 года. Государственные контракты заключены 19.08.2022. Срок выполнения работ по 1 этапу - до 30.06.2023. Заказчик КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии, подрядчик – АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 274,4 млн. рублей (ФБ - 271,4 млн. рублей, РБ - 2,7 млн. рублей). Кассовое исполнение отсутствует.

2.	Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам при гарантийной поддержке (мероприятие 2) и обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов (мероприятие 3).

Выделенное финансовое обеспечение по мероприятиям 2, 3 в размере 404,04 млн. рублей на 2022 год освоено в полном объеме (100%).

Поддержка субъектов МСП в рамках реализации мероприятий ИПСЭР

осуществляется  по линии АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (мероприятие 2) и АНО «МКК «АМПБ» (мероприятие 3).

В 2022 году заключены Соглашения с 2 юридическими лицами, реализующими новые инвестиционные проекты, включенные в сводный перечень новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации:

- ООО «Завод ОБД» – 26,6 млн. рублей;

- ООО «Волга премиум» – 8,18 млн. рублей.

В 2022 году признаны приоритетными проектами, соответствующими критериям масштабного, следующие инвестиционные проекты:

- «Организация производства прицепов и полуприцепов на территории ТОСЭР г.Канаш», ООО «АСТРА»;

- «Реконструкция гостиницы «Волга Премиум Отель», расположенной по адресу г. Чебоксары Чувашской Республики, с увеличением площади с 2590,1 до 6690 кв. м и увеличением номерного фонда с 43 до 120 номеров», ООО «Волга премиум»;

- «Организация крематория в городе Чебоксары», ООО «Чувашской республиканский крематорий»;

- «Строительство здания по производству посудомоечных машин - Промышленный технопарк «Абат», ООО «Индустриальный парк»;

- «Строительство акватермального комплекса в г.Чебоксары», ООО «Интегро».

16. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»

Индекс промышленного производства в 2022 году составил 99,6% к уровню 2021 года, в том числе обрабатывающих производств – 99,6%.

Среди обрабатывающих производств в 2022 году обеспечен прирост индекса промышленного производства к уровню 2021 года по выпуску металлургического производства на 27,4%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 19,6%, прочих транспортных средств и оборудования – на 9,5%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 9,1%, электрического оборудования – на 5,8%, бумаги и бумажных изделий – на 1,1%.

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг составил 313,9 млрд. рублей (111,4% к уровню 2021 года), в том числе организациями обрабатывающих производств за январь-ноябрь 2022 года – 247,1 млрд. рублей (112,8%).

В 2021 году Чувашской Республикой заключено соглашение о реализации специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0). В рамках СПИК 2.0 на территории республики планируется к реализации проект по созданию производства тракторной техники малой и средней мощности (ООО «МИГ «КТЗ», ООО «Волжский комбайновый завод»).

В рамках реализации СПИК 2.0 на территории республики ООО «Волжский комбайновый завод» (входит в структуру ООО «МИГ «КТЗ») планирует создание производства тракторной техники малой и средней мощности. Инвестиционные вложения в проект составят свыше 1,73 млрд. рублей, что позволит создать более 576 дополнительных рабочих мест. Объем налоговых и страховых отчислений составит порядка 3,5 млрд. рублей.

В связи с изменением в 2022 году геополитической ситуации итальянская компания SAME Deutz-Fahr S.p.A, с которой предполагалось технологическое партнерство в рамках СПИК, проинформировала о прекращении сотрудничества. В настоящее время прорабатывается вопрос о сотрудничестве с индийским производителем тракторной техники International Tractors Limited, LTD, технические характеристики которого соответствуют техническому заданию СПИК.

Кроме того, в 2022 году ООО «Волжская перекись» заключило с Минпромторгом России СПИК для реализации инвестиционного проекта по организации на производственной площадке ПАО «Химпром» производства перекиси водорода антрахиноновым методом объемом 50 тыс. тонн в год.

Данным проектом планируется в течение 15 лет достичь увеличения налоговых отчислений на сумму более 730 млн рублей и объема инвестиций на сумму более 9,7 млрд. рублей, создать благоприятный инвестиционный климат, в том числе за счет создания в регионе дополнительных 110 рабочих мест, что полностью соответствует стратегическому приоритету Чувашской Республики.

Значение проекта для Российской Федерации – импортозамещение в потреблении химической продукции и переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет масштабной модернизации действующих мощностей ПАО «Химпром», в том числе направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создания новых мощностей на базе прогрессивных современных технологий, а также наилучших доступных технологий.

Основной целью регионального проекта является достижение к концу 2024 г. объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 326,0 млн. долл. США за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий региона и реализации пакета отраслевых регуляторных мер. Доля экспорта в валовом региональном продукте должна увеличиться в 2 раза (до 7,2%) по сравнению к базовому периоду (в 2017 г. - 3,6%).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 г. № 375 выделяются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями (далее – субсидия).

В 2022 году на реализацию региональной программы развития промышленности предусмотрено 196,11 млн. рублей (в т.ч. ФБ – 148,61 млн. рублей, РБ - 47,5 млн рублей), из них на:

- возмещение части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования;

- финансовое обеспечение создания (капитализации) и/или деятельности (докапитализации) регионального ФРП.

По итогам 2022 года 9 предприятий Чувашской Республики получили субсидии в размере в размере 18,88 млн. рублей.

На 2023 год субсидия определена в размере 212,4 млн. рублей, что является наибольшим объемом среди субъектов РФ (в т.ч. ФБ – 142,4 млн. рублей, РБ - 70,0 млн. рублей), из них на возмещение части затрат на:

- уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования - 70 млн рублей;

- приобретение нового оборудования - 142,4 млн рублей.

В соответствии с нормативно-правовыми актами по «лизинговой программе» субсидируется не более 80 процентов понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 20 млн. рублей на получателя субсидии, и (или) в сумме, не превышающей 50 процентов стоимости оборудования.

Подпрограмма «Качество»

По информации Всероссийской организации качества активно ведется комплексная работа по вопросам качества, включая Чувашскую Республику.

С 1999 года 806 предприятий стали победителями и лауреатами конкурсов по качеству, в том числе регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» (501 предприятие), «Марка качества Чувашской Республики» (207 предприятий), «Премия Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности» (98 предприятий).

Начиная с 1999 года, в региональную комиссию конкурса «100 лучших товаров России» для оценки качества обратились 492 предприятия и организации республики, представившие 712 видов товаров и услуг.

В 2022 году  МОО «Академия проблем качества» при взаимодействии с Росстандартом и поддержке органов исполнительной власти Чувашской Республики объявило очередной 26-й этап ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В Конкурсе 2022 года в Чувашской Республике приняли участие 13 предприятий и организаций г. Чебоксары, Канаш, Красноармейского и Моргаушского районов республики различных форм собственности, которые подали 20 заявок (19 товаров и 1 услуга).

По решению Совета организаторов Программы «100 лучших товаров России» 6 видов продукции и услуг, заявленных предприятиями и организациями Чувашской Республики признаны Лауреатами, 14 видов продукции получили Дипломы конкурса и право маркировать свою продукцию серебряным логотипом. 21 ноября 2022 г. в г. Чебоксары, в Ледовом дворце «Чебоксары – Арена» состоялся XVIII Межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященный Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества. В рамках форума Глава Чувашии вручил награды лауреатам республиканского конкурса на соискание премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности, республиканского конкурса «Марка качества Чувашской Республики» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Форум прошел в очном формате, выступление нескольких иногородних экспертов было организовано в режиме ВКС. Приблизительное число участников в очном формате – 100 человек (награждаемые и выступающие).

Подпрограмма «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и других сферах экономики Чувашской Республики»

Общий объем производства композитов организациями Чувашской Республики в 2022 году составил 655,0 млн. рублей. Объем экспорта композитов, конструкций и изделий из них в 2022 году составил- 10,8 млн. рублей.

Деятельность в отрасли композиционных материалов осуществляют 12 организаций Чувашской Республики: ЗАО «Республиканская палата предпринимателей», Компания «Травертина»; ООО «ЭЛКОН», ООО «Чебоксарский трубный завод» (группа «ПОЛИПЛАСТИК»), ООО «Экспромт», ООО «Гален», ООО «Научно-производственное предприятие «Спектр», ООО «Диском групп», ООО «Русский ветер», ООО «НПП ИННОТЕХ», ООО «ЧИЦ ВТ», ООО «Композит 21».

АО «Республиканская палата предпринимателей» (далее – АО «РПП») разработало смесевую рецептуру связующего под брендом SIREP, которое соответствует требованиям:

-возможность использования на существующих технологических установках по производству композитной арматуры;

- доступная цена;

- отечественное производство.

Многолетний опыт применения аминного отвердителя горячего отверждения SIREP в производстве композитной арматуры на предприятии АО «РПП» показал, что данное связующее полностью соответствует требованиям ГОСТ, обеспечивает более высокое физико-механические характеристики отвержденных систем, чем Изо - МТГФА, отличную водостойкость и щелочестойкость, а также значительно более высокую устойчивость к повышенным температурам.

ООО «Гален» был выдан сертификат на основе полного технического отчета на соответствие требованиям международного стандарта ASTM D 7957-17 и других отчетов из трёх независимых аккредитованных международных лабораторий.

ООО «Гален» успешно осваивает мировой рынок, уделяя отдельное внимание рынкам Ближнего Востока и стран Персидского залива.

Собственные разработки ООО «Гален» обеспечивают высокое качество и надежность производимой композитной продукции. Именно поэтому она востребована за рубежом: в Европе, Северной Америке, Австралии и странах Ближнего Востока. В настоящее время около 90% производимой продукции «Гален» поставляется на экспорт.

На сегодняшний день производственная лаборатория ООО «Гален» самостоятельно проводит необходимый комплекс испытаний композиционных материалов:

- композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций ГОСТ Р 54923-2012;

- арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций ГОСТ 31938-2012;

- опоры освещения композитные СТО 13101102-009-2011;

- композитные гибкие связи СТО 13101102-006-2018;

- арматура композитная полимерная ТУ 23.70.12-007-13101102-2018;

- арматура композитная стеклопластиковая ТУ 22.29.29-014-13101102-2018.

ООО «Чебоксарский трубный завод» Группы ПОЛИПЛАСТИК не стоит на месте и постоянно развивается. В 2022 г. ООО «Чебоксарский трубный завод» выпустил юбилейную партию газовых труб (30 – ти тысячный километр газовый трубы). Ежегодно предприятие выпускает более 2-х тысяч км газовых труб и обеспечивает 10 регионов ПФО. Предприятие завершило модернизацию. Пять новых линий изготавливают трубы с трехслойным полимерным покрытием различного диаметра.

ООО «Композит 21» изготавливает композитную арматуру и сетку на современном оборудовании, обеспечивая тем самым российский рынок стеклопластиковой арматурой и композитной сеткой. Благодаря арматуре, производимой на заводе «Композит 21» была укреплена открытая бетонная площадка возле выставочного комплекса Чебоксарского предприятие «Сеспель».

В течение 2022 года проводится работа по информированию предприятий, осуществляющих производство композиционных материалов, о проводимых мероприятиях на международном, федеральном и региональном уровне, способных оказать существенное влияние на их деятельность, о существующих мерах государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.

Минпромэнерго Чувашии формирует реестр композитных материалов, производимых на территории Чувашской Республики. Данный реестр планируется интегрировать в открытую электронную базу накопленных знаний в области исследований, разработок, производства и применения композитов и изделий из них Минпромторга России.

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской Республике»

В государственной программе Чувашской Республики в подпрограмме «Энергосбережение в Чувашской Республике» на 2022 год всего предусмотрено 134,7 млн. рублей. Из них: средства республиканского бюджета – 6,6 млн. рублей; внебюджетные средства – 128,0 млн. рублей.

Фактическое финансирование подпрограммы «Энергосбережение в Чувашской Республике» по итогам работы за 2022 год составило – 378,1 млн. рублей. Из них: средства республиканского бюджета – 6,6 млн. рублей; внебюджетные средства – 371,5 млн. рублей.

Дополнительно следует отметить, что финансирование некоторых мероприятий подпрограммы «Энергосбережение в Чувашской Республике» происходит в рамках иных программ.

Подпрограммой «Энергосбережение в Чувашской Республике» Государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» предусмотрено несколько основных направлений реализации мероприятий для достижения поставленных целей и задач – это организационные мероприятия, мероприятия, направленные на энергоэффективность в отдельных отраслях экономики (промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, транспортный комплекс), энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде, и энергоэффективность в бюджетном секторе.

С целью реализации основного мероприятия 1 «Организационные мероприятия» подпрограммы всеми ОМСУ ведется активная работа по разработке и утверждению муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – муниципальная программа).

24 из 26 ОМСУ Чувашской Республики утвердили муниципальные программы (нет утвержденной программы у г. Чебоксары и г. Шумерля).

АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии были проведены: рабочие совещания с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова, министра промышленности и энергетики Чувашской Республики А.А. Кондратьева, информационно-консультативные семинары с главами и представителями ОМСУ Чувашской Республики, с представителями Минтруда Чувашии по вопросам исполнения законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по вопросам заключения энергосервисных контрактов, а также по вопросам заполнения форм отчетности для подготовки расчетных значений целевых показателей подпрограммы.

АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии с 2022 года проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В государственной программе Чувашской Республики на мероприятия, направленные на энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде, на 2022 год предусмотрено 75,4 млн. рублей. Фактическое финансирование по итогам работы за 2022 год составило 21,6 млн. рублей, все средства являются внебюджетными. (Справочно: Основные мероприятия, направленные в том числе на энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде, финансируются в рамках Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы).

По состоянию на 1 января 2023 года в Чувашской Республике 80 действующих энергосервисных контрактов на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, из них 40 контрактов – по г. Чебоксары, 38 – по г. Новочебоксарску и 2 контракта по г. Канаш. Экономия бюджетных средств 
за 9 месяцев 2022 года по ним – 17,5 млн. рублей. Суммарная экономия уже превысила 100 млн. рублей за счет реконструкции тепловых систем, замены устаревших осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные в социально-значимых объектах, а также систем уличного освещения в г. Канаше.

В 4 квартале 2022 года АУ «Центр энергосбережения» Минпромэнерго Чувашии проведена работа по корректировке подпрограммы с актуализацией соответствующих мероприятий и целевых показателей подпрограммы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 3835-р Чувашская Республика включена в перечень территорий и дорог федерального значения в качестве пилотного региона для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года (далее – Перечень). Включение региона в Перечень позволит воспользоваться мерами поддержки по софинансированию части затрат на создание зарядной инфраструктуры.

На территории Чувашской Республики планируется разместить 164 станции быстрой зарядки электромобилей, из них: в 2023 году – 14 ед., в 2024 году – 30 ед., в 2025–2030 гг. – 120 ед.

Заключен договор на оказание услуг по разработке схемы перспективного развития зарядной инфраструктуры для легковых транспортных средств на электрической тяге на территории Чувашской Республики

Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики – Чувашии с Минэнерго России от 9 января 2023 года № 022-17-2023-006, количество планируемых к установке на территории Чувашской Республики быстрых зарядных станций в 2023 году – 14 ед., предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики в 38,6 млн. рублей.

17. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы   Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Чувашия занимает 2 место по Приволжскому федеральному округу и 16 место по Росcии по показателю автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

Общий объем финансирования подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по сравнению с 2021 г. увеличился на 1 970,8 тыс.рублей и за 2022 г. составил 7 092,7 млн.рублей (99,9 % к плановым назначениям и 138,5 % к уровню 2021 года.)

Увеличение стало возможным в том числе благодаря дополнительно выделенным межбюджетным трансфертам из Федерального бюджета – порядка 988,0 млн. рублей. В том числе благодаря данным средствам в 2022 году выполнены и перевыполнены плановые значения и достигнута доля нормативных автомобильных дорог регионального значения на уровне 46,0% (при плане 44,8%) и доля нормативных автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации - 77%.

Чувашия в числе регионов, эффективно использующих средства федерального бюджета, кассовое исполнение которых по итогам 2022 г. в рамках подпрограммы составило 1 643,2 млн. рублей (100,0 % к плановым назначениям и 183,6 % к уровню 2021 года.)

Отремонтировано порядка 541,1 км автодорог (223,7 км с асфальтобетонным покрытием и 317,4 с грунтовым покрытием) и построено 18км новых дорог и 15 км наружного освещения.

Чувашская Республика продолжает участвовать в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели 118 км автодорог, выполнили ремонт 7 мостовых сооружений и построили 15 км наружного освещений. План дорожных работ по нацпроекту выполнен в полном объеме.

В 2022 году запущено движение на объекте «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданской в г. Чебоксары».

Так же приступили к не менее важному и крупному проекту по приведению в нормативное состояние автодороги по Лапсарскому проезду г. Чебоксары». Заключен контракт на выполнение работ на объекте.

Продолжается ликвидация грунтовых разрывов на региональной сети автодорог. В этом году будут завершены работы по строительству автодороги, соединяющей Мариинско-Посадский и Козловский районы

В 2022 году в рамках регионального  проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» построен 1 автоматический пункт весового и габаритного контроля на автодороге Калинино – Батырево – Яльчики, установлено 32 комплекса (54 камеры) фотовидеофиксации.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт»

Автомобильным транспортом осуществляется перевозка пассажиров по регулярным 268 межмуниципальным маршрутам 69 перевозчиками (17 организаций и 52 индивидуальных предпринимателя). В 2022 году на рынке перевозок пассажиров автобусами функционировали 100 процентов частные перевозчики.

Выплата средств из средств республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам составила 63,1 млн. рублей.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам по муниципальным маршрутам осуществляется по 175 маршрутам 58 частными перевозчиками.

Перевозки легковым такси осуществляют 215 перевозчиков, в том числе 11 организаций частной формы собственности и 204 индивидуальных предпринимателей. Всего 537 действующих разрешений такси. В 2022 году доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики составляла 100,0 процентов.

В 2022 году Чувашская Республика продолжила участие в федеральной программе субсидируемых региональных авиамаршрутов. Так, полеты осуществлялись в аэропорт
г. Ростов-на-Дону с частотой 1 парных рейса в неделю на воздушном судне с 103 посадочными местами, в аэропорт г. Минеральные Воды с частотой 1 парный рейс в неделю на воздушном судне с 103 посадочными местами, в аэропорт г. Краснодар с частотой 1 парный рейс в неделю на воздушном судне с 103 посадочными местами, г. Сочи с частотой 2 парных рейса в неделю на воздушном судне с 189 посадочными местами. Выплата субсидий из средств республиканского бюджета Чувашской Республики составила 37,9 млн. рублей.

Напомним, что Росавиацией были отменены ряд запланированных рейсов в южные регионы страны из-за проведения СВО.

Помимо этого через аэропорт г. Чебоксары выполнялись полеты в аэропорты гг. Москва, Санкт-Петербург. По итогам 2022 года аэропорт Чебоксары обслужил 450,86 тыс. пассажиров.

В 2022 г. перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики осуществляет АО «Содружество» на основании заключенного соглашения с Кабинетом Министров Чувашской Республики об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики в 2022 году от 29.10.2021 № 05-23/1. Всего за год количество перевезенных пассажиров составило 557,96 тыс. чел., транспортная работа – 1792,14 тыс. ваг.-км. Выплата субсидий из средств республиканского бюджета Чувашской Республики составила 89,2 млн. рублей. В 2023 г. осуществлен возврат части суммы в размере 8,1 млн. рублей.

В навигацию 2022 г. Минтрансом Чувашии организованы речные перевозки указанными судами по 5 межрегиональным маршрутам:

«Чебоксары – Казань»;

«Чебоксары – Свияжск»;

«Чебоксары – Юрино»;

«Чебоксары – Козьмодемьянск»;

«Чебоксары – Нижний Новгород».

Всего в навигацию 2022 г. на межрегиональных маршрутах перевезено 19,1 тыс. пассажиров.

Запланированные с началом навигации маршруты «Чебоксары – Макарьево» и «Чебоксары – Мариинский Посад» не были открыты за период навигации в связи с проблемами с причалами в указанных населенных пунктах. Причал в Макарьево был занят туристическими теплоходами, а в Мариинском Посаде не обеспечены требования транспортной безопасности.

В целях популяризации речных перевозок у населения и снижения тарифов на перевозки в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год выделены субсидии в размере 14,3 млн. рублей на возмещение потерь в доходах АО «Чебоксарский речной порт», связанных с перевозкой пассажиров судами «Валдай – 45Р».

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

В 2022 году объем предусмотренных средств на реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» составляет 5,52 млн. рублей, данные средства направлены на приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге, приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами, а также на ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

Целевым показателем проекта в 2022 году является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 9,61 человека на 100 тыс. населения (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек).

В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2022 не должно превышать 116 человек.

По итогам года количество погибших составляет 119 человек.

Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

В регионе реализуется подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» государственной программы Чувашской республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

Реализация мероприятия осуществляется по двум основным направлениям:

1) создание газозаправочной инфраструктуры;

2) переоборудование автомобильного транспорта на использование компримированного природного газа (КПГ);

На компенсацию затрат инвесторов на строительство 2 АГНКС в Чувашской Республике по линии Минэнерго России в 2022 году выделено 36 млн. рублей.

Создана система государственной поддержки для участников рынка газомоторного топлива:

- субъекты предпринимательства, имеют право получения субсидий на компенсацию части затрат на строительство АГНКС (36 млн. рублей на одну газовую заправку), а также воспользоваться мерами поддержки в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства;

- пониженная на 50 % ставка при уплате транспортного налога в отношении используемых для осуществления предпринимательской деятельности автобусов и автомобилей грузовых, использующих природный газ в качестве моторного топлива;

льготная ставка налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты (в отношении имущества, созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в размере 50 процентов от суммы исчисленного налога в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня получения льготы).

На территории республики сформирована сеть из 6 АГНКС в 4 муниципальных и городских округах, из них в 2022 году построены и введены в эксплуатацию 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станции и мульти автозаправочных станций.

В крупных городах и вдоль основных транспортных магистралей республики с наибольшим количеством потребителей газового топлива создана сеть из 6 объектов газозаправочной инфраструктуры (создано 20 новых рабочих мест) для заправки около 3 тыс. транспортных средств в сутки. В проекте приняли участие 2 инвестора.

В сравнении с 2020 г. на 41 % вырос объем реализации природного газа на АГНКС на территории республики. На начало 2023 года на территории республики зарегистрировано 1143 единицы транспорта на газомоторном топливе.

В 2022 году выделено 17,5 млн. рублей и переоборудовано 128 единиц транспортных средств, или с коэффициентами - 721 ед., пятью аккредитованными сервисными центрами.

18. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2022 году реализовано 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»

Работы по ведению регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности выполнены на сумму 292,9 тыс. рублей.

Изучены данные по 181 водозаборной скважине, пробуренных для водоснабжения бывших лесоперерабатывающих организаций, принадлежавших подведомственным Минприроды Чувашии учреждениям, а также водозаборных скважин пробуренных для водоснабжения населения, предприятий и организаций в г. Шумерля, д. Шумерля и в п. Лесной г. Шумерля;

Для выполнения целевых задач проведено полевое обследование 181 водозаборной скважины с отбором 7 проб воды на лабораторные исследования. Количество действующих водных объектов с общим объемом водотбора по г. Шумерля составило 1616 м3 /сут., а по бывшим подведомственным Минприроды Чувашии предприятиям республики - 302 м3 /сут. По состоянию на 01.12.2022 фонд вышедших из строя скважин, пробуренных на воду, составил по г. Шумерля 66 и по лесоперерабатывающим организациям, принадлежавших подведомственным Минприроды Чувашии учреждениям - 33.

В 2022 году на аукционы выставлено 2 участка недр местного значения. Аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.

В 2022 г. утверждены запасы 9 месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

В 2022 г. работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение поисково-оценочных работ с целью обеспечения г. Алатырь подземным резервным источником водоснабжения были продолжены.

В 2022 году работы по инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин выполнены на сумму 356,662 тыс. рублей. Обследованы 223 водозаборных скважин, пробуренных на территории г. Козловка и Козловского района, проведено гидрогеохимическое опробование 11 скважин. Суммарный водоотбор на территории обследования по состоянию на 2022 год составил 1624 м3/сутки. Качество подземных вод не соответствует требованиям нормативов по содержанию железа, бора, показателя жесткости.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности»

В рамках административных расследований Минприроды Чувашии в связи с отсутствием собственной специализированной лаборатории привлекает Филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской Республике» Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» для проведения лабораторных исследований с изъятием проб загрязненной почвы, проб сбрасываемых сточных вод, проб воздуха со стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и т.д. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 600,0 тыс. рублей.

Организована и проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимит и квоты (объем) добычи лося и косули сибирской на территории Чувашской Республики на период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года., выдано экспертное заключение.

БУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии аккредитован в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля Госстандарта России как лаборатория радиационного контроля на право проведения радиационных измерений объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации.  В 2022 году в ходе исследования проб превышения норм по радиации не обнаружено.

В целях экологического просвещения населения ведется активное информационное наполнение сайта Минприроды Чувашии в составе Портала органов власти Чувашской Республики, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», аккаунте на платформе Яндекс.Дзен и паблик-аккаунтах в мессенджерах Telegram и Viber.

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» освещалось строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары и комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики.

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Чувашской Республики»

Осуществлялось регулярное размещение информации о сроках охоты на территории Чувашской Республики, типичных нарушениях Правил охоты, о местоположении и размерах рыболовных участков, о размерах общедопустимого улова и рекомендуемых объемах вылова водных биологических ресурсов на официальном сайте Минприроды Чувашии, на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 г. для оказания ряда массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием единого портала государственных услуг внедрена  информационная система для автоматизации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов «Охотуправление».

Проведено 2410 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 76 нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Наложено штрафов на сумму 55,5 тыс. рублей. Возбуждено 3 уголовных дела в указанной сфере.

Выдано 2 разрешения на добычу копытных животных, 5389  разрешений на добычу пернатой дичи, 3265 разрешений на добычу пушных зверей. Издано 6 распоряжений о регулировании численности охотничьих ресурсов.

На территорию общедоступных охотничьих угодий выдано 2 разрешения на добычу копытных животных, 5389 разрешений на добычу пернатой дичи, 3265 разрешений на добычу пушных зверей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся охотпользователями Чувашской Республики, выдано 463 бланков разрешений на добычу копытных животных, 4651 бланков разрешений на добычу пернатой дичи, 2933 бланков разрешений на добычу пушных зверей.

Охотпользователями Чувашской Республики выдано 353 разрешения на добычу копытных животных, 4028 разрешений на добычу пернатой дичи, 2222 разрешений на добычу пушных зверей в закрепленных охотничьих угодьях.

В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов на  общедоступных охотничьих угодьях выдано 7 разрешений на добычу пушных зверей, на закрепленных охотничьих угодьях охотпользователями выдано 30 разрешений на добычу пушных зверей, а получено бланков 31.

Для осуществления контрольной – надзорной деятельности произведена закупка бланков разрешений на добычу копытных животных – 1000 шт., пернатой дичи и пушных зверей по 7000 шт. каждого.

Произведена закупка зерна в количестве 9259,5 кг  для выкладки корма на территории общедоступных охотничьих угодий для копытных животных. Также на территории общедоступных охотничьих угодий организована минеральная подкормка для  диких животных  - организованы 5 новых нестационарных солонцов и произведена выкладка соли в количестве 1400 кг соли и 350 пар веников. Помимо этого организованы 3 стационарные подкормочные площадки.

По сведениям, представленным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – охотпользователи), на проведение биотехнических мероприятий на территории закрепленных за ними охотничьих угодий за 2022 год  израсходовано более 7 242,0 тыс. рублей, оборудовано кормовых полей – 49 площадью 107,5 га,  и подкормочных площадок – 245, обновлено солонцов (для зайцев, косуль и лосей) - 249, создано галечников для боровой дичи – 83, выложено для подкормки – 186, 827 т кормов, поваренной соли – 11,488 т, гальки – 3,180 т, установлено аншлагов и информационных карт – 170 шт.; проведено  рейдов по охране охотугодий – 1898.

В 2022 году проведены подробные полевые исследования современного состояния численности и распространения редких видов животных, включенных в Красную книгу Чувашской Республики, для подготовки к изданию Красной Книги Чувашской Республики (животные). Подготовлены проекты Перечней по видам животных, подлежащих включению в Красную книгу Чувашской Республики или исключению из Красной книги Чувашской Республики, которые направлены в Минприроды России для размещения на их сайте.  Подготовлен электронный макет второго издания Красной книги Чувашской Республики.

Выполнены работы по очистке 4 км  береговой полосы водного объекта рыбохозяйственного значения от мусора и по очистке водного объекта площадью 2,5 кв.км от брошенных орудий добычи (вылова).

Проведение комплексного экологического обследования природных участков, которым планируется придать статус особо охраняемых природных территорий регионального значения запланировано на 2023-2024 г. в связи с тем, что в действующее законодательство внесены изменения в части установления требования размещения на официальном сайте Минприроды России предложений по внесению (об исключению) объектов животного мира в Красную книгу субъектов Российской Федерации в течение 180 дней.

Общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования будут проведены после проведения комплексного экологического обследования природных участков, которым планируется придать статус особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Создание на территории Чувашской Республики новых ООПТ по действующей госпрограмме приурочено к переизданию Красной книги Чувашской Республики (растения, грибы, лишайники) и Красной книги Чувашской Республики (животные). Красной книги Чувашской Республики (животные) будет переиздана только в  2023 г.

Организация работ по подготовке карт (планов) особо охраняемых природных территорий регионального значения будет проведено после создания новых ООПТ, создание которых запланировано 2024 г.

Подготовлено  графическое  описание местоположения границ охранных зон 10 памятников природы регионального значения.

Проведен кадастр объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам или водным биологическим ресурсам, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»

Завершены работы по осуществлению наблюдений за состоянием дна, берегов, водоохранных зон водных объектов в рамках государственного мониторинга водных объектов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В целях выполнения работ 2 ноября 2020 г. заключен государственный контракт с ООО «ГидроЭкоПроект» на сумму 1 098 480,00 рублей сроком реализации до 31 октября 2022 года. Предусмотренный в 2022 году объем работ на сумму 366 160,00 рублей выполнен в полном объеме.

В 2022 году объем субвенций, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики, составил 4689,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 935,0 тыс. рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

- закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Алгашка, Аря, Ибреска, Соломинка, Турмышка, Черноречка специальными информационными знаками. Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 1614,722 тыс. рублей;

- закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Люля, Бездна, Орбездна, Киря, Кочкарка, Шоля, Аниш специальными информационными знаками.  Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 1959,21059 тыс. рублей, в том числе в  2022 г. – 1589,56766 тыс. рублей.

В 2022 году проведена корректировка проектной документации «Руслорегулирующие мероприятия на реке Ербаш у д. Нижние Сунары Ядринского района Чувашской Республики». Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 550,00 тыс. рублей.

В 2022 году установлены зоны санитарной охраны для 13 водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В период 2019-2021 годы на территории Чувашской Республики установлены границы зон затопления, подтопления для 24 водных объектов в пределах 88 населенных пунктов, общая протяженность водных объектов в пределах населенных пунктов составила 146,3 км. Сведения о границах зон затопления и зон подтопления внесены в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости.

Верхневолжским бассейновым водным управлением рекомендовано дополнительно определить границы зон затопления, подтопления для территорий, попадающих в зоны затопления, подтопления в случае установления форсированного подпорного уровня Чебоксарского водохранилища (населенные пункты на территории Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского районов Чувашской Республики, городов Ядрин, Чебоксары и Новочебоксарск), а также для населенных пунктов Полевое Чекурово, Кокшаново и Малое Батырево в Батыревском районе Чувашской Республики, подверженных негативному воздействию вод.

В 2022 году в целях выполнения работ по определению границ зон затопления, подтопления для вышеуказанных дополнительных территорий, Министерством заключен государственный контракт № 6 от 4 мая 2022 г. с ООО «Земля». Срок завершения работ установлен 10 декабря 2022 года.  В настоящее время Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение от 6 декабря 2022 г. по делу А79-9626/2022 о расторжении государственного контракта № 6 от 4 мая 2022 года. Работа будет продолжена в 2023 году при выделении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.

КУ «Гидроресурс» Минприроды Чувашии эксплуатирует три гидротехнических сооружения: Вурнарское водохранилище для питьевого водоснабжения на р. Малый Цивиль объемом воды 12,65 млн. куб. метров, площадью зеркала водохранилища 340 га, Шемуршинское водохранилище для питьевого водоснабжения объемом 15,9 млн. куб. метров, площадью зеркала водохранилища 426 га и Ибресинское водохранилище для питьевого водоснабжения объемом 582,65 тыс. куб. метров, площадью зеркала водохранилища 25 га. В рамках мероприятия по обеспечению деятельности казенного учреждения и мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений обеспечивается безопасная эксплуатация вышеуказанных водохранилищ.

В целях предупреждения аварий на опасных производственных объектах разработаны, утверждены и согласованы Отделами специальных программ Вурнарского, Ибресинского и Шемуршинского районов, Приволжским управлением Ростехнадзора планы ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях водохранилищ на р. Малый Цивиль в Вурнарском районе, на р. Киря в Ибресинском районе и на р. Карла в Шемуршинском районе. Разработаны и утверждены планы профессиональной и противоаварийной подготовки.

Разработаны планы мероприятий по пропуску паводка, проведены предпаводковое и послепаводковое обследования Шемуршинского, Ибресинского и Вурнарского гидроузлов.

В целях безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений на Ибресинском и Шемуршинском водохранилищах проведены работы по уборке порубочных остатков по всей длине прибрежной защитной полосы, водоприемные канавки очищены от мелколесья и зарослей камышей, произведен ремонт и покраска задвижек и металлоконструкций.

Приняты меры по предупреждению террористических актов на гидротехнических сооружениях: организована охрана территории Вурнарского, Шемуршинского водохранилищ и территории Комплекса подразделениями ФГУП «Росгвардия». Выставлены посты военизированной охраны.

В целях получения гидрометеорологической информации во время весеннего половодья для оперативного принятия решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера между Минприроды Чувашии и Чувашским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 23 марта 2022 г. заключен государственный контракт на сумму 87,8 тыс. рублей на осуществление противопаводковых мероприятий, в рамках которого исполнителем работ предоставлялись:

прогностическая информация о сроках вскрытия рек;

по 5 гидрологическим постам наблюдений  на  реке Сура (у с. Порецкое, г. Алатыря), на реке Цивиль (у д. Тувси Цивильского района), на реке Волге (Чебоксарское водохранилище у г. Чебоксары, г. Ядрина) информация об уровнях воды в реках, о ледовых явлениях, о толщине льда и высоте снега на льду;

о запасе воды в снеге по бассейнам рек Сура, Цивиль, Волга (Чебоксарское водохранилище) по 3 метеопостам:  в   г.Алатырь, г. Цивильск, г. Чебоксары.

В 2022 году начат капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина) на р. Кукаваш, ул. Заречная в п. Бугуян Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики. Заказчик – Администрация Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики. Подрядчик – ООО «Стройкомфорт» (с. Батырево), муниципальный контракт от 06.05.2022 № 5. Строительный надзор – ИП Николаев В.П. (договор № 9 от 06.05.2022). Срок выполнения работ по контракту – до 01.10.2023

В 2022 году завершен капитальный ремонт на гидротехническом сооружении – на ручье Малая Ерыкла на северо-западной окраине д. Полевой Сундырь Комсомольского района Чувашской Республики. Заказчик – Администрация Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики. Подрядчик – ООО «Стройкомфорт» (с. Батырево), муниципальный контракт от 11.04.2022 № 15. Строительный надзор – ООО «Водстрой» (п. Кугеси), муниципальный контракт от 11.04.2022 № 17/1.

Завершен капитальный ремонт плотины между д. Новая Шемурша и с. Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики, начатый в 2020 году. Заказчик – Администрация Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики, подрядчик – ООО «Татмонолитсервис» (контракт от 9 июня 2020 г. № 8).

В 2022 году объем субвенций, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики, составил 4689,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 935,0 тыс. рублей.

В Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2022 году,  по Чувашской Республике, включены следующие мероприятия:

- закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Алгашка, Аря, Ибреска, Соломинка, Турмышка, Черноречка специальными информационными знаками. Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 1614,722 тыс. рублей;

- закрепление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Люля, Бездна, Орбездна, Киря, Кочкарка, Шоля, Аниш специальными информационными знаками.  Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 1959,21059 тыс. рублей, в т. ч. в 2022 г. – 1589,56766 тыс. рублей;

- корректировка проектной документации «Руслорегулирующие мероприятия на реке Ербаш у д. Нижние Сунары Ядринского района Чувашской Республики». Стоимость работ в соответствии с заключенным государственным контрактом составила 550,00 тыс. рублей.

Объемы работ по осуществлению органами государственной власти Чувашской Республики отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, предусмотренные на 2022 год, выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на расчистку участков русла р. Сура в районе г. Ядрин Чувашской Республики.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»

Работы по охране лесов от пожаров в 2022 году проведены 11 бюджетными учреждениями Чувашской Республики Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

При выполнении мероприятий по охране лесов от пожаров:

- устроено 505,0 км (100 % от плана) противопожарных минерализованных полос, в том числе по Госзаданию – 490 км; 15,0 км – арендаторами лесных участков;

- проведен уход за противопожарными минерализованными полосами 2500,0 км (100% от плана), в том числе по Госзаданию - 2320 км; 180,0 км – арендаторами лесных участков;

- построено дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 3,0 км (100% от плана), в т.ч. 3,0 км – по Госзаданию;

- реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью 15,0 км (100% от плана), в том числе 15 км – по Госзаданию;

- выполнена прочистка просек – 157 км (100% от плана), в том числе 157 км – по Госзаданию;

- установлено 720 (103% от плана) средств наглядной агитации (аншлаги, плакаты, стенды), в т.ч. по Госзаданию – 700 шт., арендаторами лесных участков - 16 шт. и 4 – бюджетными учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности;

- благоустроено зон отдыха (устроено мест отдыха) 417 шт. (102% от плана), в т.ч. – по Госзаданию – 410 шт., арендаторами лесных участков - 7 шт.

В пожароопасном сезоне 2022 года бюджетными учреждениями эксплуатировалось 110 пожарных водоемов, оборудованных местами для забора воды и подъездами к ним.

Основным направлением в системе мониторинга пожарной опасности на территории республики является наземный мониторинг, который в 2022 году обеспечивался, прежде всего, путем наземного патрулирования патрульными группами по утвержденным 162 маршрутам общей протяженностью 5,1 тыс. км, а также осуществлялся визуально пожарными наблюдателями с 19 пожарно-наблюдательных вышек.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 г. была задействована система видеомониторинга лесных пожаров: всего в республике установлено 5 видеокамер, из которых 4 находятся в ведении Минприроды Чувашии и 1 – в ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский». С помощью системы видеомониторинга было обнаружен 1 лесной пожар (10% от общего количества).

В течение истекшего пожароопасного сезона всего на землях лесного фонда возникло 10 возгораний на общей площади 4,79 га, из них на территории Канашского лесничества – 2 пожара на площади 0,31 га (ср. площадь составила 0,155 га), Шемуршинского – 2/ 0,05 га (0,025), Чебоксарского – 4/4,12 га (1,03 га), и по одному случаю в Опытном и Шумерлинском лесничествах на площади 0,001 и 0,3 га соответственно.

В первые сутки было ликвидировано 10 лесных пожаров. В 7 случаях возгорания возникли по причине неосторожного обращения с огнем местным населением, в 2 случаях – от удара молнии в дерево и 1 случай самовозгорания полигона захоронения отходов химического производства.

Органами дознания по 10 случаям лесных пожаров были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

Крупных лесных пожаров не допущено. Во всех случаях пожары низовые. Ущерб лесному фонду не нанесен. Расходы на тушение составили 134,1 тыс. рублей.

При выполнении мероприятий по защите лесов от вредных организмов в 2022 году лесопатологическими обследованиями лесные насаждения охвачены на общей площади – 543,73 га по итогам которых назначены мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на общей площади 455,73 га, из них: санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 160,73 га, профилактических биотехнических мероприятий – 295,0 га.

В целях улучшения санитарного состояния лесных насаждений, снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов по состоянию на 1 января 2023 года были оздоровлены лесные участки на общей площади 347,92 га, в том числе посредством выборочных санитарных рубок – 347,92 га, и проведены рубки аварийных деревьев в количестве 246 штук на площади 14,031 га.

За 2022 года государственными лесными инспекторами проведено 3196 мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах, что на 14 % больше от плана (для сведения: в 2021 году – 2795, в 2020 году – 2 700). На 2023 год поставлена задача провести не менее 7,5 мероприятий по патрулированию, что в 2,5 раза больше плана на 2022 г.

Проводится профилактика и предупреждение нарушений лесного законодательства. На отчетную дату при патрулировании и на сходах граждан проведено бесед и распространено агитационных листов в количестве 7464 шт., для детей проведено 73 экоуроков и экскурсий по лесу, публикация в печатных изданиях и выступления на радио и ТВ – 80.

По результатам контрольных мероприятий, по состоянию на 31 декабря 2022 года, выявлено 130 фактов нарушений лесного законодательства, подпадающих под административную ответственность. К административному наказанию в виде штрафа привлечено 88 лиц на общую сумму 1734 тыс. руб. (79 физических лица на сумму 984,5 тыс. руб, 9 ИП и ДЛ на сумму 750 тыс. руб.).К административному наказанию в виде предупреждения привлечено 37 лиц. (33 физических лица, 4 долж. лица). 5 дел прекращено по решению судов и проверки прокуратуры.

По видам нарушений:

– самовольное занятие лесных участков (ст. 7.9 КоАП РФ) – 3 дела;

– нарушение правил использования лесов (ст. 8.25 КоАП РФ) – 31 дело;

– самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (ст. 8.26 КоАП РФ) – 1 дело;

– нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению (ст. 8.27 КоАП РФ) – 4 дела;

– незаконная рубка по (ст. 8.28 КоАП РФ) – 18 дел;

– нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ст. 8.31 КоАП РФ) – 7 дел;

– нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) – 66 дел, в том числе в период действия особого противопожарного режима 64 дела.

За неуплату в срок административных штрафов в 2022 году составлено 10 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственными лесными инспекторами по выявленным административным правонарушениям обнаружено 76 факт причинения ущерба лесному фонду на сумму 347,268 тыс. руб. По результатам претензионной-исковой работы ущерб уплачен по 55 фактам на сумму 153,352 тыс. руб.

В 2022 году на отчетную дату зафиксировано 46 фактов незаконной рубки общим объемом 205,28 куб.м., причинен ущерб на сумму 8362,76 тыс. руб.

Из 46 случаев:

- 28 фактов, имеющих признаки уголовно-наказуемого деяния по ст. 260 УК РФ, общим объемом 176,89 куб.м. с суммой ущерба 8300,976 тыс. руб. (В настоящее время установлено 16 лиц, совершивших незаконную рубку в объеме 60,43 куб. м. размером ущерба 1722,069 тыс. руб.)

- 18 фактов по ст. 8.28 КоАП РФ общим объемом 28,39 куб. м. с суммой ущерба 61,784 тыс. руб.)

Средний объем незаконно вырубленной древесины на один случай на отчетную дату составил 4,4 куб.м, в 2021 году он составил 5,9 куб.м., в 2020 году составлял 6,6 куб.м.

За период 2013-2021 гг. на землях лесного фонда, расположенных на территории Чувашской Республики, лесоустроительные работы проведены на всей площади земель лесного фонда 100%.

По состоянию на 1 января 2023 года на всей площади земель лесного фонда на территории Чувашской Республики (595,7 тыс. га) проведено лесоустройство.

Поставлены на государственный кадастровый учет земельные (лесные) участки в границах Алатырского, Кирского и Ибресинского лесничеств на общей площади 215,15 тыс. га.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Вурнарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Канашского, Опытного лесничеств Чувашской Республики. Работы по установлению границ Ядринского лесничества ведутся.

По заявлениям муниципальных образований рассмотрено для согласования порядка 1225 шт. схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий.

Рассмотрено 38 проектов по внесению изменений в генеральные планы населенных пунктов. Из них 32 проекта согласовано, а 6 шт. отказано связи с наличием пересечения границ земель лесного фонда.

Для целей предоставления в пользование рассмотрено 56 проектных документации лесных участков, в Росреестр направлены заявления на постановку на государственный кадастровый учет 80 лесных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ (Лесная амнистия) предварительно согласовано предоставление 10 лесных участков, расположенных на территории Ибресинского, Канашского, Опытного, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского лесничеств, с целью обеспечения использования объекта недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 г., и использование которого не связано с использованием лесов.

В 2022 году были проведены рабочие встречи в режиме ВКС по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также по определению местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов с представителями администраций Канашского, Ибресинского, Мариинско-Посадского, Вурнарского, Урмарский, Красночетайский, Ядринский муниципальных округов и с участие специалиста Минстроя Чувашии.

Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой произведено на площади всего 231,0 га, из них – 197,5 га по государственным заданиям, 31,3 га арендаторами лесных участков и 2,2 га за счет иных источников.

Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой произведено на площади всего 58,0 га, из них – 384,5 га по государственным заданиям, 51,0 га арендаторами лесных участков и 7,0 га за счет иных источников.

Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем ухода за подростом главных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями произведено на площади 52,2 га по государственным заданиям.

Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках произведено на площади 30,0 га по государственным заданиям.

Комбинированное лесовосстановление за счет сочетания естественного и искусственного восстановления лесов произведено на площади 1,9  га по государственным заданиям.

Лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений методами посадки саженцев, сеянцев, черенков или посева семян лесных растений произведено на площади всего 16,3 га, из них – 9,5 га по государственным заданиям и 6,8 га за счет иных источников.

Агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом произведен на общей площади 495,4 га, из них 444,7 га по государственным заданиям, 27,4 га арендаторами лесных участков и 2,3,3 га за счет иных источников.

Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях произведен на общей площади 1532,9 га, из них 477,1 га по государственным заданиям, 201,9 арендаторами лесных участков и 853,9 га за счет иных источников.

Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур произведен на площади всего 837,6 га, из них 57,4 га арендаторами лесных участков и 780,2 га за счет иных источников.

. Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами произведена на площади всего 208,6 га, из них – 163,0 га по государственным заданиям, 38,3 га арендаторами лесных участков и 7,3 га за счет иных источников.

Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесом выполнены на площади 387,8 га, из них по государственным заданиям – 353,0 га и арендаторами лесных участков – 34,8 га.

Рубки прочистки, проводимые в целях ухода выполнены на площади 863,3 га, из них по государственным заданиям – 831,9 га и арендаторами лесных участков – 31,4 га.

Уход за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, архивами клонов плюсовых деревьев, постоянными лесосеменными участками выполнено на площади 210,5 га по государственным заданиям.

Уход за испытательными, географическими, популяционно-экологическими культурами как объектами лесного семеноводства на площади 11,4 га по государственным заданиям.

Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях. В 2022 году заготовлено семян лесных растений в общем объеме 1737,4 кг, из них по государственным заданиям заготовлено – 51,5 кг, за счёт иных источников заготовлено –1685,9 кг.

В 2022 году приобретены:

- пожарная автоцистерна тяжелого класса на базе шасси КамАЗ АЦ 6,0-40  (2 единицы);

- полуприцеп (трал) для седельного тягача (1 единица);

- плуг тракторный лесной комбинированный навесной ПКЛ-70 (14 единиц);

- радиостанции портативные (носимые)  (78 единиц).

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»

В 2022 году администрацией Шемуршинского района проведена «Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Площадь рекультивированной территории составила 1,96 га. Численность населения, качество жизни которого улучшилось, составила 11 тыс. человек.

Муниципальный контракт № 5 на выполнение работ заключен 6 июня 2022 г. на сумму 14 576,4 тыс. руб.  (республиканский бюджет - 13 847,6 тыс. руб., местный бюджет – 728,8 тыс. руб.).

На конец 2022 г. работы выполнены на сумму 13 585,7 тыс. руб. Сумма экономии возвращена в республиканский бюджет Чувашской Республики в размере 909,9 тыс. руб.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» реализовано мероприятие по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в городе Ядрин Чувашской Республики. Работы на объекте рекультивации завершены и приняты заказчиком 30.09.2022. Площадь рекультивированной территории составила 1,8 га, численность населения, качество жизни которого улучшилось, составила 7,935 тыс. человек.

В IV квартале 2021 г. в связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование проведена корректировка проектной документации, стоимость выполнения мероприятий по рекультивации свалки увеличилась на 3 536,97 тыс. рублей. Из республиканского бюджета Чувашской Республики выделены дополнительные средства, лимиты бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики до государственного заказчика (администрации Ядринского района Чувашской Республики) доведены 21 февраля 2022 г.

На реализацию мероприятия запланировано  39 936,84 тыс. руб. (36 134,1 тыс. руб. – из федерального бюджета, 3 536,24 тыс. руб. – из республиканского бюджета (из них дополнительно из резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики в связи с пересчетом стоимости  проводимых работ – 3 171,2 тыс. руб., 266,5 тыс. руб. – из местного бюджета).

По результатам электронного аукциона на выполнение работ по реализации данного мероприятия победителем определено ООО «Перспектива», с которым Ядринской районной администрацией Чувашской Республики 28 марта 2022 г. заключен контракт № 0815500000522000998 _0004 на сумму 34 017, 087 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета – 31 436,93 тыс. руб., республиканского бюджета –2 399,53 тыс. руб., муниципального бюджета – 180,63 тыс. руб.).

26 сентября 2022 г. Ядринской районной администрацией заключено дополнительное соглашение № 6  с подрядчиком на увеличение стоимости  контракта  до 34 916,4 тыс. руб.  (за счет средств федерального бюджета – 32 268,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 462,9 тыс. руб., муниципального бюджета – 185,4 тыс. руб.).

Сумма экономии составила 5 020,44 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета – 3 866,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 073,3 тыс. руб., муниципального бюджета – 80,7 тыс. руб.).

По фактам нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами (с учетом материалов, поступивших от органов МВД и прокуратуры) рассмотрено в 2022 году 127 административных дел. К административной ответственности в виде наложения административного штрафа привлечено 17 лиц, наложен штраф на общую сумму 37 тыс. рублей, из них: 2 должностных лица и индивидуальных предпринимателя, 15 граждан. К административной ответственности с наказанием в виде предупреждения привлечено 110 лиц, из них: 5 юридических лиц, 72 должностных лица и индивидуальных предпринимателя и 33 гражданина.

В сфере обращения с отходами 2022 году внесено 9 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В 2022 году приказами Минприроды Чувашии от 21.03.2022 № 136 и от 23.12.2022 № 813 внесены изменения в территориальную схему в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике, утвержденную приказом Минприроды Чувашии от 17.12.2019 № 955-ТС «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в Чувашской Республике».

Информационная система «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Чувашской Республики» размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и реализована на основе web-сервера (сайта), с простым управлением и администрированием сайта по ссылке:https://chuvashiya-tko.etton.ru/.

В соответствии с Распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2022 №№ 1312, 1313, 1314 Чувашской Республикой в лице Минприроды Чувашии и ООО «Экосфера-Ч» 29.12.2022 подписаны три концессионных соглашения о создании и эксплуатации мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах Чувашской Республики мощностью 30 000 тонн в год каждый. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – конец 2024 года.

С целью принятия мер ограничительного, предупредительного и профилакгического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением обязательных требований в области охраны окружающей среды, в 2022 г. проведены рейдовые мероприятий, по результатам которых выявлено 11 мест несанкционированного размещения ТКО и навалов мусора на общей. По выявленным местам несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов и навалов мусора в адрес муниципальных образований направлены претензионные письма о необходимости очистить территории.

В настоящее время разработана концепция развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами производства и потребления. В настоящей концепции предлагается кардинально изменить потоки отходов, оснастить Чувашию дополнительными мощностями по сортировке и на основе новой инфраструктуры внедрить раздельный сбор отходов на всей территории.

Одновременно с закрытием полигонов, исчерпавших свой ресурс, предлагается вводить в эксплуатацию перегрузочные станции с элементами сортировки и транспортированием отходов на оставшиеся объекты размещения.

К 2024 году в дополнение к уже имеющимся мусоросортировочным комплексам в г. Чебоксары и Новочебоксарск предполагается создание 3 (трех) МСК в Канаше, Батырево, Моргаушах.

Выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики. Выполнение работ по контракту осуществляется в 2 этапа (летний, осенний и зимний периоды – 2021 год (1 этап), весенний период – 2022 год (2 этап)). Работы в 2021 году выполнены и оплачены на сумму 2 000,0 тыс. руб. Ввиду неоднократно выявленных недостатков и их не устранения подрядной организацией ООО «ПрофСтройПроект», работы 2-го этапа  не приняты приемочной комиссией. 01.11.2022 и 23.12.2022 Минприроды Чувашии в адрес ООО «Профстройпроект» направлены претензионные письма о перечислении неустойки и штрафа в связи с ненадлежащим исполнением контракта. Письмом от 09.11.2022 г. ответчиком направлен ответ об отказе в исполнении требования истца, указанного в претензионном письме. 23.12.2022 Министерство направило исковое заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» объединяет два основных мероприятия.

В 2022 году Ядринской районной администрацией разработана проектно-сметная документация на строительство объекта. Получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается в 2023 году.

Проектная документация по заказу МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» г. Чебоксары на строительство объекта: «Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона «Грязевская стрелка» г. Чебоксары» выполнена на основании договора №160/05-17 от 10.10.2017.

В связи с тем, что очистные сооружения попадают в зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для города Чебоксары, положительное заключение государственной экспертизы не получено, и финансирование данного объекта было перенаправлено на строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2».

Проектная организация АО «Чувашгражданпроект» направила исковое заявление в суд о расторжении контракта в одностороннем порядке на разработку проектно-сметной документации, ввиду невозможности размещения объекта в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения (Церковь Воскресения Христова).

Кроме того, для строительства ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона «Грязевская стрелка» необходимо внести изменения в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации и статью 6.4 Федерального закона от 03.06.2006 №73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» в части сброса сточных вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Реализация мероприятия до конца 2024 года не планируется.

Строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2».Срок реализации мероприятия: 2022-2023 годы.

Главный распорядитель средств – Минприроды Чувашии, муниципальный заказчик - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары.

Контракт № 22000937_83507 на выполнение работ по объекту «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» заключен 01.04.2022 с подрядной организацией  ООО «СпецСтройСервис» (г. Казань), стоимость работ по контракту составляет 346 792,5 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 336 139,5 тыс. руб.,  республиканский бюджет – 2 716,3 тыс. руб., местный бюджет – 7 936, 3 тыс. руб.

Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 до 30.11.2023.

В 2022 году подрядчику выплачен аванс в размере 55,15 %,  в сумме 191 247,68 тыс. руб.

Выполнены работы по отводу участка и геодезические разбивочные работы. Завершена работа по созданию подъездной дороги из бетонных плит, выполнено 100 % земляных работ и 100 % песчаного основания, уложено 314 плит. Обустроен строительный городок. Рассмотрена возможность осуществления работ, не затрагивающих зеленые насаждения. Передан акт ГРО. Передана по акту строительная площадка. Ведется работа по укладке труб, на текущий момент уложено около 380 м, также ведутся работы по сбору колодцев. В процентном соотношении выполнено ориентировочно 10% от общего объема работ, ввиду того, что основные работы возможны после осуществления вырубки зеленых насаждений.

Подрядчик продолжает работы по вырубке зеленых насаждений и их складированию.

Приостановлены работы по разработке грунта на участке основного резервуара и траншей колодцев, из-за постоянного провала и сползания. Также траншеи регулярно затапливаются грунтовыми водами. В связи с этим требуются работы по укреплению грунта и водоотведению.

ООО «СпецСтройСервис» произвел расчет аккумулирующего резервуара на несение проектных нагрузок, после чего было выявлено недостаточное обеспечение жесткости конструкции.

В процессе производства работ выявлены несоответствия с проектной документацией инженерно-геологических изысканий, что может стать причиной деформаций, смещений и разрушений конструкций. В связи с этим требуется повторно произвести геологические изыскания, чтобы убедиться в надежности участка и выявить несущие способности.

Мероприятие 1.9 «Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 куб. м/сут. Напорная канализация протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики».

Срок реализации мероприятия: 2021 год.

Главный распорядитель средств – Минстрой Чувашии. Итого запланировано на объект в 2021 году – 221,88  млн. руб. (219,7 млн. руб. - из федерального бюджета, 42,2 млн. руб. – из республиканского бюджета).

29.05.2021 объявлены торги на СМР, аукцион проведен 07.06.2021.  10.06.2021 определение поставщика завершено, электронный аукцион признан несостоявшимся по результатам рассмотрения вторых частей заявок, которые аукционная комиссия признала несоответствующими требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 18.06.2021 Приостановлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе № 021/06/69-654/2021, 25.06.2021 Отменена приостановка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе № 021/06/69-654/2021 (жалоба признана необоснованной). КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии заключен государственный контракт от 6 июля 2021 г. с АО «Передвижная механизированная колонна № 8» (АО «ПМК-8») на сумму  221 877,1 тыс. руб. (за счет федерального бюджета в размере  219 658,3 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 2 218,8 тыс. руб.). Срок исполнения контракта 15 декабря 2021 года.

В ходе строительства в 2021 году возникли дополнительные работы, не предусмотренные проектной документацией.

Корректировка проектной документации объекта проведена за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и получено положительное заключение государственной экспертизы в октябре 2021 года.

При проведении пуско-наладочных работ выявились замечания, в связи с чем подписано дополнительное соглашение № 3 от 20.05.2022 и срок ввода объекта был перенесен на 23 июля 2022 года. Позже подписано дополнительное соглашение № 4 от 10 июня 2022 г. в связи существенным увеличением цены на строительные ресурсы и руководствуясь положительным заключением повторной государственной экспертизы от 07.10.2021 № 21-1-1-2-058075-2021, протоколом заседания штаба по мониторингу строительства (реконструкции) объектов капитального строительства при проектном комитете по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» от 9 июня 2022 г. пришли к соглашению об увеличении стоимости строительных ресурсов на 31 343 355,91 рублей. Данная сумма была выделена из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Замечания устранены, работы выполнены, приняты и оплачены подрядчику в полном объеме в соответствии с актами выполненных работ.

Объект введен в эксплуатацию 7 июля 2022 г. акт № 21-513308-02-2022.

«Строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары». Срок реализации мероприятия: 2023 год. В 2022 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары». Срок реализации мероприятия: 2024 год. В 2022 году проводились проектно-изыскательские работы. Главный распорядитель средств – Минприроды Чувашии, муниципальный заказчик - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары.

Контракт заключен с ООО «СТРОЙДОРКОМПЛЕКТ» 26 июля 2021 г. на сумму  3 900,00 тыс. руб. (республиканский бюджет – 3 120,0 тыс. руб., местный бюджет – 780,0 тыс. руб.).

В ходе проектирования на планируемом земельном участке выявлено, что размещение объекта не представляется возможным, ввиду попадания его в охранную зону железных дорог. В связи с этим оказание услуг по контракту было приостановлено.

Был определен новый вариант размещения объекта на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 21:01:030208. Но выполнение необходимых инженерных изысканий на вышеуказанном земельном участке не представляется возможным без очистки его от мусора, поросли и организации подъездных путей. Данные виды работ не были предусмотрены техническим заданием к заключенному контракту.

В связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, контракт от 26.07.2021 № 21000571_83507 по обоюдному согласию сторон расторгнут 26 декабря 2022 года.

«Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга». Срок реализации мероприятия: 2020 - 2023 годы.

В целях ликвидации накопленного экологического вреда, представляющего угрозу реке Волге, начата реализация мероприятия по рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии.

Сметная стоимость рекультивации составляет 1 140,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 129,3 млн. рублей (в 2020 г. – 851,8 млн. рублей, в 2021 г. – 92,5 млн. рублей, в 2022 г. – 92,5 млн. рублей, в 2023 г. – 92,5 млн. рублей).Заказчик - КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии, подрядчик – ООО «Тусдорстрой» (контракт от 30 июня 2020 г. № 30). Переходящий объект 2020 года, главный распорядитель средств – Минстрой Чувашии.

Работы, запланированные на 2022 год, выполнены и оплачены в сумме 93 433,03 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета - 92 498,7 тыс. руб., 934,3 тыс. руб. – за счет средств республиканского бюджета).

Работы будут полностью завершены в 2023 году.

«Реконструкция ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске». Срок реализации мероприятия: 2020 - 2023 годы.

В 2022 году КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии разработана проектно-сметная документация по реконструкции ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 18 164,8 тыс. рублей.

«Корректировка проектной документации объекта капитального строительства «Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 куб. м/сут. Напорная канализация протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики». Срок реализации мероприятия: 2022 год.  Корректировка проектной документации объекта проведена за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и получено положительное заключение государственной экспертизы в октябре 2021 года.

При проведении пуско-наладочных работ выявились замечания, в связи с чем подписано дополнительное соглашение № 3 от 20.05.2022 и срок ввода объекта был перенесен на 23 июля 2022 года. Позже подписано дополнительное соглашение № 4 от 10 июня 2022 г. в связи существенным увеличением цены на строительные ресурсы и руководствуясь положительным заключением повторной государственной экспертизы от 07.10.2021 № 21-1-1-2-058075-2021, протоколом заседания штаба по мониторингу строительства (реконструкции) объектов капитального строительства при проектном комитете по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» от 9 июня 2022 г. пришли к соглашению об увеличении стоимости строительных ресурсов на 31 343 355,91 рублей. Данная сумма была выделена из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Замечания устранены, работы выполнены, приняты и оплачены подрядчику в полном объеме в соответствии с актами выполненных работ.

Объект введен в эксплуатацию 7 июля 2022 г. акт № 21-513308-02-2022.

Мероприятие выполнено в 2022 году.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сокращение доли загрязненных сточных вод» одноименного федерального проекта национального проекта «Экология» в 2022 г. начато строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2», а также завершено строительство объекта «Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 куб. м/сут. Напорная канализация протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики».

19. Государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики в 2022 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики»

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от     26 ноября  2020 г. № 102, и на основании  одобренных Кабинетом Министров Чувашской Республики основных показателей прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2023 - 2025 годы (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2021 г. № 617-р) Минфином Чувашии в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принят 29 ноября 2022 г. № 110.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики» в 2022 году  обеспечен рост поступлений собственных доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики.  Темп роста к уровню 2021 года составил 119,9% (при значении целевого показателя государственной программы – 110,5%), в том числе налоговых доходов – 119,0%, из них налога на прибыль организаций – 114,1%, налога на доходы физических лиц – 117,5%, акцизов на подакцизные товары (продукцию) – 129,7%,  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 130,4%,  налога на профессиональный доход, – в 2,0 раза, налогов на имущество – 115,5%.

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2022 год исполнен по собственным доходам в целом в объеме 43891,7 млн. рублей, темп роста составил 120,9% к уровню                2021 года (при значении целевого показателя государственной программы – 112,4%).

Исходя из мониторинга исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в Закон Чувашской Республики от  25 ноября 2021 г. №  86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году     2 раза внесены  изменения законами Чувашской Республики от 24.03.2022  № 5 и от 28.10.2022 № 85.

В целом против первоначальных назначений объем прогнозируемых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики был увеличен на 12419,4 млн. рублей, или на 18,5%. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы республиканского бюджета Чувашской Республики  увеличились на 6020,1 млн. рублей или на 17,3%. Исполнение плановых назначений по собственным доходам республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год составило 107,5 %.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики»                             организовано исполнение Закона Чувашской Республики от  25 ноября 2021 г. №  86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2022 год исполнен по доходам в объеме 82816,98 млн. рублей (103,7% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2021 года на 7,0%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – 43891,72 млн. рублей, с ростом к 2021 году на 20,9%.

В 2022 году безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики составили в сумме 38925,3 млн. рублей, 94,8% к уровню 2021 года. Дотации поступили в сумме 15350,6 млн. рублей (100,0% к годовым плановым назначениям), 100,3% к уровню 2021 года.

Поступление субсидий в 2022 году составило в сумме 15775,8  млн. рублей (121,1% к уровню 2021 года), субвенций и иных межбюджетных трансфертов – в суммах  2642,9 млн. рублей и 4415,5 млн. рублей соответственно (83,7%  и 58,7% к уровню 2021 года).

В 2022 году расходы республиканского бюджета Чувашской Республики составили 80427,7 млн. рублей или 97,0% к годовым плановым назначениям (105,1% к уровню                  2021 года), в том числе расходы на социальную политику – 20565,2 млн. рублей (98,8% к годовым плановым назначениям), образование – 21481,5 млн. рублей (97,9%), здравоохранение – 6474,7 млн. рублей (90,3%), национальную экономику – 15985,3 млн. рублей (98,2%) и т.д.

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2022  год исполнен с профицитом в объеме 2389,3 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» в целях повышения уровня сбалансированности и бюджетной обеспеченности муниципальных образований, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики в 2022 году  из республиканского бюджета  Чувашской Республики оказана финансовая помощь местным бюджетам  в объеме 2449,5 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 5 «Реализация мер по оптимизации государственного долга Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств» в 2021 году продолжена работа по оптимизации структуры государственного долга Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств.

Государственный долг Чувашской Республики на 1 января 2023 года составил                  10611,3 млн. рублей (24,2% к объему доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета безвозмездных поступлений), что на 1000,0 млн. рублей ниже верхнего предела государственного долга Чувашской Республики.

За 2022 год объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики составил 30,9 млн. рублей (0,04% от расходов бюджета Чувашской Республики за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета), что ниже на 522,5 млн. рублей по сравнению с первоначально утвержденным планом.

Все обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Чувашской Республики выполнены своевременно и в полном объеме.

В августе 2022 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашской Республики по национальной шкале на уровне ruА. Прогноз по рейтингу «Стабильный».

В рамках реализации основного мероприятия 6 «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Чувашской Республики» в 2022 году продолжена реализация Программы оздоровления государственных финансов Чувашской  Республики на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2018 г. № 703-р.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики»

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления» при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлено не только в разрезе государственных программ Чувашской Республики, но и по региональным проектам.

Законом Чувашской Республики от 29 ноября 2022 г. № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ Чувашской Республики в объеме 83001,6 млн. рублей, в том числе 1980,7 млн. рублей на реализацию мероприятий 36 региональных проектов Чувашской Республики.

В начале 2022 года проведена оценка эффективности реализации 23 государственных программ Чувашской Республики за 2021 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. № 180, по широкому кругу критериев показала, что 17 государственных программ Чувашской Республики признаны эффективными и 6 высокоэффективными.

В рамках сопровождения и развития программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом модернизирована автоматизированная система управления бюджетным процессом Чувашской Республики, применяемая в Министерстве финансов Чувашской Республики, в части взаимодействия с региональной информационной системой управления закупками Чувашской Республики, управления бизнес- процессами, ведения реестра соглашений, ведения казначейского сопровождения, взаимодействия  с ФНС.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Повышение качества управления муниципальными финансами» особое внимание в 2022 году уделено обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту их доходного потенциала.

В целях формирования стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики Минфином Чувашии осуществляется мониторинг и оценка качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики в соответствии с  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики».

По итогам проведения оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики за 2021 год высокое качество управления финансами присвоена 2 муниципальным образованиям: Комсомольскому и Порецкому районам,
с надлежащим качеством управления  признаны  11 муниципальных образований: Алатырский, Батыревский, Красноармейский, Красночетайский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Шемуршинский, Ядринский, Яльчиковский районы, город Чебоксары.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Развитие системы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» Минфином Чувашии в 2022 году проведены 35 контрольных мероприятий в отношении 46 объектов контроля, в том числе плановые – 21, внеплановые – 14 (по поручениям Администрации Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, требованиям и обращениям органов прокуратуры и МВД Чувашии, на основании обращений граждан), в том числе 1 контрольное  мероприятие проведено совместно с органами прокуратуры республики, органом внешнего госфинконтроля (КСП Чувашии) и иными органами исполнительной власти Чувашской Республики.

Общий объем средств, проверенных в 2022 году составил 4 515 657,5 тыс. рублей, в том числе проверено 470 государственных (муниципальных) контрактов (договоров) стоимостью 3 504 317,0 тыс. рублей. При этом с нарушением установленных условий исполнен 181 контракт или 38,5% от общего количества проверенных контрактов.

За 2022 год выявлены финансовые нарушения на общую сумму 671 402,8 тыс. рублей, или 19,2% от общего объема проверенных средств.

В рамках реализации основного мероприятия 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2022 году проводились закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд на совместных конкурсах и аукционах, а также осуществлялась централизация закупок.

В 2022 г. для обеспечения государственных нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд проведено 229 совместных конкурсов и аукционов на общую сумму 1,1 млрд. рублей, среди которых закупки: на оказание услуг по организации горячего питания, на поставку продуктов питания, бумаги, почтовой продукции и т.д.

По итогам проведения совместных конкурсов и аукционов  бюджетная эффективность составила 39,5 млн. рублей.

Консолидация потребностей нескольких заказчиков и увеличение объема закупаемой продукции при проведении совместных закупок привлекает к торгам крупных поставщиков и производителей, а также способствует повышению уровня конкуренции среди поставщиков и эффективному расходованию бюджетных средств.

Все конкурентные способы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд всех заказчиков Чувашской Республики централизованно осуществляются уполномоченным учреждением - КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики». За 2022 г. уполномоченным учреждением объявлено 11,3 тыс. закупок на общую сумму 29,9 млрд. рублей.

В целях создания единого информационного пространства в сфере закупок все муниципальные заказчики, находящиеся на территории республики, подключены к ИС «Региональная информационная система управления закупками Чувашской Республики, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок».

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2022 г.  № 652 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» внесены изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 г. № 413 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики».

КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики» наделено правом на основании заключенных соглашений выполнять часть полномочий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в Чувашской Республике.

В рамках реализации основного мероприятия 5 «Повышение эффективности бюджетных инвестиций» в целях повышения эффективности бюджетных расходов                                    инвестиционного характера проведена комплексная оценка инвестиционных проектов для включения их в проект республиканской адресной инвестиционной программы в соответствии с  Положением об оценке проектов развития общественной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется с привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2007 г. № 160.

Доля инвестиционных проектов, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, по которым обеспечено проведение комплексной оценки составила 100%.

Мониторинг реализации республиканской адресной инвестиционной программы (далее – РАИП) в 2022 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году на финансирование объектов РАИП выделено 9437,6 млн. рублей бюджетных инвестиций, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4158,6 млн. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 4984,8 млн. рублей, местного бюджета – 294,2 млн. рублей.

За 2022 год освоено 8570,1 млн. рублей или 90,8% от годового лимита, в том числе средств федерального бюджета – 4155,6 млн. рублей или 99,9% от годового лимита, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4185,7 млн. рублей или 84,0% от годового лимита, местного бюджета – 228,8 млн. рублей или 77,8 % от годового лимита.

В рамках РАИП на 2022 год запланировано строительство (реконструкция) 126 объектов, выполнение проектно-изыскательских работ по 61 объекту, а так же реализация  6 направлений (проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений; строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа;   проектирование строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля;  строительство  и  реконструкция автомобильных дорог    общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;   реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.

По итогам 2022 года в рамках реализации мероприятий РАИП завершено строительство и введены в эксплуатацию 76 объектов капитального строительства, в том числе  7 объектов образования, 3 объекта культуры, 18 объектов здравоохранения, 6 объектов физической культуры и спорта, 2 объекта экологии, 3 объекта туризма, 2 объекта прочей отрасли,  35 объектов жилищного строительства и коммунального хозяйства (соответственно 16 и 19).

Кроме того, выполнено 40 проектно-изыскательских работ.

В рамках реализации основного мероприятия 6 «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики» в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики в 2022 году проводились следующие мероприятия.

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год утверждены соответствующими государственными органами Чувашской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, с учетом показателей качества оказания государственных услуг.

Приказами органов исполнительной власти Чувашской Республики утверждены нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативы содержания имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями, на 2022 год в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Кабинета Министров ЧР от 08.12.2015 № 433.

В 2022 году продолжена работа по дальнейшему развитию информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Чувашской Республики.

В 2022 году организованы дополнительные порты подключения к локальной сети органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Приобретено 5 серверов в рамках обновления оборудования центра обработки данных (в т.ч. под внедрение новых проектов).

Закуплено 214 лицензий на право использования операционной системы Astra Linux для оснащения рабочих мест сотрудников ОИВ Чувашии.

Выполнена поставка программно-аппаратных комплексов шифрования канала связи взамен ранее использовавшихся и выводимых из эксплуатации по причине истечения срока действия сертификата соответствия ФСБ России (Сеть 2921, 1131).

В рамках реализации основного мероприятия 7 «Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Чувашской Республике» осуществлялись следующие мероприятия.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2021 году создана единая централизованная информационная система в сфере бухгалтерского учета и отчетности на базе программного продукта 1С:Fresh (ЕЦИС). В ЕЦИС добавлены базы 1С: БГУ, 1С:ЗКГУ, и Камин всех органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им учреждений. В 2022 году организовано регулярное обновление БГУ, ЗКГУ и Камин до актуальных версий.

В рамках реализации положений приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2022 году продолжена работа по размещению бюджетных данных в части республиканского бюджета Чувашской Республики на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В рамках реализации основного мероприятия 8  «Развитие системы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» Контрольно-счетной палатой                Чувашской Республики в 2022 году проведены экспертизы 36-ти законопроектов, 2-х проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, 94-х проектов решений представительных органов муниципальных районов и городских округов о внесении изменений в бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 26-ти проектов решений о бюджетах муниципальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В рамках экспертизы проектов законов Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия. По результатам проведенных мероприятий составлены отчеты по 4-м главным распорядителям бюджетных средств, направлены информационные письма Главе Чувашской Республики, в Кабинет Министров Чувашской Республики, в Минфин Чувашии, в Минэкономразвития Чувашии, в Минстрой Чувашии.

По результатам проведенных экспертиз проектов решений о бюджете на 2023-2025 годы подготовлено и направлено 28 заключений в Собрания депутатов и администрации муниципальных образований.

Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных экспертиз муниципальным образованиям даны рекомендации по устранению замечаний. Администрациями муниципальных образований Чувашской Республики учтены отдельные замечания и внесены соответствующие изменения до принятия решений о бюджетах муниципальных образований Чувашской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, иные планируется учесть при внесении изменений в бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 24-ти главных администраторов бюджетных средств республиканского бюджета Чувашской Республики за 2021 год.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств выявлены 192 нарушения (недостатка) на общую сумму 540,5 млн. рублей. В ходе проверок нарушения, недостатки, связанные с некорректным ведением бухгалтерского учета, устранены на общую сумму 394,8 млн. рублей путем представления исправленной бухгалтерской отчетности.

Кроме того, Контрольно-счетной палатой в 2022 году осуществлялся:

- оперативный анализ исполнения республиканского   бюджета  Чувашской  Республики  за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года;

- оперативный анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года.

Результаты оперативного анализа доведены до Главы Чувашской Республики и в Государственный Совет Чувашской Республики.

Всего в 2022 году Контрольно-счетной палатой проведено 417 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 50 контрольных мероприятий и 367 экспертно-аналитических мероприятий.

По предварительным данным объем охваченных мероприятиями средств составил                  121398,8 млн. рублей, из них в общем объеме проверенных средств: 67,7% - средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 0,1% - межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 30,7% - средства местного бюджета, 1,4% - иные средства.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2022 году в рамках полномочий по осуществлению внешнего государственного и муниципального контроля выявлено более 4900 финансовых нарушений на общую сумму 2336,7 млн. рублей.
По предварительным данным объем восстановленных (возмещенных) средств составил 27,5 млн. рублей. Предотвращены финансовые потери и нарушения в использовании имущества на сумму 927,4 млн. рублей.

В 2022 году в адрес руководителей проверенных министерств и ведомств, организаций и учреждений направлено 113 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

По результатам контрольных мероприятий в органы прокуратуры и правоохранительные органы направлен 101 материал.

По результатам рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты органами прокуратуры внесено протестов (представлений) - 41.

По результатам рассмотрения материалов (по предварительным данным) 51 лицо привлечено к административной ответственности на сумму свыше 0,7 млн. рублей.

В 2022 году Контрольно-счетная палата в рамках своих полномочий осуществляла аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которого по предварительным данным выявлено более 1 тыс. нарушений на общую сумму 227,6 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 9 «Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Чувашской Республики» организована публикация республиканского бюджета Чувашской Республики, отчета о его исполнении и информации о внесении изменений в бюджет в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о государственных и муниципальных финансах регулярно размещается на Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в сети «Интернет» в соответствии с «Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных», разработанной                 ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России.

По итогам 2021 года Чувашская Республика в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных продолжает оставаться в десятке лучших субъектов Российской Федерации (8 место), входя в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных (группа А). Итоги рейтинга за 2022 год будут опубликованы ФГБУ «НИФИ» в апреле 2023 года.

Осуществлялся контроль за размещением государственными учреждениями Чувашской Республики информации о деятельности на сайте bus.gov.ru.

В 2022 году среди населения проведен очередной конкурс проектов по представлению «бюджета для граждан».

В рамках реализации основного мероприятия 10 «Централизация функций органов исполнительной власти Чувашской Республики по ведению бюджетного учета и составлению отчетности»  во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. № 517 «О передаче Министерству финансов Чувашской Республики отдельных полномочий органов исполнительной власти Чувашской Республики» в 2022 году продолжилось осуществление передачи полномочий органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы (далее – централизуемые полномочия) казенному учреждению Чувашской Республики «Республиканский центр бухгалтерского учета».

По состоянию на 1 января 2023 года централизуемые полномочия переданы 21 органом исполнительной власти Чувашской Республики и 4 казенными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики»

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения в Чувашской Республике» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2020 № 767 образован Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики.

На площадке БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания курса/модуля «Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях Чувашской Республики» прошли 210 педагогов.

Одновременно 30 специалистов центров соцобслуживания, центров занятости населения, библиотек, МФЦ и ряда некоммерческих организаций прошли дистанционное обучение по программе «Финансовое консультирование». Курсы организованы Институтом финансовой грамотности при Финансовом университете при Правительстве РФ. Обученными консультантами проведено 373 локальных мероприятия по финансовой грамотности в разных форматах. Также в рамках взаимодействия с Финансовым университетом в Чувашии проведено 12 межрегиональных онлайн трансляций по формированию финансовой грамотности взрослого населения, в которых приняли участие жители республик Марий Эл и Мордовия.

С сентября 2022 года при поддержке Совета ректоров ВУЗов стартовало массовое обучение студентов экономических специальностей по программе волонтеров финансового просвещения на портале АРФГ. По данным на 31 декабря 2022 года обучение (регистрацию) прошли около тысячи студентов-очников.

Для студентов ВУЗов также организованы производственные и преддипломные практики в следующих кредитных и страховых организациях: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк» (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-Банк», АО «АЛЬФА - БАНК»,  АКБ «Энергобанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Чебоксарский филиал АО СК «Чулпан», Альфастрахование, ООО «Гофмаклер».

В целях оказания аналитической и методической поддержки деятельности Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики в июне 2022 года создан Экспертный совет по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики, утверждено Положение о его деятельности и состав. На правах сопредседательства Экспертный совет возглавили заместитель министра финансов Чувашской Республики и заместитель управляющего Отделением-НБ Чувашская Республика.

В целях повышения эффективности финансового просвещения населения РФ, обсуждения механизмов взаимодействия государства и общества,  обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, развития межрегиональных связей и взаимодействия между региональными координационными советами по повышению финансовой грамотности населения в Приволжском федеральном округе, совершенствования механизмов и формирования новых инструментов развития финансовой грамотности на уровне субъектов РФ, в апреле 2022 года в Чувашии прошел первый в России Окружной форум «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы».  По итогам форума были изучены лучшие практики по повышению финансовой грамотности населения регионов ПФО. В результате в Чувашии внедрен опыт Самарской области по работе с молодежью, проект Марий-Эл по работе со старшим поколением и отдельные элементы Уральского ГУ Банка России по работе с предпринимателями.

В 2022 году в Чувашии во второй раз прошел Конкурс на выявление лучшего специалиста по вопросам финансовой грамотности. В нем приняли участие 57 соискателей. По итогам конкурса награждены победители по 20 номинациям.

Также в столице Чувашии состоялся региональный этап Ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов по финансовой грамотности «Финансовая перемена». В конкурсе принимали участие педагогические работники образовательных организаций Чувашской Республики, реализующие программу по финансовой грамотности в своей профессиональной деятельности. На Конкурсе рассматривали   только   авторские   работы.                           В результате определены 2 победителя и 4 призера конкурса.  Работы победителей рекомендованы для направления на федеральный этап конкурса, который состоится в феврале 2023 года.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Формирование основ рационального финансового поведения у жителей Чувашской Республики» проведены следующие мероприятия.

В Чувашии выстроена масштабная и системная работа по повышению финансовой грамотности населения. В  2022 году мероприятиями по финансовому просвещению были охвачены  все слои населения от дошкольников до пенсионеров.

Наиболее крупные мероприятия с подрастающим поколением:

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи жители Чувашии приняли участие в прямых эфирах с финансовыми экспертами и блогерами, онлайн-конкурсах и играх, организованных на платформе моифинансы.рф. В образовательных организациях республики прошли офлайн-мероприятия с обсуждением вопросов формирования личного бюджета, финансовой самостоятельности, финансовой безопасности, истории денег. В библиотеках Чувашии состоялись мероприятия с использованием игровых, дискуссионных, соревновательных, мультимедийных форм обучения. В беседах на темы финансовой грамотности приняли участие участковые уполномоченные полиции, представители банков и страховых компаний, финансовые консультанты, методисты, тьюторы.

С 1 по 31 марта 2022 года более 16 тысяч школьников Чувашии приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности на образовательной платформе Учи.ру.

1 сентября 2022 года во всех старших классах всех школ Чувашии впервые прошли Уроки финансовой грамотности, которыми охвачено более 22 тысяч учащихся. Школьникам рассказали об основах составления личного финансового плана, о финансовых инструментах, которые можно использовать для сохранения и преумножения своих сбережений, как защитить свои права как потребителя финансовых услуг и в какие организации обращаться в случае их нарушения. Особое внимание было уделено правилам финансовой безопасности и противостояния мошенникам.

С 30 октября по 3 ноября 2022 года в ГАНОУ «Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей у детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии  во второй раз прошла интенсивная профильная смена «Страна «Финансия». В мероприятиях смены приняли участие ребята из 8-11 классов разных школ города.

При поддержке Комитета Государственной Думы по финансовому рынку в 2022 году для студентов ВУЗов Чувашии во второй раз прошел Конкурс «Знатоки фондового рынка», в котором приняли участие  453 человека. Испытания проходили в два этапа в апреле – мае, награждение победителей состоялось 16 сентября 2022 года.

Также во второй раз в Чувашии прошел Конкурс «Знатоки страхования», в котором приняли участие 412 студентов из 7 образовательных организаций Чувашии. Конкурс прошел в два этапа в октябре-ноябре, награждение победителей состоялось 30 ноября 2022 года.

С 10 ноября по 12 декабря 2022 года школьники республики приняли участие в конкурсе «Финансовая грамотность молодежи». Конкурс проводился с целью вовлечения обучающихся к обсуждению актуальных вопросов, связанных с финансовой грамотностью. Участники через рисунок и прозу представили свое представление о финансовой сфере. По итогам конкурса победители и призеры отмечены дипломами и ценными подарками.

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги» состоялись, организованные Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»,  тематические «горячие линии», в ходе которых граждане получили консультации по интересующим их вопросам в сфере оказания финансовых услуг. Среди учащихся (студентов) и педагогов средних общеобразовательных, средних и высших учебных заведений организованы и проведены информационно-просветительские мероприятий в виде уроков, лекций, внеклассных и факультативных уроков, викторин, направленных на повышение их уровня финансовой грамотности.

В 2022 году школьники и студенты Чувашии традиционно принимали участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности на ресурсе Банка России https://dni-fg.ru. В 2022 г. онлайн-уроками охвачено 46% школ, 84,6% средних профессиональных образовательных учреждений, около 14,3% детских центров для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Взрослое население и пенсионеры:

В 2022 году республиканским центром финансовой грамотности совместно с амбассадорами финансовой грамотности возобновлена реализация проекта «Финансовая грамотность на рабочем месте», в рамках которого обученные консультанты выходили в трудовые коллективы и выступали перед сотрудниками предприятий на актуальные темы. За неполный год проведено более 50 информационных встреч с трудовыми коллективами, в том числе в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, высшего и среднего специального образования, подразделениях МФЦ, территориальном Управлении Росгвардии по Чувашии, на крупных предприятиях промышленности, жизнеобеспечения, IT (ЧЭАЗ, БОС, Кейсистемс и др.)

Помимо этого большой цикл мероприятий со взрослым населением прошел в ноябре 2022 года в рамках Всероссийской Недели сбережений.

Модули по финансовой грамотности интегрированы в различные программы информирования и обучения субъектов МСП. В 2022 году данная практика распространилась на такую категорию как самозанятые и сельхозпроизводители. Помимо информационных и обучающих мероприятий, выездов в муниципалитеты в 2022 году отработаны новые форматы Делового ток-шоу для предпринимателей и дискуссионных площадок для самозанятых. Так, 9 марта состоялся Открытый диалог в онлайн формате «Государственная поддержка предпринимателей и самозанятых в условиях санкций и ситуация на финансовом рынке», а 10 июня прошло Деловое ток-шоу для финансовых организаций и предпринимателей «ФИНАНСЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Оба мероприятия прошли с участием Председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В 2022 году расширено взаимодействие с ключевыми НКО Чувашии, в том числе Профсоюзами (работающее население), Волонтерским Центром Чувашской Республики (молодежь), Региональным центром серебряного волонтерства (пожилые граждане) и другими.

Более 10 тысяч жителей Чувашии в 2022 году проверили свои знания о финансовой сфере в рамках онлайн-зачета, организованного Банком России и Агентством стратегических инициатив. Успешно справились с заданиями 92% участников. При этом возможностью отвечать на вопросы семейной командой воспользовались 730 семей, проживающих в Чувашии. 87% из них сдали зачет успешно.

Что касается жителей пожилого возраста, то работа проводилась в основном на площадках ЦСОНов, клиентских служб ПФР и библиотек. В 2022 году обучением по финансовой грамотности охвачены порядка 2,5 тысяч получателей социальных услуг. Тьюторами выступали как обученные специалисты ЦСОН, так и приглашенные спикеры республиканского центра финансовой грамотности и Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива» и Отделения-НБ Чувашская Республика.

30 сентября 2022 года на базе Национальной библиотеки Чувашии состоялся региональный этап I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, в котором приняли участие 50 граждан старшего возраста. Команда победителей регионального этапа 18 октября 2022 года состязалась в финальных испытаниях Чемпионата и вошла в десятку лучших в стране.

Кроме того, с 2022 года началось обучение родителей из семей с низким уровнем дохода. Также новым направлением повышения финансовой грамотности стали мероприятия для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

МВД по Чувашской Республике в 2022 году проводилась целенаправленная работа по информированию граждан о возможных формах и методах совершения бесконтактных хищений. В СМИ и сети Интернет размещено более двух тысяч материалов на эту тему.

В целях повышения финансовой грамотности населения в печатных, теле-, радиоэфирах на постоянной основе размещается информация, благодаря которой осуществляется знакомство жителей республики с финансовыми инструментами, прививаются навыки управления семейным бюджетом, применения правил безопасности в обращении с деньгами, даются практические советы по выполнению различных действий на финансовом рынке, а также по защите своих прав.

Республиканскими и районными (городскими) СМИ теме финансовой грамотности в 2022 году было посвящено более 800 материалов.

На Национальном телевидении Чувашии в свет вышли 5 передач «ФИНТЕЛЛЕКТ», в рамках которых рассказывалось о мерах государственной поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, освещались вопросы инвестирования, страхования и защиты прав потребителей финансовых услуг.

На Национальном радио Чувашии вышло 33 цикловых передачи «Финансовый навигатор» (22 на русском и 11 на чувашском языках).

Кроме того, на ГТРК «Чувашия» и на Национальном телевидении Чувашии в течение 2022 г. транслировались социальные ролики «Финансовое мошенничество», «Личный бюджет», «Налоговый вычет». Аудио версии  этих роликов звучали также на Национальном радио Чувашии и «Тăван радио».

В 2022 году проведена работа по распространению информационных брошюр, листовок и плакатов в МФЦ, крупных предприятиях, ОПФР, библиотеках, образовательных организациях. Всего распространено более 15 тысяч экземпляров информационных и методических материалов по финансовой грамотности.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики» в 2022 году Чувашской республиканской общественной организацией социологов «Социс-М» по заказу республиканского центра финансовой грамотности проведено социологическое исследование по теме: «Оценка финансовой грамотности населения Чувашской Республики», на основании которого приняты соответствующие решения о приоритетных направлениях работы в 2023 году.

20. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»

В рамках государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2022 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

На территории Чувашской Республики осуществляют свою деятельность 68 мировых судей и соответствующее им количество судебных участков мировых судей.

На обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в 2022 году из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 204 302,24 тыс. рублей (что на 31% превышает уровень финансирования предыдущего года).

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств Госслужбой Чувашии по делам юстиции закупки для обеспечения деятельности и бесперебойной работы мировых судей и их аппарата осуществляются путем проведения конкурентных процедур. В 2022 году проведено 49 электронных аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг на сумму 45 305,38 тыс. рублей. Экономия составила 2 439,75 тыс. рублей. Заключено 354 государственных контракта (договора) и дополнительных соглашений к ним на поставку товаров, оказание услуг или выполнения работ для обеспечения нужд Госслужбы Чувашии по делам юстиции и судебных участков мировых судей Чувашской Республики.

Для создания надлежащих условий для отправления правосудия мировыми судьями Чувашской Республики проведены ремонтные и монтажные работы на сумму более 2,5 млн. рублей.

В рамках мероприятий по оптимизации и минимизации затрат на почтовые отправления на судебных участках мировых судей Чувашской Республики реализованы следующие механизмы:

- в качестве дополнительных средств связи используется возможность извещения участников процесса посредством СМС-сообщений. За 2022 год судебными участками отправлено 152,5 тыс. СМС-извещений;

- внедрен модуль автоматизации судебной корреспонденции, который позволил перейти от бумажных к электронным юридически значимым уведомлениям. За 2022 год судебными участками мировых судей Чувашской Республики в электронном виде направлено более 183 тысяч судебных извещений, из них свыше 13 тысяч судебных решений и извещений получены гражданами и организациями на портале Госуслуги.

В 2022 году прошли обучение на курсах повышения квалификации десять мировых судей, 20 специалистов аппарата мировых судей, профессиональную переподготовку - двое мировых судей.

Важным шагом по улучшению доступности электронных государственных услуг в сфере ЗАГС стало  внедрение суперсервиса «Рождение ребенка» на  Едином портале государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день в органах ЗАГС Чувашской Республики через суперсервис зарегистрировано 60 рождений.

В 2022 году в органы ЗАГС республики  поступило 6981 электронное заявление  или 13,6 % от общего количества услуг.С территории иностранных государств в отделы ЗАГС поступило 97 запросов.

В регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики (далее – регистр) включено 15 240 муниципальных нормативных правовых актов, 2 436 дополнительных сведений. Актуализирован 10 761 муниципальный нормативный правовой акт. Проведена правовая экспертиза 2 357 муниципальных нормативных правовых актов, по результатам которой выявлено: 58 муниципальных нормативных правовых актов, не соответствующих действующему законодательству;2166 муниципальных нормативных правовых актов, соответствующих действующему законодательству;133 муниципальных нормативных правовых акта, принятых с нарушением правил юридической техники.

В республике в полном объеме сформирована нормативная правовая база, регулирующая вопросы оказания бесплатной юридической помощи. В 2022 году право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.03.2012 № 20 «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» (далее также – Закон Чувашской Республики) имела 51 категория граждан, в то время как Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» содержит всего лишь 27 категории граждан. Бесплатную юридическую помощь оказывают органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им учреждения, КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии, адвокаты, юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. В оказании бесплатной юридической помощи н также участвуют социально ориентированные некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, которым оказывается финансовая, имущественная и информационная поддержка. В 2022 году по итогам конкурса среди СОНКО - исполнителей общественно полезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике победителем признана общественная организация «Благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой», которой предоставлена субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики сроком на два года на реализацию проекта «Скорая правовая помощь Фонда им. Ани Чижовой» в размере 256,0 тыс. руб.

С начала реализации Закона Чувашской бесплатную юридическую помощь получили порядка 570 тыс. граждан республики, в том числе за 2022 год – более 82 тыс. граждан.

На территории Чувашской Республики оказывают правовую помощь 108 адвокатов. За период реализации Закона Чувашской Республики на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов на оказанную бесплатную юридическую помощь гражданам выплачено за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики более 7,7 млн. рублей.

Правовое просвещение граждан является одним из наиболее актуальных направлений государственной политики, которое способствует формированию гражданского общества и повышению уровня правовой культуры населения. Основными формами этой работы являются публикации материалов в средствах массовой информации (статей, интервью, выступлений) по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, проведение разъяснительной работы среди населения положений и нововведение в законодательстве, проведение правовых консультаций и приема граждан, в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи и прямых эфиров и т.д.

В 2022 году в социальной сети ВКонтакте с участием юридического сообщества прошли прямые эфиры по вопросам бесплатного внесудебного банкротства граждан в многофункциональных центрах, по вопросам защиты прав потребителей, защите прав детей, совершенствования системы бесплатной юридической помощи в республике и т.д. Участниками прямых эфиров стали более 8000 жителей республики. В рамках прямых эфиров поступило более 500 вопросов. Обратившимся даны разъяснения и консультации по дальнейшим действиям в решении проблем. Также Госслужбой Чувашии по делам юстиции подготовлены и выпущены буклеты «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике», «Правовая помощь онлайн», а также брошюра «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике. Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них».

Одно из ключевых направлений в данной сфере – это цифровизация бесплатной юридической помощи. В 2022 году проведена большая работа по внедрению онлайн формата оказания гражданам бесплатной юридической помощи с помощью сервиса «ТелеМФЦ».

Продолжена работа по государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 28.07.2003 № 77 «О государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики». В 2022 году органами исполнительной власти Чувашской Республики для государственной регистрации был представлен 901 правовой акт, зарегистрировано 864 нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики.

В 2022 году в шестой раз проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». На поощрение победителей регионального этапа из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 3900,0 тыс.руб.

Приняли участие 56 муниципальных образований, для участия на федеральном этапе направлено 10 материалов. На федеральном уровне Сугайкасинское сельское поселение Канашского района заняло третье место во второй категории в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)». За призовое место поселение получило премию в размере 6,3 млн. рублей и диплом Правительства России.

2 декабря 2022 г. в рамках празднования Дня юриста состоялась научно-практическая конференция «Оказание гражданам квалифицированной юридической помощи. Развитие юридических услуг: проблемы и их пути решения», участие в которой приняли более 500 человек.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»

Нормативно-правовая база Чувашской Республики, регулирующая вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике, сформирована в полном объеме.

Целевой показатель (индикатор) «Доля подготовленных нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике, отнесенные к компетенции субъекта Российской Федерации» в 2022 году составляет 100%, при плановом значении 100%.

На обучение муниципальных служащих направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1 млн. рублей, обучены 236 муниципальных служащих.

Целевой показатель (индикатор) «Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики» за 2022 год выполнен, предусмотрен в 2022 году – 100 человек, выполнен –  236 человек.

Методическая помощь органам местного самоуправления по вопросам муниципальной службы оказывается постоянно. В 2022 году органами местного самоуправления приняты меры по созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы органов местного самоуправления (далее также – конкурс), в частности информация о проведении конкурса, его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проект трудового договора, опубликованы в районных СМИ и на официальных сайтах органов местного самоуправления. В каждом органе местного самоуправления созданы конкурсные комиссии, определены сроки, порядки их работы, в составе данных комиссий с целью создания объективных механизмов конкурсного отбора участвуют независимые эксперты. При проведении конкурсов использовались единые критерии оценки соответствия кандидатов квалификационным требованиям при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы органов местного самоуправления.

В целях повышения престижа муниципальной службы в Чувашской Республике проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике» по 2 номинациям: «Лучший муниципальный служащий муниципального района (городского округа)» и «Лучший муниципальный служащий городского (сельского) поселения». С 2012 года в республиканском конкурсе приняли участие 429 муниципальных служащих, в 2022 году – 25 муниципальных служащих.

В 2022 г. в целях оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе администрациями муниципальных образований проведены опросы муниципальных служащих. Опросы показали, что муниципальными служащими условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе оценивается «удовлетворительно».

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чувашской Республике»

В 2022 году по решению Главы Чувашской Республики организовано 212 антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, муниципальные должности Чувашской Республики, глав местной администрации по контракту, гражданских и муниципальных служащих, из которых в отчетном периоде завершены 189, из них: 179 проверок достоверности и полноты сведений о доходах лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности глав администраций по контракту, гражданских служащих;27 процедур контроля за расходами в отношении 12 гражданских служащих, 1 лица, замещающего муниципальную должность, и 14 муниципальных служащих; 6 проверок соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 1 лица, замещающего государственную должность Чувашской Республики, 5 – в отношении гражданских служащих.

В 2022 г. проведена антикоррупционная экспертиза 1039 проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, поступивших в Администрацию Главы Чувашской Республики, в том числе:72 проектов законов Чувашской Республики; 171 проектов указов Главы Чувашской Республики; 796 проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики.

В 2022 г. рассмотрено 105 уведомлений о возникновении (возможном возникновении) личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов из них: 21 уведомление от лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы; 84 уведомления от муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

Закупки для государственных и муниципальных нужд осуществляются преимущественно на конкурентной основе - в течение года осуществлено 11,3 тысяч конкурентных процедур, из них 80,5% закупок осуществлено путем проведения электронных аукционов.

Минфином Чувашии, как контрольным органом в сфере закупок, в 2022 г. проведена 31 проверка, из них 21 плановая и 10 внеплановых проверок проведены на основании поступившей информации о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В сравнении с 2021 г. уменьшилось количество нарушений по оплате контрактов (-6), утверждению планов-графиков и документации (-6). При этом, увеличилось количество нарушений по выбору способа определения поставщика (+1), норм размещения закупок у СМП (+2), нарушений при размещении в единой информационной системе документов.

Кроме того, проверено 885 контрактов на общую сумму 1 038,1 млн. рублей, заключенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). По итогам контрольных мероприятий Минфином Чувашии в рамках возложенных полномочий рассмотрено 13 дел об административных правонарушениях. Вынесено 5 решений о привлечении 5 должностных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 95 тыс. рублей, 7 дел прекращены в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, вынесено 1 предупреждение.

В мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции в 2022 г. приняли участие 479 лиц, впервые поступивших на государственную и муниципальную службу, должностные обязанности которых связаны с соблюдением антикоррупционных стандартов. 23 гражданских и 421 муниципальный служащий, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции.

Осуществлен сплошной анализ всех сведений о доходах, представленных лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в органах исполнительной власти Чувашской Республики. По результатам данного анализа и в соответствии с решениями Главы Чувашской Республики организовано 137 антикоррупционных проверок, в том числе 119 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 6 проверок соблюдения требований к служебному поведению, 12 процедур контроля за расходами. Результаты данных антикоррупционных мероприятий рассмотрены на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах исполнительной власти республики.

В госорганах проведено 54 заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении 119 лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, и лиц, ранее замещавших эти должности, на которых рассмотрены: материалы 105 проверок достоверности и полноты сведений о доходах; материалы 4 контролей за расходами; 4 обращения граждан, замещавших должности государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях в связи с тем, что отдельные функции по государственному управлению этими организациями входили в их должностные обязанности и т.д.

В органах местного самоуправления проведено 134 заседания комиссий в отношении 451 лица, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Чувашской Республике (далее – муниципальный служащий), из которых: материалы 323 проверок достоверности и полноты сведений о доходах; материалы 5 контролей за расходами муниципальных служащих (представления недостоверных и неполных сведений о расходах); материалы 11 проверок о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов; 84 уведомления о возможном возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 10 обращений бывших муниципальных служащих о даче согласия на замещение должности в организации в связи с тем, что отдельные функции по муниципальному управлению этими организациями входили в их должностные обязанности и т.д.

В 2022 году в республике проведены конкурсы антикоррупционной направленности: среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией; на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации; среди студентов, аспирантов, молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике.

В 2022 году на страницах газет, в теле- и радиоэфире, на сайтах средств массовой информации и в социальных сетях указанной теме было посвящено 1190 материалов.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики»

Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативно-правовая база Чувашской Республики по вопросам государственной гражданской службы.

В 2022 г. обучение по программам повышения квалификации прошли 299 государственных гражданских служащих Чувашской Республики, 129 государственных гражданских служащих Чувашской Республики, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Чувашской Республики, участвовали в мероприятиях по профессиональному развитию.

По итогам 2022 года общее количество конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включении в кадровый резерв исполнительных органов Чувашской Республики составило 391.

Кадровый резерв Чувашской Республики насчитывает 483 человека, что составляет 76,6% от общего числа лиц, состоящих в кадровых резервах органов государственной власти Чувашской Республики. Сформирован резерв управленческих кадров Чувашской Республики. Численность лиц, состоящих в данном резерве, составляет 72 человека, имеющих опыт руководящей либо управленческой деятельности, успешно проявивших себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, обладающих необходимыми профессионально-деловыми и личностными качествами и высокой степенью ответственности, позволяющими рассматривать их в качестве кандидатов для замещения руководящих должностей.

Реализуется проект по оптимизации процесса «Наставничество в органах исполнительной власти Чувашской Республики». В рамках данного процесса на данный момент наставляемым вручается индивидуальный план мероприятий по наставничеству на период осуществления наставничества для более оперативного ввода в должность.

В целях повышения престижа гражданской службы проведен конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики». В 2022 году в конкурсе приняли участие 8 гражданских служащих из 8 государственных органов. Всего за 10 лет в конкурсе приняли участие 195 гражданских служащих. Из числа победителей конкурса за время его проведения 26 гражданских служащих назначены на вышестоящие должности в порядке должностного роста, 3 из которых – на должность заместителя министра.

В Чувашской Республике с 1 января 2015 г. приостановлено предоставление гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом постановка на учет для предоставления гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения осуществляется. В настоящее время на учете состоит 36 гражданских служащих.

В целях формирования положительного имиджа государственными органами проводятся мероприятия, направленные на повышения имиджа государственного органа: информационное освещение деятельности государственных органов, достижений, планируемых мероприятий в средствах массовой информации и на официальных сайтах государственных органов; встречи руководителей государственных органов с населением; приемы граждан по личным вопросам; экскурсии для студентов образовательных организаций высшего образования по государственному органу, в ходе которых до студентов доводится информация о прозрачности и доступности гражданской службы; дни открытых дверей в государственных органах, организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики, а также в образовательных организациях, расположенных на территории Чувашской Республики; дни карьеры.

В 2022 году выплачено возмещение расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения, связанных с проживанием вне постоянного места жительства, руководителям органов государственной власти Чувашской Республики, первым заместителям и заместителям руководителей органов государственной власти Чувашской Республики в размере 51,0 тыс. рублей.

21. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2022  году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Чувашской Республики»

В Реестре государственного имущества Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2023 г. учтено 9,5 тыс. объектов капитального строительства, 3,4 тыс. земельных участков общей площадью 19,7 тыс. га, более 380 тыс. единиц движимого имущества, 341 правообладатель.

Уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2023 составляет 100% (план – 100%).

Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в государственную собственность Чувашской Республики, составила 100,0% (план – 100,0%).

С 2013 года в республике функционирует Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики (далее – Ресурс), порядок формирования Ресурса утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2012 № 550. Всего по состоянию на 01.01.2023 в Ресурсе размещены сведения:

- о 412 земельных участках общей площадью 572 га для жилищного строительства и размещения объектов, предназначенных для создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий;

- о 323 земельных участках общей площадью 13755,67 га для ведения сельскохозяйственного производства.

Земельные участки, включенные в Ресурс, по результатам аукционов можно приобрести в собственность, получить в аренду либо на ином праве в соответствии с действующим законодательством.

Единый информационный ресурс также содержит сведения о 506 объектах капитального строительства общей площадью 260,4 тыс. кв. м для ведения бизнеса.

В 2022 году в Чувашской Республике проведена государственная кадастровая оценка в отношении 748,5  тыс. земельных участков всех категорий, учтенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на территории Чувашской Республики. В период с 20.09.2022 по 19.10.2022 (в течение 30 дней) БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии проведен режим исправлений промежуточного отчета кадастровой оценки земельных участков, который прошел проверку в Росреестре. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.11.2022 № 600 утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в ЕГРН, в составе земель всех категорий на территории Чувашской Республики. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков направлены в установленном порядке для внесения в ЕГРН. Кадастровая стоимость земельных участков применяется с 2023 года. Также в 2022 году осуществлена подготовительная работа к проведению в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении учтенных в ЕГРН на территории Чувашской Республики зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

В 2022 году БУ ЧР «Чуваштехинвентаризация» в целях выполнения государственного задания осуществлено обследованию имущества казны Чувашской Республики, не задействованного в хозяйственном обороте, в целях установления целесообразности (нецелесообразности) проведения работ по  ремонту, реконструкции (модернизации) либо установления факта необходимости их списания (демонтажа) согласно утвержденному графику работ по обследованию имущества казны Чувашской Республики, не вовлеченного в хозяйственный оборот.

По результатам выполнения работ обследовано 96 объектов имущества казны (полный перечень) не вовлеченных в хозяйственный оборот, из них по 43 объектам установлено, что объекты находятся в неудовлетворительном состояние и возникает необходимость в их списании (демонтаже), по 53 объектам требуется проведение капитального ремонта или реконструкции (модернизации).

Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики»

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2022 год утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 г. № 360 (далее – Программа приватизации).

В Программу приватизации включены:

пакет акций ОАО «Чувашметалл» (20% от уставного капитала);

6 позиций объектов недвижимого имущества казны Чувашской Республики, из которых 1 позиция подлежала приватизации путем продажи на аукционе, 3 позиции – путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», 2 позиции – путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во исполнение Программы приватизации:

приняты решения об условиях приватизации в отношении пакета акций ОАО «Чувашметалл» и 3 объектов недвижимого имущества;

организованы 2 аукциона (1 – по продаже недвижимого имущества, 1 – по продаже акций);

заключены 3 договора купли-продажи недвижимого имущества.

Учитывая непрерывность процесса приватизации, 3 объекта недвижимого имущества, подлежащие внесению в уставный капитал акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», планируется включить в Прогнозный план (программу) приватизации на 2023 год.

Также реализовано 134 единицы движимого имущества (автомобили, оборудование), не подлежащего включению в Программу приватизации.

Поступление средств в республиканский бюджет Чувашской Республики от реализации государственного имущества Чувашской Республики в 2022 году составило 39,8 млн. рублей (при плане 29,2 млн. рублей).

По состоянию на 1 января 2023 г. в Реестре государственного имущества Чувашской Республики учтены:

5 государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, 2 казенных предприятия, 1 предприятие находится в стадии ликвидации (ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии);

акции 16 акционерных обществ, из них 4 находятся в стадии конкурсного производства (ОАО «Чувашский бройлер», АО «РНИЦ по Чувашской Республике», АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, АО «ВИК»);

доли 4 обществ с ограниченной ответственностью;

2 акционерных общества, в отношении которых используется специальное право на участие в управлении («золотая акция»).

В 2022 году в республиканский бюджет Чувашской Республики хозяйственными обществами перечислены дивиденды в сумме 23,7 млн. рублей.

Часть чистой прибыли, перечисленная унитарными предприятиями Чувашской Республики в республиканский бюджет Чувашской Республики в 2022 году, составила 7,0 млн. рублей.

В целях обеспечения полноты поступлений доходов в адрес арендаторов должников направлено:

35 претензий по договорам аренды государственного имущества на общую сумму 4,6 млн. рублей, по которым в досудебном порядке оплачена задолженность на сумму 3,5 млн. рублей;

53 претензии договорам земельных участков на общую сумму 19,5 млн. рублей, по которым в досудебном порядке оплачена задолженность на сумму 9,3 млн. рублей.

В 2022 году в целях вовлечения имущества и земельных участков в хозяйственный оборот обеспечено проведение:

2 аукционов среди субъектов МСП на право заключения договоров аренды государственного имущества Чувашской Республики в отношении 9 объектов общей площадью 1933,4 кв. м, общая начальная цена годового размера арендной платы по которым составила 1,0 млн. рублей. По результатам данных аукционов заключен 1 договор аренды на нежилое помещение площадью 707,9 кв. м, годовой размер арендной платы по которому составляет 218,6 тыс. рублей;

1 конкурс среди СОНКО на право заключения договоров аренды государственного имущества Чувашской Республики в отношении 1 объекта общей площадью 22,4 кв. м, общая начальная цена годового размера арендной платы по которым составила 43 тыс. рублей. В связи с отсутствием заявок конкурс признан несостоявшимися.

2 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении 4 земельных участков общей площадью 34,4 общая начальная цена годового размера арендной платы по которым составила 384,3 тыс. рублей. В связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися.

Кроме того, в 2022 году собственникам объектов недвижимости продано 40 земельных участков общей площадью 21,0139 га, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики. Доходы от реализации данных участков составили – 7,819 млн. рублей.

В соответствии с приказом Минэкономразвития Чувашии от 14.01.2022 № 8 «Об утверждении плана-графика выездных мероприятий» в 2022 г. было проведено 29 выездных проверок в отношении 48 земельных участков общей площадью 1668,8 га. Также проведено 6 плановых выездных проверок в отношении 8 объектов недвижимости по использованию государственного имущества Чувашской Республики общей площадью 3212, кв.м.

В рамках осуществления контроля за сохранностью и целевым использованием объектов госсобственности за 2022 год проведено 61 плановых выездных проверок по использованию государственного имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Чувашской Республики.

В ходе проверок государственных учреждений выявлено 48 неиспользуемых объектов недвижимого имущества, по 16 объектам недвижимого имущества принято решение о списании, еще по 4 объектам готовятся документы для списания, по 21 объекту принято решение о дальнейшем использовании в уставной деятельности государственных учреждений Чувашской Республики, в т.ч. после проведения ремонта, по 1 объекту государственным учреждением Чувашской Республики принято решение о передаче в аренду, по 6 объектам государственными учреждениями  Чувашской Республики ведется работа по передаче в муниципальную собственность Чувашской Республики для реализации полномочий муниципального образования в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Всего в ходе проверок выявлено 20 объектов неучтенных на балансе учреждений, 12 из них учтены в установленном порядке на балансах государственных учреждений Чувашской Республики.

В соответствии с приказом Минэкономразвития Чувашии от 25.02.2021 № 30 были проведены 18 плановых выездных проверок целевого использования в отношении 37 земельных участков на площади 903,9 га, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование. По результатам проверок нарушения использования землепользователями земельных участков в соответствии с федеральным законодательством выявлены по 1 земельному участку, замечания по вопросам оформления документов по 10 земельным участкам с учетом  объектов недвижимости, расположенных на них.

В 2022 году рассмотрены  ходатайства о переводе категории 71 земельного участка, на основании которых подготовлены и согласованы с заинтересованными министерствами проекты и приняты Кабинетом Министров Чувашской Республики решения о переводе категории 29 земельных участков общей площадью 1085,83 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального значения,  а также из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. По  ходатайствам о переводе 42 участков документы возвращены  с указанием замечаний.

На официальном сайте Министерства размещен реестр земельных участков, переведенных из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения, с указанием объемов выполненных работ по освоению участков. Реестр содержит сведения о 1605 земельных участках общей площадью 2277,7 га, переведенных с 2005 по 01.01.2022 г. Освоение переведенных земель составляет 96,32%.

С начала реализации Закона ЧР «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» по состоянию на 01.01.2023 на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлены 19783 многодетных семей (в т. ч. в  2022 году – 1841 семья), предоставлены участки 9815 многодетным семьям (в т. ч. в  2022 году – 461 семье), обеспеченность составляет 50%. Органами местного самоуправления сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 10,6 тыс. земельных участков площадью 1635  га, в том числе в  2022 году  - 373  участка площадью 60,34 га.

Полностью обеспечены земельными участками все многодетные семьи, поставленные на учет, в Алатырском, Красночетайском, Порецком районах.

Высокий процент обеспеченности достигнут в Батыревском (99 %), Канашском (98%), Яльчикском (96 %),  Шемуршинском (94%) и Шумерлинском (93%) районах.

Низкий процент обеспеченности многодетных семей земельными участками в городах Шумерля (38%), Новочебоксарск (27%) и Чебоксары (26%) и Цивильском районе (29%).

22. Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

В рамках государственной программы Чувашской Республики  в  2022  году  реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в Чувашской Республике реализуются мероприятия, способствующие развитию электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений.

Возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в республике обеспечена с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал). Статистика показывает, что граждане все чаще выбирают именно электронный способ взаимодействия с государством.

По данным Минцифры России в 2022 году количество новых зарегистрированных пользователей Единого портала в Чувашии составило более 60 тыс. человек, всего их в республике 951 тыс. человек (в 2021 году прирост составил 151 тыс. человек, в 2020 году - 115 тыс. человек).

Одно из направлений цифровой трансформации государственного управления – перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № Пр-1648 об обеспечении к 1 января 2023 г. перевода в электронный формат массовых социально значимых услуг в республике переведено 88 массовых социально значимых услуг в электронный вид. Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде в Чувашии в 2022 году составила 100 % (плановый показатель на 2022 год – 55%).

На сегодняшний день обеспечена возможность предоставления 119 услуг с использованием Единого портала.

В 2022 году в системе электронного документооборота органов власти Чувашской Республики налажено взаимодействие с использованием системы межведомственного электронного документооборота (далее – МЭДО) на прием и отправку корреспонденции по схемам МЭДО версии 2.7. с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями Чувашской Республики.

В целях оптимизации обработки документов, расширения возможностей удаленного доступа к документам, сокращения времени согласования и утверждения документов, в 2022 году модернизирован ГИС СЭД в части реализации модуля для мобильных устройств.

Реализованы мероприятия по подключению контрольно-надзорных органов Чувашской Республики к государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД). Настроены 19 видов регионального государственного контроля (надзора).

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внедрен модуль отправки статусов заявлений в Единый личный кабинет в информационную систему «Автоматизированная информационная система управления органами гостехнадзора».

Разработана новая подсистема программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» - «Казначейское сопровождение», так же автоматизирован процесс учета целевых программ в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ».

Цифровая трансформация – одна из пяти национальных целей Российской Федерации на период до 2030 года, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В целях исполнения этого указа в 2021 году была разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике на 2022-2024 годы.

В 2022 году Стратегия цифровой трансформации актуализирована. Сегодня она включает 127 проектов, охватывающих 18 отраслей. Цифровизация планомерно входит во все отрасли, растет и потребность в квалифицированных кадрах. Поэтому кадровое обеспечение цифровой экономики в 2022 году выделено в Стратегии цифровой трансформации в отдельную отрасль.

Для реализации Стратегии цифровой трансформации в Чувашии в 2021 году была разработана и утверждена региональная Программа цифровой трансформации, которая содержит комплекс всех планируемых проектов, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, показателям. В 2022 году Программа актуализирована и приведена в соответствие со Стратегией цифровой трансформации.

В 2022 году сотрудниками АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» проведена инвентаризация информационных систем всех органов исполнительной власти Чувашской Республики. По результатам анализа определен перечень данных, необходимых для межведомственного взаимодействия, перечень информационных систем, используемых в министерствах и ведомствах, выявлены проблемы информационно-аналитического обеспечения. Логическим продолжением обследования стала работа по созданию единой цифровой платформы управления данными Чувашии. В рамках лицензионного соглашения, заключенного между Минцифры России и Минцифры Чувашии, в Региональном центре обработки данных развернуто программное обеспечение, обеспечивающее создание витрин данных.

На основании предварительного анализа были отобраны 14 пилотных витрин данных, состав которых согласован с Минцифры России. Первыми витринами данных для запуска определены «Охотничьи билеты», «Мое образование» и «Реестр региональных льготников». Информационные ресурсы и системы, необходимые для их создания, описаны и утверждены на Единой информационной платформе Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Связи между витринами данных и соответствующими информационными системами в Личном кабинете участника взаимодействия установлены, созданы шаблоны регламентированных запросов, прописаны критерии доступа к ним.

В 2022 году создана витрина данных «Охотничьи билеты».

Витрины данных обеспечивают загрузку, хранение и предоставление информации из информационных систем государственных структур и способствуют выстраиванию государственного управления, основанного на данных.

Стратегия цифровой трансформации Чувашской Республики не раз положительно отмечалась федеральными органами исполнительной власти. Во многом этого удалось добиться усилиями команды руководителей цифровой трансформации, созданной в Чувашии. Согласно оперативному рейтингу руководителей цифровой трансформации по состоянию на 26 декабря 2022 г. Чувашия занимает 35-36 место среди всех субъектов Российской Федерации, набрав 19,3 балла из 31 возможного.

В 2022 году в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации Чувашии стало создание и утверждение муниципальных программ цифровой трансформации. Минцифры Чувашии разработаны типовая форма и методические рекомендации по подготовке органами местного самоуправления в Чувашской Республике муниципальной программы цифровой трансформации.

Отдельное направление деятельности, которому в 2022 году уделено особое внимание, – оказание мер поддержки отрасли информационных технологий. Так, в Чувашии стали доступны:

единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) для нуждающихся в жилье сотрудников, аккредитованных ИТ-компаний республики;

пониженные налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, в размере 5%, с объектом в виде доходов - 1%.

Ежегодно особое внимание уделяется развитию автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС МФЦ).

Система предназначена для регистрации принятых от жителей республики пакетов документов на получение государственных и муниципальных услуг. В АИС МФЦ автоматизированы основные бизнес-процессы, проводимые в рамках многофункционального центра. АИС МФЦ представляет собой программный комплекс функциональных подсистем, реализующих основные рабочие и вспомогательные процессы деятельности МФЦ Чувашии. Программный комплекс объединяет все обособленные подразделения МФЦ Чувашии.

В рамках реализации мероприятия «Создание, модернизация и эксплуатация АИС МФЦ для нужд уполномоченного МФЦ Чувашской Республики, а также офисов привлекаемых организаций» в 2022 году выполнены работы по модернизации АИС МФЦ.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики» выполнено следующее.

С конца 2018 года функционирует региональный портал пространственных данных (далее – РППД), который был создан в результате модернизации Геоинформационного портала Чувашии. Информационный ресурс предназначен для предоставления актуальной информации из единого источника пространственных данных об объектах, находящихся на территории республики.

В 2022 году РППД стал одним из ключевых ресурсов, призванных информировать граждан о реализации национальных проектов на территории Чувашской Республики. К примеру, на интерактивные карты нанесены:

- мероприятия по строительству, ремонту (реконструкции), созданию, модернизации социально значимых объектов, дорог;

- оснащению оборудованием учреждений культуры, экологии, здравоохранения, образования;

- объекты, предоставляющие услуги в рамках национальных проектов, и другие.

На РППД размещены слои, содержащие полезную для жителей Чувашии информацию о пунктах оказания бесплатной юридической помощи, мировых судебных участках, в сфере пчеловодства и животноводства, сведения о кадастровых кварталах, в которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, о сводном плане-графике догазификации населённых пунктов Чувашии и другие отраслевые данные. Информационный ресурс также позволяет подключить Публичную кадастровую карту, направить обращение о нецелевом использовании земельных участков в Управление Росреестра по Чувашской Республике.

В 2022 году проведено обучение сотрудников органов местного самоуправления республики работе с инструментами РППД, направленное непосредственно на решение конкретных тематических задач при осуществлении отраслевой деятельности (проект – интерактивный торговый реестр).

В республике создан региональный фонд пространственных данных (далее – РФПД). Его фондодержателем является АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии. В него включаются пространственные данные и материалы, полученные в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти Чувашской Республики и подведомственными им государственными учреждениями. Метаданные всех, включенных в РФПД пространственных материалов, направляются в Федеральный фонд пространственных данных на постоянной основе.

В Чувашии функционирует система высокоточного позиционирования на основе сети дифференциальных геодезических станций, которая позволяет снизить стоимость выполнения геодезических работ и увеличить их эффективность за счет уменьшения времени выполнения измерительных работ и увеличения точности определения координат объектов на местности. Семь дифференциальных геодезических станций, установленных в городах Чебоксары, Канаш, Шумерля, Козловка, Алатырь, Ядрин и поселке Батырево, позволяют охватить системой высокоточного позиционирования территорию всей республики. Отчет о создании сети дифференциальных геодезических станций на территории Чувашской Республики и каталог координат пунктов геодезической сети специального назначения переданы в федеральный фонд пространственных данных.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 1267-р внесены изменения в Индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы (далее – ИПСЭР). Мероприятия по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в рамках ИПСЭР включены в отдельное направление «Среда для жизни». Реализация проектов цифровой трансформации в Чувашской Республике позволит создать в регионе 230 высокопроизводительных рабочих мест, в 2022 году создано 80 рабочих мест.

В рамках выделенного финансирования на 2022 год реализованы 8 проектов цифровой трансформации:

- «Модернизация Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)»;

- «Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения для осуществления деятельности Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики»;

- «Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения»;

- «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии»;

- «Внедрение автоматизированной информационной системы «Охотуправление»»;

- «Внедрение программного комплекса по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов Чувашской Республики»;

- «Модернизация ведомственной информационной системы «Региональный реестр услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в части доработки личного кабинета получателей мер государственной поддержки»;

- «Создание информационной системы единой диспетчерской службы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети»».

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Реализация подпрограммы «Информационная инфраструктура» направлена на обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления путем решения следующих задач:

обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, создаваемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления;

содействие развитию конкуренции в Чувашской Республике при оказании услуг в сфере связи.

Государство как сервис для граждан невозможно без соответствующей информационной инфраструктуры. Для этого нужны каналы связи, техника, информационная система и обученные специалисты.

Минцифры Чувашии ведется работа по развитию сетей связи на территории республики как в интересах жителей, так и для внутреннего потребления государственными структурами.

В 2022 году в Чувашской Республике в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения «цифрового неравенства» (УЦН 2.0) подключены к высокоскоростному Интернету 7 населенных пунктов (д. Новые Пинеры и д. Алешево Канашского р-на, д. Сюндюково, с. Бичурино Мариинско-Посадского р-на, д. Сюмерткасы Моргаушского р-на, д. Эндимиркасы Чебоксарского р-на и п. Саланчик Шумерлинского р-на).

В октябре 2022 года Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на Едином портале было организовано голосование за населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей, которые подключат к высокоскоростному Интернету в 2022 году в рамках проекта УЦН 2.0. По итогам голосования отобраны 25 населенных пунктов, которые войдут в программу УЦН 2.0 в 2023 году.

В этих населенных пунктах будут установлены базовые станции, которые обеспечат доступ к современным услугам связи.

В рамках реализации мероприятий по развитию Республиканского центра обработки данных (далее – РЦОД) проведен анализ ресурсов РЦОД. Определен перечень оборудования с истекшим или истекающим в ближайший год временем поддержки со стороны производителя. Определен перечень оборудования, требующего замены. В 2022 году установлены 5 серверов в рамках обновления оборудования центра обработки данных (в т.ч. под внедрение новых проектов).

В рамках реализации мероприятия «Информационно-технологическое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий органов исполнительной власти Чувашской Республики, подведомственных им организаций и администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики» выполнено следующее:

1)	Обеспечены работы по сопровождению информационной системы бухгалтерского и кадрового учета и расчета заработной платы, включая подсистему информационной безопасности учреждений бюджетным учреждением Чувашской Республики «Центр финансового обеспечения» Государственной ветеринарной службы Чувашкой Республики;

2)	Обеспечено внедрение электронного документооборота между БУ ЧР «ЦФО» Госветслужбы Чувашии и 25 подведомственными учреждениями Госветслужбы Чувашии.

В 2022 году свыше 312 тысяч исполнительных документов направлены мировыми судьями республики Федеральной службе судебных приставов, из них более 38 тысяч в электронном виде.

С целью получения гражданами и организациями юридически значимых сообщений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в 2022 году на судебных участках мировых судей Чувашской Республики внедрен модуль автоматизации судебной корреспонденции, который позволил перейти от бумажных к электронным юридически значимым уведомлениям. За отчетный период судебными участками мировых судей Чувашской Республики в электронном виде направлено более 183 тысяч судебных извещений, из них свыше 13 тысяч судебных решений и извещений получены гражданами и организациями на портале Госуслуги.

На судебном участке № 1 Порецкого района Чувашской Республики в тестовом режиме обеспечена возможность приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде. Так в 2022 году 60 исковых заявлений поступили мировому судье в форме электронных документов посредством ГАС «Правосудия».

Реализация указанных мероприятий позволила создать единое информационное пространство, повысить скорость обмена информацией, снизить трудозатраты.

Подпрограмма «Информационная безопасность»

Реализация подпрограммы «Информационная безопасность» направлена на обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Чувашской Республике и использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления путем решения следующих задач:

создание и развитие условий для обеспечения безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации;

повышение грамотности населения в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов.

Возрастающая роль информационных технологий, влияющая на все сферы деятельности общества и государства, требует решения задач организационно-правового, кадрового, финансового и технического обеспечения. При активном развитии информационных технологий требуется также постоянное развитие и совершенствование системы защиты информации. События 2022 года, такие как увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы, уход иностранных производителей с российского рынка, показывают, что наиболее актуальными становятся именно практические подходы к решению задач по обеспечению информационной безопасности и импортозамещению программного обеспечения.

В соответствии с рекомендациями ФСТЭК России и ФСБ России Минцифры Чувашии обеспечивается реализация организационно-технических мер, направленных на повышение защищенности объектов информационной инфраструктуры органов исполнительной власти республики, в том числе инфраструктуры Республиканского центра обработки данных РЦОД, информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти и инфраструктуры информационных систем, размещенных в РЦОД.

В целях обеспечения дополнительных мер по повышению уровня защищенности информационной инфраструктуры в 2022 году осуществлены следующие мероприятия:

- проведен анализ возможных точек проникновения внешнего нарушителя на объекты информационной инфраструктуры;

- приняты дополнительные меры по ограничению доступа с внешних IP-адресов и меры по фильтрации сообщений электронной почты;

- проведены анализы уязвимостей узлов объектов информационной инфраструктуры, наличия скриптов иностранных сервисов в коде программного обеспечения используемых веб-ресурсов;

- приняты меры по устранению критических уязвимостей объектов информационной инфраструктуры, в том числе установлены обновления программного обеспечения, отключены сервисы и службы, не являющиеся критическими для функционирования объектов информационной инфраструктуры, приняты дополнительные меры по фильтрации сетевого трафика к IP-адресам и портам узлов объектов информационной инфраструктуры;

- отключено автоматическое неконтролируемое обновление иностранного программного обеспечения, используемое в органах власти Чувашской Республики;

- проведены дополнительные настройки средств межсетевого экранирования и сетевого оборудования;

- ограничены возможности удаленного управления прикладным и системным программным обеспечением, телекоммуникационным оборудованием;

- установлены минимально необходимые для работы прав доступа к файлам и директориям веб-серверов администраторам и пользователям;

- усилены требования парольной политики, применяемой к администраторам и пользователям.

Кроме того, на постоянной основе проводится мониторинг информационной безопасности и анализ событий системы обнаружения компьютерных атак.

Следует отметить, что для обеспечения защиты информационной инфраструктуры органов власти Чувашии используются средства защиты информации и программно-аппаратные комплексы российского производства.

В целях комплексного обеспечения информационной безопасности информационно-телекоммуникационной сети и объектов информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Чувашской Республики, используются следующие средства защиты информации:

- межсетевые экраны (программно-аппаратные комплексы «ViPNet Coordinator HW»);

- средства обнаружения вторжений (ПАК «ViPNet IDS»);

- средства анализа защищенности и выявления уязвимостей (сетевой сканер безопасности XSpider, ScanOval);

- средства антивирусной защиты (Kaspersky Endpoint Security);

- средства защиты информации от несанкционированного доступа (Dallas Lock, Secret Net Studio, Secret Net LSP, ПАК «Соболь»);

- средства защиты среды виртуализации (vGate R2, ПК «Брест»);

- средства криптографической защиты информации (ПАК «ViPNet Coordinator HW», ПАК «Континент TLS VPN сервер», VipNet Client, СКЗИ «КриптоПро CSP»).

В рамках технической поддержки, по мере выпуска производителем новых версий средств защиты информации, осуществляется их обновление (поставка новых версий), внедрение (установка и настройка, тестирование) на серверах и АРМ.

В целях организации мониторинга и анализа событий ИБ и используются:

- средства обнаружения вторжений (ПАК «ViPNet IDS»);

- средства антивирусной защиты (Kaspersky Endpoint Security);

- средства защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net Studio.

Анализ защищенности и выявление уязвимостей осуществляется с использованием сетевого сканера безопасности XSpider и ScanOval.

На основе настроенных отчетов программного обеспечения «Kaspersky Security Center» ежедневно осуществляется анализ событий, собираемых с узлов сети (в т.ч. АРМ пользователей и серверов), связанных с сетевыми атаками, вирусной активности, обнаруженными уязвимостями программного обеспечения, контролем подключаемых устройств.

В 2022 году модернизирована защищенная информационно-телекоммуникационная сеть передачи данных, в рамках которых внедрены новые сертифицированные программно-аппаратные комплексы VipNet Coordinator. Введен в эксплуатацию интеллектуальный межсетевой экран уровня приложений ПАК «Континент WAF», который используется для защиты веб-ресурсов.

Организовано проведение аудита информационной безопасности, в рамках которого осуществляется обследование автоматизированных рабочих мест, анализ документов по защите информации, вырабатываются предложения по их актуализации. В 2022 году аудит информационной безопасности проведен в 6 органах исполнительной власти (Минфин Чувашии, Госветслужба Чувашии, Госслужба Чувашии по делам юстиции, Минприроды Чувашии, Минцифры Чувашии, Администрация Главы Чувашской Республики), а также в администрации Цивильского района, обследовано более 530 автоматизированных рабочих мест.

В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» и Порядком реализации функций удостоверяющего центра АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии осуществляется деятельность по созданию и выдаче неквалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, которые используются участниками электронного взаимодействия для защиты каналов связи при подключении к информационным ресурсам. В 2022 году выдано более 800 таких сертификатов.

В январе 2022 года АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии и Управление Федерального казначейства по Чувашии заключили соглашение об осуществлении АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии функций доверенного лица Федерального казначейства по приему документов и выдаче квалифицированных сертификатов должностным лицам органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии.

В рамках модернизации и эксплуатации системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, проведены работы по аттестации информационных систем, в том числе:

- Система электронного документооборота в органах исполнительной власти Чувашской Республики.

- Портал органов власти Чувашской Республики.

- Государственная информационная система «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Информационная система Чувашской Республики «Региональная информационная система управления закупками Чувашской Республики, интегрированная с единой информационной системой в сфере закупок».

- Республиканская информационная система межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике.

- Система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики.

- Информационная система «Гостехнадзор Эксперт».

- Информационная система Министерства финансов Чувашской Республики.

Проведены работы по контролю защищенности и оценке соответствия инфраструктуры РЦОД требованиям безопасности информации. В результате подтверждено, что инфраструктура РЦОД соответствует требованиям, предъявляемым для второго класса защищенности государственных информационных систем и второго уровня защищенности персональных данных.

В 2022 году специалистами АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии проведены занятия и обучающие вебинары с пользователями по вопросам обеспечения информационной безопасности, соблюдения требований защиты информации, в ходе проведения вебинаров рассматривались основные угрозы и способы реагирования на инциденты информационной безопасности.

В целях информирования сотрудников органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и подведомственных организаций об основных угрозах безопасности информации и мерах по их нейтрализации организована рассылка по электронной почте соответствующей информации по вопросам, связанным с использованием средств антивирусной защиты, учтенных съемных носителей информации, правилами работы с электронной почтой и вложениями электронных сообщений. Создан адрес электронной почты, на который пользователи для проверки могут направлять нежелательные электронные письма, содержащие во вложении файлы.

В ходе проведения аудита информационной безопасности органов исполнительной власти Чувашской Республики в рамках которого осуществлялся анализ документов по защите информации, вырабатывались предложения по их актуализации, проводится обследование всех АРМ с использованием специализированного программного обеспечения. При обследовании АРМ проводилась проверка установленного на АРМ программного обеспечения, корректности настроек средств защиты информации, проводится анализ уязвимостей. В ходе проведения аудита ИБ, в целях повышения осведомленности в области информационной безопасности, осуществлялось ознакомление пользователей ГИС с основными требованиями по вопросам защиты информации, в том числе с типовым сводом правил по обеспечению информационной безопасности, разъясняются правила работы с антивирусным программным обеспечением, правила работы с электронной почтой, проводилось информирование пользователей об основных угрозах ИБ и мерах по предотвращению возникновения инцидентов ИБ. По результатам проведенного аудита ИБ предоставлялись типовые документы в области защиты информации, отчеты и предложения по устранению недостатков.

Подпрограмма «Массовые коммуникации»

Реализация подпрограммы «Массовые коммуникации» направлена на обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства и на создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Чувашской Республики информационных услуг путем решения следующих задач:

совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития средств массовой информации;

создание эффективной системы массовых коммуникаций, развитие печатных и электронных средств массовой информации;

обеспечение системного подхода к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем;

совершенствование государственной информационной политики Чувашской Республики;

развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе проектам в области печатных и электронных средств массовой информации.

Деятельность организаций, подведомственных Минцифры Чувашии, обеспечивающих выпуск периодических изданий, в 2022 году была направлена на обеспечение населения Чувашской Республики достоверной, оперативной и полноценной информацией и осуществлялась в рамках государственного задания.

В СМИ размещены материалы, освещающие социально значимые темы, визиты различных делегаций, события и мероприятия районного (городского), республиканского, межрегионального и всероссийского уровней. В рамках выполнения государственного задания в течение года в СМИ регулярно освещались 37 социально значимых тем. По наиболее актуальным вопросам были подготовлены информационно-аналитические статьи, опубликованы интервью с представителями органов власти, общественных объединений и организаций, гостей Чувашии и других лидеров общественного мнения. Широкое освещение в печатных средствах массовой информации получили ход реализации национальных проектов в Чувашии, мероприятия по проведению в Чувашской Республике в 2022 году Года выдающихся земляков, открытие Мемориала «Строителям безмолвных рубежей», праздновании Дня Победы, Дня Республики и т.д.

Силами АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии был организован целый ряд прямых трансляций ключевых социально значимых мероприятий, проходящих в республике, в частности, Послания Главы Чувашии Госсовету Республики, открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, финала конкурсов «Успешная семья Приволжья» и «Театральное Приволжье», пленарных заседаний Чебоксарского экономического форума и форума «Чувашия Туристическая» и др.

Большая работа была проведена редакциями газет и журналов по подписке на периодические печатные издания. По итогам подписной кампании на 1 полугодие 2022 г. разовый подписной тираж печатных периодических изданий, находящихся в ведении Минцифры Чувашии и финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, составил 101,177 тыс. экземпляров, на 2 полугодие 2022 г. – 96,35 тыс. экз. (итого средний разовый подписной тираж по итогам подписных кампаний составил 98,76 тыс. экз.). В целях оказания содействия редакциям СМИ Минцифры Чувашии совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики и администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики проведена работа по информированию населения, организаций и учреждений республики о проводимых подписных кампаниях. По итогам подписной кампании на 1 полугодие 2023 г. разовый подписной тираж печатных периодических изданий, находящихся в ведении Минцифры Чувашии и финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, составил 94,8 тыс. экз.

В 2022 году Минцифры Чувашии организовало и провело ряд обучающих мероприятий, в частности, семинар для средств массовой информации и пресс-служб органов исполнительной власти Чувашской Республики на тему «Чувашия против террора» и семинар-совещание по вопросам организации информационной работы в сфере противодействия коррупции.

Чувашия вошла в число 12 регионов России, где в 2022 году была организована работа Медиашколы «RT-регион». Медиаэксперты федерального уровня провели для представителей СМИ и пресс-служб органов власти республики серию мастер-классов и тренингов. По ее завершении журналисты и пресс-секретари Чувашии также прошли обучение в онлайн-школе RT.

Обучающие занятия для журналистов Чувашии были также организованы в рамках финала конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона».

Продолжено сотрудничество с федеральными СМИ и информационными агентствами. В 2022 году в рамках заключенных по итогам аукционов государственных контрактов на сайтах «Комсомольской правды» и «Российской газеты» размещались материалы о социально-экономическом развитии Чувашской Республики, реализации в Чувашской Республике национальных проектов, о реализации мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, о достижениях в различных отраслях экономической и социокультурной жизни Чувашской Республики и о мероприятиях, проводимых в 2022 году в рамках Года выдающихся земляков. Также материалы выходили на сайтах информационных агентств «SM.NEWS», «Regnum», «ТАСС», «Интерфакс-Россия», «Infox.ru», «Федерального агентства новостей».

В рамках сотрудничества с региональными редакциями федеральных газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» в печатных СМИ размещены информационные материалы о социально-экономическом развитии Чувашской Республики и реализации на территории Чувашской Республики федеральных и республиканских программ и проектов.

В электронных средствах массовой информации по итогам проведенных аукционов созданы и размещены циклы телепрограмм по актуальным вопросам социально-экономического развития Чувашии («Вести. Культура», «Вести. Образование», «Вести. Экономика», «Комфортная среда», «На земле», «Финтеллект», «Общественный тренд», «Территория здоровья», «Дороги Чувашии», «Промышленность Чувашии», «Движение это жизнь», «Курс на экологию», «Цифровой код», «Служба спасения»), телеочерки «Выдающиеся земляки», тематические фильмы, видеоролики. Исполнителями выступили телеканалы ГТРК «Чувашия», НТРК Чувашии, «Телекомпания ЮТВ», радиоканалы «Ретро FM» и «Европа Плюс».

Количество информационных материалов и социальных роликов, размещенных в федеральных и региональных средствах массовой информации в рамках исполнения заключенных контрактов (договоров) на оказание услуг по информационному обеспечению мероприятий составило 702 единицы при плане 500.

На протяжении 2022 года силами Минцифры Чувашии, Минкультуры Чувашии и Союза женщин Чувашии осуществлялось наполнение контентом сайта сурскийрубеж.рф. В настоящее время пользователям ресурса доступна подробная историческая справка о подвиге тыловиков, основные архивные документы, связанные со строительством оборонительных рубежей, символика Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На сайте также имеются ссылки на аккаунты в ВКонтакте и Одноклассники, на канал в Телеграм, а также форма обратной связи, куда пользователи могут обратиться с вопросами по сайту, предложениями, замечаниями.

23. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»

В рамках государственной  программы  Чувашской  Республики  в  2022  году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

В 2022 году в рамках указанной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

На указанные цели направлены 65,5 млн. рублей на улучшение жилищных условий 24 семей;

- возмещение затрат в целях снижения процентной ставки по льготной сельской ипотеке.

В 2022 году жителям Чувашии по программе льготной сельской ипотеки под 3% годовых Россельхозбанком и Сбербанком выдано 126 кредитов на сумму свыше 319,0 млн. рублей на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Данный показатель по количеству выполнен на 18,0 % от запланированного по причине внесения изменений в условия предоставления жилищных (ипотечных) кредитов в части изменения целей предоставления кредитов.

В целях снижения процентной ставки с 3 до 0,1% годовых в республике предоставляются выплаты отдельным категориям граждан – это многодетные семьи (0,1%), граждане работающие в сфере агропромышленного комплекса (0,5%), социальной сфере (1%), потребительской кооперации (1%), противопожарной службе (1%), в сфере лесоводства и лесозаготовки (0,5%), муниципальные служащие (0,5%), молодые специалисты (0,1%), лица, участвующие в военной операции на территории Украины (0,1%).

В 2022 году выплаты получили 178 граждан на сумму 4,9 млн. рублей.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

В 2022 году в рамках указанной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 45,4 млн. рублей;

- реализация инициативных проектов – 1666,4 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1143,3 млн. рублей, местного бюджета – 339,1 млн. рублей, населения и юрлиц – 184,0 млн. рублей.

В 2022 году реализовано 935 инициативных проектов, в том числе  отремонтировано 377 автомобильных дорог, 170 объектов коммунального хозяйства, 41 объект мест захоронения, 55 детских и игровых площадок, 69 мест массового отдыха, 52 объекта социально–культурной сферы, обустроено 9 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, 44 объекта благоустройства территории населенных пунктов, очищено 40 водоемов, отремонтировано 9 объектов мер пожарной безопасности.

Распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики внесены изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и муниципальных округов на реализацию инициативных проектов в 2022 году, предусматривающие дополнительные средства в сумме 483 282,0 тыс. рублей, из которых 476 552,7 тыс. рублей перечислены бюджетам муниципальных образований на основании соглашений, заключенных с администрациями муниципальных округов и заявок на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики. Данные проекты будут реализованы в 2023 году.

- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 72,2 млн. рублей. Средства направлены на реализацию следующих проектов:

проект «Комплексная компактная застройка ул. Солнечная д. Чичканы Комсомольского района Чувашской Республики»;

проект «Комплексная жилищная застройка п. Новое Атлашево Чебоксарского района Чувашской Республики»;

проект «Комплексная компактная застройка микрорайона Южный в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики»;

проект «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку д. Большие Бикшихи  Асхвинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики»;

- благоустройство сельских территорий –6,4 млн. рублей.

Средства направлены на реализацию 4 проектов:

проект «Ремонт дороги от д. 5 кв.1 до д. 7 кв.2 по ул. Проектная в 
с. Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики»;

проект «Ремонт дороги от дома № 20 по ул. Новая в с. Хыркасы до дома 
№ 17 по ул. Ивовая в д. Вурманкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики»;

проект «Ремонт дороги от д. 26 до д.32 по ул.Ивовая д.Вурманкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района»;

проект «Ремонт дороги от дома № 10 до дома № 8 кв.2 по ул.Юбилейная в с.Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики»;

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог на сельских территориях – 79,7 млн. рублей;

- проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) – 162,8 млн. рублей. В 2022 году начата реализация проекта «Комплексное развитие г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». В составе проекта реализуются следующие объекты:

«Строительство школы на 375 мест в г. Мариинский Посад Чувашской Республики»;

«Блочно-модульная котельная для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Николаева д. 72/1, 72/5, 72/6, 72/7 г. Мариинский Посад Чувашской Республики»;

«Наружные сети интернета и кабельного телевидения по улицам Липовая, Ореховая, Сиреневая, Рябиновая, Вишневая в г. Мариинский Посад Чувашской Республики».

В 2023 году запланировано продолжение строительства школы в 
г. Мариинский Посад.

- реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий Чувашской Республики, - 6,0 млн. рублей.

24. Государственная программа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства»

В рамках  государственной  программы  Чувашской  Республики  в 2022  году  реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры»

В 2022 году завершено строительство объектов кластера «Чувашия – сердце Волги», в том числе:

«Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги»;

«Реконструкция Московской набережной 5 этап»;

«Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашиякурорт» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29.

Чувашия в числе регионов, что эффективно используют бюджетные средства, выделенные на капитальные вложения. Кассовое исполнение (освоение), поступившего объема капитальных вложений в размере 387094,8 тыс. рублей, составило 100%.

Объект «Красная площадь» стал самым большим и наиболее посещаемым общественным пространством столицы Чувашии, 6 тыс. кв. м.

По итогам 2021 г. объекты «Чебоксарский залив и Красная площадь» заняли 5 место в ежегодной премии «Сокровища России», организованной журналом National Georaphy, в номинации Общественное пространство.

В 2022 г. вдоль Чебоксарского залива, протяженностью более 4 км, организовали самый массовый хоровод в России, с участием 12731 человек (зафиксирован в Книге рекордов России в 2022 г.).

Ежегодно Красную площадь и Чебоксарский залив посещает более 2,5 млн. человек.

После реконструкции Московская набережная стала ,протяженностью 6,8 км стала самой протяженной среди волжских городов. В 2022 г. её посетило более 2 млн. человек

Кроме того в 2022 году велась разработка проектной документации двух причальных стенок в городе Мариинский Посад и город Козловка. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики 34950,0 тыс. рублей не освоены. В 2023 году запланировано получение положительных заключений проектной документации указанных объектов.

Подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов»

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта J2 «Повышение доступности туристических продуктов» 3322 учащихся 5-9 классов Чувашии отправились в бесплатные двухдневные туры по республике. Кассовое исполнение (освоение) составило 23251,50 тыс. рублей или 100%.

В реализации проекта участвовало 3 туроператора, которые заключили более 20 партнерских соглашений с гостиницами, предприятиями питания, музеями, транспортными компаниями, иными организациями, оказавшими рекреационные, туристические и развлекательные услуги школьникам.

Было подготовлено 6 туристических программ, в т.ч. программа для школьников с ограниченными возможностями по здоровью.

Турпрограммы включали посещение самых значимых объектов и туристических центров республики (Мемориал «Строителям безмолвных рубежей», Парк победы, музеи: Чувашский национальный музей, музей истории трактора, музей В.И. Чапаева, краеведческий музей в г. Алатырь, этнокомплекс «Ясна», образовательные центры «Эткер» и в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, промышленные предприятия: ООО «Промтрактор» и «ЭКРА» и др.).

Кроме того, АУ «Агентство по развитию туризма Чувашии» Минэкономразвития Чувашии в рамках выполнения государственного задания в 2022 году выполнило следующие мероприятия:

1) оказание туристско-информационных услуг;

2) формирование, ведение баз данных, в том числе интернет - ресурсов в сфере туризма;

3) осуществление экскурсионного обслуживания;

4) организация и проведение мероприятий.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики

Всего в государственных программах Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2022 году обеспечивалось достижение 998 целевых показателей (индикатора), из которых полностью достигнуты 911 или 91,3 % (таблица 3).

Таблица 3

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2022 году целевых показателей (индикаторов) в разрезе государственных программ Чувашской Республики

| Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 23 | 19 | 82,6 |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 24 | 19 | 79,2 |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 16 | 13 | 81,3 |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | 23 | 23 | 100,0 |
| «Развитие здравоохранения» | 104 | 85 | 81,7 |
| «Социальная поддержка граждан» | 31 | 27 | 87,1 |
| «Доступная среда» | 48 | 47 | 97,9 |
| «Развитие культуры» | 65 | 65 | 100,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 22 | 22 | 100,0 |
| «Содействие занятости населения» | 23 | 21 | 91,3 |
| «Развитие образования» | 92 | 88 | 95,6 |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 24 | 21 | 87,5 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 17 | 15 | 88,2 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 118 | 112 | 94,9 |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 55 | 48 | 87,2 |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 76 | 64 | 84,2 |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 44 | 36 | 81,8 |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 59 | 47 | 79,7 |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 42 | 42 | 100,0 |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 39 | 38 | 97,4 |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 11 | 11 | 100,0 |
| «Цифровое общество Чувашии» | 27 | 25 | 92,3 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | 10 | 9 | 90,0 |
| «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | 7 | 6 | 85,7 |
| ВСЕГО | 1000 | 903 | 90,3 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики, подпрограмм государственных программ Чувашской Республики за 2022 год приведены в приложении № 2.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Чувашской Республики, связанных с реализацией государственных программ Чувашской Республики

Фактическое финансирование государственных программ Чувашской Республики в 2022 году за счет всех источников финансирования составило 134,1 млрд. рублей (в 2021 году – 130,5 млрд. рублей), или 98,3 % к запланированному на 2022 год уровню (приложение № 2).

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году на реализацию государственных программ Чувашской Республики направлены бюджетные средства в размере 80,4 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 23,9 млрд. рублей, республиканского бюджета – 56,5 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственных программ Чувашской

Республики, предложения по их совершенствованию

В целом органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление.

В течение 2022 года всеми ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики своевременно внесены изменения в государственные программы Чувашской Республики в целях приведения их в соответствие с республиканским бюджетом Чувашской Республики, участия в конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной власти.

Однако в ходе анализа и оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2022 год были выявлены следующие недостатки:

невысокое качество планирования значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ и подпрограмм государственных программ;

наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при реализации ряда государственных программ (подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, Министерства финансов Чувашской Республики, Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике;

недостаточное освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по основным мероприятиям государственных программ, в том числе по мероприятиям, предусматривающим строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики ни одна из государственных программ не признана неэффективной.   Согласно   постановлению    Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от 11 августа  2017 г.  № 318 «О некоторых вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики» (вместе с «Положением о порядке выплаты премий лицам, замещающим отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики») все государственные программы предлагается принять к финансированию за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в 2023–2025 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

государственных программ Чувашской Республики, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или государственных программ Чувашской Республики в целом

Дальнейшее совершенствование системы государственных программ должно включать следующие направления:

усиление межведомственного взаимодействия в процессе реализации государственных программ Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в государственные программы Чувашской Республики;

изменение системы целеполагания государственных программ и их структурных элементов путем ориентации государственных программ на достижение национальных целей развития Российской Федерации и приоритетов развития Чувашской Республики, определенных Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года;

формирование целей государственных программ с учетом их соответствия критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени;

формирование показателей, отражающих конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации государственных программ, их структурных элементов для каждой цели государственных программ и их структурных элементов;

включение в число показателей государственных программ  показателей факторов единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, декомпозированных на региональный уровень, показателей Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года;

формирование государственных программ на принципах проектного управления,  выделение в структуре государственных программ проектной части, содержащей региональные и ведомственные проекты, а также процессной частью с комплексами процессных мероприятий;

определение кураторов государственных программ и ответственных лиц за реализацию основных мероприятий государственных программ.