Пояснительная записка

к муниципальной программы Алатырского района «Развитие культуры и туризма»

за 2022год

Муниципальная программа Алатырского района «Развитие культуры и туризма»  включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие культуры в Алатырском районе»,

-«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского района»,

- «Туризм».

Запланированный программой объем финансирования на 202 год –  22 924 993,57  руб. За  2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 22 924 993,57  руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

Плановый показатель количества поступления новых экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел  составил 154,4 единиц  (по плану 169).

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных сектору культуры, по делам национальностей и спорта  администрации Алатырского района.

В отрасли культуры Алатырского района трудятся 49 сотрудников, из них 27 – работники клубно - досуговой деятельности, 19 – работники библиотек и 3 - архива.

На повышение заработной платы работникам культуры направлено 880,5 тыс. рублей. (836,5тыс. республиканский бюджет, 44,03  тыс. рублей – местный бюджет), средняя заработная плата по отношению к уровню 2022 года выросла на 11 % и составила 26910,7 руб. 00 коп.

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

- обеспечена развитие и укрепление материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  модернизирована материально техническая база Первомайского сельского Дома культуры: приобретено музыкальное оборудование, на сумму  511,9  тыс.  руб.

В 2022 году на комплектование книжного фонда были выделены средства в объеме 62,1 тыс. рублей (республиканский бюджет – 59,00 тыс. руб., местный бюджет – 3,1 .

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

Начальник отдела  культуры                                                        А.Ю. Никитина