МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ответственный  исполнитель -  отдел  образования администрации Алатырского      	муниципального округа.

Отчётный год: 2022 г.

Дата составления годового отчёта: 10.03.2023 г.

Непосредственный исполнитель:  заместитель начальника отдела  образования

Начальник  отдела  образования:                                                                                      А.С.Катаев

1.Результаты реализации программы муниципальной программы.

Муниципальная программа  Алатырского района «Развитие образования» утверждена постановлением администрации района от  29.12.2018 № 442.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2022  году в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от: 31.01.2022№31,27.04.2022№165, 19.07.2022 № 277, 26.10.2022№ 429, 27.01.2023 № 68.

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная  программа включает 6 подпрограмм: «Поддержка развития образования», «Молодежь  Алатырского района», «Создание в  Алатырском  районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского района», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского района», «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского района Чувашской Республики».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 17 9675617,12  рублей, из них:

средства федерального бюджета – 18207279,16  рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 138113202,66  рублей,

средства  местного бюджета  –  23355134,86  рублей,

внебюджетные средства    –  0 ,0  рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере  179431000 рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме  17994964,08 рублей  (98,8 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 138081993,38 рублей (99,97 % от плана), средства местного бюджета – 23354043,34 рублей (99,99  % от плана),  внебюджетные средства –   0,0  рублей.

Мероприятия муниципальной программы были профинансированы федеральным, республиканским, местным  бюджетами и были направлены на:

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Основные результаты, достигнутые в  2022 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

# Результатом реализации программы  является достижение плановых  значений показателей (индикаторов)  (Приложение 9 к Отчёту).

# Подпрограмма объединяет  19  основных мероприятий.

| Наименование основных мероприятий | Результат (краткое описание) |
| --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности организаций в сфере образования, в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг в соответствии с нормативами. |
| Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получение дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | В рамках основного мероприятия осуществлялось предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, в том числе по сертификатам дополнительного образования. |
| Основное мероприятие 3. Укрепление материально - технической базы объектов образования | В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями; общеобразовательными организациями были закуплены учебники и учебные пособия на сумму 149 тысяч рублей для пополнения фондов школьных библиотек, 3 школы получили школьные автобусы на общую сумму 7175380,0 рублей. |
| Основное мероприятие 4. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников | В целях развития муниципальной системы выявления, развития и поддержки одарённых детей в период с 15 ноября по 21 декабря 2022 г. проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады по 19 общеобразовательным предметам. В олимпиаде приняли участие 402 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций района. Победителями и призёрами муниципального этапа определены 52 учащихся. По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников лидерами по эффективности участия стали Алтышевская, Ахматовская и Первомайская средние средние школы. Эффективность по муниципалитету составляет – 12,94 %. |
| Основное мероприятие 5. Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике | Все образовательные организации подключены к сети «Интернет», имеют обновляемые сайты. |
| Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» | _ |
| Основное мероприятие 7. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | Ежегодно в районе проводится научно-практическая конференция школьников «Первый шаг в науку», целью которой является активизация и поддержка творческих инициатив обучающихся, вовлечение их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры, выявление и поддержка одаренных обучающихся. |
| Основное мероприятие 8. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций | Ежегодно работники образовательных организаций проходят периодические медицинские осмотры. В 2022 году на данные цели было выделено 637,6 тыс. рублей (из них школы-577,5 тыс. рублей, д/с - 40,7 тыс. рублей, доп. образование-19,4 тыс. рублей). |
| Основное мероприятие 9. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | За особую творческую устремленность 7 молодых людей удостоены специальной стипендии Главы Чувашской Республики, 7 - премии главы администрации Алатырского района. |
| Основное мероприятие 10. Меры социальной поддержки | В рамках данного мероприятия обеспечивалось осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики; по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребёнка (детей) на территории Чувашской Республики; организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. |
| Основное мероприятие 11. Капитальный ремонт объектов образования | - |
| Основное мероприятие 12. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций | - |
| Основное мероприятие 13. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 12 (100%) общеобразовательных организациях функционируют школьные спортивные клубы. Данные клубы внесены в единый всероссийский реестр школьных спортивных клубов. В 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» продолжает реализовываться программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. На реализацию системы ПФДОД в 2022 году из муниципального бюджета было выделено 1 688 880,00 тысяч рублей. Номинал сертификата на каждого ребенка составил 3720,20 рублей из расчета 72 часовой учебной программы. Все программы опубликованы в системе «Навигатор дополнительного образования», 35 из них зарегистрированы в системе ПФДОД. Объем, выданных сертификатов финансирования, соответствует целевому показателю реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» - 25% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Количество обучающихся в том числе и по сертификатам учета, прошедших обучение с октября по июль 2022 года в школах и дошкольных группах района, составляет 1125 детей, что соответствует 67,2% - от 1815 детей в возрасте от 5 до 18 лет зарегистрированных в районе. |
| Основное мероприятие 14. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | - |
| Основное мероприятие 15. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | В рамках реализации проекта к высокоскоростному интернету подключены все общеобразовательные организации. |
| Основное мероприятие 16. Приобретение оборудования для муниципальных образовательных оорганизаций в целях укрепления материально-технической базы | - |
| Основное мероприятие 17. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | В рамках данного мероприятия обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. На выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя за 2022 год были направлены средства в сумме 10073876,59рублей. |
| Основное мероприятие 18. Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | - |
| Основное мероприятие 19. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа». | В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе Атратской, Чуварлейской и Староайбесинской средних школ отремонтированы помещения для центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на общую сумму более 1,6 млн. рублей. Для данных центров закуплена мебель (1,2 млн. рублей). На сегодня в рамках данного проекта на базе 8 общеобразовательных организаций функционируют «Точки роста». |

Наиболее значимые достижения  по подпрограмме «Молодёжь Алатырского района»: подпрограмма «Молодёжь Алатырского района» объединяет в себя  три  основных мероприятия.

| Наименование основных мероприятий | Результат (краткое описание) |
| --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению детей и молодежи в социальную практику | В Алатырском районе по состоянию на 1 января 2022 года проживало 2500 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляло 19 % от общего числа жителей района. Работу с молодежью осуществляют следующие учреждения: 12 образовательных организаций, учреждения дополнительного образования: «Центр развития творчества детей и юношества», «Детско-юношеская спортивная школа», «Алтышевская детская музыкальная школа»; «Централизованная библиотечная система» (16 сельских библиотек), «Централизованная клубная система» (18 культурно-досуговых учреждений). Охват молодежи составляет 1811 человек (72%). Одной из эффективных форм информирования и привлечения молодежи в село является проведение и участие в различных молодежных форумах, слётах, конференциях по различным направлениям деятельности. Благодаря работе автоматизированной информационной системы «Молодежь России», где объединены все молодежные мероприятия, каждый молодой человек может подать заявку на участие в событиях регионального, федерального и международного уровней. В данной системе за 2022 год было размещено 78 мероприятий с участием 1340 человек. За текущий учебный год молодые люди района стали участниками образовательного форума «Время молодых: Азбука молодого учителя»; международного форума гражданского участия «Мы вместе» в Москве, республиканского форума волонтеров «Доброфорум»; слета юных корреспондентов Издательского дома «Хыпар»; республиканского фестиваля «Нам этот мир завещано беречь!»; конкурса флешмобов «Молодежь – за безопасность дорожного движения», форума «Республика на Волге» и межрегионального фестиваля «Чувашия сквозь века». |
| Основное мероприятие 1. Организация отдыха детей | В летне-осенний период организацией временного трудоустройства было охвачено 73,3 % детей в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с трудовым законодательством. На данные цели израсходовано 150 тысяч рублей. На организацию летнего отдыха в пришкольных и загородных лагерях израсходовано из местного бюджета 902,00 тыс. рублей. |
| Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Реализации регионального проекта «Социальная активность» помогает единая информационная система «DOBRO.RU», в которой за 2022 год было размещено 70 мероприятий различной направленности с привлечением 1450 добровольцев из числа учащихся, студентов, работающей молодежи и лиц пожилого возраста. Муниципальный волонтерский штаб Алатырского района – верифицирован на платформе «Добро.ру». Волонтеры в электронной волонтерской книжке имеют верифицированные (подтвержденные) часы добровольческой деятельности. |

Наиболее значимые достижения  по подпрограмме «Создание в  Алатырском районе  новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:  подпрограмма  содержит одно мероприятие.

| Наименование основных мероприятий | Результат (краткое описание) |
| --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» | - |
| Наиболее значимые достижения по подпрограмме «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского района»: подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского района» объединяет пять основных мероприятий. |  |
| Наименование основных мероприятий | Результат (краткое описание) |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания | - |
| Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала | Реализован ряд мероприятий, направленных на выявление и распространение лучшего педагогического опыта в сфере воспитания - конкурсы профессионального мастерства: «Воспитатель года Чувашии 2022» (18 февраля 2022 года на базе МБОУ «Алтышевская СОШ») , «Самый классный классный» ( 16 февраля на базе МБОУ «Кирская СОШ», «Учитель года Чувашии 2022» (2 и 3 марта 2022 на базе МБОУ «Ахматовская СОШ»). Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, и профессиональной переподготовки, согласно графику. |
| Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях | Проведены мероприятия, направленные на гражданское, патриотическое воспитание: месячник Гражданской защиты, акции «Внимание - дети!», (беседы, викторины, внеклассные мероприятия по ПДД), «Уроки безопасности», посвященные декаде противопожарной безопасности. Экологического направления: классные часы, посвященные охране окружающей среды. Духовно-нравственное направление: мероприятия, посвященные, дням воинской славы и Памятным датам России. Правовое воспитание: организация деятельности по охране правопорядка в школе, профилактики правонарушений: составление социального паспорта школы, корректировка базы данных на детей, стоящих на ВШУ; корректировка базы данных на детей, находящегося под опекой; проведение рейдов в неблагополучные семьи: обследование жилищных условий, индивидуальные беседы, работа с документами посещение на дому ребенка, находящегося под опекой: обследование жилищных условий, индивидуальные беседы, работа с документами; Проведение единых Дней профилактики: «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в школе». |
| Основное мероприятие 4. Информационно-методическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы | Материалы по вопросам воспитания постоянно размещались на официальных сайтах образовательных организаций, управления образования администрации Алатырского муниципального округа и информационно - коммуникативной сети «Интернет». |
| Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся | В районе действует территориальный штаб межрегиональной общественной организации «Зелёное Движение России «ЭКА», члены которого принимают участие в проведении Всероссийских экологических уроков, акций и мероприятий, посадке леса и уборке школьных территорий, становятся победителями и призёрами республиканских экологических конкурсов и олимпиад. Ежегодно проходит районный детский экологический фестиваль «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы». |

Наиболее значимые достижения  по подпрограмме «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи  Алатырского района»: подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи  Алатырского района» объединяет  пять  основных мероприятия.

| Наименование основных мероприятий |  | Результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |  | В рамках данного мероприятия проводилось информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности. В районе создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Количество юнармейских отрядов – 12. Численность юнармейцев – 481. |
| Основное мероприятие 2. Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи |  | Во всех школах проводится активная работа по физическому воспитанию учащихся. Ежедневно проводится утренняя гимнастика, на текущих уроках – организуются подвижные перемены и различные спортивные мероприятия. Серьезное внимание уделяется организации внеклассной работы по физическому воспитанию. Во всех школах работают спортивные секции и группы оздоровительной направленности, спортивные клубы. Школьники активно участвуют в районных соревнованиях. В июне на базе средних общеобразовательных учреждений в Алатырском районе на базе Атратской средней школы были проведены учебные сборы с учащимися 10 классов. В них приняли участие 15 юношей. |
| Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования. |  | - |
| Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения |  | - |
| Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». |  | В рамках основного мероприятия обеспечивалась деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. |
| Наиболее значимые достижения подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Развитие образования": подпрограмма реализует одно мероприятие. |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Общепрограммные расходы | В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности управления образования. |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)

На ход реализации программы повлиял  такой фактор как  несвоевременное  поступление доходов в бюджет района.

Одновременно  необходимо отметить  тот факт,  что  вышеуказанный  фактор не повлиял  на решение задач и достижение  целевых показателей муниципальной программы.

В ходе реализации подпрограммы «Поддержка развития образования»  из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме 173491313,37 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 173246697,15  рублей или  на 99,9  % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодёжь Алатырского района» предусмотрено 946733,9  рублей. Фактически израсходовано  946733,9  рублей или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание в  Алатырском  районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» предусмотрено 0  рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского района» предусмотрено 0 рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского района» предусмотрено 504600 рублей. Фактическое освоение средств составило 504600 рублей или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы  Алатырского  района «Развитие образования» на 2022г. предусмотрено 4732954,87 рублей. Фактическое освоение средств составило 4732954,87 рублей или 100 %.

В 2022 году управление  образования совместно с  образовательными  организациями  продолжит работу по реализации мероприятий программы  «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.

3.  Результаты  использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Приложения   № 10,11,12  к отчёту.

Степень исполнения запланированного уровня расходов бюджета составила 0,99 .

В соответствии с п. 7.1. – 7.6.  раздела 7. «Подготовка годовых отчётов и сводного отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ»  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района, утвержденном постановлением администрации Алатырского  района от 19.09.2013 № 446 (с изменениями, внесенным  постановлением Администрации Алатырского района  от  20.06.2018 № 179)  муниципальная программа «Развитие образования»  реализуется с высоким уровнем эффективности.

На основании показателя оценки  эффективности  реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы   Алатырского района «Развитие  образования»  в 2022  году достигнуты.

4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

За отчётный период  постановлениями   администрации  Алатырского района 31.01.2022№31,27.04.2022№165, 19.07.2022 № 277, 26.10.2022№ 429, 27.01.2023 № 68.

«О  внесении изменений в  постановление администрации Алатырского района  от 29.12.2018 г. № 442 «О муниципальной  программе  Алатырского района «Развитие образования» внесены и  утверждены    изменения в   муниципальную программу   Алатырского  района  «Развитие образования». Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой  на:

-  обеспечение деятельности  организаций в сфере образования;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- меры социальной поддержки;

- реализацию отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа»;

-  укрепление материально - технической базы объектов образования;

- реализацию мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Развитие  образования»  в 2022  году  в основном   выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации  Алатырского района считает целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2023 году в размере 190011100,00 рублей.

В целях дальнейшего развития  системы образования   будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования  района, а также планируется выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».