**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год (далее – Сводный отчет) подготовлен в соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 (далее – Порядок), годовой доклад включает в себя информацию за 2023 год по следующим разделам:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.

В отчетном году в целях уточнения объемов финансирования Программы и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программы были внесены изменения в муниципальную программу.

Актуальная редакция муниципальной программы Канашского муниципального округа размещена на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа в разделе «Муниципальные программы».

**I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2023 год**

В целом мероприятия муниципальной программы реализованы.

Результаты реализации Программы:

**Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики**

**«Развитие образования»**

Муниципальная Канашского района Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа (далее - программа) от 17.03.2023 года № 245.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями от: 03.07.2023 года № 70, 18.01.2024 года № 109.

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования, формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

Муниципальная программа Канашского района «Развитие образования» включает 5 подпрограмм: «Муниципальная поддержка развития образования»; «Молодежь Канашского муниципального округа Чувашской Республики»; «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»; «Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике»; «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» .

 В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 628 117 550,46 рублей, из них:

средства федерального бюджета – 43 691 090,80 рублей,

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 511 266 150,2 рублей,

средства местного бюджета –  73 160 309,46 рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 623 705 278,76 рублей (99,3 %). Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме42 216 008,3 рублей (97 %от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 509 851 939,4 рублей (99,7 % от плана), средства местного бюджета  - 71 637 331,33 тыс. рублей (97,9  % от плана).

 Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы

**Основные результаты, достигнутые в 2023 году.**

**2.** **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

 Результатом реализации программы является достижение плановых значений показателей (индикаторов) (Приложение 9 к Отчёту).

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)**

 В ходе реализации подпрограммы **«Муниципальная поддержка развития образования» в 2023 году** из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 580 586 152,03 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 576 556 775,63 рублей или на 99,3 % от плана.

 На реализацию мероприятий подпрограммы **«Молодежь Канашского района Чувашской Республики»** на 2023 г. из местного бюджета денежных средств предусмотрено 3 920 400 рублей. Фактическое освоение средств составило 3 829 400,8 рублей или 97,7 %.

 На реализацию мероприятий подпрограммы **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»** в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 3 440 448, 92 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 3440 448,92 рублей или на 100 % от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 30 696 230,36 рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 30 486 429,81 рублей или на 99,3 % от плана.

 На реализацию мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** на 2023 г. предусмотрено 9 474 319,15 рублей. Фактическое освоение средств составило 9 392 223,6 рублей или 99,1 %.

 За отчетный период в полном объеме освоены средства, выделенные на капитальный ремонт объектов образования, классное руководство, заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы **«**Поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие образования».

 В 2023 году управление образования и молодежной политики совместно с образовательными организациями продолжит работу по реализации мероприятий программы «Развитие образования», которые позволят достичь целевых показателей Программы.

  **3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы**

 В соответствии с Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Канашского муниципального округа от 09.01.2023 № 19 муниципальная программа «Развитие образования» реализуется с высокимуровнем эффективности.

 На основании показателя оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» в 2023 году достигнуты.

 **4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях**

За отчётный период постановлениями администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 03.07.2023 № 705 «**О внесении изменения в муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования**».

 Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение мероприятий, предусмотренных программой на:

 - обеспечение деятельности организаций в сфере образования;

 - финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

 - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

 - обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

 - укрепление материально - технической базы объектов образования;

 - капитальный ремонт объектов образования.

 **5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы ««Развитие образования» в 2023 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, управление образования администрации Канашского муниципального округа считает целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году в размере 522 289,0 тыс. рублей.

 В целях дальнейшего развития системы образования будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования округа, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**II.** **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы за 2023 год**

В соответствии с утвержденными муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики предусмотрено достижение **37** целевых индикаторов которые выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Общее количество целевых индикаторов, ед. | Процент выполнения, % |
| 4 | Развитие образования  | 37 | 100 |

**III. Сведения о фактическом финансировании Программы за счет всех источников**

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа от 15 декабря 2023 года № 21/3 «О бюджете Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Канашского муниципального округа.

Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского муниципального округа за 2023 год составил 623 705 278,76 рублей, что составило 99,3 % от плановых назначений.

Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Канашского муниципального округа

# Отчето реализации отраслевых целевой программы Канашского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Канашского района

#  за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), отраслевой целевой программы Канашского района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики** «Развитие образования» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Муниципальная поддержка развития образования»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | выполнено | обеспечена деятельность муниципальных организаций: общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | выполнено | предоставлена субвенция из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе по сертификатам дополнительного образования. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования | выполнено | В рамках мероприятия осуществлено укрепление материально-технической базы |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики | выполнено | В рамках мероприятия осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Канашского муниципального округа Чувашской Республики. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования. | выполнено | Мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Чувашской Республики |
| 1.6 | Основное мероприятие 6.Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | выполнено | Обеспечение мерами государственной и муниципальной поддержки одаренных детей выполнены |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Меры социальной поддержки | выполнено | Обеспечено:- выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;-организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.- Расходы, связанные с освобождением от платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.- Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.- Организация бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;-организация бесплатного питания детей, являющихся членами лиц семей участников СВО |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Капитальный ремонт объектов образования | выполнено | предоставлены иные межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета |
| 1.9 | Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" | выполнено | Проведен капитальный ремонт спортивных залов трех общеобразовательных учреждений (Среднетатмышская, шихазанская, Хучельская школы)  |
| 1.10 | Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» | выполнено | В рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» отремонтированы здания 7 (семи) школ *- МБОУ «Среднекибечская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;**- МБОУ «Вутабосинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;**- МБОУ «Караклинская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;**- МБОУ «Новоурюмовская ООШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;**- МБОУ «Малокибечская ООШ им. А. Я. Яковлева» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;**- МБОУ «Ямашевская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;**- МБОУ «Напольнокотякская СОШ» Канашского муниципального округа Чувашской Республики;* |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Молодежь Чувашской Республики»** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.** Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи | выполнено | осуществлен отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи премиями;проведены конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи |
|  | **Основное мероприятие 2.** Организация отдыха детей | выполнено | организован отдыха и оздоровление детей Канашского муниципального округа Чувашской Республики,  |
| 3 | Подпрограмма 3 **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.** Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | выполнено | Во все общеобразовательные учреждения Канашского муниципального округа Чувашской Республики внедрена единая программа воспитания. Произошло увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». |
| 4 | Подпрограмма 4 **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования»** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.** Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством | выполнено | В части обеспечения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) выделены для Большебикшихская, Чагасьская школы) |
|  | **Основное мероприятие 2.**Модернизация территорий общеобразовательных организаций | выполнено | В рамках завершения капитального ремонта благоустроены территории четырех ОУ (*Чагасьская, Шибылгинская, Байгильдинская, Большебикшихская школы*)  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Канашского муниципального округа

**Сведения**о **достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Канашского муниципального округа, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
| 1 | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | процентов | 37 | 37 | 37 | 37 |  - | 37 |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 | 85 |  - | 85 |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 1000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | 1000 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 6 | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет | процентов | 74 | 82 | 82 | 82 | - | 82 |
| 7 | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 76 | 1100 | 1100 | 1100 | - | х |
| 8 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 100 |
| 9 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 |
| 10 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 55 | 98,97 | 98,98 | 98,98 |  | 56 |
| 11 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 12 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике  |  | 0,08 | 100 | 100 | 100 |  | 0,08 |
| 13 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |  | 98,97 | 100 | 100 | 100 |  | 98,97 |
| 14 | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-комму­никационные технологии в управлении |  | 100  | 100 | 100 | 100 |  | 100  |
| 15 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 16 | Доля работающих граждан в возрасте старше 25 лет, прошедших обучение по программам непрерывного обновления профессиональных знаний и/или приобретения новых профессиональных навыков |  | 100 | 34 | 40 | х |  | 100 |
| 17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |  | 100 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 100 |
| 18 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 100 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 100 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  | 26 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |  | 34 |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  | 0,8 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  | 0,8 |
| 21 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей |  | 1,5 | 100 | 100 | 100 |  | 1,5 |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про­граммы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |  | 20,00 | 100 | 100 | 100 |  | 19,88 |
| 23 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | 0,185 | 16,9 | 17,2 | 17,5 |  | 0,185 |
| 24 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования |  | 100 | 27,6 | 27,6 | 25 |  | 100 |
| 25 | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты |  | 100 | 25 | 25 | 25 |  | 100 |
| 26 | Количество участников проекта «Билет в будущее», получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |  | 16,5 | 1,71 | 2 | 2,2 |  | 16,9 |
| 27 | Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 34,5 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |  | 27,6 |
| 28 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  | 20 | х | х | х |  | 25 |
| 29 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |  | 0,81 | х | х | х |  | 1,71 |
| 30 | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |
| 31 | в том числе: |  | 9 |  |  |  |  | х |
| 32 | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности |  | 30 | х | x | х |  | х |
| 33 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |
| 34 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | мест | х | 34,5 | 34,5 | 34,5 |  | х |
| 35 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности |  |  | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 36 | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | мест | х | 80 | 82 | 82 |  | х |
| 37 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процентов | 9.4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  | 9,4 |
| 38 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 48,3 | 15 | 20 | 20 |  | 34,5 |
| 39 | Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях | процентов | 15 | 7 | 7 | 7 |  | 20 |
| 40 | Охват обучающихся кадетских классов республиканскими мероприятиями | единиц | 80 | 62 | 62 | 62 |  | 82 |
| 41 | Количество военно-патриотических клубов | Млн. чел |  | 4 | 4 | 4 |  |  |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Канашского муниципального округа

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Развитие образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа | «Развитие образования»  | 628 117, 5 | 623 705, 3 | 628 117, 5 | 628 117, 5 |
| Подпрограмма 1  |  **«Муниципальная поддержка развития образования»** | 580 586,2 | 576 556,8 | 580 586,2 | 580 586,2 |
| Подпрограмма 2  | **«Молодежь Канашского муниципального округа»** | 3920,4 | 3829,4 | 3920,4 | 3920,4 |
| Подпрограмма 3 | **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»** | 3440,4 | 3440,4 | 3440,4 | 3440,4 |
| Подпрограмма 4 | **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»** | 30696,2 | 30486,4 | 30696,2 | 30696,2 |
| Подпрограмма 5 | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | 9474,3 | 9392,2 | 9474,3 | 9474,3 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Канашского муниципального округа

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие образования»  | всего | 628117,6 | 623705,3 |
| федеральный бюджет | 43691,1 | 42216,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 511266,2 | 509851,9 |
| местные бюджеты | 73160,3 | 71637,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | «Муниципальная поддержка развития образования» | всего | 580152,6 | 576556,8 |
| федеральный бюджет | 40285,0 | 38809,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 481229,4 | 479906,7 |
| местные бюджеты | 59071,7 | 57840,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Молодежь Чувашской Республики»** | всего | 3920,4 | 3829,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 3920,4 | 3829,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»** | всего | 3440,4 | 3406,0 |
| федеральный бюджет | 3406,0 | 3406,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 34,4 | 34,4 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»** | всего | 30696,2 | 16089,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 28774,5 | 28683,0 |
| местные бюджеты | 1921,7 | 1803,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | всего | 9474,3 | 9392,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1227,8 | 1227,8 |
| местные бюджеты | 8246,5 | 8164,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение № 13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Канашского муниципального округа

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Канашского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие образования» |  |   | **всего** | **628117,6** | **522289,0** | **522440,3** | **2612201,5** | **2612201,5** |
|  | Ц700000000 | федеральный бюджет | 43691,0 | 27827,3 | 27827,3 | 91248,6 | 91248,6 |
|  | Ц700000000 | республиканский бюджет | 511266,2 | 419596 | 414287 | 1657148,0 | 657148,0 |
| х | х | Местный бюджет | 73160,3 | 58140 | 57800 | 231200 | 231200 |
| **Подпрограмма 1** | **«Муниципальная поддержка развития образования»** |  |   | **всего** | **580586,2** | **510265,9** | **510347,3** | **510347,3** | **510347,3** |
| 974 | Ц710000000 | федеральный бюджет | 40285,0 | 27827,3 | 27827,3 | 91248,6 | 91248,6 |
| 974 | Ц710000000 | республиканский бюджет  | 481229,4 | 419596 | 414287 | 417537 | 417537 |
| х | х | Местный бюджет | 59071,7 | 58140 | 57800 | 53900 | 3900 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |  |   | **всего** | **52459,5** | **53553,9** | **53900,0** | **53900** | **53900** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 3444,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц710100000 | Местный бюджет | 49015,5 | 53553,9 | 53900,0 | 53900 | 53900 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |   | **всего** | **442182,8** | **413537** | **413537** | **413537** | **413537** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц710200000 | республиканский бюджет  | 442182,8 | 413537 | 413537 | 413537 | 413537 |
| х | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования. Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций |  |   | **всего** | **3569,1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 3355,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | местный бюджет  | 214,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных организаций Чувашской Республики |  |   | **всего** | **20259,1** | **21248,6** | **21248,6** | **21248,6** | **21248,6** |
|  |  | федеральный бюджет | 20259,1 | 21248,6 | 21248,6 | 21248,6 | 21248,6 |
|  |  | республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий по инновационному развитию системы образования  | х | х | федеральный бюджет | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | местный бюджет | 250,0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |  |   | **всего** | **348,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | Местный бюджет | 348,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки |  |   | **всего** | **17327,6** | **18026,4** | **17761,7** | **17761,7** | **17761,7** |
| 974 | Ц711400000 | федеральный бюджет | 11849,2 | 14370,4 | 14250,9 | 14250,9 | 14250,9 |
| 974 | Ц711400000 | республиканский бюджет  | 2926,2 | 3583,4 | 3510,8 | 3510,8 | 3510,8 |
| х | х | Местный бюджет | 2552,2 | 72,6 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Капитальный ремонт объектов образования |  |   | **всего** | **90,9** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц711400000 | федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц711400000 | республиканский бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | Местный бюджет | 90,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |  |   | **всего** | **31789,2** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц711400000 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц711400000 | республиканский бюджет  | 29280,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  |  | **всего** | **12309** | **3900** | **3900** | **0** | **0** |
|  |  | федеральный бюджет | 8176,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 41296,7 | 0 | 0 | 0 |   |
| х | х | местный бюджет | 4091,3 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Молодежь Канашского муниципального округа»** |  |   | **всего** | **3920,4** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц720 | местный бюджет | 3920,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Основное мероприятие 1 | Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи |  |   | **всего** | **144,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация отдыха детей |  |   | **всего** | **3776,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | **3679,4**  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Канашского муниципального округа Чувашской Республики»**     |  |   | **всего** | **3440,5** | 3391,4 | 3391,4 | 13565,6 | 13565,6 |
| х | х | федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | **3440,5** | 3391,4 | 3391,4 |  |  |  | 13565,6 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |   | **всего** | **3440,5** | 3391,4 | 3391,4 | 13565,6 | 13565,6 |
| х | х | федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | **3440,5** | 3391,4 | 3391,4 | 13565,6 | 13565,6 |
| **Подпрограмма 4** | **«Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  |   | **всего** | **30696,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 28774,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | 1921,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством |  |   | **всего** | **6934,8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 6441,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | 493,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Основное м0ероприятие 2 | Модернизация территорий общеобразовательных организаций |  |   | **всего** | 23761,5 | **0** | **0** | **0** | 0 |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 22332,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | 1428,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** |  |   | всего | 9474,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 1227,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | 8246,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы |  |   | всего | 9474,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | республиканский бюджет  | 1227,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Ц7200000000 | местный бюджет | 8246,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Канашского района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.