Приложение 2

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2020 год**

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2020 год (далее – муниципальные программы) подготовлен с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 №174, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики. В отчетный период на территории города Канаш Чувашской Республики реализовывались 21 муниципальная программа. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 19.11.2018 № 1441 (с изменениями и дополнениями 7, 27 июня 2019 г., 11 февраля, 10 сентября, 24 декабря 2020 г.).

Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые доклады структурных подразделений по 12-и муниципальным программам, представленным в отдел экономики (57,1%).

При этом, по 12 муниципальным программам степень реализации основных мероприятий составила 93% (85 из 91 мероприятия).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год**

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 12 муниципальных программ за отчетный год составила 89,6% (146 из 163).

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2020 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1330259,5 тыс. руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, согласно уточненному плану расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, в 2020 году приходился на муниципальные программы:

Муниципальная программа «Развитие образования» – 573581,3 тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» - 350782,3 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» - 107649,7 тыс.руб.

Кассовые расходы бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ в 2020 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1135867,7 тыс. руб., (85,4% от плана), в том числе из средств:

федерального бюджета – 145709,3 тыс.руб. республиканского бюджета – 712493,8 тыс.руб. бюджета города Канаш – 272403,1 тыс.руб. внебюджетных источников – 5261,5 тыс.руб. Согласно представленным ответственными исполнителями годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ с учетом средств из внебюджетных источников в отчетном году составил 1135867,7 тыс. руб.

В ходе проверки годовых отчетов выявлены следующие нарушения:

– несоблюдение сроков предоставления годовых отчетов и годовых докладов;

- несоблюдение требований раздела VII Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики утвержденного постановлением администрации города Канаш чувашской Республики от 21.02.2019 №174, при подготовке годового отчета и годового доклада.

Годовые отчеты и годовые доклады о реализации муниципальных программ по замечаниям отдела экономики ответственными исполнителями муниципальных программ были доработаны. Вместе с тем, замечания устранены не в полном объеме.

Информация в разрезе каждой муниципальной программы приведена ниже.

# 1. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики"

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

# Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики" утверждена постановлением администрации г. Канаша Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. N 240 (с изменениями от 23.09.2019 №1039, от 27.11.2019 № 1308, от 10.12.2019 № 1362, от 30.01.2020 №69, от 03.04.2020 №294, от 08.09.2020 №627).  В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 10 целевых индикаторов и показателей из 10 запланированных. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 40459,9 тыс.руб., при плане 41569,1 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 34269,7 тыс.руб. бюджета города Канаш – 6190,2 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 13 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1064,8 тыс.руб., при плане 1500,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 1064,8 тыс.руб.

**3. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 №470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185).

В отчетном периоде выполнены 14 из 15 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Выполнены частично - 1 основное мероприятия, в том числе: Основное мероприятие "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов" выполнено частично, в связи с тем, что завершение строительства объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб.м/сут. в г.Канаш Чувашской Республики» перенесено на 2021 год, так как ввод в эксплуатацию объекта предполагается в теплое время года.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 14 из 16 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В отчетном периоде не выполнены следующие показатели: 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 62,8%, при плане 101,5%. Снижение объема инвестиций связано с периодом снижения инвестиционной активности из-за пандемии коронавируса: в 2019 г. объем инвестиций составил составил 1652,6 млн.руб., в 2020 г.- 1038,71 млн.руб. 2. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами – 0 ед., при плане 2 ед., в связи с тем, что планируемые в 2020 году к заключению соглашения с 4 потенциальными инвесторами территории опережающего социально-экономического развития «Канаш»: ООО «Канашпромпошив»; ООО «Газстройинновация»; ООО «КлубАгро»; ООО «Хевел» не заключены в связи с отказом от реализации проектов на территории г.Канаш.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 87,5%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 4879,6 тыс.руб., при плане 4905,0 тыс.руб., в том числе из средств: бюджета города Канаш – 4879,6 тыс.руб.

**4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 26 марта 2019 г. N 300 (с изменениями от 22.08.2019 №913, 29.11.2019 №1316, 19.03.2020 № 251, 18.06.2020 №423). В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 10 из 10 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 58994,0 тыс.руб., при плане 53194,0 тыс.руб., в том числе из средств:

республиканского бюджета – 24831,2 тыс.руб. бюджета города Канаш – 18858,4 тыс.руб. внебюджетные источники – 3500,0 тыс.руб.

**5. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307 (с изменениями от 12.02.2020 года №118, от 08.02.2021 №69).

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 13 из 20 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Не выполнены 7 индикаторов и показателей:

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 3,4%, при плане 0,75%, увеличение связано с пандемией COVID-19.

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 1,8 единиц, при плане 0,5 ед., уменьшение количества вакансий связано с пандемией COVID-19.

3. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) составила 620 человек, при плане 220 чел. Увеличение количества безработных связано с пандемией COVID-19.

4. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости составил 65,6%, при плане 83,3%, что связано с увеличением доли граждан снятых с учета с отказом от услуг службы занятости (граждане которые обратились для получения дополнительных выплат на детей).

5. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости составил 56,7%, при плане 63,6%, в связи с пандемией COVID-19 уменьшилось количества свободных рабочих мест.

6. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, составила 0,25 человек, при плане 0, в связи с тем, что:

1) несчастный случай со смертельным исходом, произошел в ООО «СК Приоритет» работник упал с крыши пятиэтажного дома;

2) несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО ЧОО «Росбезопасность» частный охранник наступление смерти;

3) несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Стройсантех» наемный работник оступился и упал с крыши;

4) несчастный случай со смертельным исходом произошел в АО «Вагон» электромонтер почувствовав недомогание, прилег на скамейку и умер.

7. Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих составило 0,44 человека, при плане 0, в связи с тем, что:

за 12 месяцев 2019 года на территории города Канаш произошло 7 несчастных случаев на производстве, их них:

- 1 несчастный случай с легким исходом и 1 несчастный случай со смертельным исходом произошли в АО «Вагон»;

- 1 несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «СК Приоритет»;

- 1 несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО ЧОО «Росбезопасность»;

- 1 несчастный случай с тяжелым исходом произошел в ПМС-205 ОАО "РЖД";

- 1 несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Стройсантех»;

- 1 несчастный случай с тяжелым исходом произошел в ООО «Гранит».

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 65%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 286,1 тыс.руб., при плане 286,1 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 86,1 тыс.руб. бюджета города Канаш – 200,0 тыс.руб.

**6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 3 апреля 2019 г. N 342 (с изменениями от 12.11.2019 №1244, от 26.02.2020 №166).
 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год. Достигнуты 6 из 6 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 894,2 тыс.руб., при плане 1003,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 894,2 тыс.руб.

Причина недоиспользования бюджетных средств на 108,8 тыс.руб. связана со снижением принятых нормативно-правовых актов подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, а также материалов о деятельности администрации города Канаш в СМИ.

**7. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

М[униципальная программа](#sub_1000) города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 11.06.2019 № 613 (с изменениями от 25.03.2020 № 271).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 5 из 5 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100 %.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 49343,8 тыс.руб., при плане 50367,3 тыс.руб., в том числе из средств: федерального бюджета – 31780,2 тыс.руб. республиканского бюджета – 12603,6тыс.руб. бюджета города Канаш – 4960,0 тыс.руб.

**8. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 29.03.2019 № 326 (с изменениями от 29.08.2019 года №952).

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 11 из 11 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 49765,5 тыс.руб., при плане 50847,1 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 24831,2 тыс.руб. бюджета города Канаш – 18858,3 тыс.руб.

**9. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 19.06.2019 № 651.

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены полностью 4 из 5 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Выполнены частично - 1 основное мероприятия, в том числе:

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности городского звена территориальной подсистемы Чувашской республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах". Проводится дальнейшая работа по развитию материально-технической базы, увеличению материально-технических запасов в целях гражданской обороны, а также регламентные работы специального оборудования гражданской обороны.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 24 из 26 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы:

1) Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации составило 53 ед., при плане 71 ед.

2) Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям составило 0, при плане 5 ед., по причине ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 92,3%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 8252,4 тыс.руб., при плане 8298,4 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 1014,1 тыс.руб. бюджета города Канаш – 7238,3 тыс.руб.

**10. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 01.08.2019 № 819.

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены полностью 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Выполнены частично - 1 основное мероприятия, в том числе:

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности городского звена территориальной подсистемы Чувашской республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах". Проводится дальнейшая работа по развитию материально-технической базы, увеличению материально-технических запасов в целях гражданской обороны, а также регламентные работы специального оборудования гражданской обороны.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 12 из 17 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы:

Не выполнены 2 запланированных целевых показателя:

1) Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими, в общем числе раскрытых преступлений составила 67,1% при плане 53,5%. Сохранились проблемы в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

2) Снижение количества административных правонарушений, предусмотренных Законодательством Чувашской Республики в % соотношении к 2019 году, составило увеличение на 106,6 %, при плане 94%. Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на преступность является административная практика.

По 3-м целевым показателям отсутствуют фактические данные за 2020 год:

- Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории лиц. - Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно. - Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 70,6%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1362,7 тыс.руб., при плане 1362,7 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 927,7 тыс.руб. бюджета города Канаш – 435,0 тыс.руб.

**11. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие образования»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «**Развитие образования»**

утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 02.09.2019 № 962 (с изменениями от 09.09.2019 года №981, от 18.10.2019 №1169).

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 32 из 36 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

 Частично выполнен 1 показатель:

- «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций с целью создания новых мест». Частично отремонтированы два общеобразовательных учреждения.

 Не выполнены 3 показателя:

«Организация отдыха детей». Из за ситуации с пандемией отдых детей в лагерях был отменен

Организация отдыха детей. В связи со сложившейся ситуацией лагеря с дневным пребыванием детей не осуществляли свою деятельность.

«Развитие и поддержка поискового движения». Поисковые отряды в 2020 году в городе не созданы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 28 из 28 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 515378,7 тыс.руб., при плане 573581,3 тыс.руб., в том числе из средств: федерального бюджета – 18070,0 тыс.руб.; республиканского бюджета – 435084,9 тыс.руб. бюджета города Канаш – 62223,8 тыс.руб.

**12. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 377 (с изменениями от 02.03.2020 года №177).

Основное мероприятие 1.1. «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» основного мероприятия 1 «Реализация законодательства в области представления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» подпрограммы 1 «Социальная защита населения» выполнено частично, в связи с тем, что причиной стало прекращение права бывших муниципальных служащих, на данную меру поддержки, в виду высокого размера получаемой пенсии по старости и отсутствие новых получателей, имеющих право на данную меру поддержки.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

 Запланированный целевой индикатор «Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, в общей численности муниципальных служащих Администрации города Канаш Чувашской Республики» не достигнут, составил 3,1% при плане 6%.

Степень соответствия установленного целевого индикатора и показателя муниципальной программы за отчетный год составила 51,7%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 26,755 тыс.руб., при плане 81,210 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 26,755 тыс.руб.