УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Краснов

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата)

**Карточка проекта по оптимизации процесса**

**мониторинга ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.  **Владелец процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.  **Границы процесса:** от предоставленных администрациями городских и муниципальных округов Чувашской Республики до направления данных в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, прокуратуру Чувашской Республики.  **Периметр проекта:** Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики, Глава Чувашской Республики.  **Руководитель проекта:** заместитель министра – Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В.  **Команда проекта:** начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., главный специалист-эксперт отдела развития секторов экономики и конкуренции Купташкина Е.А., аналитик офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Кудряшов Л.Г.  **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени формирования таблиц ценовой ситуации по ГСМ (на 1 процедуру) время выполнения/ время ожидания | 5,0 | 1,5 | | Анализ показателей изменения цен, выявление положительных и отрицательных тенденций (на 1 процедуру) | 13,4 | 2,8 | | Повышение скорости принятия и качества управленческих решений в случае изменения цен на большинстве автозаправочных станций (далее – АЗС) в Чувашской Республике (за 1 год) | 871 ч. или 919 909 руб. | | |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** низкая заинтересованность муниципальных служащих, которые вносят сведения в дашборд.  **Проблемы:**   1. Отсутствие возможности визуализации данных по ценовым показателям 2. Лишний этап по уточнению информации 3. Формирование слайдов в ручном режиме 4. Несвоевременное реагирование в условиях резкого изменения цен на ГСМ.   **4. Ключевые события проекта**   1. Старт проекта: 16.11.2023 г. 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 22.11.2023 г.;   разработка карты текущего состояния процесса: 20.11.2023 г.;  разработка карты целевого состояния процесса: 22.11.2023 г.;  разработка плана мероприятий по реализации проекта: 23.11.2023 г.   1. Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off):  до 15.01.2024 г. 2. Внедрение улучшений: 22.01.2024 г. 3. Закрепление результатов и закрытие проекта: 29.02.2024 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения  технологий бережливого управления в государственном секторе экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Бельцов |