УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

_________________ Д.И. Краснов

_________________

(дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса

мониторинга ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И. Владелец процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И. Границы процесса: от предоставленных администрациями городских и муниципальных округов Чувашской Республики до направления данных в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, прокуратуру Чувашской Республики. Периметр проекта: Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления Чувашской Республики, Глава Чувашской Республики. Руководитель проекта: заместитель министра – Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В. Команда проекта: начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., главный специалист-эксперт отдела развития секторов экономики и конкуренции Купташкина Е.А., аналитик офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Кудряшов Л.Г. 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени формирования таблиц ценовой ситуации по ГСМ (на 1 процедуру) время выполнения/ время ожидания; 5,0; 1,5. Анализ показателей изменения цен, выявление положительных и отрицательных тенденций (на 1 процедуру); 13,4; 2,8. Повышение скорости принятия и качества управленческих решений в случае изменения цен на большинстве автозаправочных станций (далее – АЗС) в Чувашской Республике (за 1 год); 871 ч. или 919 909 руб.. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: низкая заинтересованность муниципальных служащих, которые вносят сведения в дашборд. Проблемы: - Отсутствие возможности визуализации данных по ценовым показателям - Лишний этап по уточнению информации - Формирование слайдов в ручном режиме - Несвоевременное реагирование в условиях резкого изменения цен на ГСМ. 4. Ключевые события проекта - Старт проекта: 16.11.2023 г. - Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 22.11.2023 г.; разработка карты текущего состояния процесса: 20.11.2023 г.; разработка карты целевого состояния процесса: 22.11.2023 г.; разработка плана мероприятий по реализации проекта: 23.11.2023 г. - Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off): до 15.01.2024 г. - Внедрение улучшений: 22.01.2024 г. - Закрепление результатов и закрытие проекта: 29.02.2024 г. |
| --- | --- | --- |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____________________/___________________ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта _________________ Д.В. Бельцов |
| --- | --- |