**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Цифровое общество» за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором информационных технологий администрации Красноармейского муниципального округа А.Н. Борисов**

**Тел.: 8 (8-835-30) 2-15-34**

**Электронная почта: krarm\_info2@cap.ru**

**2024 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Цифровое общество» за 2023 год**

Муниципальная программа «Цифровое общество» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 161 (с изменениями № 190 от 17.02.2023).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий»;
2. «Информационная инфраструктура».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрен в сумме 764,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 748,9 тыс. рублей или 97,9 %.

На выполнение *подпрограммы «Развитие информационных технологий»* предусмотрено 564,8 тыс. руб., освоено на 557,2 тыс. руб. или 98,7%.

На выполнение *подпрограммы «Информационная среда»* предусмотрено 200 тыс. руб., освоено на 191,6 тыс. руб. или 95,8 %.

# Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы "Цифровое общество",

**подпрограмм Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предше-ствую-щий отчет-ному <\*> | отчетный год |
| Пер-вона-чаль-ный план | Уточнен-ный план | Факт  |
|  | **Муниципальная программа «Цифровое общество»** |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств, в том числе: | единиц | 83 | 83 | 83 | 83 | выполнено | 83 |
|  |  в районного центра: | 92 | 93 | 93 | 93 | выполнено | 93 |
|  |  в территориальных отделах: | 66 | 66 | 66 | 66 | выполнено | 66 |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 71 | 72 | 72 | 72 | выполнено | 72 |
|  | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** |
| 1. | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой [электронной подписи](http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21) и установлением личности физического лица при личном приеме | процентов | 66 | 67 | 67 | 67 | выполнено | 68 |
| 2. | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 97 | 98 | 98 | 98 | выполнено | 98 |
| 3. | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за Муниципальной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 4. | Доля муниципальных органов Красноармейского муниципального округа, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в Муниципальной и местной системах координат | процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | **Подпрограмма «Информационная инфраструктура»** |
| 1. | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 2. | Срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования | часов | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнено | 0 |

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Цифровое общество» Красноармейского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, руб. <\*> | Фактические расходы, руб. <\*\*> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <\*\*\*> | Примечание <\*\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа**  | **Муниципальная программа «Цифровое общество»** | всего | 764,8 | 748,9 | 97,9 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 764,8 | 748,9 | 97,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма**  | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** | всего | 564,8 | 557,2 | 98,7% | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 564,8 | 557,2 | 98,7% |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма**  | **Подпрограмма «Информационная инфраструктура»** | всего | 200,0 | 191,6 | 95,8 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 200,0 | 191,6 | 95,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

<\*> В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

<\*\*> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<\*\*\*> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<\*\*\*\*> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.