Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел социального развития  администрации

Ибресинского муниципального округа

Начальник отдела социального

развития  Ибресинского муниципального округа

Ильина Мария Зиновьевна

8(83538) 2-15-77,

эл. почта:ibrcult@ cap.ru

Начальник отдела

социального развития

администрации Ибресинского

муниципального  округа                                                                                             М.З. Ильина

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального  округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел социального развития  администрации Ибресинского муниципального  округа.

Реализация муниципальной программы Ибресинского муниципального  округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  была направлена на:

развитие культурной деятельности на территории округа, удовлетворение культурных потребностей населения, работах и услугах в области культуры, в различных формах и видах;

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования в условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой;

гастрольную деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей Ибресинского муниципального  округа Чувашской Республики к культурным благам;

участие в предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе;

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры;

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

поддержку образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств);

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в культуру, в том числе в  ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов;

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;

популяризацию культурного наследия России, в том числе среди молодежи;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел».

Мероприятия в течение года проводились в рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации и Года счастливого детства в Чувашской Республики. Активно велась работа  в целях повышения исполнительского мастерства коллективов самодеятельного народного творчества, бережного сохранения народных традиций и популяризации самодеятельного народного творчества.  повышения исполнительского мастерства коллективов самодеятельного народного творчества, бережного сохранения народных традиций и популяризации самодеятельного народного творчества. Продолжена работа по воспитанию подрастающего поколения, пропаганде краеведения, правовых знаний, здорового образа жизни, продвижению чтения, организации досуга населения.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно - массовых мероприятий, проводимых в библиотеках в 2023 году – 7,05 единиц;

- прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2023 году  - 152,0 %;

-уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 91,5 %.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Для реализации Муниципальной программы  в 2023 году   предусмотрено -  71 924,4 тыс. руб., исполнено – 67 952,7  тыс. руб., что составляет  94,5 %

| # Наименование показателя | # Разд. | # Ц.ст. | # Уточненная роспись/план, тыс. руб. | # Кассовый расход, тыс. руб. | # Исполнение # в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | # 0801 | # Ц400000000 | 71 924,4 | 67 952,7 | # 94,5 % |

В состав муниципальной программы в 2023 году вошли 2 подпрограммы муниципальной программы:

- Подпрограмма  «Развитие культуры в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики».

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру, на укрепление материально- технической базы учреждений культуры, для удовлетворения населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг, на выявление талантов, на возможность творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества, удовлетворение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия.

1.1.Подпрограмма «Туризм»

Заметно развивается сфера туризма в Ибресинском муниципальном округе. На территории округа в большей степени сконцентрированы направления культурно-познавательного и паломнического туризма.

Для любителей сельского туризма  в округе принимают на сегодня гостей  5 сельских гостевых дома. В рекреационном и экологическом направлении функционируют туристские базы («Уютный дворик», «Родные просторы»). Всего за истекший год было обслужено более  тысячи сельских туристов.

Большой интерес среди любителей культурно-познавательного туризма вызывает «Ибресинский этнографический музейный комплекс», в котором хранятся более 4 тыс. экспонатов культуры низовых чувашей.

В округе развивается событийный туризм. В целях сохранения и развития народных традиций и обычаев туристам предлагаем принять участие в таких национальных праздниках, как «Акатуй», фестиваль фольклорных коллективов «Песни древних народов» («Елекхи халахсен юррисем»), ежегодные конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства, состязание силачей «Улап ваййисем».

По Ибресинскому району разработаны  туристические маршруты:

-  «Культурно-познавательный»:

«Живая экология» - Предоставляется возможность ознакомиться с жизнью и бытом чуваш ибресинского края, принять участие в мастер-классах по изготовлению обрядовых кукол, чувашской национальной кухни, чувашской традиционной вышивки;

«Знатные люди земли Ибресинской» (образовательный) - Посещение музеев: просветителя мордовского народа М.Е.  Евсевьева; музея героя Российской Федерации Л. С. Константинова,  литературного музея С. В. Эльгера;

Пеший образовательно-краеведческий маршрут «Память о нём застыла в камне» - маршрут по местам пребывания в п. Ибреси и Ибресинскому району Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева,  о его жизни и подвиге.

-Паломнический «По Святыням Ибресинской земли». Предлагаются посещение святого источника (д. Сюрбеевка), женского монастыря, приходов православных храмов, часовни, мусульманского прихода №12(мечеть)  п. Буинск  (мечеть) Ибресинского района. Знакомство с историей  их возникновения .

- «Аграрный» (сельский). Данный маршрут предусматривает  посещение базы отдыха «Семейная ферма», с  отдыхом в деревенской глуши, вдали от городской суеты и шума. Туристам предлагается чередование непростого крестьянского труда и безмятежного отдыха на природе, возможность соприкосновения с бытом, культурой, фольклором и традициями чуваш, которые еще сохраняются в деревнях.  Агротурист  сможет почувствовать полное единение с природой и отвлечься от городских забот и навязчивых идей, получая комфортабельный отдых в  хороших условиях.рокя купания. Баня оборудована парной, душевой

2. Исполнение основных мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики»  в 2023 году

Общее число сотрудников учреждений культуры (культурно -досуговые учреждения, музеи и библиотеки) составляет – 88 человек.

Средняя заработная плата за 2023 год составила 30578,79 руб. (2022г.-27 603,00 руб.).

Численность работников Ибресинской  детской школы искусств составляет 13 человек.

| # Наименование показателя |  | # Разд. |  | # План, тыс. руб. |  | # Кассовый расход, тыс. руб. | # Исполнение в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Подпрограмма "Развитие культуры в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  | # 903 |  | # 71 924,4 |  | 67 952,7 | # 94,5 |  |
| # Мероприятие 1. # Сохранение и развитие народного творчества |  | # 903 |  | # 29 423,1 |  | ## 25 105,5 | #### 85,4 |  |
| В Ибресинском муниципальном округе функционирует 166 формирований самодеятельного народного творчества с числом участников в них 2467,в том числе – 35 вокальных с 673 участниками, 33 хореографических с 424 участниками, 38 театральных с 473 участниками, 23 (23-2019г.) фольклорных с 342 участниками. Основные показатели работы: Количество культурно – досуговых мероприятий, ед.- 5700 Число посетителей, чел.- 207136 Из них для детей до 14 лет – 1844 Число посетителей, чел.- 66630 Для молодежи от 14 до 35 лет - 3400 Число посетителей – 118416 Из них на платной основе, ед. – 1700 Число посетителей, чел.- 28784 Из них для детей до 14 лет –539 Число посетителей, чел - 13167 Для молодежи от 14 до 35лет - 980 Число посетителей – 23026 На удовлетворение духовных запросов населения, создание условий для занятий художественным творчеством, выявление и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи, сохранение культурного наследия в округе действует 208 кружков и клубных формирований с количеством участников 3825 человек. Культурно–досуговыми учреждениями округа в 2023 году в целом проведено 5700 культурно – массовых и 140 мероприятий для инвалидов и лиц с ВОЗ. Из общего количества культурно - массовых мероприятий мероприятия для детей до 14 лет составляют 26%, для молодежи от 15 до 35 лет – 52%. Мероприятия на платной основе составляют 29% от общего числа проведенных культурно-массовых мероприятий. Количество участников платных мероприятий 38784 человек. В среднем, одно платное мероприятие посетило 22 человека. Анализ показывает, что в целом на платной основе проводятся спектакли, концерты, различные конкурсы, шоу-программы – мероприятия развлекательного характера, молодежные вечера отдыха и дискотеки. Меньше всего проводятся платных мероприятий для детей и подростков 288 мероприятий, что составляет 31% от проводимых мероприятий на платной основе). Не плохой показатель – 614 чел., что составляет 66% (средний по республике 58%) –платных мероприятий, проведенных для молодежи от 15 до 35 лет. Исполнение мероприятий Развитие библиотечного дела" в 2023 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Наименование показателя | # Разд. |  |  | # План, тыс. руб. | # Касс. Расход, тыс. руб. |  |  | # Исполнение в % |  |
| #### Мероприятие 2. "Развитие библиотечного дела", в т.ч.: | #### 903 |  |  | ## 13 984,9 | ## 13 375,5 |  |  | #### 95,7% |  |
| ##### Мероприятие 2.1. ##### Укрепление МТБ муниципальных библиотек | ##### 903 |  |  | ### 1 212,2 | ### 1 212,2 |  |  | ##### 100% |  |
| В 2023 году основные итоговые показатели характеризуются следующими показателями: количество посещений - 368462чел., документовыдача – 438653 ед., количество пользователей 2023г. - 19411ед. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2023 - 85%. Показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 93 %. За 2023 г. привлечено внебюджетных средств на сумму 250 тыс. руб. за счет оказания платных услуг, в т. ч. от иной, приносящей доход деятельности. На подписку периодических изданий в 2023 г. было выделено из местного бюджета 280000,00 руб. Подписаны на газету «Хыпар» - 19 библиотек, «Советская Чувашия» – 4. Модельный стандарт деятельности на 1000 ед. населения в 2023 году был перевыполнен: он составил 326 изданий. На комплектование периодическими изданиями было направлено 280000 рублей. Из федерального бюджета было выделено 114276,58 руб., закуплено 218 изданий. Из республиканского бюджета – 923995,75 руб. (2782 экз.). Из местного бюджета – 910610,53 руб. (3011 экз.). Большую роль в пополнении фондов сыграли дары и пожертвования на сумму 375898,72 руб. (1063 экз.). Периодических изданий на 280000 рублей - 1404 экз. Всего закуплено 7190 новых изданий. Общий фонд ЦБС на 01.01.2024 г. составил 273794 экз. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2023 г. составила 100 %. Всего в 2023 году в библиотеках проведено 2275 культурно-просветительских мероприятий, в них участвовали 56018 чел. Посещаемость одного мероприятия составила 24,6 чел. ##### Исполнение мероприятия 3 "Развитие музейного дела" в 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ибресинский этнографический музей под открытым небом является одним из первых музеев, созданных в Чувашской Республике. Он был образован 24 июня 1980 г. Музей активно посещается экскурсантами со всей Чувашии, многих регионов России, зарубежными туристами. В 2023 году по итогам летнего туристического сезона, составленной Big Data МТС Ибресинский этнографический музей под открытым небом вошел в ТОП-3 самых туристически привлекательных мест этого лета – занял 2 место. Число посещений за 2023 год составил 12339 человек; из них в музее – 8019, вне музея – 4320. Количество экскурсий – 304, число экскурсантов – 4256 чел. Количество культурно образовательных мероприятий - 104, число посещений культурно-образовательных мероприятий – 1989 человека; к-во массовых мероприятий – 8, их посетило – 1109 человек. Процент посещаемости музея по отношению к числу жителей Ибресинского муниципального округа, составляет 56,6%. Количество мероприятий - 104, в том числе ориентированных на детей и молодежь - 86, на социально незащищенных групп населения – 31. Количество выставочных проектов – 35. По основным показателям работы музея наблюдается положительная динамика. За отчётный период организовано 44 выставки. Из них: в музее из собственных фондов -29 (из них 12 виртуальных), обменных –2, передвижных – 13. Были организованы выставочные проекты, посвященные Году педагога и наставника в России и счастливого детства в Чувашской Республике. В рамках Года счастливого детства Ибресинский этнографический музей под открытым небом вошёл в число рекомендуемых для посещения обучающимися в 2023 году экскурсионных объектов культуры, образования и науки, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства. За летний период музей по данной программе посетили обучающиеся вместе с родителями 33 школ Чувашской Республики. Всего посещений 555, из них 402 обучающихся и 152 родителя. 26 июля, 21 и 22 августа Ибресинский этнографический музей под открытым небом посетили дети из Бердянского района Запорожской области, отдыхающие в лагере «Звёздный» Цивильского муниципального округа в количестве 112 человек. Для них была подготовлена специальная программа: интерактивная экскурсия «Возвращение к истокам, где ребята ознакомились культурой и бытом чувашей середины XIX начала XX вв.и мастер-классы по изготовлению различных чувашских сувениров. Музей принимает обладателей Пушкинской карты. На сайте «PRO. Культура РФ» проведено 22 мероприятия. Продано 154 билетов на сумму 25120 руб. Стоимость билетов от 50 до 200 руб. Основной целью в работе музея на 2024 год является создание оптимальных условий для посетителей музея, проведение мероприятий с использованием инновационных форм и методов работы. Основные задачи – реализация Указов Президента РФ о Годе семьи, Главы Чувашской Республики о Годе экологической культуры и бережного природопользования. Исполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Мероприятие 5, Мероприятие 6, Мероприятие 7; 7.1, Мероприятие8, Мероприятие9, Мероприятие10, Мероприятие11 в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Наименование показателя |  | # Раздел | # План |  |  | # Кассовый расход, тыс. руб. | # Исполнение в % |  |  |  |
| ##### Мероприятие 5. «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» |  | ##### 903 | # 0,0 |  |  | # 0,0 | # - |  |  |  |
| # Мероприятие 6. # Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий |  | # 903 | 837,5 |  |  | ## 245,5 | #### 29,4 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 7. Развитие муниципальных учреждений культуры |  | ##### 903 | ### 0,0 |  |  | ### 0,0 | ##### 0,0 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 7.1. ##### Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек |  | ##### 903 | # 4 168,2 |  |  | # 4 168,2 | # 100 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 7.2. Софинансирование расходных обязательств связанных с повышением заработной платы по Указу президента РФ |  | ##### 903 | # 5 076,2 |  |  | # 5 076,2 | # 100 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 8. Обустройство и восстановление воинских захоронений |  | ##### 903 | ### 0,0 |  |  | ### 0,0 | ##### 0 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 9. ##### «Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств» |  | ##### 974 | ### 8 765,6 |  |  | ### 8 765,6 | ##### 100 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» |  | ##### 903 | ### 345,0 |  |  | ### 345,0 | ##### 0 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 11. Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной воцне |  | ##### 903 | ### 65,0 |  |  | ### 55,1 | ##### 84,8 |  |  |  |
| ##### Мероприятие 12. ##### «Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа» |  | ##### 903 | ### 9 533,9 |  |  | ### 9 533,9 | ##### 100 |  |  |  |

Исполнение подпрограммы «Туризм» в 2023 году

По подпрограмме «Туризм» в бюджете  Ибресинского муниципального округа на 2023 год  финансирование  так же не было заложено.

Программные цели и целевые индикаторы, предусмотренные  в 2023 году, в целом считаются достигнуты.