**Карточка проекта**

**«Оптимизация процесса предоставления услуги «Выдача ордера на земляные работы** **в случае аварийных ситуаций»»**

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

 А.Н. Кузнецов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик проекта: администрация Красноармейского района Чувашской Республики** **Периметр проекта:** администрация Красноармейского района, Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Северное производственное объединение –Красноармейское РЭС, филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»- Заволжское ЛПУМГ, универсальный технический участок Красноармейский МЦТЭТ г. Цивильск, ТЦТЭТ г. Чебоксары, МУП ЖКХ Красноармейского района, отделение ГИБДД МО МВД России «Цивильский», РГУ «Чувашупрдор», Красноармейский газовый участок, сельские территории**Границы процесса:** от поступления сообщения до получения ордера на земляные работы в случае аварийных ситуаций**Владелец процесса:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ**Руководитель проекта:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ**Команда проекта:** Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ, Марков Олег Михайлович - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района, директор МУП ЖКХ Красноармейского района Чернов Валерий Анатольевич, главный специалист-эксперт Алексеева Марина Витальевна |  | **2. Обоснование выбора****Ключевые риски:** Продолжительный срок подготовки ордера на земляные работы, не выполнение в нормативный срок работ по ликвидации аварийных ситуаций **Проблемы:**1. Затянутый процесс составления ордера2. Затянутый срок рассмотрения заявлений организациями |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени протекания процесса от поступления сообщения до получения Заявителем муниципальной услуги | --------  |  1 час 25 мин  |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 10.01.20222. Диагностика и целевое состояние – до 15.01.2022Разработка текущей карты процесса – до 15.01.2022Разработка целевой карты процесса – до 15.01.20223. Kick-off – 20.01.2022 4. Внедрение улучшений – до 01.02.20225. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.06.2022 |
| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом А.А. Чкалов | Руководитель проекта В.В. Долгов |