1. **ПАСПОРТ  
   комплекса процессных мероприятий**
2. **«Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения»**
3. **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Администрация Главы Чувашской Республики |
| Государственная программа «Наименование» | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» |

1. **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень коррупции в Чувашской Республике по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции | снижение | ГП | балл | 4,0 | 2022 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Администрация Главы Чувашской Республики | Отчет социологического исследования по изучению общественного мнения на предмет уровня коррупции |
| 2. | Задача 2 «Проведение конкурсов антикоррупционной направленности» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество конкурсов антикоррупционной направленности, по результатам которых изготовлены и размещены в средствах массовой информации аудио и видео ролики | Возрастание | ГП | единица | х | 2022 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Администрация Главы Чувашской Республики | Официальный портал органов власти Чувашской Республики |
| 3. | Задача 3 «Размещение работ победителей конкурса на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество размещений в теле и радио эфирах рекламных роликов антикоррупционной направленности | Возрастание | ГП | единица | х | 2022 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики | Средства массовой информации |
| 4. | Задача 4 «Организация размещения в республиканских средствах массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количестве информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики | Возрастание | ГП | единица | 790,0 | 2022 | 800,0 | 810,0 | 850,0 | 850,0 | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики | Официальный портал органов власти Чувашской Республики |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики» | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения на тему «Оценка уровня распространенности коррупционных проявлений в Чувашской Республике» | Иные мероприятия (результаты) | В соответствии с конкурсной процедурой исполнителем проводится социологическое исследование по изучению общественного мнения на тему «Оценка уровня распространенности коррупционных проявлений в Чувашской Республике», по результатам которого подготавливается и представляется заказчику доклад | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Комиссией по координации работы по противодействию коррупции принято решение, направленное на корректировку антикоррупционных мероприятий, реализуемых в республике | Иные мероприятия (результаты) | Комиссией по координации работы по противодействию коррупции рассматривается доклад о результатах социологического исследования по изучению общественного мнения на тему «Оценка уровня распространенности коррупционных проявлений в Чувашской Республике» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2 «Проведение конкурсов антикоррупционной направленности» | | | | | | | | |
| 2.1. | Принято решение о проведении конкурсов антикоррупционной направленности | Иные мероприятия (результаты) | Проект распорядительного акта об организации конкурсов антикоррупционной направленности представлен на рассмотрение Кабинета Министров Чувашской Республики | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Проведены конкурсы антикоррупционной направленности | Иные мероприятия (результаты) | Исполнительными органами Чувашской Республики организованы конкурсы среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией, на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации, а также среди студентов, аспирантов, молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике | единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 4 |
| 2.3. | Победителям конкурсов антикоррупционной направленности вручены призы | Иные мероприятия (результаты) | В соответствии с конкурсной процедурой осуществлена закупка призов для победителей конкурсов антикоррупционной направленности | единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Задача 3 «Размещение работ победителей конкурса на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в средствах массовой информации» | | | | | | | | |
| 3.1. | Изготовлены аудио- и видеоролики антикоррупционной направленности | Иные мероприятия (результаты) | На основе работ победителей конкурса на разработку сценариев социальной рекламы антикоррупционной направленности учреждениями, находящимися в ведении Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, изготавливаются аудио- и видеоролики | единица | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. | Размещены на радио и телевидении, в средствах массовой информации аудио и видеоролики антикоррупционной направленности | Иные мероприятия (результаты) | Изготовленные аудио и видеоролики антикоррупционной направленности учреждениями, находящимися в ведении Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, размещаются в национальных радио- и телепрограммах | единица | – | – | 180 | 200 | 220 |
| 4. | Задача 4 «Организация размещения в республиканских средствах массовой информации информационных сюжетов, интервью по вопросам реализации на территории Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции» | | | | | | | | |
| 4.1. | Изготовлены и опубликованы в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики, информационные сюжеты, интервью по вопросам реализации на территории Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции | Иные мероприятия (результаты) | Информационные сюжеты, интервью по вопросам реализации на территории Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции доводятся до региональных информационных кампаний для размещения в республиканских средствах массовой информации | единица | 790 | 2022 | 800 | 810 | 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения1 | КБК | Объем финансового обеспечения по годам  реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения» (**всего), в том числе: |  | 1079,0 | 1079,0 | 1079,0 | 4316,0 | 5395,0 | 12948,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1079,0 | 1079,0 | 1079,0 | 4316,0 | 5395,0 | 12948,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения на тему «Оценка уровня распространенности коррупционных проявлений в Чувашской Республике», всего, в том числе: | х | 979,0 | 979,0 | 979,0 | 3916,0 | 4895,0 | 11748,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 979,0 | 979,0 | 979,0 | 3916,0 | 4895,0 | 11748,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Комиссией по координации работы по противодействию коррупции принято решение, направленное на корректировку антикоррупционных мероприятий, реализуемых в республике», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Принято решение о проведении конкурсов антикоррупционной направленности», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы антикоррупционной направленности», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Победителям конкурсов антикоррупционной направленности вручены призы», всего, в том числе: | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 500,0 | 1200,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Изготовлены аудио- и видеоролики антикоррупционной направленности», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Размещены на радио и телевидении, в средствах массовой информации аудио и видеоролики антикоррупционной направленности», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Изготовлены и опубликованы в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики, информационные сюжеты, интервью по вопросам реализации на территории Чувашской Республики государственной политики в области противодействия коррупции», всего, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |