**Отчеты и доклады о реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2023 год**

**Содержание:**

1. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»

2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

3. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

5. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»

6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»

7. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»

**Годовой доклад за 2023 год**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»**

Финансовый отдел администрации города Канаш

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» за 2023 год**

**1.Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш от 11.03.2019 г. № 240 (с изменениями [от 23.09.2019 г. N 1039](https://internet.garant.ru/#/document/72860400/entry/0), [от 27.11.2019 г. N 1308](https://internet.garant.ru/#/document/73220189/entry/0), [от 10.12.2019 г. N 1362](https://internet.garant.ru/#/document/73211146/entry/0), [от 30.01.2020 г. N 69](https://internet.garant.ru/#/document/73699504/entry/0), [от 03.04.2020 г. N 294](https://internet.garant.ru/#/document/73852388/entry/0), [от 08.09.2020 N 627](https://internet.garant.ru/#/document/74614008/entry/0), [от 18.01.2021 г. N 8](https://internet.garant.ru/#/document/400339141/entry/0), [от 23.06.2021 г. N 419](https://internet.garant.ru/#/document/401463510/entry/0), [от 10.08.2021 г. N 605](https://internet.garant.ru/#/document/401605692/entry/0), [от 11.10.2021 N 791](https://internet.garant.ru/#/document/403012236/entry/0), [от 17.12.2021 г. N 1114](https://internet.garant.ru/#/document/403376595/entry/0), от 10.01.2022 г. № 1, от 14.09.2022 № 1297, от 11.11.2022 г. № 1526, от 13.01.2023 № 26, от 30.03.2023 г. №294, от 17.08.2023 №783, 14.11.2023 г. № 1235).

Основным разработчиком Программы является финансовый отдел администрации города Канаш.

Программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Канаш, оптимизация долговой нагрузки на бюджета города Канаш;

повышение эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, росту собственных доходов бюджета города Канаш

повышение эффективности использования средств бюджета города Канаш, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного стратегического управления, путем интеграции методов проектного управления в муниципальные программы города Канаш Чувашской Республики и бюджетный процесс;

обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, открытости и доступности информации об исполнении бюджета города Канаш;

эффективное управление муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики, поддержание достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств города Канаш Чувашской Республики;

оптимизация структуры и объема муниципального долга города Канаш Чувашской Республики, расходов на его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований.

Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«[Совершенствование бюджетной политики](#P4357) и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики».

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году**

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4

# Таблица №1

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы **города Канаш**, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» | | | | | | | |
| 1.1 | удельный вес программных расходов бюджета города Канаш в общем объеме расходов бюджета города Канаш | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.2 | доля расходов бюджета города Канаш на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городской адресной инвестиционной программы на соответствующий год | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.3 | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Канаш (к предыдущему году) | проценты | 109,6 | 107,0 | 107,0 | 126,6 | Рост средней заработной платы по городу канаш | 107,0 |
| 1.4 | отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетополучателей к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок на соответствующий год | проценты | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.5 | отношение муниципального долга города Канаш Чувашской Республики к доходам бюджета города Канаш (без учета безвозмездных поступлений) | проценты | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | Отсутствие муниципального долга(отсутствие заемныхсредств) | 9,9 |
| 1.6 | отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Канаш Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Канаш Чувашской Республики | проценты | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.7 | отношение дефицита бюджета города Канаш к доходам бюджета города Канаш (без учета безвозмездных поступлений) (процентов) | проценты | 8,4 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Результат исполнения бюджета профицит в сумме 12 364,0 тыс.руб. | 10,0 |
| 1.8 | доля расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш Чувашской Республики в объеме расходов бюджета города Канаш, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,00 | Отсутствие обязательств по уплате процентов за пользование кредитов | 0,7 |
| 1.9 | объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | проценты | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.10 | объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | проценты | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица № 2

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» | 51 537,9 | 49 965,4 | 239 165,9 | 230 551,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» | 45 457,9 | 43 885,4 | 210 923,0 | 202 310,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Общепрограммные мероприятия | 6 080,0 | 6 080,0 | 28 242,9 | 28 241,7 |

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Канаш на очередной финансовый год и плановый период | Выполнено | удельный вес программных расходов бюджета города Канаш в общем объеме расходов бюджета города Канаш составил 100 % при запланированных 100 %; городская адресная инвестиционная программа выполнена на 100 % |
| 1.2. | Основное мероприятие «Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Канаш в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Канаш» | выполнено | Собственные доходы бюджета исполнены к уровню 2022 г. с ростом на 26.6% . |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Канаш» | Выполнено | количество проведенных комплексных проверок бюджетополучателей к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок выполнен на 100 % |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Канаш Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств» | Выполнено | Показатель отношения муниципального долга к доходам бюджета составил 0,0 % при запланированных 9,9 %; просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Канаш» | Выполнено | 2023 год завершен с профицитом 12 364,0 тыс.руб. при плановом дефиците 33243,1 тыс.руб. (за счет возврата остатков прошлых лет в сумме 30 976,7 тыс.руб.); доля расходов на обслуживание муниципального долга города Канаш Чувашской Республики в объеме расходов бюджета города Канаш, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 0 % |
|  | Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов городских округов, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» | Выполнено | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта составила 0,0 % |
| 2 | Общепрограммные мероприятия | выполнено |  |

Таблица № 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План расходов на отчетный год, тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики " «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики» | всего | 51 537.9 | 49 965.4 | 239 165,9 | 230 551,7 |
| федеральный бюджет | 2 531.5 | 2 531,5 | 8 140,1 | 8 140,1 |
| республиканский бюджет | 40 940.3 | 40 940,3 | 192 306,3 | 192 306,3 |
| бюджет города Канаш | 8 066.1 | 6 493,6 | 38 719,5 | 30 105,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Канаш» | всего | 45 457,9 | 43 885,4 | 210 923,0 | 202 310,0 |
| федеральный бюджет | 2 531,5 | 2 531,5 | 8 140,1 | 8 140,1 |
| республиканский бюджет | 40 940,3 | 40 940,3 | 192 306,3 | 192 306,3 |
| бюджет города Канаш | 1 986,1 | 413,6 | 14 943,4 | 3 278,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общепрограммные мероприятия | всего | 6 080,0 | 6 080,0 | 28 242,9 | 28 241,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет города Канаш | 6 080,0 | 6 080,0 | 28 242,9 | 28 241,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- рост собственных доходов бюджета города Канаш;

-не превышение предельного дефицита бюджета;

- отсутствие просроченная кредиторская задолженности по итогам 2023 года;

-отсутствие расходы на обслуживание муниципального долга

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что все показатели Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, финансовый отдел считает целесообразным продолжить реализацию программы.

И.о.начальника финансового отдела

администрации города Канаш Т.Е.Скворцова

**Годовой отчет**

**по муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

**за 2023 год**

**1. Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314, с изменениями от 12.07.2021 № 498, с изменениями от 11.03.2022 №290, с изменениями от 25.04.2023 № 366).

Основным разработчиком Программы является отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики».

Программа направлена на достижение следующих целей:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики;

обеспечение эффективного функционирования государственного сектора экономики.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

формирование оптимального государственного сектора экономики;

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Канаш.

**Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:**

«[Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики»](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/3000);

[«Формирование эффективного государственного сектора экономики».](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/4000)

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики  
за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений" | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Создание единой системы учета муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование [эффективного](#P7076) государственного сектора экономики» | Выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики» | Выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом» | Выполнено |  |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

**Приложение N 6  
к** [**Порядку**](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
города Канаш  
Чувашской Республики**

**Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | Факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 2 | Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим муниципальному образованию город Канаш Чувашской Республики, фактически поступившей в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3 | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | 99,5 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 4 | Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 5 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 6 | Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
|  | [Подпрограмма](#P12330) 2«Формирование эффективного государственного сектора экономики» | | | | | | | |
| 7 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| 8 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 9 | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году | % | 50 | 60 | 60 | 60 | - | 70 |
| 10 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики | % | 60,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - | 100,0 |
| 11 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики | % | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | 85,0 |
| 12 | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Канаш Чувашской Республики объектов недвижимого имущества | % | 55,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - | 75,0 |
| 13 | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие земельных и имущественныхотношений» | 2500,0 | 1327,8 | 10452,3 | 9062,2 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики | 1529,5 | 971,1 | 4940,5 | 4359,4 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | 970,5 | 356,7 | 5511,8 | 4702,6 |

Приложение № 7  
к порядку разработки и реализации  
муниципальных программ города  
Канаш Чувашской Республики

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год\*  (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год\*\*  (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*  (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие земельных и имущественных от­ношений» | всего | 2500,00 | 1327,8 | 10452,3 | 9062,2 |
| федеральный бюджет |  |  | 644,1 | 644,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 137,4 | 137,4 |
| бюджет города Канаш | 2500,00 | 1327,8 | 9670,8 | 8280,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики» | всего | 1529,5 | 971,1 | 4940,5 | 4359,4 |
| федеральный бюджет |  |  | 644,1 | 644,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 137,4 | 137,4 |
| бюджет города Канаш | 1529,5 | 971,1 | 4159,0 | 3577,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование эффективного государственного сектора экономики» | всего | 970,75 | 356,7 | 5511,8 | 4702,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| бюджет города Канаш | 970,75 | 356,7 | 5511,8 | 4702,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Канаш, внебюджетные источники.

**Годовой доклад**

**по муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

**за 2023 год**

**Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314, с изменениями от 12.07.2021 № 498, с изменениями от 11.03.2022 №290, с изменениями от 16.11.2022 г. № 1565, с изменениями от 25.04.2023 № 366).

**Основные результаты достигнутые в отчетном году:**

Выполнено 4 из 4 запланированных основных мероприятий Программы:

«Создание единой системы учета муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики»;

«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»;

«Создание эффективной системы муниципального сектора экономики»;

«Эффективное управление муниципальным имуществом»

Достигнуты 13 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:

Доля муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот составила 100%, при плане 100%.

Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим муниципальному образованию город Канаш Чувашской Республики, фактически поступившей в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в местный бюджет города Канаш Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году составило 100%, при плане 100%.

Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) составила 99,5 %, при плане 99,5 %.

Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) составил 100%, при плане 100%.

Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Канаш Чувашской Республики (нарастающим итогом) составила 100%, при плане 100%.

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) составил 100%, при плане 100%.

Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году составила 100%, при плане 100%.

Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году составила 60%, при плане 60%.

Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики составило 85%, при плане 85%.

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики составила 80%, при плане 80%.

Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Канаш Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Канаш Чувашской Республики объектов недвижимого имущества составила 65%, при плане 65%.

Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила 10%, при плане 10%.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Цели Программы:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики;

обеспечение эффективного функционирования государственного сектора экономики.

Задачи Программы:

создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков;

повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

формирование оптимального государственного сектора экономики;

создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Канаш.

**Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:**

«[Управление муниципальным имуществом города Канаш Чувашской Республики»](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/3000);

[«Формирование эффективного государственного сектора экономики».](https://internet.garant.ru/#/document/72771308/entry/4000)

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Степень соответствия установленных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 2500,0 тыс. руб., освоено 1327,8 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий:**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, отдел экономики и имущественных отношений считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы - начальника отдела экономики

и имущественных администрации города Канаш Н.И. Белов

**Годовой отчет и годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» за 2023 год**

Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» составлен правовым отделом администрации города Канаш на основании:

- Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2023 № 274;

- представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

# за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[\*](#sub_6666) | Примечание[\*\*](#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1Организация оплачиваемых общественных работ | выполнено | В 2023 году в целях организации общественных работ заключено 16 договоров с работодателем города Канаш. На общественные работы трудоустроено 148 безработных граждан. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | выполнено | В течение 2023 года центром занятости населения трудоустроено 424 несовершеннолетних ребенка. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащие к группе риска: дети из неполных и многодетных семей (200 чел.), малообеспеченных семей (41 чел.), дети, состоящие на учете в КДН (2 чел.), на учете в ПДН (2 чел.). |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Организация временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы | выполнено | По программе временного трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы в 2023 году заключено 3 договора с работодателями города. Всего трудоустроено по данной программе 28 человек, из них: 11 – инвалиды, 10 – граждане предпенсионного возраста, 7 – многодетные и одинокие родители. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Безопасный труд» |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | выполнено |  |

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

**Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1. | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,69 | 0,73 | 0,85 | 0,42 | Увеличение количества свободных рабочих мест и вакантных должностей | 0,85 |
| 1.2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,29 | 0,5 | 0,5 | 0,11 | Увеличение количества свободных рабочих мест и вакантных должностей | 0,5 |
| 1.3. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 169 | 210 | 210 | 101 | Увеличение количества свободных рабочих мест и вакантных должностей | 210 |
| 1.4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 |
| 2. | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 81,8 | 82,45 | 75,0 | 64,7 | Увеличение количества свободных рабочих мест и вакантных должностей | 75,0 |
| 2.2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 1,2 | 2,25 | 2,2 | 1,9 | Увеличение количества свободных рабочих мест и вакантных должностей | 2,2 |
| 2.3 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 71,8 | 65,0 | 60,0 | 70 |  | 60,0 |
| 3. | **Подпрограмма «Безопасный труд»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих... | человек | 0,04 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |  | 0,03 |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,45 | Произошли 7 несчастных случаев с тяжелым исходом | 0,7 |
| 1.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 42,6 | 40,0 | 42,4 | 42,4 |  | 42,4 |
| 1.4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5. | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | человек | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  | 0,92 |
| 2. | Динамика оценки труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 0,53 | 56,0 | 0,54 | 0,54 |  | 0,55 |
| 2.2. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 |
| 2.3. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 0,15 | 15,0 | 0,15 | 0,15 |  | 0,2 |
| 3. | Условия труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс. человек | 0,21 | 21,0 | 0,21 | 0,21 |  | 0,2 |
| 4 | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |
| 5 | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |
| 6 | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | единиц | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 |

-─────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Содействие занятости населения» | 420,8 | 420,8 | 420,8 | 420,8 |
| Подпрограмм 1 (программа 1) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасный труд» | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |

**Информация  
о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования  
за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники  финансирования | план расходов на отчетный год\*  (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год\*\*  (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*  (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Содействие занятости населения» | **всего** | 420,8 | 420,8 | 420,8 | 420,8 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |
| республиканский бюджет | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | **всего** | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |
| республиканский бюджет | х | х | х | х |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | **всего** | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х |
| республиканский бюджет | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х | х |

**«Годовой доклад о ходе выполнения муниципальной программы по вопросам охраны труда города Канаш Чувашской Республики за 2023 год».**

В городе Канаш Чувашской Республики в целях обеспечения продуктивной занятости экономически активного населения администрацией города Канаш Чувашской Республики разработана Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», которая утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 года № 307, (с изменениями от 12.02.2020 года №118, от 08.02.2021 года №69, от 10.03.2022 года №276,от 02.02.2023 года №78).

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачами программы являются:

- обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы;

- повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан;

- внедрение культуры безопасного труда.

В программу входят две подпрограммы:

- «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

- «Безопасный труд».

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 года № 307.

Основным мероприятиями программы является:

- «Мероприятие в области содействия занятости населения города Канаш Чувашской Республики»;

- «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих».

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2023 году составил 420,8 тыс. рублей, из них: 300,0 тыс. рублей средства местного бюджета (выделены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 120,8 тыс. рублей средства республиканского бюджета (выделены на обеспечение реализации политики в области охраны труда).

В 2023 году в ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения» проведена работа по реализации трех мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

1. В 2023 году в целях организации общественных работ заключено 16 договоров с работодателями города Канаш. На общественные работы трудоустроено 148 безработных граждан.

2. В течение 2023 года центром занятости населения трудоустроено 424 несовершеннолетних ребенка. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принадлежащие к группе риска: дети из неполных и многодетных семей (200 чел.), малообеспеченных семей (41 чел.), дети, состоящие на учете в КДН (2 чел.), на учете в ПДН (2 чел.).

3. По программе временного трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы в 2023 году заключено 3 договора с работодателями города. Всего трудоустроено по данной программе 28 человек, из них: 11 – инвалиды, 10 – граждане предпенсионного возраста, 7– многодетные и одинокие родители.

В 2023 году при администрации города Канаш Чувашской Республики осуществлял деятельность Координационный совет по улучшению условий и охраны труда, утвержденный постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 06.07.2020 года №457 «О создании Координационного совета по улучшению условий и охраны труда города Канаш Чувашской Республики» (с изменениями от 05.03.2021 года №130, от 09.06.2023 года №548) образованный с участием работодателей и работников. В 2023 году состоялось 4 заседания, на которых были рассмотрены 13 вопросов.

Координационный совет рассматривает вопросы состояния условий и охраны труда в организациях, производственного травматизма, соблюдения законодательства об охране труда, организации служб охраны труда на предприятиях, организациях и учреждениях, финансирования охраны труда, состояния охраны труда в отраслях экономики, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и др.

В городе Канаш Чувашской Республики создана муниципальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в городе Канаш Чувашской Республики. Основной целью Комиссии является регулирование социально-трудовых отношений на уровне города.

В администрации города Канаш проводится уведомительная регистрация коллективных договоров, заключаемых на предприятиях города. В 2023 году зарегистрировано 27 коллективных договоров.

В городе ежегодно проводится смотр - конкурс по охране труда среди предприятий, организаций и учреждений.

В целях реализации подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307, администрация города Канаш Чувашской Республики объявила о проведении городского смотра-конкурса по охране труда по итогам 2022 года среди предприятий, организаций и учреждений города Канаш Чувашской Республики.

В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды положительного опыта по улучшению условий и охраны труда в организациях города традиционно в апреле проводится месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню охраны труда (28 апреля).

Администрацией города Канаш Чувашской Республики ежегодно в целях повышения профессионального мастерства специалистов по охране труда, развития их творческой инициативы и новаторства, создания стимулов к совершенствованию выполняемой ими работы, роста престижа профессии и статуса специалиста по охране труда, привлечения внимания общественности к проблемам состояния условий, охраны труда и здоровья работающих, проводится городской конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда города Канаш Чувашской Республики».

Всего за 12 месяцев 2023 года на территории города Канаш произошло 7 тяжелых несчастных случаев.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Достигнуты 18 из 19 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы, были освоены в полном объеме.

Начальник правового отдела Леонтьева Е.А.

Годовой отчет

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

за 2023 год

Отдел экономики и имущественных отношений

администрации города Канаш

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»

за 2023 год

1. Общие сведения

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 № 470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021 №499, от 15.04.2022 №506, от 04.09.2023 №873).

Основным разработчиком Программы является отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики.

Программа направлена на достижение следующих целей:

формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской Республики;

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики.

Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации пяти подпрограмм:

["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000);

["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000);

["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000);

["Инвестиционный климат"](#sub_6000)

["Совершенствование системы муниципального стратегического управления"](#sub_6000)

2. Основные результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, достигнутые в 2023 году, отражены в таблицах №№ 1,2,3,4

Таблица 1

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 "Предоставление мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | Выполнено | В целях содействия привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов, возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, предоставлению других мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства соответствующая информация систематически размещалась на официальном сайте администрации города Канаш в разделе объявления. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства" | Выполнено | Проведены мероприятия по сохранению дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которого направлена на оказание консультационной поддержки, в рамках муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по поддержке молодежного предпринимательства. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 "Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в городе Канаш" | Выполнено | В 2023 году было проведено 179 мастер-класса, в котором участвовали 3214 человек. |
| 2 | Подпрограмма 2  «Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Выполнено | В течении года проведены мероприятия по организации и проведению выставок и ярмарок товаров и услуг, экспертизы качества предоставляемых услуг в сфере торговли и общественного питания, расширению сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией. Проводились мониторинги по наличию в торговой сети товаров местного производства. Проведена сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени-2023». В целях увеличения представленности продукции местного производства на прилавках объектов города в фойе Городского Дома культуры 18 апреля 2023г проведена торгово-закупочная сессия  Утвержденный план мероприятий на 2023 год по защите прав потребителей выполнен. |
| 3 | Подпрограмма 3  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" | Выполнено | Проведены мероприятия по улучшению качества и регламентации предоставления государственных и муниципальных услуг.  Постановлением администрации города Канаш от 27.07.2023 № 705 утвержден перечень услуг предоставляемых администрацией города Канаш Чувашской Республики |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Выполнено | Проведены мероприятия по развитию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организации предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ» г.Канаш по принципу «одного окна». Постановлением администрации города Канаш от 27.07.2023 № 705 утвержден перечень услуг, предоставляемых администрацией города Канаш Чувашской Республики |
| 4 | [Подпрограмма](#sub_6000) 4 "Инвестиционный климат" |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Администрацией города Канаш осуществлялись мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и сопровождению приоритетных инвестиционных проектов со стороны администрации города Канаш до окончания их реализации.  Проведена оценка регулирующего воздействия: - п[роекта решения Собрания депутатов "О внесении изменения в Перечень муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам"](https://fs01.cap.ru/www22-09/www22-09/gkan/activities/2022/50bf5d74-89a7-4306-aa98-cc1d9de290d6/proekt-npa.pdf);  - п[роекта постановления администрации города Канаш Чувашской Республики «Об утверждении Положения об определении стоимости неотделимых улучшений арендуемого муниципального имущества, приобретаемого арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на его приобретение»](https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/orv/provedenie-ocenki-reguliruyuschego-vozdejstviya-pr/2023-god/proekt-postanovleniya-administracii-goroda-kanash).  В течение года осуществлялось консультирование и информирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.  Утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Канаш Чувашской Республики постановлением администрации города Канаш чувашской республики от 26.12.2023 № 1536.  На официальном сайте администрации города Канаш размещен перечень свободных земельных участков под реализацию инвестиционных проектов <https://fs01.cap.ru//www22/www22/gkan/activities/2019/5e43d1e9-530d-47fe-8b33-b733c52fa6d7/zuinvestploschadki-01082022.pdf>  Осуществлялась поддержка разделов «Инвестиционная деятельность» и «Меры поддержки субъектов МСП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа «Город Канаш» <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/investicionnaya-deyateljnostj>;  <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/gosudarstvennaya-podderzhka-subjektov-msp>  На официальном сайте администрации города Канаш размещен инвестиционный портрет города Канаш<https://fs01.cap.ru//www21-11/www21-11/gkan/activities/2019/5e43d1e9-530d-47fe-8b33-b733c52fa6d7/invest-portret-kanash.pdf> |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов" | Выполнено | В 2023 году продолжалось развитие территории опережающего социально-экономического развития «Канаш». Продолжалась реализация инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР:  - «Производство химической продукции для компаний ТЭК» (ООО «Новитэк»); - «Развитие глубокой переработки алюминия в г.Канаш» (ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций»);  - «Организация производства коагулянтов» (ООО «Гранэко»);  - «Организация производства прицепов и полуприцепов» (ООО «АСТРА»);  - «Строительство завода по подготовке сельскохозяйственных культур после сбора урожая для хранения и сбыта» (ООО «Канашский зерновой терминал»);  - «Развитие производства металлоконструкций в городе Канаш» (ООО «Техномостинжиниринг»);  - «Расширение номенклатуры выпускаемой продукции с применением механической обработки металлов» (ООО «Канашский вагоностроительный завод»);  - «Освоение технологии по обработке металлических деталей» (ООО «Технологии производства»);  - «Полимер-Инвест». Организация производства полимерной продукции (ООО «НПО «Энергогаз».  На индустриальном парке, оборудованном необходимой инженерной инфраструктурой осуществлялась реализация приоритетного инвестиционного проекта: -«Строительство производства коммерческого машиностроения в г.Канаш» (ООО «Аркто»). |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Проведена экспертиза 5 действующих НПА затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 4 постановлений администрации города и 1 решения Собрания депутатов города. В результате проведенной экспертизы 4 постановления признаны утратившими силу в виду несоответствия действующему законодательству, решение Собрания депутатов города оставлено без изменений.  Проведена оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в отношении 16 проектов НПА затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности: 5 проектов решений Собрания депутатов города и 11 проектов постановлений администрации города.  В результате проведенной ОРВ выявлены и исключены избыточные требования к СМСП на 7,2 тыс.рублей. Все проекты НПА с учетом поступивших замечаний приняты.  Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных консультаций НПА (проектов НПА) составило 11,6 ед. |
| 4.4. | Основное мероприятие 4  "Создание благоприятной конкурентной среды в городе Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | Распоряжением администрации города Канаш ЧР от 01.11.2023 №547 утверждены план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Канаш Чувашской Республики и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках города Канаш Чувашской Республики на период 2023-2025 годов.  Проведена корректировка плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в городе Канаш Чувашской Республике и расширение перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в городе Канаш Чувашской Республики.  Отчет за 2023 год размещен на сайте администрации г.Канаш в сети Интернет <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/konkurentnaya-politika/otchet-o-vipolnenii-plana-meropriyatij-(dorozhnoj-ka> |
| 4.5. | Основное мероприятие 5  «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» | Выполнено | Выделения и освоения денежных средств в рамках грантов Главы Чувашской Республики городу Канаш Чувашской Республики для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий в 2023 году не было.  Объем инвестиций, за исключением бюджетных средств, составил за 2023 год (оценочно) – 671,5 млн. рублей (Чувашстат);  В 2023 году создано новых рабочих мест в количестве 232 ед. |
| 5 | Подпрограмма 5  Совершенствование системы муниципального стратегического управления |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1  «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено | Разработаны и утверждены прогнозы социально - экономического развития города Канаш: - на среднесрочный период постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 01.11.2023 № 1152 Об итогах социально - экономического развития города Канаш за январь-август 2023 года и об основных показателях прогноза социально – экономического развития города Канаш на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов; - на долгосрочный период постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 06.02.2023 № 90 «Об утверждении прогноза долгосрочного социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики на период до 2029 года»  <https://gkan.cap.ru/action/activity/eab/itogi-socialjno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-k/prognoz-socialjno-ekonomicheskogo-razvitiya> |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено | Экономия бюджетных средств по итогам размещенного заказа в 2023 году составила 17,0 млн. рублей или 15,79%. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» | Выполнено частично | В течение 2023 года отделом экономики и имущественных отношений: - осуществлялась координация деятельности структурных подразделений администрации города Канаш по разработке и реализации муниципальных программ, внесении изменений;  - разработан сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2022 год и размещен на официальном сайте администрации города Канаш <https://gkan.cap.ru/action/activity/finance/municipaljnie-programmi-2019-2035-gg/svodnij-godovoj-doklad-o-hode-realizacii-i-ob-ocen> .  Не все ответственные исполнители представили годовые отчеты и годовые доклады по реализации муниципальных программ за 2022 год. |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 «Разработка стратегии социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года» | Выполнено | Стратегия социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года утверждена Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27.12.2019 № 10/3 |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

Таблица 2

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **города Канаш** Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п|п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики на текущий год (план) | |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_8888) | отчетный год | | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций обрабатывающих производств | млн. рублей | | 18360,8 | 7524 | 7524 | 31045,2 | | - | 7675 | |
| 2 | Рост средней номинальной заработной платы, начисленной работникам организаций города Канаш (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | % | | 16,6 | 3,7 | 3,7 | 22,7 | | - | 3,7 | |
| 1 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Канаш | % | | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | | - | 0,2 | |
| 1.2 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | | 95 | 15 | 15 | 12 | | Большое количество ИП перерегистрировались в категорию самозанятых | 15 | |
| 1.3 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах бюджета города Канаш Чувашской Республики | % | | 16,5 | 12 | 12 | 12 | | 15,0 | 12 | |
| 1.4 | Доля размещения заказов для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства | % | | 52,51 | 15 | 15 |  | | - | 15 | |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оборот розничной торговли на душу населения | | тыс.руб. | 96,6 | 64 | 64 | 114,8 | - | | | 66,6 |
| 2.2 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | | единиц | 87 | 12 | 12 | 76 | - | | | 12 |
| 2.3 | Введение новых объектов потребительского рынка | | единиц | 23 | 3 | 3 | 25 | - | | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | % | 91 | 91,5 | 92 | 100,5 | - | | | 91,5 |
| 3.2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | % | 90 | 90 | 90 | 100,0 | - | | | 90 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  "Инвестиционный климат" | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | | % к предыдущему году | 598,3 | 105,1 | 105,2 | 107,2 (оценка) | \* Данные об инвестициях за 2024 г. будут представлены Чувашстатом в апреле 2024 г.) | | | 105,2 |
| 4.2 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | Невыполнение показателя связано с отказом ООО «ИНТЕЛМЕД» от заключения в 2023 году соглашения о сотрудничестве с администрацией города Канаш, планируемого к реализации инвестиционного проекта на территории города Канаш по производству смотровых нитриловых и латексных перчаток, с объемом капвложений 357 млн. рублей | | | 2 |
| 4.3 | Доля нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Канаш Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 5 | Подпрограмма муниципальной программы  города Канаш Чувашской Республики  «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество разработанных стратегий социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года | | единиц | - | х | - | х | - | | | Стратегия социально-экономического развития города Канаш Чувашской Республики до 2035 года утверждена Решением Собрания депутатов города Канаш Чувашской Республики от 27.12.2019 № 10/3 |
| 5.2. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики | | % | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 15,79 | - | | | 3,3 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | "Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики" | 0,0 | 0,0 | 329747,4 | 200258,6 |
| Подпрограмма 1 | ["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | ["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000) | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | ["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000) | - | - | 10120,2 | 9930,9 |
| Подпрограмма 4 | Инвестиционный климат" | - | - | 318934,5 | 190159,8 |
| Подпрограмма 5 | «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | - | - | 692,7 | 167,9 |

Таблица 4

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за \_2023\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики), основного мероприятия | Источники финансирования | План, тыс. руб.[\*](#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. руб. [\*\*](#sub_11111) | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы)\* (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш**,** программы)\*\* (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | "Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики" | всего | 0,0 | 0,0 | 329747,4 | 200258,6 |
| федеральный бюджет | - | - | 692,7 | 167,9 |
| республиканский бюджет | - | - | 301914,0 | 184180,7 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - | 27140,7 | 15910,0 |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Подпрограмма 1\* | ["Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_3000) | всего | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| республиканский бюджет | - | - |  |  |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Подпрограмма 2 | ["Совершенствование потребительского рынка и защита прав потребителей"](#sub_4000) | всего | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | республиканский бюджет | - | - |  |  |
|  | бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 | ["Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики"](#sub_5000) | всего | - | - | 10120,2 | 9930,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | республиканский бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - | 10120,2 | 9930,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | всего |  |  | 318934,5 | 190159,8 |
| "Инвестицион-  ный климат" | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | республиканский бюджет | - | - | 1415,0 | 1415,0 |
|  | бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | всего |  |  | 692,7 | 167,9 |
| "Совершенствование системы муниципального стратегического управления» | федеральный бюджет | - | - | 692,7 | 167,9 |
|  | республиканский бюджет | - | - |  |  |
|  |  | бюджет города Канаш Чувашской Республики | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой города Канаш Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города Канаш Чувашской Республики, внебюджетные источники.

**Годовой доклад за 2023 год**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

Из 15 основных мероприятий подпрограмм выполнены 15.

Из 16 целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм не выполнен показатель «Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами». Фактически в 2023 году заключено 1 соглашение, при запланированном показателе – 2.

Невыполнение связано с отказом ООО «ИНТЕЛМЕД», планирующего реализацию инвестиционного проекта по производству смотровых нитриловых и латексных перчаток, с объемом капитальных вложений 357 млн. руб., от заключения в 2023 году соглашения о сотрудничестве с администрацией города Канаш.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы**

Задачи Программы: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Канаш Чувашской Республики;

повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городе Канаш Чувашской Республики;

создание благоприятного инвестиционного и делового климата в городе Канаш Чувашской Республики

формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления;

повышение бюджетной эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Канаш Чувашской Республики.

Цели Программы: формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в городе Канаш Чувашской Республики

В 2023 году, выполнение основных мероприятий, значений целевых показателей и индикаторов дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы, в целом, выполнено.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий)**:

В 2023 году на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм бюджетные и иные средства не планировались и не выделялись.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):**

Все основные мероприятия подпрограмм в 2023 году выполнены.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы, подпрограмм, в целом, достигнуты, отдел экономики и имущественных отношений считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы -

начальник отдела экономики

и имущественных отношений

администрации города Канаш Н.И. Белов

**Годовой доклад за 2023 год**

**О ходе выполнения муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

**«Цифровое общество города Канаш»**

Отдел информатизации администрации города Канаш

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» за 2023 год**

**1.Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш от 03.04.2019 г. № 342 (с изменениями от 12.11.2019 г. №1244; от 26.02.2020 г. №166, от 05.02.2021 г. №65, от 10.03.2022 г. № 273, от 01.02.2023 г. №63, от 01.02.2023 №63, от 07.09.2023 г. №890, от 06.02.2024 г. №165).

Основным разработчиком Программы является отдел информатизации администрации города Канаш.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для развития в городе Канаш Чувашской Республики информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к возможностям цифрового общества;

- обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности государственного и муниципального управления в городе Канаш Чувашской Республики, взаимодействия населения, организаций, органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления на основе информационно-телекоммуникационных технологий.

Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации подпрограммы: «Массовые коммуникации».

В 2023 году в ходе реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» проведена работа по реализации подпрограммы «Массовые коммуникации» муниципальной программы «Цифровое общество Чувашии»:

- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» израсходовано 1337,8 тыс. руб. (план – 1402,6 тыс. руб. (остаток 64,8 тыс. руб.) невыполнение в связи со снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ.

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, считаю целесообразным продолжить реализацию программы.

Начальник отдела информатизации

администрации города Канаш Н.С. Глазов

**Годовой отчет за 2023 год**

# о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш»

Отдел информатизации администрации города Канаш

# Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» |  |  |
|  | Подпрограмма «Массовые коммуникации» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | Выполнено | В связи со снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ израсходовано 1337,8 тыс. руб. при плане 1402,6 тыс. руб. (разница 64,8 тыс. руб.). |

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш на реализацию муниципальной программы «Цифровое общество города Канаш»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Канаш | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» | 1402,6 тыс. рублей | 1337,8 тыс. рублей | 6265,80 тыс. рублей | 5685,9 тыс. рублей |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма «Массовые коммуникации» | 1402,6 тыс. рублей | 1337,8 тыс. рублей | 6265,80 тыс. рублей | 5685,9 тыс. рублей |

# Информация о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Цифровое общество города Канаш» за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном\* | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов | план\*\* | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Массовые коммуникации» |  |  | Ч640000000 | всего | тыс. рублей | 1050,0 | 1402,6 | 1000,0 | 1402,6 | 1337,8 | 1300,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Глазов Н.С. | 903 | Ч640000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 1050,0 | 1402,6 | 1000,0 | 1402,6 | 1337,8 | 1300,0 |
|  | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Глазов Н.С. | 903 | Ч640000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 1050,0 | 1402,6 | 1000,0 | 1402,6 | 1337,8 | 1300,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Глазов Н.С. | 903 | Ч640000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | | | | | | | | |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 92 | 93 | 93 | 93 |  | 93 |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 71 | 72 | 72 | 72 |  | 72 |
| 3 | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме | проценты | 67 | 68 | 68 | 68 |  | 68 |
| 4 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | проценты | 98 | 99 | 99 | 99 |  | 99 |
| 5 | Доля органов исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6 | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

\* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- индикаторы программы достигнуты на 100 %;

- отклонение от плана по мероприятиям Программы произошло в связи со снижением принятых НПА подлежащих опубликованию в СМИ, а также материалов о деятельности администрации города Канаш в СМИ.

Начальник отдела информатизации

администрации города Канаш Н.С. Глазов

**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2023 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890 (с изменениями от 27.06.2018 г. № 735, от 27.12.2018 г. № 1642, от 30.04.2019 г. № 442, от 11.07.2019 № 720, от 13.04.2020 г. № 304, от 30.10.2020 г.№ 774, от 30.03.2021 г. № 206, от 06.05.2022 г. № 635, от 15.02.2023 г. № 115, от 25.10.2023 г. № 1139).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- формирование комфортной городской среды для жителей города;

- создание условий для повышения благоустройства территорий города;

- улучшение эстетического облика города;

- повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- «[Благоустройство дворовых и общественных территорий](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/10000)», которая состоит из двух Основных мероприятий:

* «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики»;
* «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- «[Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/2000)», которая состоит из Основного мероприятия:

* «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)».

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города;

- создание комфортных условий проживания для населения жителей города;

- улучшение эстетического облика города;

- улучшение качества жизни горожан;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2023 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4, 5.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | На территории г. Канаш благоустроены 1 общественная и 10 дворовых территорий, установлена 1 межквартальная детская игровая площадка, 2 придомовые детские игровые площадки, а также реализовано 5 инициативных проектов |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Выполнено | Выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятия подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Не выполнено | с 2019 года подпрограмма не реализуется на территории города Канаш |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» | Не выполнено |  |

**Таблица № 2**

**Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 9 | 10 | - | 10 | - | 3 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.4 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 1.5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20,3 | 26,1 | - | 26,1 | - | 27,9 |
| 1.6 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | % | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.7 | Доля финансового участия физических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 |
| 1.8 | Доля финансового участия юридических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 |
| 1.9 | Доля финансового участия реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и направленных на формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, сохранения культурного наследия, чувства верности конституционному долгу, беззаветного служения Отечеству, от общей стоимости проекта. | % | 0 | 10 | - | 10 | - | 10 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды» | 147896,8 | 112731,4 | 1138829,6 | 686885,2 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 147896,8 | 112731,4 | 1137741,9 | 685800,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | 0 | 0 | 1087,7 | 1084,8 |

**Таблица № 4**

**Информация  
о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 147896,8 | 112731,4 |
| федеральный бюджет | 17365,2 | 17365,2 |
| республиканский бюджет | 82336,7 | 52820,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44903,0 | 39803,8 |
| внебюджетные источники | 3291,1 | 2741,9 |
| Подпрограмма 1 | всего | 147896,8 | 112731,4 |
| федеральный бюджет | 17365,2 | 17365,2 |
| республиканский бюджет | 82336,7 | 52820,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44903,0 | 39803,8 |
| внебюджетные источники | 3291,1 | 2741,9 |
| Подпрограмма 2 | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Таблица № 5**

**Информация  
о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном\* | Данные за отчетный год | | | | **Плановые данные на очередной финансовый год** |
| главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов | план\*\* | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | **факт\*\*\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Отдел строительства администрации города Канаш | 957/903 | А510000000 | Всего | тыс. рублей | 136216,9 | 147896,8 | 114947,2 | 147896,8 | 112731,4 | 179619,2 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 17492,9 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 107993,2 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 79151,6 | 82336,7 | 62824,4 | 82336,7 | 52820,5 | 18039,3 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 38252,0 | 44903,0 | 34257,6 | 44903,0 | 39803,8 | 49336,7 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1320,4 | 3291,9 | 500,0 | 3291,9 | 2741,9 | 4250,0 |
| Целевые показатели(индикаторы) Подпрограммы 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | | | | | шт. | 9 | 10 | х | х | 10 | 3 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | | | | | шт. | 1 | 1 | х | х | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | | | | | шт. | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | | | | | % | 20 | 20 | х | х | 20 | 20 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | | | | % | 20,3 | 26,1 | х | х | 26,1 | 27,9 |
| Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | | | | | % | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Доля финансового участия физических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта | | | | | % | 15 | 15 | х | х | 15 | 15 |
| Доля финансового участия юридических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта | | | | | % | 25 | 25 | х | х | 25 | 25 |
| Доля финансового участия реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и направленных на формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, сохранения культурного наследия, чувства верности конституционному долгу, беззаветного служения Отечеству, от общей стоимости проекта | | | | | % | 0 | 10 | х | х | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 1 | «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики» | Отдел строительства администрации города Канаш | 903 | А510200000 | всего | тыс.рублей | 100401,2 | 130356,2 | 97406,6 | 130356,2 | 95190,8 | 63286,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 62514,9 | 82214,0 | 62701,6 | 82214,0 | 52697,7 | 17275,7 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 36565,9 | 44850,3 | 34205,0 | 44850,3 | 39751,2 | 41760,3 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1320,4 | 3291,9 | 500,0 | 3291,9 | 2741,9 | 4250,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Отдел строительства администрации города Канаш | 903/957 | А51F200000 | всего | тыс. рублей | 35815,7 | 17540,6 | 17540,6 | 17540,6 | 17540,6 | 116333,2 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 17492,9 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 17365,2 | 107993,2 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 16636,6 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 763,6 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 1686,2 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 7576,4 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Отдел строительства администрации города Канаш |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) Подпрограммы 2 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | | | | | шт. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» | Отдел строительства администрации города Канаш |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме. Фактические расходы за 2023 год, в рамках реализации Программы составили 112 731,4 тыс. рублей, при плане 147 896,8 тыс. руб., в том числе из средств:

- федерального бюджета – 17 365,2 тыс. руб.;

- республиканского бюджета – 52 820,5 тыс. руб.; - бюджета города Канаш – 39 803,8 тыс. руб.;

- заинтересованных лиц – 2 741,9 тыс. руб.

Отклонение запланированных и фактических расходов на реализацию Программы составило 35 165,4 тыс. руб. Причиной такого отклонения является оплата по факту выполненных работ, а также переходящий остаток по благоустройству дворовых территорий для контрактации в 2024 году.

Значения целевых индикаторов и показателей Программы, установленные на 2023 год достигнуты. Количество благоустроенных дворовых территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 10 единиц или на 5,8 % от общего числа дворовых территорий. Общая доля благоустроенных дворовых территорий за 2023 год увеличилась и составила 26,1 % от общего количества дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 1 единицу, как и в предыдущем году. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню видов работ в сравнении с предыдущим годом не изменилась и составила 20 %.

В Программу в течение 2023 года изменения вносились два раза, а именно:

\*постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 15.02.2023 г. № 115 в части: изменение наименование программы, изменение объемов финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы 1, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и Подпрограммы 1, внесение изменений в объекты благоустройства (дворовые территории) на территории города Канаш, добавление нового индикатора в сведения о целевых индикаторах и показателях Программы и Подпрограммы 1,

\*постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 25.10.2023 г. № 1139 в части: изменение объемов финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы 1, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и Подпрограммы 1, внесение изменений в объекты благоустройства (дворовые территории) на территории города Канаш.

Перечень видов работ проектов благоустройства дворовых территорий без финансового участия заинтересованных лиц подразделяются на два приоритетных направления:

первое - минимальный перечень видов работ по благоустройству, в который входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

второе - ремонт тротуаров вдоль дворовых проездов, благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами), и ремонт парковок.

Проекты благоустройства могут включать в себя и дополнительный перечень видов работ по благоустройству, к примеру, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. На такие виды работ установлена доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий, согласно дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, в соотношении 20 процентов за счет средств заинтересованных лиц и 80 процентов за счет средств бюджета города Канаш. Так, администрацией города Канаш Чувашской Республики в Подпрограмме 1 был разработан порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Канаш.

По итогу 2023 года в городе Канаш были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Было благоустроено 10 дворовых и придомовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 45,09 млн. рублей по следующим адресам:

- пр. Ленина, д. 26;

- ул. Разина, д. 12;

- пр. Ленина, д. 49, д. 45;

- мкр. Восточный, д. 16, д. 17;

- ул. 30 лет Победы, д.103,105,107,109 и ул. Энгельса, д.32;

- ул. Разина, д. 8;

- ул. Свободы, д. 27;

- ул. Машиностроителей, д. 21;

- ул. Некрасова, д. 6;

- ул. Колхозная, д. 32а.

Данное направление будет реализовано и в последующие годы. На 2024 запланировано благоустройство трех новых дворовых территорий.

В рамках вышеуказанной программы, также было закуплено/установлено детское игровое спортивное оборудование, при участии в софинансировании заинтересованных лиц (граждан) 20 % и местного бюджета г. Канаш 80 %, на двух дворовых территориях на общую сумму 0,49 млн. рублей, а именно:

- ул. Заводская д. 1.,

- ул. 30 лет Победы, д. 103, 105, 107, 109 и ул. Энгельса, д. 32.

Закупка/ установка детских игровых и спортивных площадок будет продолжена и в последующем. На 2024 год было подано 3 предложения от представителей многоквартирных домов.

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО "Диалог Регионы" в рамках [Федерального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192514/entry/0) "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный город" создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. Задача платформы - собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве.

В 2022 году на общероссийской платформе прошло онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. На платформе [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru/) и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Для голосования администрацией города Канаш Чувашской Республики были отобраны три общественные территории. Благодаря участию граждан внешний облик общественных территорий может преобразиться, став местом притяжения жителей и гостей города.

По итогам голосования на 2023 год была выбрана и благоустроена 1 общественная территория на общую сумму 17,54 млн. рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 17,36 млн. рублей, а именно:

- «Благоустройство территории малого пруда в городе Канаш Чувашской Республики».

Реализация вышеуказанного направления Подпрограммы 1 будет продолжено в 2024 году, путем продолжения благоустройства территории малого пруда во втором этапе.

Создание качественной среды, в том числе уличных площадок для детей – главный приоритет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Межквартальные детские игровые площадки являются многофункциональными зонами, которые предназначены для досуга детей разных возрастных групп. В 2023 году в г. Канаш, была введена в эксплуатацию межквартальная детская игровая площадка на земельном участке площадью 800 кв. м., расположенный напротив дома № 12 по ул. Репина, г. Канаш. Программу планируется продолжать реализовывать и в последующие годы. На 2024 год выделен земельный участок площадью 952 кв. м. под новый межквартальный комплекс.

За 2023 год реализовано 5 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, которые стали победителями Республиканского конкурса на сумму 19,01 млн. руб., из них:

1 объект по благоустройству:

* Благоустройство Городского сквера Афганцев «Аллея героев» по ул. 30 лет Победы, 9а в г. Канаш,

4 по ремонту автомобильных дорог:

* по переулку от ул. Кутузова и ул. 8 Марта (участок дороги от ул. Кутузова д. 27/1 до ул. Раздольная, от ул. Кутузова д. 19 до д. 27/1, от ул. Кутузова д. 27/1 до д. 46, по ул. 8 марта от д. 16 до д. 27);
* по ул. Железнодорожная (участок дороги от д.1 до д. 9);
* по ул. Железнодорожная (участок дороги от д. 1а до д. 1);
* по ул. Энгельса (участок дороги от д. 13 до д. 29).

Общая протяженность обновленного дорожного покрытия составила - 1,429 км.

Вышеуказанные проекты направлены на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях.

Целями конкурсного отбора являются:

- содействие в решении вопросов местного значения городского округа;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

- развитие механизмов инициативного бюджетирования;

- повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне.

Так, на 2024 год планируется реализация ещё пяти инициативных проектов.

Помимо этого, в 2023 году город Канаш стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек включительно» с проектом:

\*«Благоустройство территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап г. Канаш, Чувашская Республика».

Реализация проекта будет начата в 2024 году и состоять из двух этапов.

Проект предполагает благоустройство территории от железнодорожного вокзала до автовокзала с разделением на зону ожидания (фотозона, пергола, стрит-фуд, зона торговли), зону гостеприимства (зоны отдыха, летняя терраса, парковка), ярмарочную площадь (пергола, ярмарка, фудкорт, парковка), музейную площадь (площадка для мероприятий и отдыха) и зеленый коридор (пешеходная связь между вокзалами с зонами отдыха).

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус

**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2023 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями 14 февраля 2020 г. №126, 10 февраля 2021 г. №79, 22 февраля 2023 г. №146, 03 октября 2023 г. №1012).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы:

- комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики.

- удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики.

- создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики.

- перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами.

- развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики.

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

-повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения.

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- [подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) «[Автомобильные](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) дороги», а также [подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P1791) «Повышение безопасности дорожного движения».

[Подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) «[Автомобильные](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) дороги» предусматривает выполнение двух основных мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.

2. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» объединяет 1 основное мероприятие:

1. Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2023 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1. | подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» | Выполнено | Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог и проездов с элементами обустройства и остановок общественного транспорта в городе Канаш Чувашской Республики в 2023 году на общую сумму 33 861 тыс. руб. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Выполнено | В 2023 году выполнен:  - ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на сумму 134 343,4 тыс. руб., протяженностью 3,2 км  Выполнен ремонт дорожного покрытия 21 дворовой территории и проездов к дворовым территориям, общей площадью 8077 кв.м. на сумму 11 465,9 тыс. руб. |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш» | Выполнено | Выполнены работы по содержанию светофорных объектов, нанесению дорожной разметки, изготовлению, доставке и монтажу ростовых фигур на металлическом каркасе |

**Таблица № 2**

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги» | | | | | | | | |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2,0 | 2,0 | - | 3,3 | - | 2,0 |
| 1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 3,0 | 3,0 | - | 3,2 | - | 3,0 |
| 1.3 | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | шт./кв. м. | 8/8294,0 | 14/8000,0 | - | 21/8077 | - | 14/8000,0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш на реализацию муниципальной программы города Канаш**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш) | Расходы, тыс.рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | 181 809,3 | 180 781,3 | 650 143,2 | 519 456,41 |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» | 179 670,3 | 178 725,5 | 635 208,9 | 507 928,03 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | 2 139,0 | 2 055,7 | 14 934,3 | 11 528,18 |

**Таблица № 4**

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 181 809,3 | 180 781,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120 640,1 | 120 639,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 61 169,2 | 60 141,8 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | всего | 179 670,3 | 178 725,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120 640,1 | 120 639,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 59 030,2 | 58 086,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | всего | 2 139,0 | 2 055,7 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 2 139,0 | 2 055,7 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |

**Информация  
о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном\* | Данные за отчетный год | | | | **Плановые данные на очередной финансовый год** |
| главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов | план\*\* | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | **факт\*\*\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12** | **13** |
| Подпрограмма 1 | Автомобильные дороги | Администрация города Канаш | 903 | Ч210000000 | всего | тыс. рублей | 140 332,4 | 179 670,3 | 114 368,8 | 179 670,3 | 178 725,5 | 114 988,8 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч210000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 646,4 | 120 640,1 | 120 639,5 | 73 613,5 |
| 903 | Ч210000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 39 939,5 | 59 030,2 | 40 722,4 | 59 030,2 | 58 086,0 | 41 375,3 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы), увязанные с основным мероприятием 1.2. | 1.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | - | - | - | - | км | 2,0 | 2,0 | - | - | 3,3 | 2,0 |
|  | 2.Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | - | - | - | - | % | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,2 | 3,0 |
| 3. Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | - | - | - | - | шт./кв.м. | 8/8294,0 | 14/8000,0 | - | - | 21/8077,0 | 14/8000,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел строительства | 903 | Ч210400000 | всего | тыс.рублей | 24 388,3 | 33 861,0 | 23 361,0 | 33 861,0 | 33 798,4 | 27 000,0 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч210400000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 24 388,3 | 33 861,0 | 23 361,0 | 33 861,0 | 33 798,4 | 27 000,0 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | Отдел строительства | 903 | Ч210300000 | всего | тыс. рублей | 115 944,0 | 145 809,3 | 91 007,8 | 145 809,3 | 144 927,1 | 87 988,8 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 646,4 | 120 640,1 | 120 639,5 | 73613,5 |
| 903 | Ч210300000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 15 551,1 | 25 169,2 | 17 361,4 | 25 169,2 | 24 287,5 | 14 375,3 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения | Администрация города Канаш | 903 | Ч230000000 | всего | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч230000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы), увязанные с основным мероприятием 2.1. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек | - | - | - | - | человек | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Канаш | Отдел строительства | 903 | Ч230100000 | всего | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ч230100000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Выполнено 3 из 3 запланированных основных мероприятий Программы:

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа»;

«Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»;

«Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш».

Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог составило 3,3 км, при плане 2 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 3,2 %, при плане 3 %.

Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей площадью 21/8077 шт./кв.м., при плане 14/8000,0 шт./кв.м.

Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) составило 0 человек, при плане 0 человек.

Степень соответствия установленных достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Цели Программы:

комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики;

удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики;

создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики;

перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами;

развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи Программы:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«Автомобильные дороги»;

«Повышение безопасности дорожного движения».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 181 809,3 тыс. руб., освоено 180 781,3 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус