- П А С П О Р Т

- ведомственного проекта «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики»

- («Новая финансовая культура»)

1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2020 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Ноздряков М.Г. |  | Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |  |  |
| Соисполнитель ведомственного проекта |  |  | Министерство образования Чувашской Республики |  |  |
| Участники ведомственного проекта |  |  | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; Министерство внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию); Отделение – Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию); Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики (по согласованию) |  |  |
| Руководитель (регионального) ведомственного проекта | Смирнов И.Н. |  | заместитель министра финансов Чувашской Республики |  |  |
| Администратор (регионального) ведомственного проекта | Андреева Т.В. |  | пресс-секретарь министра финансов Чувашской Республики |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа Российской Федерации | «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»; |  |  |

2. Показатели ведомственного проекта

| № пп | Показатели ведомственного проекта | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Внедрение и своевременная актуализация образовательных программ, обеспечивающих повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения, в систему образования Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | ВП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 1.2. | Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования | ВП | процентов | 94 | 2022 | 96 | 100 | 100 | 100 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 2. | Задача «Развитие кадрового потенциала, в том числе путем подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников и преподавателей образовательных организаций, иных специалистов в области финансового просвещения, а также обеспечения их методического сопровождения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учителей-предметников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, которые прошли обучение в государственных образовательных организациях Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности | ВП | процентов | 80 | 2022 | 85,7 | 90 | 95 | 100 | х | возрастающий | да | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 2.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках части образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности | ВП | процентов | 5,3 | 2022 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | х | возрастающий | да | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 2.3. | Количество представителей государственных образовательных организаций Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности | ВП | человек | 10 | 2022 | 12 | 13 | 14 | 15 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 2.4. | Количество специалистов в области финансового просвещения населения, которые прошли обучение по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (в том числе в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения) | ВП | человек | 30 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 3. | Задача «Формирование и закрепление навыков осознанного финансового поведения, развитие механизмов информирования населения по актуальным вопросам финансовой грамотности, в том числе в области цифровых услуг, финансовой киберграмотности и кибергигиены, в инвестиционной, пенсионной, налоговой, бюджетной и жилищной сферах, ведение просветительской деятельности в отношении населения Чувашской Республики, таргетированная работа с целевыми аудиториями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество проведенных региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения: | ВП | единиц | 7728 | 2022 | 7960 | 8817 | 10425 | 13533 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся дошкольных образовательных организаций | ВП | единиц | 2200 | 2022 | 2250 | 2500 | 3000 | 4000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся общеобразовательных организаций | ВП | единиц | 4450 | 2022 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся профессиональных образовательных организаций | ВП | единиц | 60 | 2022 | 60 | 65 | 70 | 75 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся образовательных организаций высшего образования | ВП | единиц | 55 | 2022 | 70 | 80 | 90 | 100 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ВП | единиц | 7 | 2022 | 8 | 10 | 12 | 14 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | людей с ограниченными возможностями здоровья | ВП | единиц | 5 | 2022 | 6 | 7 | 8 | 9 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | взрослого (экономически активного) населения | ВП | единиц | 350 | 2022 | 450 | 500 | 550 | 600 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | лиц предпенсионного и пенсионного возраста | ВП | единиц | 95 | 2022 | 100 | 125 | 150 | 175 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | волонтеров финансового просвещения | ВП | единиц | 300 | 2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | ВП | единиц | 180 | 2022 | 190 | 200 | 210 | 220 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | безработных граждан, состоящих на учете в службах занятости населения | ВП | единиц | 26 | 2022 | 26 | 30 | 35 | 40 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 3.2. | Количество граждан, охваченных региональными мероприятиями (олимпиады, конкурсы, фестивали, чемпионаты, вебинары, семинары, лекции, мастер-классы и т.д.), направленными на повышение их финансовой грамотности | ВП | человек | 220486 | 2022 | 238390 | 248504 | 259134 | 269432 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся дошкольных образовательных организаций | ВП | человек | 29450 | 2022 | 30286 | 31220 | 32350 | 33500 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся общеобразовательных организаций | ВП | человек | 104176 | 2022 | 104704 | 105100 | 105840 | 106300 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся профессиональных образовательных организаций | ВП | человек | 18000 | 2022 | 18000 | 19447 | 21000 | 22500 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | обучающихся образовательных организаций высшего образования | ВП | человек | 1650 | 2022 | 2100 | 3200 | 4150 | 5100 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ВП | человек | 175 | 2022 | 190 | 192 | 194 | 197 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | людей с ограниченными возможностями здоровья | ВП | человек | 95 | 2022 | 110 | 115 | 120 | 125 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | взрослого (экономически активного) населения | ВП | человек | 35240 | 2022 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | лиц предпенсионного и пенсионного возраста | ВП | человек | 25000 | 2022 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | волонтеров финансового просвещения | ВП | человек | 1000 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | ВП | человек | 5400 | 2022 | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
|  | безработных граждан, состоящих на учете в службах занятости населения | ВП | человек | 300 | 2022 | 300 | 330 | 380 | 410 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 3.3. | Доля образовательных организаций/ общеобразовательных организаций/ профессиональных образовательных организаций/ организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые приняли участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности | ВП | процентов | 52,3 | 2022 | 88,4 | 90 | 93 | 97 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 4. | Задача «Расширение каналов коммуникации с населением с помощью самых современных и популярных методов доведения информации, включая цифровые» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников реализации проекта | ВП | единиц | 1000 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 4.2. | Количество информационно-просветительских материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и т.д.), разработанных по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности | ВП | единиц | 5000 | 2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 5. | Задача «Развитие движения волонтеров финансового просвещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество волонтеров финансового просвещения, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые зарегистрировались в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности | ВП | человек | 260 | 2022 | 728 | 900 | 1100 | 1300 | х | возрастающий | да | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 6. | Задача «Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступное информирование и ответственное консультирование по вопросам использования финансовых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество центров финансовой грамотности на территории Чувашской Республики | ВП | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |
| 7. | Задача «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество исследований уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики | ВП | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | возрастающий | нет | нет | СЭД Минфина Чувашии |

3.  Мероприятия (результаты) ведомственного проекта «Повышение финансовой грамотности населения

Чувашской Республики»

| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результа-та) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | значе-ние | год |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Внедрение и своевременная актуализация образовательных программ, обеспечивающих повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения, в систему образования Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | элементы финансовой грамотности, включенные в образовательные программы, направлены на формирование у учащихся навыков финансового планирования и рационального поведения на протяжении всей жизни. Программы построены на основе соответствующих методических рекомендаций и учебно-методических материалов, утвержденных на федеральном уровне. Мероприятия проведены с использованием современных образовательных технологий, включая различные интерактивные, дистанционные, онлайн-программы и инструменты | осуществление текущей деятельности | нет | доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 1.2. | Элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы среднего профессионального образования профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики | процентов | 94 | 2022 | 96 | 100 | 100 | 100 | элементы финансовой грамотности, включенные в образовательные программы, направлены на закрепление полученных ранее знаний и освоение компетенций, необходимых для ориентации обучающихся в финансовых отношениях, для оценки вариантов решения финансовых проблем и принятия на ее основе взвешенного ответственного выбора в конкретных жизненных обстоятельствах. Программы построены на основе соответствующих методических рекомендаций и учебно-методических материалов, утвержденных на федеральном уровне. Мероприятия проведены с использованием современных образовательных технологий, включая различные интерактивные, дистанционные, онлайн-программы и инструменты | осуществление текущей деятельности | нет | доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования |
| 2. | Задача «Развитие кадрового потенциала, в том числе путем подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников и преподавателей образовательных организаций, иных специалистов в области финансового просвещения, а также обеспечения их методического сопровождения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлено обучение учителей предметников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности, в государственных образовательных организациях Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии | процентов | 80 | 2022 | 85,7 | 90 | 95 | 100 | учителями-предметниками общеобразовательных организаций приобретен набор знаний, умений и навыков, который необходим для осуществления преподавательской деятельности, содержащей элементы финансовой грамотности | повышение квалификации кадров | нет | доля учителей-предметников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, которые прошли обучение в государственных образовательных организациях Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности |
| 2.2. | Осуществлено обучение педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках части образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности | процентов | 5,3 | 2022 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | педагогическими работниками общеобразовательных организаций приобретен набор знаний, умений и навыков, который необходим для осуществления преподавательской деятельности, содержащей элементы финансовой грамотности | повышение квалификации кадров | нет | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках части образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности |
| 2.3. | Осуществлено обучение представителей государственных образовательных организаций Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности | человек | 10 | 2022 | 12 | 13 | 14 | 15 | представителями государственных образовательных организаций Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, приобретен набор знаний, умений и навыков, который необходим для осуществления преподавательской деятельности и оказания методической поддержки по вопросам, содержащим элементы финансовой грамотности | повышение квалификации кадров | нет | количество представителей государственных образовательных организаций Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности |
| 2.4. | Осуществлено обучение специалистов в области финансового просвещения населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (в том числе в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения) | человек | 30 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | сформирован пул консультантов финансового просвещения, обученных по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (в том числе в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения) | повышение квалификации кадров | нет | количество специалистов в области финансового просвещения населения, которые прошли обучение по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (в том числе в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения) |
| 3. | Задача «Формирование и закрепление навыков осознанного финансового поведения, развитие механизмов информирования населения по актуальным вопросам финансовой грамотности, в том числе в области цифровых услуг, финансовой киберграмотности и кибергигиены, в инвестиционной, пенсионной, налоговой, бюджетной и жилищной сферах, ведение просветительской деятельности в отношении населения Чувашской Республики, таргетированная работа с целевыми аудиториями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены региональные мероприятия (олимпиады, конкурсы, фестивали, чемпионаты, вебинары, семинары, лекции, мастер-классы и т.д.), направленные на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения | единиц | 7728 | 2022 | 7960 | 8817 | 10425 | 13533 | обеспечено участие обучающихся всех уровней образования в мероприятиях по финансовой грамотности в рамках учебных дисциплин, а также факультативных занятий и внеурочной деятельности; проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности взрослого трудоспособного населения, в том числе в трудовых коллективах (на рабочих местах); оказана образовательная поддержка представителям малого и среднего предпринимательства; для социально незащищенных слоев населения (людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, безработных граждан) проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности, в том числе на базе центров занятости населения, центров социального обслуживания населения, библиотек | информационно-просветительская деятельность | нет | количество проведенных региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения |
| 3.2. | Привлечены граждане различных целевых групп населения к участию в региональных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, чемпионатах, вебинарах, семинарах, лекциях, мастер-классах и т.д.), направленных на повышение их финансовой грамотности | человек | 220486 | 2022 | 238390 | 248504 | 259134 | 269432 | представителями различных социальных групп получены знания, умения и навыки, которые помогают им ориентироваться в сфере услуг и продуктов, предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников финансового рынка | информационно-просветительская деятельность | нет | количество граждан, охваченных региональными мероприятиями (олимпиадами, конкурсами, фестивалями, чемпионатами, вебинарами, семинарами, лекциями, мастер-классами и т.д.), направленными на повышение их финансовой грамотности |
| 3.3. | Обеспечено участие образовательных организаций/ общеобразовательных организаций/ профессиональных образовательных организаций/ организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, в онлайн-уроках по финансовой грамотности | процентов | 52,3 | 2022 | 88,4 | 90 | 93 | 97 | в онлайн-уроках по финансовой грамотности задействованы образовательные организации/ общеобразовательные организации/ профессиональные образовательные организации/ организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющие деятельность на территории Чувашской Республики | информационно-просветительская деятельность | нет | доля образовательных организаций/ общеобразовательных организаций/ профессиональных образовательных организаций/ организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые приняли участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности |
| 4. | Задача «Расширение каналов коммуникации с населением с помощью самых современных и популярных методов доведения информации, включая цифровые» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников реализации проекта опубликованы материалы по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности | единиц | 1000 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | обеспечено создание, размещение и распространение информационно-просветительского контента, посвященного различным направлениям развития финансовой культуры граждан. Благодаря этому обеспечен оперативный доступ граждан к надежной, комплексной и понятной информации, способствующей повышению их уровня финансовой грамотности | информационно-просветительская деятельность | нет | количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников реализации проекта |
| 4.2. | Изготовлены и распространены информационно-просветительские материалы (буклеты, памятки, брошюры, плакаты и т.д.) по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности | единиц | 5000 | 2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | обеспечены разработка (актуализация), тиражирование информационно-просветительских материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и т.д.) по актуальным вопросам финансовой грамотности. Распространение материалов организовано на системной основе в местах общего доступа (многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, торговые центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, библиотеки, проходные крупных предприятий и организаций, общественный транспорт и т.д.) | информационно-просветительская деятельность | нет | количество информационно-просветительских материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и т.д.), разработанных по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности |
| 5. | Задача «Развитие движения волонтеров финансового просвещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовлены и зарегистрированы в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности волонтеры финансового просвещения | человек | 260 | 2022 | 728 | 900 | 1100 | 1300 | организована целенаправленная работа по подготовке волонтеров финансового просвещения путем их регистрации в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности | информационно-просветительская деятельность | нет | количество волонтеров финансового просвещения, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, которые зарегистрировались в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности |
| 6. | Задача «Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступное информирование и ответственное консультирование по вопросам использования финансовых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организовано эффективное функционирование на территории Чувашской Республики Республиканского центра финансовой грамотности | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | благодаря работе Республиканского центра финансовой грамотности обеспечена координация деятельности всех ведомств и организаций, принимающих участие в повышении уровня финансовой культуры населения | осуществление текущей деятельности | нет | количество центров финансовой грамотности на территории Чувашской Республики |
| 7. | Задача «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведены исследования уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | определен уровень финансовой грамотности населения Чувашской Республики с целью оценки эффективности мероприятий проекта | осуществление текущей деятельности | нет | количество исследований уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики |

4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Внедрение и своевременная актуализация образовательных программ, обеспечивающих повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения, в систему образования Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы среднего профессионального образования профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача «Развитие кадрового потенциала, в том числе путем подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников и преподавателей образовательных организаций, иных специалистов в области финансового просвещения, а также обеспечения их методического сопровождения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлено обучение учителей-предметников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности, в государственных образовательных организациях Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, всего в том числе: | х | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 1608,0 | - | 2814,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 874 0705 Ч430102420 610 | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 1608,0 | - | 2814,0 |
| 2.2. | Осуществлено обучение педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках части образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Осуществлено обучение представителей государственных образовательных организаций Чувашской Республики, подведомственных Минобразования Чувашии, в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Осуществлено обучение специалистов в области финансового просвещения населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (в том числе в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения), всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача «Формирование и закрепление навыков осознанного финансового поведения, развитие механизмов информирования населения по актуальным вопросам финансовой грамотности, в том числе в области цифровых услуг, финансовой киберграмотности и кибергигиены, в инвестиционной, пенсионной, налоговой, бюджетной и жилищной сферах, ведение просветительской деятельности в отношении населения Чувашской Республики, таргетированная работа с целевыми аудиториями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены региональные мероприятия (олимпиады, конкурсы, фестивали, чемпионаты, вебинары, семинары, лекции, мастер-классы и т.д.), направленные на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения, всего в том числе: | х | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 1584,0 | - | 2772,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 874 0705 Ч430102460 610 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 1584,0 | - | 2772,0 |
| 3.2. | Привлечены граждане различных целевых групп населения к участию в региональных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали, чемпионаты, вебинары, семинары, лекции, мастер-классы и т.д.), направленных на повышение их финансовой грамотности, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Обеспечено участие образовательных организаций/общеобразовательных организаций/профессиональных образовательных организаций/организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, в онлайн-уроках по финансовой грамотности, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Задача «Расширение каналов коммуникации с населением с помощью самых современных и популярных методов доведения информации, включая цифровые» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников реализации проекта опубликованы материалы по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Изготовлены и распространены информационно-просветительские материалы (буклеты, памятки, брошюры, плакаты и т.д.) по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, всего в том числе: | х | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 1064,0 | - | 1862,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 874 0705 Ч430102470 610 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 1064,0 | - | 1862,0 |
| 5. | Задача «Развитие движения волонтеров финансового просвещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовлены и зарегистрированы в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности волонтеры финансового просвещения, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Задача «Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступное информирование и ответственное консультирование по вопросам использования финансовых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организовано эффективное функционирование на территории Чувашской Республики Республиканского центра финансовой грамотности, всего в том числе: | х | 1213,5 | 1213,5 | 1213,5 | 4854,0 | - | 8494,5 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 874 0705 Ч430102410 610 | 1213,5 | 1213,5 | 1213,5 | 4854,0 | - | 8494,5 |
| 7. | Задача «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведены исследования уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики, всего в том числе: | х | 130,0 | 130,0 | 130,0 | - | - | 390,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 874 0705 Ч430102480 610 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | - | - | 390,0 |
| Итого по ведомственному проекту: |  | х | 2407,5 | 2407,5 | 2407,5 | 9110,0 | - | 16332,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | х | 2407,5 | 2407,5 | 2407,5 | 9110,0 | - | 16332,5 |

Указывается уровень показателя «ВП» (ведомственного проекта).