Карточка проекта по оптимизации процесса получения справок о признании семьи малоимущей для получения бесплатного или льготного питания

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Красноармейского района Кузнецов А.Н.

| - Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: образовательные организации Красноармейского района Периметр проекта: отдел образования администрации Красноармейского района, образовательные организации Границы процесса: от даты проведения оптимизации процесса получения справок, о признании семьи малоимущей для получения бесплатного и льготного питания до процесса получения услуги через систему межведомственного электронного взаимодействия Владелец процесса: заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела образования Григорьева С.А. Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела образования Григорьева С.А. Команда проекта: заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела образования Григорьева С.А., начальник отдела социальной защиты населения Красноармейского района Анисимова Л.В., заведующий сектором информационного обеспечения администрации Красноармейского района Тян Д.С., заместитель начальника отдела образования Валентинова И.В., заместитель главного бухгалтера Никифорова Л.В., руководители образовательных организаций | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: Длительный цикл оформления пакета документов на право получения бесплатного питания Проблемы: - Временные потери гражданина, связанные с необходимостью личного обращения в казенное учреждение ЧР "Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда ЧР" отдел социальной защиты Красноармейского района или в МФЦ. - Временные потери гражданина, связанные с ожиданием в очереди на получение услуги. - Временные потери гражданина, связанные с ожиданием получения услуги через ЕПГУ. |
| --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Оптимизация процесса получения справок о признании семьи малоимущей для получения бесплатного или льготного питания; 20-30 дней; 5-10 дней. | # 4. Ключевые события проекта - Старт проекта - 01.09.2021 - Диагностика и целевое состояние - до 25.12.2021 • Разработка текущей карты процесса - до 01.11.2021 • Разработка целевой карты процесса – до 25.12.2021 - Kick-off-27.12.2021 - Внедрение улучшений - до 01.01.2022 - Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.05.2022 |

Куратор   Чкалов А.А.                                                                                                                                                 Руководитель проекта  Григорьева С.А.