УТВЕРЖДАЮ

Рукводитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции

_____________________ Д.М.Сержантов

«___» _________________2023 г.

Карточка проекта по оптимизации организационного процесса

обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременная доставка товарно-материальных ценностей до судебных участков мировых судей Чувашской Республики в целях обеспечения бесперебойного осуществления правосудия. Превышение установленных нормативных затрат на обеспечение функций аппарата мирового судьи.

Проблемы:

1. Длительное ожидание товарно-материальных ценностей вследствие удаленности расположения судебных участков на территории Чувашской Республики.

2. Дублирование заявок на товарно-материальные ценности, поступающих от судебных участков мировых судей.

3. Некорректность представленной заявки на товарно-материальные ценности (несоответствие нормативным затратам).

4. Потери заявок на товарно-материальные ценности.

5. Потери рабочего времени специалиста Госслужбы Чувашии по делам юстиции на обработку поступающих заявок.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| Сокращение сроков обработки заявок на ТМЦ, поступающие от судебных участков мировых судей | 318 мин. | 15 мин. |
| Сокращение сроков получения судебными участками мировых судей ТМЦ | 791 мин. | 495 мин. |
| Доля малозначимых заявок (повторных, несоответствующих нормативам обеспечения) | 15% | 0% |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 456,7 |  |

- Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Сержантов Д.М., мировые судьи Чувашской Республики

Периметр проекта: Госслужба Чувашии по делам юстиции, судебные участки мировых судей Чувашской Республики

Границы процесса: от анализа потребности в товарно-материальных ценностях до их получения судебными участками

Владелец процесса:  руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции – Сержантов Д.М.

Руководитель проекта: заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции - Быкова Е.М.

Команда проекта: начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Савина И.А., заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заведующий сектором информационного обеспечения Иванов А.Ю., консультант Егоров А.Ю.

Руководитель проекта __________________ Е.М. Быкова

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

_____________  ____________________

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 01.03.2023

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 18.05.2023

Разработка карты текущего состояния процесса – до 18.05.2023

Разработка карты целевого состояния процесса – до 18.05.2023

Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 18.05.2023

3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 06.06.2023

4. Внедрение улучшений – c 07.06.2023 по 13.07.2023

5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.07.2023