УТВЕРЖДАЮ

Рукводитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М.Сержантов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Карточка проекта по оптимизации организационного процесса**

**обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями**

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** *Несвоевременная доставка товарно-материальных ценностей до судебных участков мировых судей Чувашской Республики в целях обеспечения бесперебойного осуществления правосудия. Превышение установленных нормативных затрат на обеспечение функций аппарата мирового судьи.*

**Проблемы:**

*1. Длительное ожидание товарно-материальных ценностей вследствие удаленности расположения судебных участков на территории Чувашской Республики.*

*2. Дублирование заявок на товарно-материальные ценности, поступающих от судебных участков мировых судей.*

*3. Некорректность представленной заявки на товарно-материальные ценности (несоответствие нормативным затратам).*

*4. Потери заявок на товарно-материальные ценности.*

*5. Потери рабочего времени специалиста Госслужбы Чувашии по делам юстиции на обработку поступающих заявок.*

**3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****цели** | **Текущий****показатель** | **Целевой****показатель** |
| Сокращение сроков обработки заявок на ТМЦ, поступающие от судебных участков мировых судей | 318 мин. | 15 мин. |
| Сокращение сроков получения судебными участками мировых судей ТМЦ | 791 мин. | 495 мин. |
| Доля малозначимых заявок (*повторных, несоответствующих нормативам обеспечения*) | 15%  | 0% |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 456,7 |

1. **Вовлеченные лица и рамки проекта:**

**Заказчик проекта:** *руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Сержантов Д.М., мировые судьи Чувашской Республики*

**Периметр проекта:** *Госслужба Чувашии по делам юстиции, судебные участки мировых судей Чувашской Республики*

**Границы процесса:** *от анализа потребности в товарно-материальных ценностях до их получения судебными участками*

**Владелец процесса:**  *руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции – Сержантов Д.М.*

**Руководитель проекта:** *заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции - Быкова Е.М.*

**Команда проекта:** *начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Савина И.А., заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заведующий сектором информационного обеспечения Иванов А.Ю., консультант Егоров А.Ю.*

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Быкова

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Ключевые события проекта**

**1. Старт проекта:** *01.03.2023*

**2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса** – *до 18.05.2023*

Разработка карты текущего состояния процесса – *до 18.05.2023*

Разработка карты целевого состояния процесса – *до 18.05.2023*

Разработка плана мероприятий по реализации проекта – *до 18.05.2023*

**3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off)** – *06.06.2023*

**4. Внедрение улучшений** – *c 07.06.2023 по 13.07.2023*

**5. Закрепление результатов и закрытие проекта** – *20.07.2023*