# Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Красноармейского муниципального округа

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**««Развитие потенциала муниципального управления» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы В.Ю. Иванов**

**Тел.: 8(83530)-2-15-69**

**Электронная почта:** **krarm\_org@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие потенциала муниципального управления» за 2022 год**

Муниципальная программа «**Развитие потенциала муниципального управления»** утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 № 155 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского муниципального округа от 06.05.2022 № 456, от 16.08.2022 № 820, 30.01.2023 № 115.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1. «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».

2. «Развитие муниципальной службы».

3. «Противодействие коррупции».

4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2022 год предусмотрен в сумме 54470,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 53092,1 тыс. руб. или 97,5%.

На выполнение *подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»* предусмотрено 1624,5 тыс. руб., освоено на 1624,5 тыс. руб. или 100%.

Реализуя федеральные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики за 2022 год зарегистрировано 442 акта гражданского состояния (в 2021 – 471).

За отчетный период рассмотрены 28 дел по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. По заявлениям граждан выдано 140 повторных свидетельств. По запросам физических и юридических лиц выдано 378 справок о регистрации актов гражданского состояния.

За 2022 год зарегистрировано 68 браков (в аналогичном периоде 2021 г. – 89), 39 разводов (в аналогичном периоде 2021 года – 30).

За 2022 год родилось 85 детей (в аналогичном периоде 2021 г. – 106), умерло  266 человек (в аналогичном периоде 2021 года – 315).

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»* объединяет 5 мероприятий.

На их реализацию предусмотрено 179,5 тыс. руб., освоено 126 тыс. руб. или 70,2%,в т.ч.:

*Основное мероприятие:* **«**Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих», в рамках которого предусматривалась реализация мер по переподготовке и повышению квалификации кадров для муниципальной службы, организации прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления Красноармейского муниципального округа.

В 2022 году прошли повышение квалификации 48 муниципальных служащих, из них 7 – впервые поступившие на муниципальную службу. За счет республиканского финансирования обучение прошли 10 чел, за счет местного бюджета – 38 чел.

При назначении на муниципальную службу и включении в кадровый резерв в администрации Красноармейского муниципального округа в 2022 году были проведены:

- конкурсы на замещение вакантных должностей – 26 (из них 9 не состоялись),

- конкурсы на включение в кадровый резерв муниципальной службы и управленческие кадры – 2 (из них конкурс на резерв управленческих кадров не состоялся).

В 2022 году 1 служащий был назначен на должность муниципальной службы из кадрового резерва. Администрация Красноармейского муниципального округа ежегодно принимает участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике».

В 2022 году в процессе преобразования Красноармейского района в Красноармейский муниципальный округ нормативная правовая база, регулирующая вопросы муниципальной службы в Красноармейском муниципальном округе, приведена в соответствие с законодательством.

В 2022 году был проведен опрос 51 человека на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе.

Общий объем финансирования подпрограммы *«Противодействие коррупции»* в 2022 году за счет средств бюджета Красноармейского муниципального округа составляет 0,0 рублей.

Подпрограмма объединяет девять основных мероприятий.

В 2022 году был утвержден план работы Совета по противодействию коррупции в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023 год.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется администрацией Красноармейского муниципального округа совместно с Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции и прокуратурой Красноармейского района. Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 279 муниципальных актов Красноармейского муниципального округа. Основная масса муниципальных актов Красноармейского муниципального округа соответствует действующему законодательству.

Практикуется размещение в средствах массовой информации и социальных сетях публикаций, содержащих информацию о принимаемых мерах по противодействию коррупции в Чувашской Республике. В 2022 размещено 6 материалов на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального округа. На официальном сайте администрации Красноармейского муниципального округа и также в районной газете «Ял пурнăçĕ» публикуются регулярно публикуются статьи по результатам прокурорских проверок и другим вопросы по противодействию коррупции.

С целью совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд осуществляется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

В 2022 году администрацией Красноармейского муниципального округа продолжена работа по организационно-техническому и документационному обеспечению деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики;

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики.

В течение 2022 года проведено 1 заседание комиссии, на котором рассмотрены 13 вопросов.

В администрации муниципального округа ведется работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы.

В соответствии с установленными законодательством сроками с 1 января по 30 апреля 2022 года муниципальные служащие, руководители муниципальных унитарных учреждений предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год без нарушения срока. Всего предоставленных сведений муниципальными служащими – 60; депутатами – 14; руководители муниципальных и унитарных учреждений – 2.

За 2022 год факты несоблюдения муниципальными служащими, установленные в целях противодействия коррупции обязанностей, запретов, ограничений, а также требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, не выявлены. Уведомлений от муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения не поступало.

В администрации Красноармейского муниципального округа установлен специализированный ящик для обращений граждан по вопросам коррупции. За истекший период 2022 года обращения граждан по вопросам коррупции не поступали.

В декабре 2022 года были проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, в учреждениях образования и библиотечной системы. Проведен конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной направленности «Я – против коррупции» среди учащихся образовательных учреждений Красноармейского муниципального округа.

На официальном сайте администрации Красноармейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализируется раздел «Противодействие коррупции», на официальных сайтах органов местного самоуправления созданы подразделы «Правовое просвещение».

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»** |
| 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния | процентов от общего числа опрошенных | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 | Выполнен  | 92,0 |
| 2 | Доля муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского муниципального округа, направленных в уполномоченный орган в порядке, установленном для организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа принятых | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнен  | 100,0 |
|  | **Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"** |
| 1 | Количество муниципальных служащих Красноармейского муниципального округа (далее также - муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование | человек | 8 | 8 | 48 | 48 | Выполнен  | 8 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления Красноармейского района | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 34,0 | Выполнен частично | 50,0 |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | Выполнен частично  | 12,0 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" | процентов от числа опрошенных | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Выполнен  | 80,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |
| 1 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | единиц в год | 469 | 450 | 450 | 382 | Выполнен частично  | С 01 января 2021 года действует принцип экстерриториальности, который предполагает регистрацию актов гражданского состояния по месту нахождения заявителя |
| 2 | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Красноармейского муниципального округа, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | % | 88 | 100 | 100 | 100 | Выполнен | 100 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 1 | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедур закупок | 65 | 65 | 65 | 65 | Выполнен  | 70 |
| 2 | Доля муниципальных служащих Красноармейского муниципального округа, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | процентов | 33 | 33 | 33 | 100 | Выполнен  | 33 |
| 3 | Доля подготовленных нормативных правовых актов Красноармейского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к органу местного самоуправления | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен  | 100 |
| 4 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности Красноармейского муниципального округа и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен  | 100 |
| 5 | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Красноармейского муниципального округа, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен  | 100 |
| 6 | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен  | 100 |
| 7 | Количество муниципальных служащих Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | 3 | 3 | 3 | 19 | Выполнен  | 3 |
| 8 | Доля муниципальных служащих Красноармейского муниципального округа, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Красноармейского муниципального округа, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен  | 100 |
| 9 | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Красноармейского муниципального округа | единиц | 4 | 10 | 10 | 6 | Частично выполнен | 11 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики** | **Развитие потенциала муниципального управления** | **всего** | **54470.9** | **53092.1** | **97.5** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | **1560,1** | **1560,1** | **100** |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | **52910,4** | **51532,0** | **97,4** |  |  |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Подпрограмма  | Развитие муниципальной службы | всего | 179,5 | 126 | 66,85 | частично выполнено |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 179,5 | 126 | 66,85 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  | Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции | всего | 1624,5 | 1624,5 | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 1560,1 | 1560,1 | 100 |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа  | 64,4 | 64,4 | 100 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала муниципального управления" | всего | 52666,9 | 51341,6 | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа | 52666,9 | 51341,6 | 100 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.