УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

А.Н. Кузнецов

**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа статистической отчетности (информации)   
от сельхозпредприятий и КФХ Красноармейского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик проекта:** глава администрации Красноармейского района Чувашской Республики - Кузнецов Александр Николаевич.  **Периметр проекта:** Минсельхоз Чувашии, Чувашстат, Администрация Красноармейского района (сектор по взаимодействию с организациями АПК и экологии).  **Границы процесса:** от получения поручения из Минсельхоза Чувашии, Чувашстата о предоставлении отчетности (информации) до предоставления информации главе администрации Красноармейского района Чувашской Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстату.  **Владелец процесса:** зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В.  **Руководитель проекта:** зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.  **Команда проекта** зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В; зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.; ведущий специалист эксперт сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии Федотова И.С.  сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ответственные специалисты администраций сельских поселений Красноармейского района. |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** Несвоевременное предоставление отчетности главе администрации Красноармейского района , Минсельхозу Чувашии, Чувашстату.  **Проблемы: Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации) респондентами**.   * Потери рабочего времени у специалистов отдела сельского хозяйства администрации Красноармейского района: ожидание представления статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских поселений Красноармейского района; необходимость личных обращений к респондентам; прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов. * **Возникновение очереди.** * **Неэффективный расход бумаги и краски, связанный** с распечаткой статистической отчетности (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат. |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени на выполнение работ по получению, проверке, обработке и отправке отчетности (информации), в днях | 129 час. рабочего времени (16 дней) | 47 час. рабочего времени (6 дней) | | Автоматизация процесса сбора отчетности (информации), в % | 40 | 100 | | Экономия бюджетных средств, руб.:   * трудозатраты; * расход ГСМ; * расход бумаги. | 35000  34000  400  600 | 12150  12000  0  150 | |  | **4. Ключевые события проекта**  **4. Ключевые события проекта**  **Старт проекта** - 21.10.2021 г.  **Диагностика и целевое состояние** – до 15.11.2021 г.:  - разработка текущей карты процесса – 12.10.2021 г.  - разработка целевой карты процесса - 13.10.2021 г.  **Kick-off** - 18.10.2021 г.  **Внедрение улучшений** – до 01.12.2021 г .  **Закрепление результатов и закрытие проекта** – 30.12.2021 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор объединенного  проектного офиса ГК «Росатом» А.А. Чкалов | Руководитель проекта В.В. Долгов |