УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

А.Н. Кузнецов

**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа статистической отчетности (информации)
от сельхозпредприятий и КФХ Красноармейского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** **Заказчик проекта:** глава администрации Красноармейского района Чувашской Республики - Кузнецов Александр Николаевич.**Периметр проекта:** Минсельхоз Чувашии, Чувашстат, Администрация Красноармейского района (сектор по взаимодействию с организациями АПК и экологии).**Границы процесса:** от получения поручения из Минсельхоза Чувашии, Чувашстата о предоставлении отчетности (информации) до предоставления информации главе администрации Красноармейского района Чувашской Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстату.**Владелец процесса:** зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В.**Руководитель проекта:** зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.**Команда проекта** зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В; зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.; ведущий специалист эксперт сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии Федотова И.С.  сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ответственные специалисты администраций сельских поселений Красноармейского района. |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** Несвоевременное предоставление отчетности главе администрации Красноармейского района , Минсельхозу Чувашии, Чувашстату.**Проблемы: Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации) респондентами**.* Потери рабочего времени у специалистов отдела сельского хозяйства администрации Красноармейского района: ожидание представления статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских поселений Красноармейского района; необходимость личных обращений к респондентам; прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов.
* **Возникновение очереди.**
* **Неэффективный расход бумаги и краски, связанный** с распечаткой статистической отчетности (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат.

 |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на выполнение работ по получению, проверке, обработке и отправке отчетности (информации), в днях | 129 час. рабочего времени (16 дней) | 47 час. рабочего времени (6 дней) |
| Автоматизация процесса сбора отчетности (информации), в % | 40 | 100 |
| Экономия бюджетных средств, руб.:* трудозатраты;
* расход ГСМ;
* расход бумаги.
 | 3500034000400600 | 1215012000 0150 |

 |  | **4. Ключевые события проекта****4. Ключевые события проекта****Старт проекта** - 21.10.2021 г.**Диагностика и целевое состояние** – до 15.11.2021 г.:  - разработка текущей карты процесса – 12.10.2021 г. - разработка целевой карты процесса - 13.10.2021 г.**Kick-off** - 18.10.2021 г.**Внедрение улучшений** – до 01.12.2021 г .**Закрепление результатов и закрытие проекта** – 30.12.2021 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.А. Чкалов  | Руководитель проекта В.В. Долгов |