УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

А.Н. Кузнецов

Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа статистической отчетности (информации) 
от сельхозпредприятий и КФХ Красноармейского района»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: глава администрации Красноармейского района Чувашской Республики - Кузнецов Александр Николаевич. Периметр проекта: Минсельхоз Чувашии, Чувашстат, Администрация Красноармейского района (сектор по взаимодействию с организациями АПК и экологии). Границы процесса: от получения поручения из Минсельхоза Чувашии, Чувашстата о предоставлении отчетности (информации) до предоставления информации главе администрации Красноармейского района Чувашской Республики, Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики и Чувашстату. Владелец процесса: зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В. Руководитель проекта: зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И. Команда проекта зам. главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгов В.В; зав. сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Арсентьева Н.И.; ведущий специалист эксперт сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии Федотова И.С. сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, ответственные специалисты администраций сельских поселений Красноармейского района. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: Несвоевременное предоставление отчетности главе администрации Красноармейского района , Минсельхозу Чувашии, Чувашстату. Проблемы: Нарушение срока предоставления статистической отчетности (информации) респондентами. - Потери рабочего времени у специалистов отдела сельского хозяйства администрации Красноармейского района: ожидание представления статистической отчетности (информации) от сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ответственных специалистов администраций сельских поселений Красноармейского района; необходимость личных обращений к респондентам; прием и проверка статистической отчетности (информации) респондентов. - Возникновение очереди. - Неэффективный расход бумаги и краски, связанный с распечаткой статистической отчетности (информации), а также расход ГСМ на заправку транспортного средства по своевременному подвозу отчетности в Чувашстат. |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на выполнение работ по получению, проверке, обработке и отправке отчетности (информации), в днях; 129 час. рабочего времени (16 дней); 47 час. рабочего времени (6 дней). Автоматизация процесса сбора отчетности (информации), в %; 40; 100. Экономия бюджетных средств, руб.: - трудозатраты; - расход ГСМ; - расход бумаги.; 35000 34000 400 600; 12150 12000 0 150. |  | 4. Ключевые события проекта 4. Ключевые события проекта Старт проекта - 21.10.2021 г. Диагностика и целевое состояние – до 15.11.2021 г.: - разработка текущей карты процесса – 12.10.2021 г. - разработка целевой карты процесса - 13.10.2021 г. Kick-off - 18.10.2021 г. Внедрение улучшений – до 01.12.2021 г . Закрепление результатов и закрытие проекта – 30.12.2021 г. |

| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.А. Чкалов | Руководитель проекта В.В. Долгов |
| --- | --- |