| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ - ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

13.01.2025  № 10

О подготовке и проведении на водных объектах религиозного праздника «Крещение Господне» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, в целях обеспечения правопорядка и безопасности людей на водных объектах в ходе организованного проведения с 18 по 20 января 2025 года религиозного праздника «Крещение Господне» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению религиозного праздника «Крещение Господне» с 18 по 20 января 2025 года  в городе Новочебоксарске Чувашской Республики (Приложение № 1).

1.2. План  обеспечения правопорядка и безопасности людей на водных объектах в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне» с 18 по 20 января 2025 года в городе Новочебоксарске Чувашской Республики (Приложение
 № 2).

2. Место для проведения религиозного праздника «Крещение Господне» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики  определить купель «Собора святого равноапостольного князя Владимира».

3. Заведующему сектором потребительского рынка и предпринимательства  администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить  организацию пункта торговли и выдачи горячего чая на месте проведения мероприятия.

4. Начальнику Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, и.о. генерального директора ГУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (по согласованию) обеспечить инженерное оборудование места проведения мероприятия.

5. Рекомендовать руководителям:

5.1. Отдела МВД России по городу Новочебоксарск, Новочебоксарского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, спасательной станции «Новочебоксарская» казенного учреждения «Чувашская республиканская поисково - спасательная служба», казенного учреждения «Управление по делам  ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики организовать дежурство по обеспечению общественного порядка и безопасности людей на водных объектах на месте проведения мероприятия и на набережной реки Волга.

5.2. В период проведения мероприятий с 22 часов 18 января до 6 часов 20            января 2025 года  согласовать организацию дежурства медицинских работников возле   купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира»:

- бюджетного учреждения  «Новочебоксарская городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики;

- подстанции скорой медицинской помощи города Новочебоксарск             бюджетного учреждения  «Республиканский центр медицины катастроф и скорой    медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

6. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска обеспечить  опубликование настоящего постановления  в печатных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования).

Глава города Новочебоксарска

Чувашской Республики 								    М.Л. Семенов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «13» января 2025 г. № 10

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению религиозного
праздника «Крещение Господне» с 18 по 20 января 2025 года
в городе Новочебоксарске Чувашской Республики

Ильин С.В. – заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры  администрации города Новочебоксарск Чувашской -               председатель оргкомитета;

Матина О.А. - заместитель главы администрации города Новочебоксарска  Чувашской Республики  по социальным вопросам - заместитель председателя оргкомитета;

Алексеев А.Н. - начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики - заместитель председателя оргкомитета;

Дмитриев Е.Ю. - заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Сергеев В.З. – начальник управления городского хозяйства администрации               города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Погодина Е.О. - начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Вагулина Т.М.- заведующий сектором потребительского рынка и предпринимательства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;

Никитин С.В. - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление               г. Новочебоксарска Чувашской Республики»;

Запалов Е.А. – исполняющий обязанности генерального директора ГУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (по согласованию);

Андреев А.А. – директор АО «Доркомсервис» (по согласованию);

Маклыгин А.Ю. – директор государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашские государственные электрические сети» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (по согласованию);

Веселовский И.А. - начальник отдела МВД России по городу Новочебоксарск             (по согласованию);

Алексеева В.И. – исполняющий обязанности главного врача БУ «Новочебоксарская городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Тайгачкин А.Д. - заведующий подстанции скорой медицинской помощи 
г. Новочебоксарск БУ ЧР «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики 
(по согласованию);

Каргин Ю.Л. - руководитель Новочебоксарского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию);

Лесников А.Н. - начальник спасательной станции «Новочебоксарская» казенного учреждения «Чувашская республиканская поисково - спасательная служба»                      (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «13» января 2025 года № 10

ПЛАН

обеспечения правопорядка и безопасности людей на водных объектах в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне» с 18 по 20 января 2025 года  в городе Новочебоксарске Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» и прилегающей территории | 15-16.01. 2025 г. | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Новочебоксарска, Члены организационного комитета | Ильин С.В., Алексеев А.Н. |
| 2. | Расчистка подъездных путей к месту проведения праздника «Крещение Господне». Расчистка мест для расстановки пунктов обогрева и стоянки машин | 16-18.01. 2025 г. | АО «Доркомсервис» | Андреев А.А. (по согласованию) |
| 3. | Установка биотуалетов у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | ГУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» | Запалов Е.А. (по согласованию) |
| 4. | Установка контейнеров для мусора у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | АО «Доркомсервис» | Андреев А.А. (по согласованию) |
| 5. | Размещение наглядной агитации по обеспечению безопасного поведения на водных объектах у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Новочебоксарска | Алексеев А.Н. |
| 6. | Оборудование мест для переодевания (мужчин и женщин) у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Новочебоксарска, ГУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска». | Алексеев А.Н., Запалов Е.А. (по согласованию) |
| 7. | Оборудование освещения и проверка работоспособности в местах проведения праздника и переодевания граждан. Размещение баннеров в районе проведения праздника у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Новочебоксарска, МБУ «АГУ города Новочебоксарска Чувашской Республики» | Маклыгин А.Ю. (по согласованию), Алексеев А.Н.., Никитин С.В. |
| 8 | Установка палаток у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Новочебоксарска | Алексеев А.Н. |
| 9. | Установка ограждений (турникетов) у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | Управление городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска, АО «Доркомсервис» | Сергеев В.З., Андреев А.А. (по согласованию) |
| 10 | Ограничение въезда автомобилей у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18-20.01. 2025 г. | ОМВД Росси по г.Новочебоксарск | Веселовский И.А. (по согласованию) |
| 11. | Организация дежурства спасателей у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18-20.01. 2025 г. | КУ «Управление по делам ГО и ЧС» г.Новочебоксарска, спасательная станция «Новочебоксарск» | Алексеев А.Н., Лесников А.Н. (по согласованию) |
| 12. | Организация охраны общественного порядка у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира». | 18-20.01. 2025 г. | ОМВД России по г.Новочебоксарск | Веселовский И.А. (по согласованию) |
| 13. | Организация и обеспечение медицинской помощи у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18-20.01. 2025 г. | БУ «Новочебоксарская городская больница», подстанция скорой медицинской помощи г. Новочебоксарск БУ Чувашской Республики «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | Алексеева В.И. (по согласованию), Тайгачкин А.Д. (по согласованию) |
| 14. | Организация пунктов торговли у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18-19.01. 2025 г. | Сектор потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Новочебоксарска | Вагулина Т.М. |
| 15. | Освещение воды у купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» | 18.01. 2025 г. | Отдел культуры администрации г. Новочебоксарска | Погодина Е.О. |
| 16. | Организация пунктов обогрева (на базе автобусов) со стороны центрального входа «Собора святого равноапостольного князя Владимира» и со стороны купели «Собора святого равноапостольного князя Владимира» (б-р Зеленый) | 18-20.01. 2025 г. | Управление городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска | Сергеев В.З. |