Приложение N 8
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Аликовского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» | 60816,0 | 59566,4 | 60816,0 | 59566,4 |
|  |  | 9451,8 | 9451,8 | 9451,8 | 9451,8 |
|  |  | 5441,5 | 5441,5 | 5441,5 | 5441,5 |
|  |  | 43083,3 | 42301,3 | 43083,3 | 42301,3 |
|  |  | 2839,7 | 2371,8 | 2839,7 | 2371,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» Муниципальной программы | 60816,0 | 59556,4 | 44067,1 | 59556,4 |
|  |  | 9451,8 | 9451,8 | 475,0 | 9451,8 |
|  |  | 5441,5 | 5441,5 | 567,2 | 5441,5 |
|  |  | 43083,3 | 42291,3 | 42074,9 | 42291,3 |
|  |  | 2839,7 | 2371,8 | 950,0 | 2371,8 |
| Подпрограмма 2 | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» Муниципальной программы | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" Муниципальной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |