Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Отчетный год |  | 2023 |
| Дата составления отчета |  | 15 марта 2024 года |
| должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Заведующий сектором земельных и имущественных отношений администрации Аликовского муниципального округа Майорова Марина Валерьевна 8(83535)2-20-68, alikov_gki4@cap.ru |
| Начальник отдела экономики и инвестиционной политики ад-министрации Аликовского муниципального округа |  | Никитина Л.М. |

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений»

за 2023 год

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 2 марта 2023 года № 246 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, сектор цифрового развития и информационных технологий..

Основными целями Муниципальной программы являются:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Аликовского муниципального округа  Чувашской Республики.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального сектора экономики Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений;

- повышение эффективности использования средств бюджета Аликовского муниципального округа Чувашской Республики,

- обеспечение ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, открытости и доступности информации об исполнении бюджета Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения функций Отделом;

- содействие развитию конкуренции в сфере имущественных и земельных отношений.

Реализация муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» в 2023 году была направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом Аликовского муниципального округа, обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики  Аликовского муниципального округа.

- Результаты реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

- «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2023 год

В составе муниципальной программы в 2023 году реализовывались мероприятия  двух подпрограмм муниципальной программы

1.«Управление муниципальным имуществом»

2. «Формирование эффективного муниципального сектора экономики»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение целей  подпрограмм - обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, оптимизация состава и структуры муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Создание единой системы учета муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и муниципального имущества» проводится работа по упорядочению состава имущества Аликовского муниципального округа и обеспечение его учета, признание прав имущества. Постоянно совершенствуется нормативно-правовая база.

Организован учет муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляются передача имущества во владение и пользование, безвозмездные прием и передача имущества на другие уровни собственности и т.д. и достоверных сведений о его структуре и состоянии.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2. «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Чувашской Республики, в том числе земельных участков» велась работа по реализации комплекса мер, обеспечивающих максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, включая земельные участки, в рамках которого осуществлялись кадастровые работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аликовского муниципального округа, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости, обеспечивалось предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и передачи их в собственность, в том числе земельных участков, на которых расположены находящиеся в собственности юридических и физических лиц здания (сооружения), а также переоформления прав на земельные участки в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации. Велась подготовка технической документации для обеспечения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности Аликовского муниципального округа, постановка на учет которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, а также в случае изменения характеристик объектов недвижимости.

В ходе реализации основного мероприятия 2.2. ««Создание эффективной системы муниципального сектора Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»» проводился ежеквартальный мониторинг и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципального унитарного предприятия Аликовского муниципального округа, формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Аликовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в целях увеличения доходов бюджета  Аликовского муниципального округа.

Реализация мероприятия позволила обеспечить максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот и уменьшить риски потери контроля за использованием муниципального имущества Аликовского муниципального округа по назначению со стороны правообладателя, сократить неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества Аликовского муниципального округа, увеличить поступление доходов в бюджет Аликовского муниципального округа от распоряжения муниципальным имуществом  Аликовского муниципального округа.

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Аликовского муниципального округа в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен объем расходов в размере 1350,0 тыс. Рублей за счет  бюджета Аликовского муниципального округа.

Фактический объем расходов составил 1341,9 тыс. Рублей за счет средств местного бюджета, или 99,4 % от запланированных на 2023 год.

- Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях

Постановлениями администрации Аликовского муниципального округа  от 15.12.2023 г. №2051, 29.12.2023 г. №2177 «О внесении изменений в постановление администрации Алкиовского муниципального округа от 02.03.2023 №246 « Об утверждении муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

- Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений сформированы на основе положений Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики 26 ноября 2020 г. № 102 (далее - Стратегия), ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по эффективному использованию имущества и земельных участков, увеличения доходности бюджета  Аликовского муниципального округа.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Развитие земельных и имущественных отношений», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципальнгого округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.

Приложение N 1

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

# Аликовского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствую-щего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа "Развитие земельных и имущественных отношений" | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом " |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Создание единой системы учета муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и муниципального имущества» |  | Внедрение единой системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечивает надлежащий учет такого имущества. В рамках реализации данного мероприятия сектором ведется работа по упорядочению состава имущества Аликовского муниципального округа и обеспечение его учета, признание прав имущества. Постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. Организован учет муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляются передача имущества во владение и пользование, безвозмездные прием и передача имущества на другие уровни собственности и т.д. и достоверных сведений о его структуре и состоянии. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Чувашской Республики, в том числе земельных участков» |  | Для более эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, и вовлечения их в оборот осуществляются кадастровые работы по их разделу, объединению, перераспределению. Работы проводятся в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, сведения о местоположении границ которых по координатному описанию отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и государственном кадастре недвижимости. В целях максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Аликовского муниципального округа ведется баннер «Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики». Куда включена информация о 35 земельных участках сельскохозяйственного назначения, а также о свободных от прав третьих лиц 4 объектов капитального строительства и земельных участков под ними. Единый информационный ресурс будет постоянное пополняться новыми сведениями. |
|  | Подпрограмма 2 "Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики" |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Создание эффективной системы муниципального сектора Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» |  | В целях создание эффективной системы муниципального сектора Аликовского муниципального округа Чувашской Республики проводится ежеквартальный мониторинг и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. Ежегодно утверждается Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год. Так за 2023 год поступление неналоговых доходов от распоряжения имуществом и земельными ресурсами в бюджет муниципального округа составило 15 млн. 195 тыс. рублей, что больше на 6,8% или на 970 тыс. рублей к уровню 2022 года. В том числе: - средства, поступившие в местный бюджет от аренды земли -6 млн.471 тыс. рублей; - средства, поступившие в местный бюджет от аренды муниципального имущества – 1 млн. 594 тыс. рублей; -средства, поступившие от приватизации (продажи) муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации – 3 млн. 262 тыс. руб.; - средства, поступившие в местный бюджет от продажи земельных участков — 3 млн. 868 тыс. рублей. |

Приложение N2

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого индика-тора и показа-теля | Единица изме-рения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первона-чальный план | Уточ-ненный план | факт |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| 2 | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | процентов | 99,0 |  | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |  |  | 99,5 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Аликовского муниципального округа "Управление муниципальным имуществом " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100 |
| 2 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100 |
| 3 | Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100 |
|  | Подпрограмма "Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных унитарных предприятий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Постановление администрации Аликовского муниципального округа от 29.02.2024 г № 291 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Сельский двор» | 1 |
| 2 | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | процентов |  | 60,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 3 | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | Необходимо активизировать претензионно-исковую работу по взысканию платежей. | 10,0 |

Приложение N 3

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Аликовского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограмммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расхо-дов на отчетный год | Факти-ческие расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | Развитие земельных и имущественных отношений | 1350,0 | 1341,9 | 10978,9 | 9210,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Управление муниципальным имуществом | 1143,6 | 1141,5 | 10035,6 | 8285,2 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Формирование эффективного муниципального сектора экономики | 206,4 | 200,4 | 943,3 | 925,5 |

Приложение N 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования

за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | Развитие земельных и имущественных отношений | всего | 1350,0 | 1341,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 1350,0 | 1341,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Управление муниципальным имуществом Аликовского Чувашской Республики | всего | 1143,6 | 1141,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 1143,6 | 1141,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики | всего | 206,4 | 200,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 206,4 | 200,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |