ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛӖК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГӖН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

- ЙЫШĂНУ

- 04.09.2023    1299 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2023    № 1299

с. Аликово

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Аликовского муниципального округа и принятию мер по ее погашению в целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности

В целях погашения (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности, и во исполнение соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 13 января 2023 года № 2, заключенного между Министерством финансов Чувашской Республики и администрацией Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности бюджета Аликовского муниципального округа и муниципальных учреждений Аликовского муниципального округа Чувашской Республики в целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности (далее - План мероприятий), согласно приложению.

2. Муниципальным учреждениям Аликовского муниципального округа Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                               А.Ю. Терентьев

Утвержден
постановлением администрации
Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики
от 04.09.2023 г. № 1299

# План
мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Аликовского муниципального округа и принятию мер по ее погашению в целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности

Настоящая «дорожная карта» разработана в целях реализации бюджетной политики Аликовского муниципального округа.

Основной целью Дорожной карты является погашение (реструктуризация) просроченной кредиторской задолженности, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости деятельности муниципальных учреждений Аликовского муниципального округа.

Достижение основной цели Дорожной карты обеспечивается за счет решения основной задачи: проведение мероприятий по погашению кредиторской задолженности, предотвращения роста и обеспечения снижения и ликвидации просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам, снижения риска возникновения финансовых потерь и иных расходов, не предусмотренных бюджетом Аликовского муниципального округа.

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # I. Мероприятия по предотвращению образования кредиторской задолженности |  |  |  |  |
| 1.1 | Своевременное представление необходимых расчетов и предложений для включения в проект бюджета Аликовского муниципального округа | Главные распорядители бюджетных средств | В сроки, предусмотренные для составления проекта бюджета | Своевременное выполнение полномочий органов местного самоуправления |
| 1.2 | Обеспечение контроля за заключением муниципальных контрактов (договоров) на закупку (поставку) товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (по органам власти, муниципальным казенным учреждениям) и в пределах плановых показателей по выплатам, утвержденным в установленном порядке планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (для муниципальных автономных и бюджетных учреждений) | Главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | Постоянно, при подписании муниципальных контрактов и договоров | Отсутствие обязательств, принятых сверх утвержденных бюджетных ассигнований |
| 1.3 | Обеспечить правомерность заключения договорных отношений по принятию обязательств и правильность применения процентного соотношения в разрезе сумм софинансирования из федерального, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов в соответствии с Соглашениями | Главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | По мере подготовки и подписания муниципальных контрактов и договоров | Контроль за принятием обязательств |
| 1.4 | Осуществление текущего контроля: - за принятием муниципальным учреждением бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год и плановый период; - за правильностью применения в муниципальном контракте (договоре) процентного соотношения в разрезе сумм софинансирования из федерального, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов в соответствии с Соглашениями | Главные распорядители бюджетных средств, МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» | По мере представления заключенных муниципальных контрактов и договоров | Контроль за принятием обязательств |
| 1.5 | Осуществление текущего контроля за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности и выявление рисков образования просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Ежемесячно | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| 1.6 | Осуществление контроля за выполнением бюджетной сметы казенных учреждений, в том числе являющихся органами местного самоуправления и выявление рисков образования просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» | Ежемесячно | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| 1.7 | Обеспечить правомерность и своевременность представления документов для оплаты (акты выполненных работ, накладные и другие) в МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» | Главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | Не позднее следующего рабочего дня, после подписания накладной на получение товаров или акта выполненных работ по договору (муниципальному контракту) и в сроки, установленные графиком документооборота | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.8 | Своевременность оплаты по первичным документам за полученные товары, выполненные работы и оказанные услуги для муниципальных нужд | МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» | По мере поступления документов на оплату | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.9 | Обеспечение контроля за осуществлением своевременной оплаты заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, налогов и обязательных платежей, и выполненных работ, товаров и услуг по договорам (муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Привлечение должностных лиц к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации" | Руководители муниципальных учреждений, МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа», Главные распорядители бюджетных средств, руководители отраслевых структурных подразделений | постоянно | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.10 | Представление курирующему отделу скан-копий документов, подтверждающих объем выполненных работ (приобретения), договор (муниципальный контракт) и другие необходимые документы, для формирования и представления заявки для финансирования. | Главные распорядители бюджетных средств, руководители отраслевых структурных подразделений, руководители муниципальных учреждений | Не позднее следующего рабочего дня, после подписания накладной на получение или акта на выполнение работ, оказание услуг по договору (муниципальному контракту) | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.11 | Представление Заявки на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов местного бюджета (объем и способ предоставления документов определяется в порядках) Главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Курирующий отдел по направлениям муниципальной программы администрации Аликовского муниципального округа | В течение одного рабочего дня, но не позднее 25 числа текущего месяца | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.12 | Направление копии Заявки в финансовый отдел администрации Аликовского муниципального округа и в МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» для подготовки распоряжения на распределение средств | Курирующий отдел по направлениям муниципальной программы администрации Аликовского муниципального округа | После представления Заявки в Министерства Чувашской Республики | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.13 | Перечисление денежных средств контрагентам по выполненным работам, за счет субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики | МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» | В день зачисления средств на счет учреждения | Соблюдение сроков оплаты принятых обязательств |
| 1.14 | Проведение мониторинга кредиторской задолженности по состоянию на первое число каждого месяца, в том числе при росте к началу отчетного месяца с обоснованием причин и сроков образования. | МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа» | Ежемесячно | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| # II. Мероприятия по погашению (реструктцризации) сложившейся просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по инвентаризации кредиторской задолженности, анализу причин, сроков образования, обоснованности возникновения просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений, МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа», финансовый отдел администрации Аликовского муниципального округа | Ежемесячно | Выявление кредиторской задолженности, в том числе подтвержденной и неподтвержденной документально кредиторами |
| 2.2 | Подготовка предложений о мерах, направленных на снижение или ликвидацию задолженности муниципального учреждения | Главные распорядители бюджетных средств, руководители отраслевых структурных подразделений, руководители муниципальных учреждений | Постоянно | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| 2.3 | Составление графика погашения просроченной кредиторской задолженности и согласование ее с главным распорядителем бюджетных средств, отраслевыми структурными подразделениями и финансовым отделом администрации Аликовского муниципального округа | руководители муниципальных учреждений, получатели бюджетных средств | При возникновении просроченной кредиторской задолженности | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| 2.4 | Контроль за выполнением муниципальным учреждением мероприятий по ликвидации просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений |  |  |
| 2.5 | Мониторинг за поступлением доходов бюджетных и автономных учреждений | руководители муниципальных учреждений, МБУ «Централизованная бухгалтерия Аликовского муниципального округа», финансовый отдел администрации Аликовского муниципального округа | Постоянно | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| 2.6 | Направление на погашение просроченной кредиторской задолженности средств от приносящей доход деятельности | Руководители муниципальных учреждений | По мере образования просроченной кредиторской задолженности | Определение источника погашения просроченной кредиторской задолженности |
| 2.7 | Проведение мероприятий по оптимизации расходов в пределах предусмотренных средств | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | В течение года | Погашение просроченной кредиторской задолженности |
| 2.8 | Направление экономии сложившейся в процессе хозяйственной деятельности на погашение просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | В течение финансового года | Определение источника погашения просроченной кредиторской задолженности |
| 2.9 | Организация работы по повышению собираемости неналоговых платежей в местный бюджет Аликовского муниципального округа за счет усиления претензионно-исковой работы | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | Ежемесячно | Увеличение собственных доходов для направления данных средств на погашение просроченной кредиторской задолженности |
| 2.10 | Направление в первоочередном порядке дополнительных бюджетных средств на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств | По мере поступления дополнительных доходов | Погашение просроченной кредиторской задолженности |
| 2.11 | Проведение работы по возможной реструктуризации просроченной кредиторской задолженности Заключение соглашений о реструктуризации просроченной кредиторской задолженности с контрагентами, с оформлением графика погашения задолженности. Представление данных документов в бухгалтерию | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений | При возникновении просроченной кредиторской задолженности | Сокращение просроченной кредиторской задолженности |
| 2.12 | Перераспределение ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных учреждений Аликовского муниципального округа для погашения просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители бюджетных средств | В течение финансового года | Определение источника погашения просроченной кредиторской задолженности |
| 2.13 | Привлечение должностных лиц к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации | Главные распорядители бюджетных средств | В течение финансового года | Недопущение образования (роста) просроченной кредиторской задолженности |
| 2.14 | Включение в трудовые договора, заключаемые с руководителями муниципальных учреждений, в качестве оценки эффективности и результативности его деятельности показателей: 1) по недопущению возникновения просроченной кредиторской задолженности; 2) ответственности за возникновение необоснованной просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения и невыполнение мероприятий по сокращению или ликвидации просроченной кредиторской задолженности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя, главные распорядители бюджетных средств | До 30 сентября текущего года | Повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений за возникновение просроченной кредиторской задолженности |