**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором сельского хозяйства и экологии Н. И. Арсентьева**

**Тел.: 8(835)-30-2-24-48**

**Электронная почта: krarm\_agro@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года № 160 (с изменениями № 477 от 12.05.2022, № 795 от 08.08.2022, № 106 от 25.01.2023).

В состав программы входят 4 подпрограммы:

1. «Развитие ветеринарии»;
2. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»;
3. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 2461,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 2455,0 тыс. рублей или 99,75%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского МО Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского МО Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского МО, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского МО (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Развитие ветеринарии»** |
| 1 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красноармейского МО Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 2 | Организация и проведение на территории Красноармейского МО Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | единиц | 6 | 10 | 10 | 20 | выполнено(отлов произведен в соответствии с нормативом и выделенной суммой субвенции) | 10 |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики»** |
| 1 | удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно | % | 98,6 | 99 | 99 | 100 | выполнено | 100 |
| картофель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| овощи | % | 91 | 95 | 95 | 100 | выполнено | 95,5 |
| 2 | доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | **Подпрограмма «Развитие отрасли агропромышленного комплекса Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики»** |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 117,3 | выполнено | 103,6 |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 26,2 | выполнено | 17,7 |
| 3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 102,7 | выполнено | 101,7 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве | рублей | 23307 | 23423 | 23423 | 31088 | выполнено | 23470 |
| 5 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 34,9 | 35,4 | 35,4 | 49,9 | выполнено | 36 |
| 6 | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 4,3 | частично выполнено | 10,4 |
| 7 | Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | выполнено | 1,4 |
| 8 | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 18,2 | выполнено | 17,8 |
| 9 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 26 | выполнено | 21,6 |
| 10 | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | гектар | 890 | 890 | 890 | 0 | не выполнено | 890 |
| 11 | Объем производства семенного картофеля | тонн | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 12 | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | 50 | 50 | 50 | 50 | выполнено | 50 |
| 13 | Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | 40 | 40 | 40 | 40 | выполнено | 40 |
| 14 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | частично выполнено | 1,9 |
| 15 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 19,5 | выполнено | 17,6 |
| 16 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | выполнено | 7,7 |
| 17 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,81 | частично выполнено | 0,104 |
| 18 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,052 | частично выполнено | 0,057 |
| 19 | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 405 | 405 | 405 | 0 | не выполнено | 405 |
| 20 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 3 | 3 | 3 |  3 | выполнено | 3 |
| 21 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 10 | 10 | 10 |  10 | выполнено | 10 |
| 22 | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению Борщевика Сосновского | га | х | 27,98 | 27,98 | 27,98 | выполнено | 27,98 |
| 23. | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | единиц | х | 847 | 847 | 440 | частично выполнено | 52 |
| 24. | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | процентов в | х | 8 | 8 | 8 | выполнено | 100 |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1 | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот | % | х | 88 | 88 | 100 | выполнено | 92 |
| 2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | х | 24 | 24 | 376 | выполнено | 24 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | **всего** | **2461,2** | **2455,0** | **99,75** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 268,9 | 268,9 | **100,0** |
| республиканский бюджет  | 2152,8 | 2152,8 | **100,0** |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 39,5 | 33,3 | 84,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие ветеринарии | **всего** | **143,0** | **143,0** | **100,0** | выполнено | освоено в соответствии с нормативом отлова 20 безнадзорных животных |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0  | 0 |
| республиканский бюджет  | 143,0 | 143,0  | 100,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 |  0,0 |  0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | **всего** | **2080,7** | **2074,5** | 99,7 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 33,9 | 33,9 | 100,0 |
| республиканский бюджет  | 2007,5 | 2007,5 | 100,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 39,3 | 33,1 | 84,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | **всего** | **237,5** | **237,5** | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | федеральный бюджет | 235,0 | 235,0 | 100,0 | выполнено |  |
|  |  | республиканский бюджет  | 2,3 | 2,3 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.