Приложение N 2
к годовому отчету о  реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммамуниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) (текущий год к плану, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (факт 2022г.)* | отчетный год (2023 г.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первона чальный план | Уточненный план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияАликовского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 115,9 | 106,2 | - | 105,1 | По данным Чувашстата индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 105,1 %. План не выполнен из-за неблагоприятных погодных условий 2023 года, которые привели к потере урожая картофеля и овощей. - | 99,0 |
| 2 | Объем производства продукции на душу населения | тыс. руб | 116,8 | 130,4 | - | 130,9 | Объем ВП с/х – 1789,4 млн. руб., среднегодовая численность населения округа за 2023 год 13669 человек. | 100,4 |
| 3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 22 | 22 | - | 20,1 | Рентабельность СХО с учетом субсидий составила 20,1 % (низкие закупочные цены на зерно) | 91,4 |
| 4 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях) | рублей | 38700 | 39010 | - | 43846 | - | 112,4 |
| Подпрограмма 1«Развитие ветеринарии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия га территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 6 | Организация и проведение на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | голов | 43 | 34 | - | 34 | - | 100 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, используемых государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | - | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 27,5 | 22,8 | - | 26,05 | - | 114,3 |
| 9 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,66 | 3,3 | - | 2,2 | Фактически посажено 155 га, убрано 138 га, произведено 2,2 тыс. тонн. План не выполнен из-за засушливой погоды, которая привела к потере урожая и низкой урожайности - 158,9 ц/га против 205 ц/га в 2022 году. | 66,7 |
| 10 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 4,36 | 5,9 | - | 2,48 | При плане 100 га фактически посажено 67,5 га овощей. Также на невыполнение повлияла низкая урожайность из-за засушливой погоды – 367 ц/га против 510,5 ц/га в 2022 году. | 42 |
| 11 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,783 | 1,9 | - | 1,746 | План по производству мяса во всех категориях хозяйств не выполнен из-за сокращения объема производства мяса в личных подсобных хозяйствах. | 91,9 |
| 12 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,32 | 24,0 | - | 24,975 | - | 104,1 |
| 13 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,83 | 6,5 | - | 8,047 | - | 123,8 |
| 14 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 4,1 | 4,1 | - | 5,9 | - | 143,9 |
| 15 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,57 | 0,57 | - | 0,629 | - | 110,0 |
| 16 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | - | 10 | - | 100 |
| 17 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 3 | 3 | - | 2 | В 2023 году в Агростартапе подали заявки и приняли участие 3 человека, по направлению «Семейная ферма» 1 человек. Конкурсный отбор прошли, баллы набрали, но из-за недостаточности финансовых средств грант не получили, в результате план по созданию рабочих мест не выполнен. | 66,7 |
| 18 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | - | 21,7 | - | в 2,2 раза больше |
| 19 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 20 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 21 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 109,6 | 100 | - | 110 | - | 110 |
| 22 | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 61,55 | 117,05 | 60,88 | 60,88 | - | 100 |
| 23 | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | единиц | 76 | 323 | - | 39 | По состоянию на 1 января 2024 года на территории Аликовского муниципального округа зарегистрировано 114 самозанятых граждан в сфере сельского хозяйства, из них в 2023 году 39 человек. | 12,1 |
| 24 | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход, по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | % | 3,5 | 0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 0,377 | 0,124 | 0,123 | 0,123 | - | 100 |
| 26 | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 |