УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции

_____________________ Д.М. Сержантов

«___» _________________2023 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗЛИШНЕ (ОШИБОЧНО) ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ШТРАФОВ, НАЛАГАЕМЫХ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта ## Заказчик проекта: руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М. ## Владелец процесса: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции ## Границы процесса: от поступления заявления в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции до принятия решения. Периметр проекта: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции. Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции - Быкова Е.М. Команда проекта: начальник отдела планирования, администрирования доходов и межбюджетных трансфертов Госслужбы Чувашии по делам юстиции Е.В. Столярова главный специалист-эксперт отдела планирования, администрирования доходов и межбюджетных трансфертов Госслужбы Чувашии по делам юстиции Низелькаева О.Э. главный специалист-эксперт отдела кадровой и контрольной работы Удалова Н.П. |  |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: нарушение сроков рассмотрения заявлений, несвоевременное принятие решений по имеющимся заявлениям Проблемы: - Длительный процесс согласования и подписания документов; - Затраты времени на распечатку документов; - Излишние трудозатраты; - Многоступенчатый мало автоматизированный процесс рассмотрения заявлений. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени согласования и подписания ответа; 30 дней; 20 дней. Сокращение количества решений об отказе; 10 на каждые 50 решений; 3 на каждые 50 решений. Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей.; 2 498,3. |  |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 20.06.2023 2. Диагностика и целевое состояние – до 22.08.2023 Разработка текущей карты процесса – до 20.07.2023 Разработка целевой карты процесса – до 18.08.2023 Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 30.06.2023 3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 23.08.2023 4. Внедрение улучшений – 01.09.2023 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.11.2023 |  |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики________ |  |  | Руководитель проекта _________________Е.М. Быкова |  |