Годовой доклад

о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2023 год

(уточненный)

Годовой доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее также – Государственная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации следующих подпрограмм:

«Профилактика правонарушений», ответственным исполнителем которой является Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике», ответственным исполнителем которой является Министерство здравоохранения Чувашской Республики;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ответственным исполнителем которой является Министерство образования Чувашской Республики.

Реализация Государственной программы в 2023 году была направлена на повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

- Конкретные результаты реализации Государственной программы

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (далее – целевые показатели) реализации Государственной программы:

доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, составила 10,5%;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 2,93 чел.

Целевой показатель (индикатор) «Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» не достигнут, его значение составило 100,8  преступлений на 100 тыс. населения, при плановом значении 84,8.

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел, определенным Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

Основные усилия МВД по Чувашской Республике направлены на инициативное выявление лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Принимаемые меры в конечном итоге способствуют снижению наркотизации населения Чувашской Республики.

В 2023 году в результате инициативной работы органов внутренних дел на территории Чувашской Республики количество выявленных наркопреступлений возросло на 16,6% (с 1015 до 1183). Таким образом, доля наркопреступности в общем массиве уголовно наказуемых деяний по итогам 2023 года также увеличилась и составила 9,2% (+1,2%, 2022 г. – 8,0%). Сотрудниками правоохранительных органов республики пресечена преступная деятельность 283 лиц (+16,9%, 2022 г. - 242).

Одним из существенных факторов, влияющих на развитие криминогенной обстановки на территории республики, является деятельность организованных групп и преступных сообществ.

Правоохранительными органами республики раскрыто 157  наркопреступлений, совершенных 29 участниками организованных групп, осуществлявших сбыт наркотиков на территории республики и других регионов страны.

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовных дел изъято                139,7 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (+ в 2,6 раза, 2022 г. – 53,7 кг).

- Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Основные мероприятия (мероприятия) государственной программы Чувашской Республики  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году реализовывались в полном объеме в рамках трех подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике», «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее также – подпрограммы).

Все целевые показатели подпрограмм «Профилактика правонарушений», «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2023 году достигнуты.

Из 7 целевых показателей подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» не достигнуто значение  целевого показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний». Его значение составило 9,2%, при плановом значении 8,1%.

В 2023 году в результате инициативной работы органов внутренних дел на территории Чувашской Республики количество выявленных наркопреступлений возросло на 16,6% (с 1015 до 1183). Таким образом, доля наркопреступности в общем массиве уголовно наказуемых деяний по итогам 2023 года также увеличилась и составила 9,2% (+1,2%, 2022 г. – 8,0%). Сотрудниками правоохранительных органов республики пресечена преступная деятельность 283 лиц (+16,9%, 2022 г. - 242).

Одним из существенных факторов, влияющих на развитие криминогенной обстановки на территории республики, является деятельность организованных групп и преступных сообществ.

Правоохранительными органами республики раскрыто 157  наркопреступлений, совершенных 29 участниками организованных групп, осуществлявших сбыт наркотиков на территории республики и других регионов страны.

Задачи, поставленные в целях реализации основных мероприятий подпрограмм, достигнуты. Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм приведены в годовом отчете о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм

Всего на реализацию Государственной программы в 2023 году из всех источников финансирования предусмотрено 61827,1 тыс. рублей*, кассовые расходы составили 56767,2 тыс.рублей (91,8%).

| Источник финансового обеспечения | По плану, тыс.руб. | Фактические расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| всего в том числе: | 61827,7 | 56767,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 37415,1 | 32769,6 |
| местный бюджет | 23912,6 | 23497,6 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 |

*- плановое значение объемов финансирования приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью

IV. Информация о внесенных в Государственную программу изменениях

Основные изменения в государственную программу Чувашской Республики  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в отчетном году вносились в связи с принятием законов Чувашской Республики от  24 марта 2023 г.  № 9 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27 октября 2023 г. № 72 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также в соответствии с предложениями Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Кроме того государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» с  1 января 2024 года изложена в новой редакции   с учетом требований Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденных приказом Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 июля  2023 г.  № 171, в связи с необходимостью перехода государственных программ Чувашской Республики на новую систему управления в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2023 г. № 453  «О системе управления государственными программами Чувашской Республики и признании утратившими силу отдельных решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

V. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

При внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 385, предполагается учитывать изменения в отраслевые государственные программы Российской Федерации, реализация которых будет влиять на выполнение комплексов процессных мероприятий, входящих в состав указанной государственной программы Чувашской Республики.

_______