УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«МОЛОДЕЖЬ ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  | Советник главы администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики по работе с молодёжью  |
| Дата составления проекта муниципальной программы: |  | январь 2025 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: |  | Советник главы администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики по работе с молодёжью (т.88354321959), адрес электронной почты: porezk\_sovetglrm@cap.ru) |
|

|  |
| --- |
|  Врио главы администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики А.Е.Барыкин  |

 |  |

**Основные приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**Порецкого муниципального округа Чувашской Республики**

**«Молодёжь Порецкого муниципального округа»**

**(далее - муниципальная программа)**

**I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Эффективная реализация молодёжной политики является одним из условий обеспечения устойчивого муниципального развития. Также создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.

В Порецком муниципальном округе ведется целенаправленная работа по вовлечению молодёжи в процессы развития гражданского общества путем оказания правовой, информационной, методической, материальной поддержки деятельности молодёжных и детских общественных объединений.

На территории округа на начало 2024 года общее количество населения составляет 10342 человека, зарегистрировано 1819 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Вопросы молодёжной политики в Порецком округе координирует советник главы администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики по работе с молодёжью.

В целях эффективной реализации молодёжной политики в Порецком округе действуют Молодёжный парламент при Собрании депутатов, советов работающей молодёжи. В Порецком округе открыто первичное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых».

На карте пространств проекта от Росмолодёжь созданы и обозначены «Точки притяжения» для организации молодёжных пространств и привлечения новой аудитории, данные точки зарегистрированы и в Порецком округе на базе общеобразовательных учреждений Порецкого округа Чувашской Республики.

Повышение гражданской и социальной активности молодёжи является одним из приоритетных направлений молодёжной политики. В городе волонтерским движением охвачены все образовательные организации, а также организации, соответствующие направлениям волонтерской работы. Ведутся направления добровольческой деятельности: помощь пожилым, культурное волонтерство, помощь бездомным собакам, экологическое волонтерство, патриотическое волонтерство. При школах Порецкого округа создано 4 волонтерских отряда. Активно развивается движение «серебряных» волонтеров при БУ «Порецкий центр социального обслуживания населения». Осуществляют свою деятельность активисты Порецкого отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» (создаются местные отделения).

В общеобразовательных учреждениях созданы центры по сбору гуманитарной помощи и волонтерские отряды, функционирует штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Для информационного освещения добровольческой деятельности активно используется единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU. По статистике системы на территории Порецкого округа на 2024 год зарегистрировано свыше 693 волонтера.

Существенный вклад в работу с молодёжью в Порецком округе вносят молодёжные и детские общественные объединения.

Одним из факторов, мотивирующих к повышению социальной активности и реализации социальных проектов, для молодёжи является участие в грантовых конкурсах. С каждым годом увеличивается количество заявок, поданных на конкурсы Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

Серьезное внимание уделяется профилактике социально негативных явлений в молодёжной среде. Эффективная работа субъектов системы профилактики позволяет сформировать у молодёжи достаточный барьер в виде знаний и личностных установок, который не допустит незаконных манипуляций и противоправных действий.

Условия поддержки для молодёжи. Участие в слетах, форумах работающей молодёжи - организационная поддержка, выделение транспорта. Учреждение именных стипендий главы администрации Порецкого округа Чувашской Республики одарённым детям образовательных учреждений и в целях поддержки одаренных детей, создания условий для их развития. Для волонтеров (добровольцев) создана организационная поддержка, выделяется транспорт (по запросу). Для получивших грантовую поддержку по социальным проектам ведется организационная поддержка, сопровождение профильными отделами администрации округа.

**II. Основные приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. N 70 «О молодёжной политике в Чувашской Республике»;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

ежегодные послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2023 г. N 794 «О государственной программе Чувашской Республики «Молодёжь Чувашской Республики».

С учетом перечисленных документов определены цели муниципальной программы. Целевые показатели определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере государственной молодёжной политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере реализации молодёжной политики в Порецком округе являются:

1. Развитие потенциала молодёжи Порецкого округа Чувашской Республики

2. Патриотическое воспитание молодёжи Порецкого округа Чувашской Республики.

4. Развитие инфраструктуры молодёжной политики Порецкого округа Чувашской Республики.

5. Развитие добровольчества (волонтёрства) в Порецком округе Чувашской Республики.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 - создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания;

цель 2 - повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Чувашской Республики;

цель 3 - повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Порецкого округа Чувашской Республики.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики**

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики «Молодёжь Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2023 г. N 794:

1. повышение гражданской и социальной активности молодёжи;
2. повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Чувашской Республики;
3. создание экосистемы молодёжной политики, для самоопределения и реализации способностей и талантов молодёжи.

В округе созданы благоприятные стартовые условия для различных категорий молодёжи. Обеспечить еще более оптимальные условия возможно при условии реализации инновационной молодёжной политики предусмотренной в Стратегии развития молодёжной политики в Чувашской Республике до 2035 года, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2023 г. N 1352-р.

**IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения**

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1) обеспечение условий для развития потенциала молодёжи Порецкого округа Чувашской Республики и поддержка молодёжных инициатив;

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности молодёжи великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию;

3) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Порецкого округа Чувашской Республики;

4) создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтёрства) в социально-экономическом развитии Порецкого округа Чувашской Республики.

Обеспечение условий для развития потенциала молодёжи Порецкого округа Чувашской Республики и поддержки молодёжных инициатив планируется осуществить путем:

проведения мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику;

повышения эффективности организации работы с молодёжью;

информационного обеспечения государственной молодёжной политики;

государственной поддержки талантливой и одаренной молодёжи;

поддержки на конкурсной основе молодёжных социально ориентированных некоммерческих организаций;

организации мероприятий по активизации работающей молодёжи;

поддержки развития молодёжной инфраструктуры;

информирование в присуждении специальных стипендий Главы Чувашской Республики для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устремленность;

информирование в осуществлении отбора и поощрения талантливой и одаренной молодёжи молодёжной премией Главы Чувашской Республики.

Значимым инструментом поддержки инфраструктуры молодёжной политики являются предусмотренные Государственной программой субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию программы комплексного развития молодёжной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» приведены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемые результаты:

повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с повышением социальной активности и потенциала подростков и молодёжи в различных сферах общественной жизни;

формирование у молодёжи социальных компетенций, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности молодёжи великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, планируется осуществить путем:

информационного обеспечения патриотического воспитания, создания условий для освещения событий патриотической направленности;

проведение мероприятий патриотической направленности.

Ожидаемые результаты:

формирование у молодёжи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям всех национальностей, проживающих в Порецком муниципальном округе Чувашской Республике;

увеличение численности молодёжи, состоящей в патриотических объединениях, клубах путем информационно-познавательных мероприятий;

увеличение охвата молодёжи мероприятиями патриотической направленности.

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Порецкого муниципального округа Чувашской Республики планируется осуществить путем:

участия во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых»;

создания «точек притяжения»;

создания молодёжных пространств;

открытия молодёжного центра и центров общественного развития «Добро.Центр».

Ожидаемые результаты:

формирование инфраструктуры молодёжной политики в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики;

создание условий для повышения эффективности молодёжной политики Порецком муниципальном округе Чувашской Республики.

Создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтёрства) в социально-экономическом развитии Порецкого муниципального округа Чувашской Республики планируется осуществить путем:

Государственной и муниципальной поддержки добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций;

обеспечения участия добровольцев (волонтеров) в межрегиональных, общероссийских мероприятиях;

информационного обеспечения молодёжной добровольческой (волонтерской) деятельности;

оказания методической помощи добровольческим (волонтерским) объединениям;

сопровождения участия волонтеров в конкурсах творческих идей Росмолодёжь.Добро;

участия в федеральных проектах, направленных на распространение добровольческих инновационных социальных практик;

проведения мероприятий по популяризации добровольческой деятельности;

содействия реализации проектов и программ по развитию добровольчества.

Ожидаемые результаты:

обеспечение условий и расширение возможностей для участия молодёжи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;

увеличение вклада добровольческих (волонтерских) организаций в решение актуальных социальных задач;

рост поддержки добровольчества (волонтёрства) в обществе и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности;

формирование положительного имиджа добровольца (волонтера);

функционирование инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.

**Паспорт
муниципальной программы Порецкого муниципального округа**

**Чувашской Республики**

**«Молодёжь Порецкого муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Советник главы администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики по работе с молодёжью  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию); Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию); |
| Участники муниципальной программы | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию); Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию);общеобразовательные учреждения Порецкого муниципального округа;сектор информатизации администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; Молодёжный Парламент Порецкого муниципального округа Чувашской республики (по согласованию);  |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания;
2. повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтерских) практик среди молодёжи Чувашской Республики;
3. повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.
 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 - 2035 годы:I этап: 2025 - 2027 годы;II этап: 2028 - 2030 годы; III этап: 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 576,0 тыс. рублей, в том числе:в 2025 году – 159,0 тыс. рублей;в 2026 году – 42,0 тыс. рублей;в 2027 году – 42,0 тыс. рублей;в 2028 - 2030 годах – 126,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 210,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | [Указ](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/0) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» /национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» /показатель «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций» |
| [Государственная программа](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/1000) Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 |
| Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 (далее также - Стратегия до 2035 года)/цель «Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения» |

**2. Показатели муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики**

 **«Молодёжь Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя[\*](#sub_1111) | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения по [Общероссийскому классификатору](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0) единиц измерения (далее - ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель 1 – создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию | МП | возрастание | процентов | 7 | 2024 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2. | Цель 2 – повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтёрских) практик среди молодёжи в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики |
| 2.1. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | МП | возрастание | процентов | 8 | 2024 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/267462799) администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2.2. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую)деятельность | МП, ГП ЧР, ГП РФ, НП | возрастание | млн. человек | 0,0002 | 2024 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 3. | Цель 3 – повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально – ориентированного развития в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики |
| 3.1. | Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодёжными проектами и программами | МП | возрастание | процентов | 1,1 | 2024 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |

──────────────────────────────

\* Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Чувашской Республики показателя для муниципальной программы Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «НП» (национального проекта).

──────────────────────────────

**3. Структура муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики**

 **«Молодёжь Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | [Комплекс](#sub_4000) процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отдел образования и молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации: -2025-2035г.г. |
| 1.2. | Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи | Обеспечены развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности; проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий | доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию |
| 1.3. | Развитие и поддержка поискового движения | обеспечены создание поисковых отрядов и объединений; проведение мероприятий для поисковых объединений, содействие их участию во всероссийских, окружных мероприятиях; организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб погибших при защите Отечества и увековечению их памяти; проведение мероприятий, направленных на популяризацию музеев, в том числе музеев в образовательных организациях | доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию |

# 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [**Комплекс**](#sub_4000) процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа Чувашской Республики», всего**в том числе:** | **159,0** | **42,0** | **42,0** | **126,0** | **210,0** | **576,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | **159,0** | **42,0** | **42,0** | **126,0** | **210,0** | **576,0** |

**Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи**

**Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | «Молодёжь Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи» |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию | возрастание | КПМ | процентов | 9 | 2024 | 10 | 11 | 12 | 19 | 21 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.2. | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастание | КПМ | процентов | 39 | 2024 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.3. | Доля молодежи призывного возраста, охваченной допризывной подготовкой | - | КПМ | процентов | 15 | 2024 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.  | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.4. | Количество военно-патриотических объединений | возрастание | КПМ | единиц | 1 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; отдел образования и молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 1.5. | Численность молодежи от 14 до 35 лет (включительно), вовлеченной в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | возрастание | КПМ | млн. человек | 0.0001 | 2024 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00015 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в Вконтакте) |
| 2. | Задача 2 «Создание и развитие общественных поисковых объединений» |
| 2.1. | Количество поисковых объединений | возрастание | КПМ | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Администрация Порецкий муниципального округа Чувашской Республики; отдел образования и молодежной политики администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в вконтакте) |
| 2.2. | Количество мероприятий по развитию поискового движения | возрастание | КПМ | единиц | 5 | 2024 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | официальный сайт администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (паблик в вконтакте) |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи |
| 1.1. | Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | иные мероприятия (результаты) | развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере патриотического воспитания | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи | осуществление текущей деятельности | проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий; проведение мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на золотой, серебряный и бронзовый знаки; взаимодействие с общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | единиц | 40 | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа Чувашской Республики», всего****в том числе:** | **А840200000** | **159,0** | **42,0** | **42,0** | **126,0** | **210,0** | **576,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | А840200000 | **159,0** | **42,0** | **42,0** | **126,0** | **210,0** | **576,0** |
| Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, всегов том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи, всегов том числе: | 974 0709А840271850200 | **45,0** | **42,0** | **42,0** | **126,0** | **210,0** | **576,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 974 0709А840271850200 | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **45,0** |
| Развитие и поддержка поискового движения, всегов том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку всегов том числе: | 974 0707А840272150(300) | **114,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **114,0** |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | А840272150(200) | **114,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **114,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |