Сроки выполнения строительно-ремонтных работ на региональных и межмуниципальных объектах в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование а.д.,**  **объектов** | **Сроки выполнения работ** |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Вурнары − Убеево − Красноармейское на участке км 11+967 − км 20+377 в Вурнарском районе Чувашской Республики (2А этап ПК40+00 − ПК76+83) | 2023 – июль - август  2024 – июль - сентябрь |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Ибреси – Березовка – Кудеиха, км 0+000 – км 10+000 в Ибресинском районе Чувашской Республики (I этап ПК60+00 – ПК100+12) | 2023 – с 1 июня по 15 июля  2024 – с 1 июля по 15 октября |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Канаш –Тюлькой – Словаши – а.д. «Волга» на участке км 22+000 – км 28+364 в Канашском районе Чувашской Республики (1 этап ПК35+80 − ПК63+64) | 2023 – июнь  2024 – июнь - август |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск» – Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» на участке км 5+000 – км 21+315 в Канашском районе Чувашской Республики, 1 этап, км 15+843 − км 21+315 | 2023 – с 1 по 15 июня  2024 – с 1июня по 15 сентября |
| 5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Чебоксары – Сурское (до границы Ульяновской области), км 41+330 – км 53+120 в Красноармейском районе Чувашской Республики (1 этап, км 48+125 − км 53+120) | 2023 – с 1 мая по 31 августа |
| 6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Чебоксары – Сурское (до границы Ульяновской области), км 41+330 – км 53+120 в Красноармейском районе Чувашской Республики (2Б этап, км 44+000 – км 48+125) | 2023 – с 1 мая по 31 августа |
| 7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинино, км 21+372 – км 31+660 в Ядринском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 мая по 31 октября |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги  Чебоксары – Сурское (до границы Ульяновской области) на участке  км 198+850 – км 200+015, км 200+715 − км 204+740 в Алатырском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 июня по 31 июля  2024 – с 1 мая по 30 сентября |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги Калинино – Батырево – Яльчики (в том числе подъезд к  с. Яльчики), км 56+794 – км 63+300 в Комсомольском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 июня по 1 июля  2024 – с 1 июня по 1 августа |
| 10. | Ремонт (восстановление слоев износа) автомобильной дороги Моргауши −  Тораево − а.д. «Сура» на участке  км 0+000 – км 5+300 в Моргаушском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 июля по 31 августа |
| 11. | Ремонт (восстановление слоев износа) автомобильной дороги «Волга» − Вурманкасы − ГРУ «Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов» на участке км 0+000 – км 3+224 в Чебоксарском районе Чувашской Республики | 2023 – с 31 июля по 30 августа |
| 12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Моргауши – Тораево – а.д. «Сура»,  км 16+800 – км 24+020 в Моргаушском и Ядринском районах Чувашской Республики,  1 этап, км 16+800 − км 17+760 | 2023 – с 1 апреля по 30 ноября |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги «Аликово – Старые Атаи – а.д. «Сура» – д. Верхнее Аккозино – д. Кузнечная на участке км 1+460 – км 3+060 | 2023 – с 1 июня по 30 июня  2024 – с 1 июня по 31 июля  2025 – с 1 июня по 30 июня |
| 14. | Строительство автомобильной дороги по ул. Магазинная в д. Яндово | 2023 – с 1 июля по 30 июля |
| 15. | Строительство автомобильной дороги по ул. Первомайская, ул. Герцена г. Ядрин (I этап) | 2023 – с 1 июня по 30 июня  2024 – c 1 июня по 31 июля  2025 – c 1 июня по 31 июля |
| 16. | Строительство автомобильной дороги по улицам Новая и Северная в с. Байдеряково | 2023 – с 1 июня по 31 августа  2024 – c 1 июня по 31 июля |
| 17. | Ремонт путепровода через ж.д на км 77+987 автомобильной дороги «Сура» в Шумерлинском районе Чувашской Республики | 2023 - с 1мая по 31 августа |
| 18. | Контракт жизненного цикла на капитальный ремонт и содержание моста через реку Б. Аниш на км 11+954 автомобильной дороги «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики». | 2023 – с 1 апреля по 30 сентября |
| 19. | Ремонт моста через р.Сура на км 163+568 автомобильной дороги "Аниш" ("Волга"-Урмары-Канаш- Ибреси-Алатырь) в Алатырском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 марта по 15 ноября |
| 20. | Ремонт моста через р. Сорма на км 47+795 автомобильной дороги Никольское-Ядрин-Калинино в Аликовском районе районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 апреля по 30 ноября  2024 – с 1 апреля по 31 октября |
| 21. | Ремонт моста через р. Киря на км 122+799 автомобильной дороги «Аниш» (а.д. «Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь) в Ибресинском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 июля по 31 августа  2024 – с 16 июня по 16 октября |
| 22. | Ремонт моста через р. Шатьма на км 48+015 автомобильной дороги Чебоксары-Сурское (до границы Ульяновской области) в Красноармейском районе Чувашской Республики | 2023 – с 1 июля по 31 августа  2024 – с 1 июля по 30 сентября |