|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики ___________________________ Д.И. Краснов «___»______________________2023 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация мониторинга ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов»

| № п/п | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |  |
| 1 | Получение информации занимает длительное время | Исключение лишних перемещений путем оптимизация процесса, разработка специального программного обеспечения «Дашборд по ГСМ» | Сокращение времени предоставления информации с 2383 мин. до 735 мин. | Бельцов Д.В. Буторова М.М. Кудряшов Л.Г. Купташкина Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работа с таблицами трудоёмкий по времени процесс | Исключение ожидания, загрузка информации в дашборд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лишний этап по уточнению информации | Автоматическое формирование таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Излишние сверки предоставляемой информации из-за допущенных опечаток | Снижение количества допущеных опечаток и дополнительных сверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отсутствие возможности визуализации данных по ценовым показателям | Визуализация данных путём автоматизированного построения графиков из полученной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики________ /_____________/ | Руководитель проекта __________________ Д.В. Бельцов |
| --- | --- |