|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –  министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Краснов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

**План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация мониторинга ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)** | **Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)** | **Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)** | **Ответственные исполнители** | ноябрь | | | | декабрь | | | | январь | | | | февраль | | | | **Результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** | **неделя** |
| 1 | Получение информации занимает длительное время | Исключение лишних перемещений путем оптимизация процесса, разработка специального программного обеспечения «Дашборд по ГСМ» | Сокращение времени предоставления информации с  2383 мин. до 735 мин. | Бельцов Д.В.  Буторова М.М.  Кудряшов Л.Г. Купташкина Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работа с таблицами трудоёмкий по времени процесс | Исключение ожидания, загрузка информации в дашборд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лишний этап по уточнению информации | Автоматическое формирование таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Излишние сверки предоставляемой информации из-за допущенных опечаток | Снижение количества допущеных опечаток и дополнительных сверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отсутствие возможности визуализации данных по ценовым показателям | Визуализация данных путём автоматизированного построения графиков из полученной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Бельцов |