УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы

Чувашской Республики по делам юстиции

__________________ Д. М. Сержантов

____________________
(дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса по предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу (2 этап)

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: заявители (граждане), руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М. Периметр проекта: отдел ЗАГС Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции ## Границы процесса: от подачи заявления до получения услуги ## Владелец процесса: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Вязов А.В. ## Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Вязов А.В. Команда проекта: начальник отдела ЗАГС Арсентьева Н.Г., заместитель начальника отдела Евдокимова Т.Н., главный специалист-эксперт Михайлов М.А., консультант Нанакова Н.П., консультант Федотова Н.Г. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: неудовлетворённость граждан ответами на вопросы, заданными в чат-боте Проблемы: - Недостаточное информирование граждан о порядке предоставления услуги по проставлению апостиля - Ошибочные обращения за консультацией в различные органы, осуществляющие проставление апостиля на документах (Лишние движения заявителя) 3. Возврат заявителя в связи с несоответствием представленных документов требованиям, предъявляемым Административным регламентом (приказ Госслужба Чувашии по делам юстиции от 18.02.2022 № 24-о) 4. У заявителя отсутствует информация о возможности уплаты госпошлины в интернет-ресурсах |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени заявителя на получение услуги; 287 минут; 81 минута. Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей; 586,440. |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 27.06.2024 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 01.09.2024 - разработка карты текущего состояния процесса – до 27.07.2024 - разработка карты целевого состояния процесса – до 01.09.2024 - разработка плана мероприятий по реализации проекта: 3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off)– 15.09.2024 4. Внедрение улучшений – 16.12.2024 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.01.2025 |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _________ ____________________________ | Руководитель проекта _______ ________________ |
| --- | --- |