Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на  2023-2035 годы»

за 2024 год

Ответственный исполнитель:

отдел экономики и управления имуществом

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

отдела экономики и управления

имуществом администрации

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Казаков В.Л.

8(83538) 2-25-71,

эл. почта:ibrecon1@ cap.ru

Начальник отдела экономики

и управления имуществом

администрации Ибресинского

муниципального округа                                                                           Н.А. Чернова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на 2019 –2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» для   округа, создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, повышения эффективности использования земельных участков и обеспечение  гарантий соблюдения прав участников земельных отношений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- Уровень актуализации реестра муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики – 100 %;

- Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики-100%;

- Количество муниципальных унитарных предприятий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения - 2.

II. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2024год

В состав муниципальной программы в 2024 году вошли 2 подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

Для эффективного управления муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в первую очередь необходимо наличие автоматизированного специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять учет муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, проведение его полной инвентаризации, ведение реестра муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и его постоянную актуализацию.

В рамках реализации данного мероприятия основные усилия были сосредоточены на создании и совершенствовании системы учета муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе путем упорядочения состава имущества публично-правовых образований и обеспечения его учета, признания прав и регулирования отношений как в части имущества, находящегося в муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, так и в части имущества иных уровней собственности и внедрения единой территориально распределенной системы ведения имущественного и земельного реестра Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, адаптации программного обеспечения, расширения системы учета муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Подпрограмма «Формирование эффективного сектора экономики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики »

Главной целью управления и распоряжения муниципальным имуществом является эффективное его использование, которое напрямую зависит от полноты и качества учета.

За 2024 года в местный бюджет поступили доходы от использования и реализации муниципальной собственности (неналоговые доходы) в размере 16, 603 млн. рублей в том числе:

- от аренды земли – 9,085 млн. рублей (рост к 2023 году в 2,7 раза);

- от аренды муниципального имущества – 977,1 тыс. рублей (94,5 % к 2023 году);

- от приватизации (продажи) муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации – 5,998 млн. рублей; (рост в 3 раза к уровню 2023 года);

- часть чистой прибыли, перечисленная муниципальными предприятиями в бюджет, после уплаты налогов и иных обязательных платежей. – 543,0 тыс. рублей (рост в 3 раза к уровню 2023 год).

Заключено 17 договоров аренды использования муниципального имущества общей площадью 1060 кв.м, на сумму 845,3 тыс. рублей. Задолженность по арендной плате отсутствует.

В аренду передано 276 земельных участков (общей площадью 689,9 га) и 59 земельных участков проданы (общей площадью 33,73 га).

Обеспечение многодетных земельными участками

На территории Ибресинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года зарегистрированы 538 многодетных семей. С начала действия Закона ЧР многодетным семьям предоставлено 426 земельных участков (79,2%).

За период  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на учет поставлены 182 многодетные семьи, которым предоставлено 138 земельных участков, единовременная денежная выплата взамен земельных участков выдана 10 семьям. Из предоставленных  138 земельных участков 134 - для ведения личного подсобного хозяйства и 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. За данный период построено 4 жилых дома.

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений», подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и их значениях

Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

Значения целевых индикаторов и показателей по годам. пп; Целевой индикатор и показатель (наименование); Единица измерения; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026-2030; 2031-2035. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Доля муниципального имущества Ибресинского муниципального округа, вовлеченного в хозяйственный оборот; процентов; 100,0 достигнут; 100,0 достигнут; 100,0 достигнут; 100,0; 100,0; 100,0. 3.; Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте); процентов; 99,0 достигнут; 99,5 достигнут; 100,0 достигнут; 100,0; 100,0; 100,0.

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

# за счет всех источников финансирования за 2024 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ЦСР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие земельных и имущественных отношений | 903 | А400000000 | всего | 5795,23 | 2768,42 | 260,17 | 1083,14 | 55810,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 154,13 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 5641,10 | 2642,52 | 260,17 | 1083,14 | 55810,0 |
| Подпрограмма | Управление муниципальным имуществом | 903 | А410000000 | всего | 4912,33 | 1746,41 | 260,17 | 1083,14 | 55810,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 154,13 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 4758,20 | 1620,51 | 260,17 | 1083,14 | 55810,0 |
| Основное мероприятие | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | 903 | А410200000 | всего | 4912,33 | 1746,417 | 260,17 | 1083,14 | 55810,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 154,13 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 4758,20 | 1620,51 | 260,17 | 1083,14 | 55810,0 |
| Мероприятие | Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости | 903 | А410277590 | всего | 4750,09 | 604,27 | 110,17 | 1083,14 | 55810,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 4750,09 | 604,27 | 110,17 | 1083,14 | 55810,0 |
| Мероприятие | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Чувашской Республики | 903 | А4102S5110 | всего | 162,24 | 133,93 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 154,13 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 8,11 | 8,04 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости | 903 | А410276120 | всего | 250,0 | 1008,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 250,0 | 1008,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Формирование эффективного муниципального сектора экономики» | 903 | А420000000 | всего | 882,9 | 1022,03 | 1598,65 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 882,9 | 1022,03 | 1598,65 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Эффективное управление муниципальным имуществом | 903 | А420200000 | всего | 882,9 | 1022,03 | 1598,65 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 882,9 | 1022,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование | 903 | А420273610 | всего | 882,9 | 1022,03 | 1598,65 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ибресинского муниципального округа | 882,9 | 1022,03 | 1598,65 | 0,0 | 0,0 |